## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900000564 | 1 | CV ketel | 659461 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44C02 | POST MOERDIJK | 1 | Kantoorgebouw | 0 | 0.03 | KMAR | BR SST | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900001058 | 1 | CV ketel | 659462 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-14 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | B1 | Rekenkamer | 0 | 14 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900092411 | 1 | CV ketel | 659463 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | B1 | Rekenkamer | 0 | 14 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001060 | 1 | CV ketel | 659465 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | D | Prins Willem I Paviljoen (M) | 3 | 302 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001059 | 1 | CV ketel | 659464 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | D | Prins Willem I Paviljoen (M) | 3 | 302 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000566 | 1 | CV ketel | 659467 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-14 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | EI | Sportgebouw | 0 | 22 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000567 | 1 | CV ketel | 659468 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-14 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | EI | Sportgebouw | 0 | 22 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000565 | 1 | CV ketel | 659466 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-14 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | EI | Sportgebouw | 0 | 22 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900102679 | 1 | CV ketel | 659469 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | F | Prins Maurits Paviljoen | 4 | 401 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900102680 | 1 | CV ketel | 659470 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | F | Prins Maurits Paviljoen | 4 | 401 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088191 | 1 | CV ketel | 659472 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | F | Prins Maurits Paviljoen | K1 | K07 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088190 | 1 | CV ketel | 659471 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | F | Prins Maurits Paviljoen | K1 | K07 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000570 | 1 | CV ketel | 659473 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | J | Huis Van Brecht | 2 | 225 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000571 | 1 | CV ketel | 659474 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | J | Huis Van Brecht | 2 | 225 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091472 | 1 | CV ketel | 659475 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | K | Voormalige Rijks HBS | 4 | R204 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091473 | 1 | CV ketel | 659476 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-08 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | K | Voormalige Rijks HBS | 4 | R204 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000573 | 1 | CV ketel | 659477 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | L | Prins Bernhard Paviljoen | K1 | S7 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000574 | 1 | CV ketel | 659478 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | L | Prins Bernhard Paviljoen | K1 | S7 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106961 | 1 | CV ketel | 659479 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | S1 | Portiersloge Kraanpoort | 1 | 101 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106269 | 1 | CV ketel | 659481 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | W | Gouverneurswoning | K1 | 9 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106268 | 1 | CV ketel | 659480 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | W | Gouverneurswoning | K1 | 9 | CDC | KMA | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000578 | 1 | CV ketel | 659482 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | A1 | Kantoor-/Lesgebouw | 0 | 1.13 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085349 | 1 | CV ketel | 659483 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | B2 | Opslagloods/Werkplaats | 1 | 105 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085686 | 1 | CV ketel | 659485 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | AL | Magazijn | 1 | 31 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085685 | 1 | CV ketel | 659484 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | AL | Magazijn | 1 | 31 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085684 | 1 | CV ketel | 659486 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | AQ | Kantoorgebouw | 2 | 201 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088200 | 1 | CV ketel | 659487 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | B | Telecommunicatie | K1 | 6 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088201 | 1 | CV ketel | 659488 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | B | Telecommunicatie | K1 | 6 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085946 | 1 | CV ketel | 659489 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | BE | Ketelhuis | 0 | 01 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085947 | 1 | CV ketel | 659490 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | BE | Ketelhuis | 0 | 01 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000587 | 1 | CV ketel | 659491 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | C | Radarwerkplaats | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000588 | 1 | CV ketel | 659492 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | D | Radarwerkplaats | K1 | 2 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000589 | 1 | CV ketel | 659493 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | D | Radarwerkplaats | K1 | 2 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000590 | 1 | CV ketel | 659494 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | H | Werkplaats | 0 | 7 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000597 | 1 | CV ketel | 659496 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | O | Td Werkplaats | K1 | 3 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000596 | 1 | CV ketel | 659495 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | O | Td Werkplaats | K1 | 3 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000600 | 1 | CV ketel | 659497 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | T | Kantinegebouw | 2 | 22 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000601 | 1 | CV ketel | 659498 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | W | Kantoorgebouw | 0 | 13 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000613 | 1 | CV ketel | 659881 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-30 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | A | Hoofdgebouw | K1 | 029 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000614 | 1 | CV ketel | 659882 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-30 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | A | Hoofdgebouw | K1 | 029 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000615 | 1 | CV ketel | 659883 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-03 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | B | Wachtgebouw | 0 | 10 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000530 | 1 | CV ketel | 659884 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-30 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | C | Legeringsgebouw | 5 | 502 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000616 | 1 | CV ketel | 659885 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-30 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | C | Legeringsgebouw | 5 | 502 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001051 | 1 | CV ketel | 659886 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-30 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | D | Groot - Arsenaal | 0 | 23 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001052 | 1 | CV ketel | 659887 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-30 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | D | Groot - Arsenaal | 0 | 23 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001054 | 1 | CV ketel | 659888 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-30 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | H | Legering - Lesgebouw | 3 | 305 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001055 | 1 | CV ketel | 659889 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-30 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | H | Legering - Lesgebouw | 3 | 305 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000531 | 1 | CV ketel | 659890 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-03 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | P | Kantoorgebouw | 0 | 4 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000532 | 1 | CV ketel | 659891 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-03 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | Q | Magazijn | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000537 | 1 | CV ketel | 659892 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-03 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | Q | Magazijn | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000538 | 1 | CV ketel | 659893 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | R | Kantoorgebouw | 0 | 12 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000539 | 1 | CV ketel | 659894 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | R | Kantoorgebouw | 0 | 12 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001057 | 1 | CV ketel | 659896 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | T | Sportgebouw | K1 | 018B | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001056 | 1 | CV ketel | 659895 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | T | Sportgebouw | K1 | 018B | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087061 | 1 | CV ketel | 659897 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | W | Opslag Kazenering | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107852 | 1 | CV ketel | 659898 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-04 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO128 | Woning (Kantoor) | 1 | 104 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104719 | 1 | CV ketel | 659899 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-04 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO130 | Woning | 1 | 102 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107854 | 1 | CV ketel | 659900 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO132 | Woning | 1 | 105 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107855 | 1 | CV ketel | 659901 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO134 | Woning | 1 | 104 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107857 | 1 | CV ketel | 659902 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO142 | Woning | 1 | 104 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107859 | 1 | CV ketel | 659903 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO146 | Woning | 1 | 103 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000550 | 1 | CV ketel | 659904 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | ZI | Magazijn | 0 | 7 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000551 | 1 | CV ketel | 659905 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-04 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | ZI | Magazijn | 0 | 7 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000552 | 1 | CV ketel | 659906 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | A | Kantoorgebouw | 0 | 9 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001225 | 1 | CV ketel | 659907 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | A-B | MGD | 1 | 132 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000553 | 1 | CV ketel | 659908 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | AD | Wachtgebouw | 0 | 10 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098719 | 1 | CV ketel | 659909 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | B | Kantoorgebouw | 2 | 202 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098720 | 1 | CV ketel | 659910 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | B | Kantoorgebouw | 2 | 202 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000557 | 1 | CV ketel | 659911 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | C | Kantoorgebouw | 2 | 202 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106185 | 1 | CV ketel | 659912 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | D | Recreatiegebouw | 0 | 17A | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088226 | 1 | CV ketel | 659913 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | E | Sportgebouw | 0 | 7 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088227 | 1 | CV ketel | 659914 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | E | Sportgebouw | 0 | 7 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000561 | 1 | CV ketel | 659915 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | G1 | Garagegebouw | 0 | 10 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000562 | 1 | CV ketel | 659916 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | G1 | Garagegebouw | 0 | 10 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000563 | 1 | CV ketel | 659917 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | GII | Garagegebouw | 0 | 17 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900092420 | 1 | CV ketel | 659918 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | GII | Garagegebouw | 0 | 17 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000863 | 1 | CV ketel | 659919 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | K | Dienstencentrum | 0 | 7 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001222 | 1 | CV ketel | 659920 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | R1 | Ketelhuis | 0 | 01 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001224 | 1 | CV ketel | 659922 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | R1 | Ketelhuis | 0 | 01 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001223 | 1 | CV ketel | 659921 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | R1 | Ketelhuis | 0 | 01 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000868 | 1 | CV ketel | 659923 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | V | Kantoorgebouw | 0 | 9 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000869 | 1 | CV ketel | 659924 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | Y-YI | Centrale Werkplaats en Barak | 0 | 23 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000875 | 1 | CV ketel | 659928 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B06 | KC DE LA REYWEG | A | Kantoorgebouw | 3 | 303 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000876 | 1 | CV ketel | 659929 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B06 | KC DE LA REYWEG | A | Kantoorgebouw | 3 | 303 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000874 | 1 | CV ketel | 659927 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B06 | KC DE LA REYWEG | A | Kantoorgebouw | 3 | 303 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000873 | 1 | CV ketel | 659926 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B06 | KC DE LA REYWEG | A | Kantoorgebouw | 3 | 303 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000872 | 1 | CV ketel | 659925 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B06 | KC DE LA REYWEG | A | Kantoorgebouw | 3 | 303 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000877 | 1 | CV ketel | 659930 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B06 | KC DE LA REYWEG | A | Kantoorgebouw | 3 | 303 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000870 | 1 | CV ketel | 659931 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B06 | KC DE LA REYWEG | E | Legeringsgebouw | 0 | 10 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000871 | 1 | CV ketel | 659932 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 50B06 | KC DE LA REYWEG | E | Legeringsgebouw | 0 | 10 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000878 | 1 | CV ketel | 659933 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-04 | 1 | 50B07 | DIENSTGEBOUW KORTE RAAMSTRAAT | A | Kantoorgebouw | K1 | 02 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000879 | 1 | CV ketel | 659934 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B09 | POST BREDA | A | Kazerne | 0 | 029 | KMAR | BR BRZ | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000880 | 1 | CV ketel | 659935 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 50B09 | POST BREDA | B | Stalling-Kantine-Keuken | 0 | 7 | KMAR | BR BRZ | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000881 | 1 | CV ketel | 659936 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B09 | POST BREDA | E | Installatiegebouw | 0 | 01 | KMAR | BR BRZ | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079890 | 1 | CV ketel | 659938 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 103 | Legeringsgebouw | K1 | 033 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079889 | 1 | CV ketel | 659937 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 103 | Legeringsgebouw | K1 | 033 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079915 | 1 | CV ketel | 659939 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 104 | Legeringsgebouw | K1 | 033 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079916 | 1 | CV ketel | 659940 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 104 | Legeringsgebouw | K1 | 033 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080051 | 1 | CV ketel | 659941 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-15 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 105 | Legeringsgebouw | 0 | 18 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080052 | 1 | CV ketel | 659942 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-15 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 105 | Legeringsgebouw | 0 | 18 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078469 | 1 | CV ketel | 659944 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 116 | Hoofdwacht | 0 | 33 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078468 | 1 | CV ketel | 659943 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 116 | Hoofdwacht | 0 | 33 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085144 | 1 | CV ketel | 659945 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 117 | Kantoor 931 SQN | 0 | 4E | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085145 | 1 | CV ketel | 659946 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 117 | Kantoor 931 SQN | 0 | 4E | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000888 | 1 | CV ketel | 659947 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-15 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 125 | Opslag (Cis) | 0 | 8 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000889 | 1 | CV ketel | 659948 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-05-19 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 140A | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080075 | 1 | CV ketel | 659949 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-14 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 151 | Kantoor | 0 | 27 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080076 | 1 | CV ketel | 659950 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-14 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 151 | Kantoor | 0 | 27 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080077 | 1 | CV ketel | 659951 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 154 | Kantoor Voorlichting | 0 | 11 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107405 | 1 | CV ketel | 659952 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-21 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 160A | MAOT unit | 0 | 09 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085157 | 1 | CV ketel | 659953 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 161 | Opslag | 0 | 03 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080078 | 1 | CV ketel | 659954 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-16 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 177 | Rijschool | 0 | 12 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080079 | 1 | CV ketel | 659955 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-16 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 177 | Rijschool | 0 | 12 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000892 | 1 | CV ketel | 659956 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 198 | Kantoor Staf / CIS | 0 | 21 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900082776 | 1 | CV ketel | 659957 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 198 | Kantoor Staf / CIS | 0 | 23 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080080 | 1 | CV ketel | 659958 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 201 | Onderkomen KLu Kapel | 0 | 23 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900092421 | 1 | CV ketel | 659959 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-20 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 203 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106215 | 1 | CV ketel | 659960 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-15 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 209 | Kantoren / Werkplaats / Instructiebad | 0 | 51 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106216 | 1 | CV ketel | 659961 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-15 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 209 | Kantoren / Werkplaats / Instructiebad | 0 | 51 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106340 | 1 | CV ketel | 659962 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-16 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 209 | Kantoren / Werkplaats / Instructiebad | 0 | 51 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000899 | 1 | CV ketel | 659963 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-05 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 221 | Onderkomen schietbaan | 0 | 9 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081372 | 1 | CV ketel | 659964 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 226 | Ketelhuis | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081373 | 1 | CV ketel | 659965 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 226 | Ketelhuis | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107866 | 1 | CV ketel | 659966 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 252 | Rijkswoningen (3 St.) | 2 | 11 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091854 | 1 | CV ketel | 659967 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 312 | Vulstation (Hydrazine) | 0 | 8 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000906 | 1 | CV ketel | 659969 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-19 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 327 | Kantoor GRO | 0 | 28 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000905 | 1 | CV ketel | 659968 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-19 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 327 | Kantoor GRO | 0 | 28 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000909 | 1 | CV ketel | 659971 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-20 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 335 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000908 | 1 | CV ketel | 659970 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-20 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 335 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000910 | 1 | CV ketel | 659972 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 337 | Flight Simulator | 0 | 14 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085172 | 1 | CV ketel | 659973 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-20 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 341 | Kantoor | 0 | 18 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107881 | 1 | CV ketel | 659974 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-21 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 342 | On / Off Equipment | 1 | A145 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081374 | 1 | CV ketel | 659975 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-19 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 343 | Kantoor Staf EODD | 0 | 18 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900083434 | 1 | CV ketel | 659976 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 345 | Logistiek / Intergraal Magazijn | 0 | 56 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900083435 | 1 | CV ketel | 659977 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 345 | Logistiek / Intergraal Magazijn | 0 | 56 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000913 | 1 | CV ketel | 659978 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 346 | Werkplaats M&I | 0 | 5 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081768 | 1 | CV ketel | 659979 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 0 | 23 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081769 | 1 | CV ketel | 659980 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 0 | 23 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104952 | 1 | CV ketel | 659981 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-22 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 357 | Kantoor M.O.A. | 0 | 11 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104953 | 1 | CV ketel | 659982 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-22 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 357 | Kantoor M.O.A. | 0 | 11 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000915 | 1 | CV ketel | 659983 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-13 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 361 | Legering (Categorie III) | 0 | 114 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000918 | 1 | CV ketel | 659984 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 385 | Ketelhuis (329) | 0 | 2 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000919 | 1 | CV ketel | 659985 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 385 | Ketelhuis (329) | 0 | 2 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900082773 | 1 | CV ketel | 659986 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 409 | Hangar VOTC | 0 | 8 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000925 | 1 | CV ketel | 659987 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-19 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 448 | Opslag Bedrijfsstoffen | 0 | 13 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107424 | 1 | CV ketel | 659988 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-19 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 448 | Opslag Bedrijfsstoffen | 0 | 13 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900082770 | 1 | CV ketel | 659989 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 450 | Personeelsonderkomen / Kennel | 0 | 21 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000927 | 1 | CV ketel | 659990 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 454 | Kantoorgebouw | 0 | 31 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000929 | 1 | CV ketel | 659992 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-01-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 463 | Ketelhuis (106) | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000928 | 1 | CV ketel | 659991 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-01-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 463 | Ketelhuis (106) | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088181 | 1 | CV ketel | 659993 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-01-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 463 | Ketelhuis (106) | 0 | 2 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088182 | 1 | CV ketel | 659994 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-01-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 463 | Ketelhuis (106) | 0 | 2 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000930 | 1 | CV ketel | 659995 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-14 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 467 | Simulator KKW (117) | 0 | 11 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001067 | 1 | CV ketel | 659996 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-01-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 51 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106962 | 1 | CV ketel | 659997 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-21 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 51 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000955 | 1 | CV ketel | 659998 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 602 | Bunker Sof | 0 | 18 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107440 | 1 | CV ketel | 659999 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 703 | Hangar SKHV | 0 | 12 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084506 | 1 | CV ketel | 660000 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 713 | Ketelhuis 301 SQN | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084507 | 1 | CV ketel | 660001 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 713 | Ketelhuis 301 SQN | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088090 | 1 | CV ketel | 660002 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-20 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 717 | Kinderdagverblijf | 0 | 24 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001068 | 1 | CV ketel | 660003 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 718 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085178 | 1 | CV ketel | 660004 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 719 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001069 | 1 | CV ketel | 660005 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-01-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 720 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001070 | 1 | CV ketel | 660006 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 721 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001071 | 1 | CV ketel | 660007 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 721 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001072 | 1 | CV ketel | 660008 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 722 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001073 | 1 | CV ketel | 660009 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 722 | Ketelhuis | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001075 | 1 | CV ketel | 660011 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 723 | Ketelhuis (101) | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001074 | 1 | CV ketel | 660010 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 723 | Ketelhuis (101) | 0 | 01 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900077204 | 1 | CV ketel | 660012 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 750 | Squadrongebouw Complex 1 | 0 | 74 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900077205 | 1 | CV ketel | 660013 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 750 | Squadrongebouw Complex 1 | 0 | 74 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088126 | 1 | CV ketel | 660014 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-01-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 765 | Gezondheidscentrum | 0 | 75 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088127 | 1 | CV ketel | 660015 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-16 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 765 | Gezondheidscentrum | 0 | 75 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088241 | 1 | CV ketel | 660016 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-14 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 770 | Sportgebouw | 0 | 37 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900077297 | 1 | CV ketel | 660018 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-09-28 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 800 | Squadrongebouw Complex 2 | 0 | 80 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900077296 | 1 | CV ketel | 660017 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-01-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 800 | Squadrongebouw Complex 2 | 0 | 80 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900082789 | 1 | CV ketel | 660019 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 810 | Brandweerkazerne | 0 | 52 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900082790 | 1 | CV ketel | 660020 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 810 | Brandweerkazerne | 0 | 52 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107867 | 1 | CV ketel | 660024 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-20 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 835 | Energiegebouw T35 / Ketelhuis | 0 | 07 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084499 | 1 | CV ketel | 660021 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-12 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 835 | Energiegebouw T35 / Ketelhuis | 0 | 07 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084502 | 1 | CV ketel | 660022 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-12 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 835 | Energiegebouw T35 / Ketelhuis | 0 | 07 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084503 | 1 | CV ketel | 660023 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-12 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 835 | Energiegebouw T35 / Ketelhuis | 0 | 07 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085188 | 1 | CV ketel | 660025 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-22 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | B3 | Bunker Ega | 0 | 010 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000962 | 1 | CV ketel | 660026 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E12 | KAMP DE KIEK | 10 | Hoofdgebouw (1-Lvg) | 0 | 21 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000706 | 1 | CV ketel | 660027 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E12 | KAMP DE KIEK | 58 | Keuken / Eetzaal | K1 | 20 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000709 | 1 | CV ketel | 660028 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 1 | Kantoor / Wachtgebouw | 0 | 10 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088229 | 1 | CV ketel | 660029 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 124 | Ketelhuis | 0 | 1 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088230 | 1 | CV ketel | 660030 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 124 | Ketelhuis | 0 | 1 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000711 | 1 | CV ketel | 660032 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 124 | Ketelhuis | 0 | 2 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000710 | 1 | CV ketel | 660031 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 124 | Ketelhuis | 0 | 2 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000714 | 1 | CV ketel | 660035 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 134 | Ketelhuis | 0 | 1 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000713 | 1 | CV ketel | 660034 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 134 | Ketelhuis | 0 | 1 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000712 | 1 | CV ketel | 660033 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 134 | Ketelhuis | 0 | 1 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000715 | 1 | CV ketel | 660036 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 5 | Ketelhuis / Trafo T1 | K1 | 8 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000716 | 1 | CV ketel | 660037 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 5 | Ketelhuis / Trafo T1 | K1 | 8 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000717 | 1 | CV ketel | 660038 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 5 | Ketelhuis / Trafo T1 | K1 | 8 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000718 | 1 | CV ketel | 660039 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 5 | Ketelhuis / Trafo T1 | K1 | 8 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000719 | 1 | CV ketel | 660040 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E13 | KAMP ALPHEN | 5 | Ketelhuis / Trafo T1 | K1 | 8 | DMO | LBB | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000720 | 1 | CV ketel | 660041 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-23 | 1 | 50E14 | DVD DIENSTKRING RIJEN | 214 | Kantoor / Magazijn DVD | 0 | 7 | CDC | DVD RIJ | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000721 | 1 | CV ketel | 660042 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-08 | 1 | 50F07 | DVD DIRECTIE ZUID | 1 | Kantoor Directie Zuid | 7 | 0.2 | CDC | DVD DZ | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000722 | 1 | CV ketel | 660043 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-05 | 1 | 50F07 | DVD DIRECTIE ZUID | 1 | Kantoor Directie Zuid | 7 | 0.2 | CDC | DVD DZ | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
44C02 | POST MOERDIJK | Plaza 1A | 4782SL | Moerdijk | NL
44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | Kasteelplein 10 | 4811XC | Breda | NL
44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | Overdiepsepolderweg 3 | 4944AW | Raamsdonk | NL
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
45A03 | FORT CREVECOEUR | Crevecoeur 3 | 5221CE | s-Hertogenbosch | NL
45A06 | ENGELENSE GAT | Treurenburg 3 | 5221CD | s-Hertogenbosch | NL
45B02 | DISTRICT ZUID | Hervenplein 1 | 5232JE | s-Hertogenbosch | NL
45C12 | OT VUGHTSE HEIDE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45C16 | LUNETTENKAZERNE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45F10 | MC DRIEHUIS | Voskeschestraat 13 | 5363SK | Velp NB | NL
45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | Zandvoortseweg 1 | 5375JA | Reek | NL
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
45H07 | DVD DIENSTKRING VOLKEL | Kromstraat 8 | 5405BC | Uden | NL
46B06 | POST GENNEP/GOCH A77 | Gennep Autoweg 49 | 5853GG | Siebengewald | NL
48D01 | MC VLISSINGEN | Oostelijke Bermweg 20 | 4382NP | Vlissingen | NL
48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | Oosterhavenweg 10 | 4382NK | Vlissingen | NL
49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | Parabaan 10 | 4706CN | Roosendaal | NL
49F04 | MC RUCPHEN | Zundertseweg 45 | 4715SC | Rucphen | NL
49F05 | TENTENKAMP | De Oliepot 10 | 4715PG | Rucphen | NL
49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | De Schietbaan 10 | 4715PE | Rucphen | NL
49F07 | POST ROOSENDAAL STATION | Stationsplein 1 | 4702VX | Roosendaal | NL
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | Kooiweg 40-41 | 4631SZ | Hoogerheide | NL
49G03 | LC HUIJBERGEN | Westerstraat 62 | 4635RX | Huijbergen | NL
49G10 | KON WILHELMINAKAZERNE | Putseweg 80 | 4641VA | Ossendrecht | NL
49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | Sportlaan 8 | 4631CR | Hoogerheide | NL
49G13 | DVD DIENSTKRING WOENSDRECHT | Aviolandalaan 10 | 4631RM | Hoogerheide | NL
49G15 | DIENSTWONING MC CALFVEN | Trambaan 56 | 4641PG | Ossendrecht | NL
50B04 | SEELIGKAZERNE | Fellenoordstraat 93 | 4811TH | Breda | NL
50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | de la Reijweg 95 | 4818BA | Breda | NL
50B06 | KC DE LA REYWEG | de la Reijweg 120 | 4818BB | Breda | NL
50B07 | DIENSTGEBOUW KORTE RAAMSTRAAT | Korte Raamstraat 7 | 4818CJ | Breda | NL
50B09 | POST BREDA | Dr. Batenburglaan 180 | 4837BS | Breda | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50E12 | KAMP DE KIEK | Oude Tilburgsebaan 10 | 5131RM | Alphen NB | NL
50E13 | KAMP ALPHEN | Fransebaan 13 | 5131NJ | Alphen NB | NL
50E14 | DVD DIENSTKRING RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50F07 | DVD DIRECTIE ZUID | Spoorlaan 175 | 5038CB | Tilburg | NL
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51B14 | DEPOT BEST | De Rijt 1 | 5688GR | Oirschot | NL
51B20 | DVD DIENSTKRING OIRSCHOT | Eindhovensedijk 44 | 5688GN | Oirschot | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
51D16 | MC VELDHOVEN | Strijpsebaan 101 | 5657AC | Eindhoven | NL
51D22 | DVD COMPLEX EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | Luchthavenweg 63 | 5657EA | Eindhoven | NL
51E02 | MC LIESHOUT | Paalberg 4 | 5738RG | Mariahout | NL
52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | Ripseweg 1 | 5816AC | Vredepeel | NL
52A02 | POST DE PEEL | Ripseweg 5 | 5816AC | Vredepeel | NL
52A06 | DVD DE PEEL | Ripseweg 3 | 5816AC | Vredepeel | NL
52G07 | POST VENLO STATION | Stationsplein 1 | 5913AA | Venlo | NL
52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | Columbusweg 57 | 5928LA | Venlo | NL
57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | Randweg-Oost 32 | 6021PB | Budel | NL
57F04 | SB WEERT | Kuikensvendijk 5 | 6002SR | Weert | NL
57H02 | VAN HORNEKAZERNE | Kazernelaan 101 | 6006SP | Weert | NL
57H04 | MC WEERT | Diesterbaan 31 | 6006TB | Weert | NL
58D17 | NATIONAAL INDIE MONUMENT | Maastrichterweg 19 | 6041NZ | Roermond | NL
60D05 | STEENBERG | Kranenpool 1 | 6443VA | Brunssum | NL
60D06 | HV NASSAU OUWERKERKKAMP | Rimburgerweg 30 | 6445PA | Brunssum | NL
60D07 | FRENCH LIAISON MISSION | Akerstraat 12 | 6445CR | Brunssum | NL
60D11 | OPSLAGTERREIN MET LOODSEN | Kranenpool 21 | 6443VA | Brunssum | NL
60D16 | POST BRUNSSUM AFNORTH | Akerstraat 5A | 6445CL | Brunssum | NL
60E04 | POMS EYGELSHOVEN | Rimburgerweg 50TR | 6471XX | Eygelshoven | NL
61F03 | BRIGADEGEBOUW MAASTRICHT | Scharnerweg 103 | 6224JC | Maastricht | NL
62B09 | POST HEERLEN | Weltertuijnstraat 127 | 6419XD | Heerlen | NL