## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Kachel
Dienstkring
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900106109 | 5 | Kachel | 660477 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | Q | Garagegebouw | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900106110 | 5 | Kachel | 660478 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | Q | Garagegebouw | 0 | 2A | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900106111 | 5 | Kachel | 660479 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | Q | Garagegebouw | 0 | 3 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900000599 | 5 | Kachel | 660480 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-28 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | R | Portiersloge | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900000541 | 5 | Kachel | 660531 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO128 | Woning (Kantoor) | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000542 | 5 | Kachel | 660532 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO128 | Woning (Kantoor) | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000543 | 5 | Kachel | 660533 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO132 | Woning | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000545 | 5 | Kachel | 660534 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO138 | Woning | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000546 | 5 | Kachel | 660535 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO138 | Woning | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000547 | 5 | Kachel | 660536 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | WO140 | Woning | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
49F04 | MC RUCPHEN | Zundertseweg 45 | 4715SC | Rucphen | NL
49F05 | TENTENKAMP | De Oliepot 10 | 4715PG | Rucphen | NL
49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | De Schietbaan 10 | 4715PE | Rucphen | NL
50B04 | SEELIGKAZERNE | Fellenoordstraat 93 | 4811TH | Breda | NL