## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Luchtverhitter
Dienstkring
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900085351 | 4 | Luchtverhitter | 660538 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | B2 | Opslagloods/Werkplaats | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900085352 | 4 | Luchtverhitter | 660539 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | B2 | Opslagloods/Werkplaats | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900085350 | 4 | Luchtverhitter | 660540 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-29 | 1 | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | B2 | Opslagloods/Werkplaats | 1 | 101 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900106809 | 4 | Luchtverhitter | 660541 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | O | Varianthal | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106808 | 4 | Luchtverhitter | 660542 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | P | Varianthal | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000579 | 4 | Luchtverhitter | 660543 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-06 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | AA | Magazijn | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000580 | 4 | Luchtverhitter | 660544 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-06 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | AA | Magazijn | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000581 | 4 | Luchtverhitter | 660545 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-06 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | AA | Magazijn | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000582 | 4 | Luchtverhitter | 660546 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-06 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | AA | Magazijn | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000594 | 4 | Luchtverhitter | 660550 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | O | Td Werkplaats | 0 | 39 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000595 | 4 | Luchtverhitter | 660551 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | O | Td Werkplaats | 0 | 39 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000592 | 4 | Luchtverhitter | 660548 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-06 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | O | Td Werkplaats | 0 | 39 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000591 | 4 | Luchtverhitter | 660547 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-27 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | O | Td Werkplaats | 0 | 39 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000593 | 4 | Luchtverhitter | 660549 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-06 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | O | Td Werkplaats | 0 | 39 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000598 | 4 | Luchtverhitter | 660552 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-20 | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | Q | Garagegebouw | 0 | 4 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107231 | 4 | Luchtverhitter | 660630 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-03 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | Q | Magazijn | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107232 | 4 | Luchtverhitter | 660631 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-03 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | Q | Magazijn | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107233 | 4 | Luchtverhitter | 660632 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-03 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | Q | Magazijn | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107234 | 4 | Luchtverhitter | 660633 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-12-04 | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | Q | Magazijn | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098723 | 4 | Luchtverhitter | 660634 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | G1 | Garagegebouw | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098724 | 4 | Luchtverhitter | 660635 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | G1 | Garagegebouw | 0 | 1 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106341 | 4 | Luchtverhitter | 660636 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E02 | MC GENIE BASIS DEPOT | D | Magazijn | 0 | 01 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085171 | 4 | Luchtverhitter | 660637 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 307 | Droogtoren | 0 | 2 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000922 | 4 | Luchtverhitter | 660638 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 389 | Stalling Heftruck | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000923 | 4 | Luchtverhitter | 660639 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 389 | Stalling Heftruck | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000931 | 4 | Luchtverhitter | 660640 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 12 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000932 | 4 | Luchtverhitter | 660641 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 60 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000933 | 4 | Luchtverhitter | 660642 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 60 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000934 | 4 | Luchtverhitter | 660643 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 60 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000935 | 4 | Luchtverhitter | 660644 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 60 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000936 | 4 | Luchtverhitter | 660645 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 60 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000937 | 4 | Luchtverhitter | 660646 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 60 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000938 | 4 | Luchtverhitter | 660647 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 61 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000939 | 4 | Luchtverhitter | 660648 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 61 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000940 | 4 | Luchtverhitter | 660649 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 61 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000941 | 4 | Luchtverhitter | 660650 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 61 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000942 | 4 | Luchtverhitter | 660651 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 61 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000943 | 4 | Luchtverhitter | 660652 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 61 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000945 | 4 | Luchtverhitter | 660654 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 62 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000946 | 4 | Luchtverhitter | 660655 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 62 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000947 | 4 | Luchtverhitter | 660656 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 62 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000948 | 4 | Luchtverhitter | 660657 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 62 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000944 | 4 | Luchtverhitter | 660653 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 62 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000949 | 4 | Luchtverhitter | 660658 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 63 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000950 | 4 | Luchtverhitter | 660659 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 63 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000951 | 4 | Luchtverhitter | 660660 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 63 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000952 | 4 | Luchtverhitter | 660661 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 63 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000953 | 4 | Luchtverhitter | 660662 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 63 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000954 | 4 | Luchtverhitter | 660663 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadron complex | 0 | 63 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107447 | 4 | Luchtverhitter | 660667 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 703 | Hangar SKHV | 0 | 22 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107444 | 4 | Luchtverhitter | 660664 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 703 | Hangar SKHV | 0 | 22 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107445 | 4 | Luchtverhitter | 660665 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 703 | Hangar SKHV | 0 | 22 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107446 | 4 | Luchtverhitter | 660666 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 703 | Hangar SKHV | 0 | 22 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900077206 | 4 | Luchtverhitter | 660668 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 750 | Squadrongebouw Complex 1 | 0 | 59 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091954 | 4 | Luchtverhitter | 660670 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 820 | WE Vliegtuig Mechanica | 1 | 103 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091956 | 4 | Luchtverhitter | 660671 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 820 | WE Vliegtuig Mechanica | 1 | 103 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091953 | 4 | Luchtverhitter | 660669 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 820 | WE Vliegtuig Mechanica | 1 | 103 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079040 | 4 | Luchtverhitter | 660672 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A11 | Magazijn SKHV | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079041 | 4 | Luchtverhitter | 660673 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A11 | Magazijn SKHV | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079042 | 4 | Luchtverhitter | 660674 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A13 | Magazijn (Muziekkapel) | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079043 | 4 | Luchtverhitter | 660675 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A13 | Magazijn (Muziekkapel) | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084258 | 4 | Luchtverhitter | 660676 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A14 | Magazijn SKHV | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084259 | 4 | Luchtverhitter | 660677 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A14 | Magazijn SKHV | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084260 | 4 | Luchtverhitter | 660678 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A17 | Werkplaats | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084261 | 4 | Luchtverhitter | 660679 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A17 | Werkplaats | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079038 | 4 | Luchtverhitter | 660680 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A7 | Hobbycentrum | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079039 | 4 | Luchtverhitter | 660681 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | A7 | Hobbycentrum | 0 | 1 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089048 | 4 | Luchtverhitter | 660682 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E12 | KAMP DE KIEK | 5 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089049 | 4 | Luchtverhitter | 660683 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-11-26 | 1 | 50E12 | KAMP DE KIEK | 7 | Magazijnen | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 |  |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | Overdiepsepolderweg 3 | 4944AW | Raamsdonk | NL
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
45F10 | MC DRIEHUIS | Voskeschestraat 13 | 5363SK | Velp NB | NL
45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | Zandvoortseweg 1 | 5375JA | Reek | NL
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
48D01 | MC VLISSINGEN | Oostelijke Bermweg 20 | 4382NP | Vlissingen | NL
49F04 | MC RUCPHEN | Zundertseweg 45 | 4715SC | Rucphen | NL
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | Kooiweg 40-41 | 4631SZ | Hoogerheide | NL
49G03 | LC HUIJBERGEN | Westerstraat 62 | 4635RX | Huijbergen | NL
49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | Sportlaan 8 | 4631CR | Hoogerheide | NL
50B04 | SEELIGKAZERNE | Fellenoordstraat 93 | 4811TH | Breda | NL
50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | de la Reijweg 95 | 4818BA | Breda | NL
50E02 | MC GENIE BASIS DEPOT | Broodbaan 1 | 5121RJ | Rijen | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50E12 | KAMP DE KIEK | Oude Tilburgsebaan 10 | 5131RM | Alphen NB | NL
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51B14 | DEPOT BEST | De Rijt 1 | 5688GR | Oirschot | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | Luchthavenweg 63 | 5657EA | Eindhoven | NL
51E02 | MC LIESHOUT | Paalberg 4 | 5738RG | Mariahout | NL
52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | Ripseweg 1 | 5816AC | Vredepeel | NL
52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | Columbusweg 57 | 5928LA | Venlo | NL