## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Verwarmd waterinstallatie boiler
Dienstkring | DVD RIJ
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900087333 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664335 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 2 | De Cockpit | 2 | 07 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900078487 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664336 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | EI | Sportgebouw | 0 | 22B | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900078309 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664337 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | EI | Sportgebouw | 1 | 110 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900082814 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664338 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | EI | Sportgebouw | 1 | 110 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900102579 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664339 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | F | Prins Maurits Paviljoen | K1 | K07 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106189 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664340 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | L | Prins Bernhard Paviljoen | K1 | S7 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107843 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664341 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | W | Gouverneurswoning | K1 | 9 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085348 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664342 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | B2 | Opslagloods/Werkplaats | 1 | 105 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078486 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664343 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | C | Radarwerkplaats | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107846 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664344 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | D | Radarwerkplaats | K1 | 2 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107847 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664345 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | T | Kantinegebouw | 2 | 22 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087068 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664421 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | A | Hoofdgebouw | K1 | 029 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103884 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664422 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | C | Legeringsgebouw | 5 | 502 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080346 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664423 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | H | Legering - Lesgebouw | 3 | 305 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080345 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664424 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B04 | SEELIGKAZERNE | T | Sportgebouw | K1 | 018B | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900082815 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664425 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | C | Kantoorgebouw | 2 | 202 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080320 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664426 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50B06 | KC DE LA REYWEG | A | Kantoorgebouw | 3 | 303 | CDC | CDC | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078550 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664427 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 103 | Legeringsgebouw | K1 | 031 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078552 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664428 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 103 | Legeringsgebouw | K1 | 031 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078553 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664429 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 104 | Legeringsgebouw | K1 | 031 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080056 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664430 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 105 | Legeringsgebouw | 0 | 18 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078464 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664431 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 116 | Hoofdwacht | 0 | 33 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078562 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664432 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 327 | Kantoor GRO | 0 | 28 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078555 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664433 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 341 | Kantoor | 0 | 18 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086938 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664434 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 342 | On / Off Equipment | 1 | A143 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900083797 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664435 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 342 | On / Off Equipment | 1 | A145 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900083437 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664436 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 345 | Logistiek / Intergraal Magazijn | 0 | 79 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078567 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664437 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 0 | 23 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081777 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664438 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 0 | 23 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900082808 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664439 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 0 | 23 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078465 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664440 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 361 | Legering (Categorie III) | 0 | 114 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081337 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664442 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 463 | Ketelhuis (106) | 0 | 2 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081336 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664441 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 463 | Ketelhuis (106) | 0 | 2 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900077207 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664443 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 750 | Squadrongebouw Complex 1 | 0 | 74 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078684 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664444 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 760 | Legering | 3 | 302 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078728 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664445 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 761 | Legering | 2 | 203 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900101507 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664446 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 762 | Legering | 2 | 202 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900101519 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664447 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 763 | Legering | 3 | 302 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088128 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664448 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 765 | Gezondheidscentrum | 0 | 75 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088243 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664449 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 770 | Sportgebouw | 0 | 37 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900093883 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664450 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 770 | Sportgebouw | 0 | 37 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900077298 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664451 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 800 | Squadrongebouw Complex 2 | 0 | 80 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900082791 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664452 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 810 | Brandweerkazerne | 0 | 52 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091955 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664453 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 820 | WE Vliegtuig Mechanica | 1 | 102 | CLSK | CLSK | DVD RIJ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087666 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664454 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 50E12 | KAMP DE KIEK | 58 | Keuken / Eetzaal | K1 | 20 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | Luchtmachtplein 1 | 4822ZB | Breda | NL
44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | Kasteelplein 10 | 4811XC | Breda | NL
44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | Overdiepsepolderweg 3 | 4944AW | Raamsdonk | NL
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
50B04 | SEELIGKAZERNE | Fellenoordstraat 93 | 4811TH | Breda | NL
50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | de la Reijweg 95 | 4818BA | Breda | NL
50B06 | KC DE LA REYWEG | de la Reijweg 120 | 4818BB | Breda | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50E12 | KAMP DE KIEK | Oude Tilburgsebaan 10 | 5131RM | Alphen NB | NL