## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Luchtverhitter
Dienstkring
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900107348 | 4 | Luchtverhitter | 660553 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45F10 | MC DRIEHUIS | L3 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107349 | 4 | Luchtverhitter | 660554 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45F10 | MC DRIEHUIS | L3 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084395 | 4 | Luchtverhitter | 660556 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45F10 | MC DRIEHUIS | L3 | Magazijn | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000082 | 4 | Luchtverhitter | 660555 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45F10 | MC DRIEHUIS | L3 | Magazijn | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000086 | 4 | Luchtverhitter | 660557 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45F10 | MC DRIEHUIS | T8 | Werkplaats | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001109 | 4 | Luchtverhitter | 660558 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | 34 | Instructiegebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900094793 | 4 | Luchtverhitter | 660559 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | 34 | Instructiegebouw | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107575 | 4 | Luchtverhitter | 660684 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 48 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107576 | 4 | Luchtverhitter | 660685 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 48 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107606 | 4 | Luchtverhitter | 660686 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 48 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107607 | 4 | Luchtverhitter | 660687 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 48 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107608 | 4 | Luchtverhitter | 660688 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 48 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107572 | 4 | Luchtverhitter | 660696 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107573 | 4 | Luchtverhitter | 660697 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107571 | 4 | Luchtverhitter | 660695 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107570 | 4 | Luchtverhitter | 660694 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107568 | 4 | Luchtverhitter | 660692 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107567 | 4 | Luchtverhitter | 660691 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107566 | 4 | Luchtverhitter | 660690 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107565 | 4 | Luchtverhitter | 660689 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107574 | 4 | Luchtverhitter | 660698 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107569 | 4 | Luchtverhitter | 660693 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 50 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000376 | 4 | Luchtverhitter | 660699 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 36 | Magazijn | 0 | 23 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900090893 | 4 | Luchtverhitter | 660700 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L10 | Werkplaats / Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107592 | 4 | Luchtverhitter | 660701 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L14 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107593 | 4 | Luchtverhitter | 660702 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L14 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107595 | 4 | Luchtverhitter | 660704 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L14 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107594 | 4 | Luchtverhitter | 660703 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L14 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106967 | 4 | Luchtverhitter | 660705 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L15 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106968 | 4 | Luchtverhitter | 660706 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L15 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106965 | 4 | Luchtverhitter | 660707 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L15 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106966 | 4 | Luchtverhitter | 660708 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L15 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107577 | 4 | Luchtverhitter | 660709 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L2 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107578 | 4 | Luchtverhitter | 660710 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L2 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107579 | 4 | Luchtverhitter | 660711 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L2 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107580 | 4 | Luchtverhitter | 660712 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L2 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000398 | 4 | Luchtverhitter | 660713 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L3 | Magazijn | 0 | 1A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107581 | 4 | Luchtverhitter | 660714 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L4 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107582 | 4 | Luchtverhitter | 660715 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L4 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107583 | 4 | Luchtverhitter | 660716 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L4 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000400 | 4 | Luchtverhitter | 660717 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L5 | Magazijn | 0 | 1B | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107584 | 4 | Luchtverhitter | 660718 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L6 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107585 | 4 | Luchtverhitter | 660719 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L6 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107586 | 4 | Luchtverhitter | 660720 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L6 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107587 | 4 | Luchtverhitter | 660721 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L6 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107588 | 4 | Luchtverhitter | 660722 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L7 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107589 | 4 | Luchtverhitter | 660723 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L7 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107590 | 4 | Luchtverhitter | 660724 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L7 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107591 | 4 | Luchtverhitter | 660725 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L7 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084408 | 4 | Luchtverhitter | 660726 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | L9 | Magazijn / Werkplaats | 0 | 17 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107596 | 4 | Luchtverhitter | 660760 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | 3 | Voertuigstalling/Psu-Magazijn | 0 | 0Z01 | KMAR | BR BRZ | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107597 | 4 | Luchtverhitter | 660761 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | 3 | Voertuigstalling/Psu-Magazijn | 0 | 0Z01 | KMAR | BR BRZ | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000435 | 4 | Luchtverhitter | 660762 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51E02 | MC LIESHOUT | L1 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000436 | 4 | Luchtverhitter | 660763 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51E02 | MC LIESHOUT | L12 | Magazijn | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000437 | 4 | Luchtverhitter | 660764 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51E02 | MC LIESHOUT | L13 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000438 | 4 | Luchtverhitter | 660765 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51E02 | MC LIESHOUT | L2 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000439 | 4 | Luchtverhitter | 660766 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51E02 | MC LIESHOUT | L5 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107598 | 4 | Luchtverhitter | 660769 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | 3 | Voertuigstalling | 0 | 2 | KMAR | BR BNLN | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106177 | 4 | Luchtverhitter | 660770 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | 3 | Voertuigstalling | 0 | 6 | KMAR | BR BNLN | DVD OIR | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | Overdiepsepolderweg 3 | 4944AW | Raamsdonk | NL
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
45F10 | MC DRIEHUIS | Voskeschestraat 13 | 5363SK | Velp NB | NL
45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | Zandvoortseweg 1 | 5375JA | Reek | NL
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
48D01 | MC VLISSINGEN | Oostelijke Bermweg 20 | 4382NP | Vlissingen | NL
49F04 | MC RUCPHEN | Zundertseweg 45 | 4715SC | Rucphen | NL
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | Kooiweg 40-41 | 4631SZ | Hoogerheide | NL
49G03 | LC HUIJBERGEN | Westerstraat 62 | 4635RX | Huijbergen | NL
49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | Sportlaan 8 | 4631CR | Hoogerheide | NL
50B04 | SEELIGKAZERNE | Fellenoordstraat 93 | 4811TH | Breda | NL
50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | de la Reijweg 95 | 4818BA | Breda | NL
50E02 | MC GENIE BASIS DEPOT | Broodbaan 1 | 5121RJ | Rijen | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50E12 | KAMP DE KIEK | Oude Tilburgsebaan 10 | 5131RM | Alphen NB | NL
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51B14 | DEPOT BEST | De Rijt 1 | 5688GR | Oirschot | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | Luchthavenweg 63 | 5657EA | Eindhoven | NL
51E02 | MC LIESHOUT | Paalberg 4 | 5738RG | Mariahout | NL
52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | Ripseweg 1 | 5816AC | Vredepeel | NL
52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | Columbusweg 57 | 5928LA | Venlo | NL