## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Luchtverhitter
Dienstkring
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900000644 | 4 | Luchtverhitter | 660560 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 211 | H1 Zweefvliegclub (Monument) | 0 | 10 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000645 | 4 | Luchtverhitter | 660561 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 211 | H1 Zweefvliegclub (Monument) | 0 | 10 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000646 | 4 | Luchtverhitter | 660562 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 211 | H1 Zweefvliegclub (Monument) | 0 | 10 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000647 | 4 | Luchtverhitter | 660563 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 211 | H1 Zweefvliegclub (Monument) | 0 | 10 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078573 | 4 | Luchtverhitter | 660564 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 811 | Opslagloods Bij 824 | 0 | 1 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000680 | 4 | Luchtverhitter | 660565 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 811 | Opslagloods Bij 824 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000686 | 4 | Luchtverhitter | 660566 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 835 | Opslagloods | 0 | 1 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072644 | 4 | Luchtverhitter | 660567 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 841 | Installatiegebouw | 0 | 1 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000691 | 4 | Luchtverhitter | 660568 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 878 | Cargo-Hal | 0 | 9 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000693 | 4 | Luchtverhitter | 660569 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 878 | Cargo-Hal | 0 | 9 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000723 | 4 | Luchtverhitter | 660727 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B14 | DEPOT BEST | 25 | Werkplaats | 0 | 1 | DMO | DPO | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000736 | 4 | Luchtverhitter | 660729 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 436 | Opslag (405) | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000735 | 4 | Luchtverhitter | 660728 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 436 | Opslag (405) | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000737 | 4 | Luchtverhitter | 660730 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 437 | Opslag (Platform 50) | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000742 | 4 | Luchtverhitter | 660734 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 454 | Hangar KDC-10 | 0 | 01 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000739 | 4 | Luchtverhitter | 660731 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 454 | Hangar KDC-10 | 0 | 01 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000740 | 4 | Luchtverhitter | 660732 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 454 | Hangar KDC-10 | 0 | 01 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000741 | 4 | Luchtverhitter | 660733 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 454 | Hangar KDC-10 | 0 | 01 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089404 | 4 | Luchtverhitter | 660743 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089415 | 4 | Luchtverhitter | 660749 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089405 | 4 | Luchtverhitter | 660744 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089411 | 4 | Luchtverhitter | 660745 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089412 | 4 | Luchtverhitter | 660746 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089414 | 4 | Luchtverhitter | 660748 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089399 | 4 | Luchtverhitter | 660740 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089413 | 4 | Luchtverhitter | 660747 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089397 | 4 | Luchtverhitter | 660739 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089396 | 4 | Luchtverhitter | 660738 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089395 | 4 | Luchtverhitter | 660737 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089393 | 4 | Luchtverhitter | 660736 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089392 | 4 | Luchtverhitter | 660735 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089402 | 4 | Luchtverhitter | 660742 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089401 | 4 | Luchtverhitter | 660741 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 457 | Vrachtterminal | 0 | 08 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000763 | 4 | Luchtverhitter | 660750 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 460 | Varianthal (112) | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000764 | 4 | Luchtverhitter | 660751 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 461 | Varianthal (385) | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103633 | 4 | Luchtverhitter | 660756 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 484 | Dvvo | 0 | 15 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103634 | 4 | Luchtverhitter | 660757 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 484 | Dvvo | 0 | 15 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000777 | 4 | Luchtverhitter | 660755 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 484 | Dvvo | 0 | 15 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000775 | 4 | Luchtverhitter | 660753 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 484 | Dvvo | 0 | 15 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000774 | 4 | Luchtverhitter | 660752 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 484 | Dvvo | 0 | 15 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000776 | 4 | Luchtverhitter | 660754 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 484 | Dvvo | 0 | 15 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900105394 | 4 | Luchtverhitter | 660758 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 566 | Hangar EACM | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900090182 | 4 | Luchtverhitter | 660759 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 576 | Opslagloods (medegebruik) | 0 | 01 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000520 | 4 | Luchtverhitter | 660767 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 379 | Hangar Zes (Zweefvliegclub) | 0 | 1 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900000521 | 4 | Luchtverhitter | 660768 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-10-01 | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 379 | Hangar Zes (Zweefvliegclub) | 0 | 1 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | Overdiepsepolderweg 3 | 4944AW | Raamsdonk | NL
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
45F10 | MC DRIEHUIS | Voskeschestraat 13 | 5363SK | Velp NB | NL
45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | Zandvoortseweg 1 | 5375JA | Reek | NL
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
48D01 | MC VLISSINGEN | Oostelijke Bermweg 20 | 4382NP | Vlissingen | NL
49F04 | MC RUCPHEN | Zundertseweg 45 | 4715SC | Rucphen | NL
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | Kooiweg 40-41 | 4631SZ | Hoogerheide | NL
49G03 | LC HUIJBERGEN | Westerstraat 62 | 4635RX | Huijbergen | NL
49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | Sportlaan 8 | 4631CR | Hoogerheide | NL
50B04 | SEELIGKAZERNE | Fellenoordstraat 93 | 4811TH | Breda | NL
50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | de la Reijweg 95 | 4818BA | Breda | NL
50E02 | MC GENIE BASIS DEPOT | Broodbaan 1 | 5121RJ | Rijen | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50E12 | KAMP DE KIEK | Oude Tilburgsebaan 10 | 5131RM | Alphen NB | NL
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51B14 | DEPOT BEST | De Rijt 1 | 5688GR | Oirschot | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | Luchthavenweg 63 | 5657EA | Eindhoven | NL
51E02 | MC LIESHOUT | Paalberg 4 | 5738RG | Mariahout | NL
52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | Ripseweg 1 | 5816AC | Vredepeel | NL
52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | Columbusweg 57 | 5928LA | Venlo | NL