## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Verwarmd waterinstallatie boiler
Dienstkring | DVD OIR
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900033896 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664346 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45A03 | FORT CREVECOEUR | 10 | Duikbassin | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900081246 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664347 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45A03 | FORT CREVECOEUR | 10 | Duikbassin | K1 | 7 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900081247 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664348 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45A03 | FORT CREVECOEUR | 10 | Duikbassin | K1 | 7 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900100036 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664349 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45A06 | ENGELENSE GAT | 2 | AS-magazijn 2 | 0 | 7 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900100048 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664350 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45A06 | ENGELENSE GAT | 3 | AS-magazijn 3 | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098890 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664351 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45A06 | ENGELENSE GAT | A | Kantine / Kantoor / Lesgebouw | 0 | 25 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081249 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664352 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45B02 | DISTRICT ZUID | 1 | Kantoorgebouw | 5 | 5.07 | KMAR | KMAR | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086980 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664353 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | 1 | Magazijn/Stalling | 0 | 26 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900105434 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664354 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | 16 | Onderhoudswerkplaats | 1 | 106 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081229 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664355 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | A | Legeringsgebouw | 1 | 118 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081230 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664356 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | A | Legeringsgebouw | 1 | 118 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033898 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664357 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | B | Legeringsgebouw | 1 | 114 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033899 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664358 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | D | Legeringsgebouw | 1 | 105 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033900 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664359 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | J | Lesgebouw | 0 | 23 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081235 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664360 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | K | KEK-gebouw | 1 | 48 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900093984 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664361 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | K | KEK-gebouw | 1 | 48 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033901 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664362 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | L | Mgd-Gebouw | 0 | 42 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106635 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664363 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | 110 | Woning | 0 | 16 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106647 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664364 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | 112 | Woning | 0 | 17 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033902 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664365 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | L | Muziekschool | 0 | 20 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081206 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664366 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | R | Portiersloge | 0 | 3A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106330 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664367 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | S | Lesgebouw | 1 | 107 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087021 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664368 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | Y | Sportgebouw | 0 | 0.38 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033897 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664369 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | 7 | Instr./Lunchacc. | 0 | 0.27 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029282 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664455 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 100 | Portiersloge | 0 | 3A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029283 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664456 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 119 | Kantoorgebouw | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080517 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664457 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 12 | Lesgebouw | 0 | 1A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029284 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664458 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 120 | Kantoorgebouw | 0 | 16 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029285 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664459 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 121 | Kantoorgebouw | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029286 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664460 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 122 | Kantoorgebouw | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029287 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664461 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 123 | Kantoorgebouw | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080518 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664462 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 14 | Magazijn | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085512 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664463 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 141 | Zwembad | K1 | 11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029288 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664464 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 142 | Sportgebouw | 0 | 0.38 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900108087 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664465 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 145 | Gezondheidscentrum | 2 | 2.27 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072262 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664466 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 148 | Verbindingscentrum | 0 | 24 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029292 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664467 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 1 | 104 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900105580 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664468 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 1 | 104 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085239 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664469 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 165 | Magazijn PGU | 1 | 26 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085140 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664470 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 171 | Kantoor | 1 | 26 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084424 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664471 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 177 | Lesgebouw | 1 | 26 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085139 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664472 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 183 | Kantoor | 1 | 26 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084427 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664473 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 195 | Legeringsgebouw | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084426 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664474 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 197 | Legeringsgebouw | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029293 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664475 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 199 | Legeringsgebouw | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091623 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664476 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 200 | Onderofficiersmess | 0 | 343 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029295 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664477 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 200A | Legeringsgebouw Onderoff. | 2 | 2.04 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084884 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664478 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 0 | 20 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029261 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664479 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 206 | Werkplaats | 1 | 108 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088049 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664480 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 208 | Werkplaats | 1 | 103 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900108751 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664481 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 211 | Legeringsgebouw | 2 | 213 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029240 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664482 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 214 | Legeringsgebouw | 2 | 213 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029248 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664483 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 217 | Legeringsgebouw | 2 | 213 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029280 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664484 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 22 | Kantoorgebouw | 0 | 13A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029250 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664485 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 220 | Legeringsgebouw | 2 | 213 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029260 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664486 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 244 | Legeringsgebouw | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029263 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664487 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 245 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029267 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664488 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 247 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029268 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664489 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 248 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900090188 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664490 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 250 | Kantoorgebouw | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029275 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664491 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 253 | Magazijn | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029276 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664492 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 258 | Werkplaats | 1 | 106 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033937 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664493 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 259 | Werkplaats | 1 | 106 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900083137 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664494 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 268 | Legeringsgebouw | 3 | 300 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029296 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664495 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 269 | Magazijn | 0 | 27 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029297 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664496 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 282 | Legeringsgebouw | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029298 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664497 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 283 | Legeringsgebouw | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029299 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664498 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 284 | Legeringsgebouw | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085459 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664499 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 326 | Kinderdagverblijf | 0 | 015 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091701 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664500 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 400 | Voertuigenwasplaats | 0 | 02 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091702 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664501 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 400 | Voertuigenwasplaats | 0 | 02 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084432 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664502 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 510 | Centraal Ketelhuis | 0 | 0.04 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085357 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664503 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 520 | Sporthal | 1 | 1.16 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029300 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664504 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 523 | Instructiehal | 0 | 002 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900090148 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664505 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 540 | Lunch Accomodatie | 0 | 0.05 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029301 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664506 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 542 | Werkplaats | 1 | 117 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085091 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664507 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 550 | Werkplaats | 1 | 108A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029302 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664508 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | WPL | Werkplaats | 1 | 106 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107892 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664521 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | 3 | Voertuigstalling/Psu-Magazijn | 1 | 1Z22 | KMAR | KMAR | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033943 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664522 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51E02 | MC LIESHOUT | WPL | Werkplaats | 1 | 1.11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900092477 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664542 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | A | Wachtgebouw | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033944 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664543 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | A1 | Telefooncentrale | 0 | 1.13 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087310 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664544 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN1 | Legeringsgebouw | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096029 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664545 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN10 | Legeringsgebouw | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096030 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664546 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN10 | Legeringsgebouw | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087320 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664547 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN11 | Legeringsgebouw | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087306 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664548 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN12 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 0 | 1.49 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081437 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664549 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN13 | Kantoorgebouw | 0 | 20 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900093983 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664550 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN3 | Legeringsgebouw | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084393 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664551 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN5 | Legeringsgebouw/Kantoorgebouw | 0 | 1.49 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096027 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664552 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN6 | Legeringsgebouw/Kantoorgebouw | 0 | 1.49 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096028 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664553 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN6 | Legeringsgebouw/Kantoorgebouw | 0 | 1.49 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087301 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664554 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN7 | Kantoorgebouw | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096031 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664555 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN8 | Kantoorgebouw | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096032 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664556 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN8 | Kantoorgebouw | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087317 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664557 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | FN9 | Legeringsgebouw/Kantoorgebouw | 0 | 1.49 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081371 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664558 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | G | Kantinegebouw | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098894 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664559 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | K | Officiersmess | 0 | 1.38A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087491 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664560 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | Z | Zwembad | 0 | 1.08 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081279 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664561 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 004 | Legeringsgebouw | 2 | 3.14 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085585 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664562 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 005 | Legeringsgebouw | 2 | 3.06 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085588 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664563 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 006 | Legeringsgebouw | 2 | 3.06 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081267 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664564 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 007 | Legeringsgebouw | 2 | 3.14 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081270 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664565 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 008 | Legeringsgebouw | 2 | 3.13 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085825 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664566 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 009 | Legeringsgebouw | 2 | 3.06 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081293 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664567 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 010 | KEK / Ketelhuis | K1 | 0.15 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033885 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664568 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 014 | MGD | 1 | 2.13 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033891 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664569 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 027 | Onderofficiersmess | 0 | 1.33 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033892 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664570 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 028 | Lesgebouw | 1 | 2.20 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078267 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664571 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 029 | Sportgebouw | 0 | 0.38 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081261 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664572 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 031 | Zwembad | K1 | 1.18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033893 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664573 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 032 | Legeringsgebouw | 0 | 1.17 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900093524 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664574 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 033 | Legeringsgebouw | 0 | 1.17 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033895 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664575 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 57H04 | MC WEERT | WP | Werkplaats | 0 | 12 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095920 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664576 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 60E04 | POMS EYGELSHOVEN | B | Magazijn Algemeen | 0 | 29 | CDC | CDC | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033946 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664577 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 62B09 | POST HEERLEN | A | Brigade | K1 | 018 | KMAR | KMAR | DVD OIR | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
45A03 | FORT CREVECOEUR | Crevecoeur 3 | 5221CE | s-Hertogenbosch | NL
45A06 | ENGELENSE GAT | Treurenburg 3 | 5221CD | s-Hertogenbosch | NL
45B02 | DISTRICT ZUID | Hervenplein 1 | 5232JE | s-Hertogenbosch | NL
45C16 | LUNETTENKAZERNE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | Zandvoortseweg 1 | 5375JA | Reek | NL
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | Luchthavenweg 63 | 5657EA | Eindhoven | NL
51E02 | MC LIESHOUT | Paalberg 4 | 5738RG | Mariahout | NL
57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | Randweg-Oost 32 | 6021PB | Budel | NL
57H02 | VAN HORNEKAZERNE | Kazernelaan 101 | 6006SP | Weert | NL
57H04 | MC WEERT | Diesterbaan 31 | 6006TB | Weert | NL
60E04 | POMS EYGELSHOVEN | Rimburgerweg 50TR | 6471XX | Eygelshoven | NL
62B09 | POST HEERLEN | Weltertuijnstraat 127 | 6419XD | Heerlen | NL