## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2015
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Verwarmd waterinstallatie boiler
Dienstkring | DVD VKL
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900034015 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664370 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | Stafgebouw 312 SQN | 0 | 51 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900034025 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664371 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | Stafgebouw 311 | 0 | 51 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900034024 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664372 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | Stafgebouw 313 | 0 | 51 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900078411 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664373 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1070 | Legering | 2 | 202 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900103672 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664374 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1111 | Kantoor Hondensectie | 0 | 9 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091252 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664375 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 2001 | Kinderdagverblijf | 0 | 18 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033953 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664376 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 219 | Legeringsgebouw Cat. II | 0 | 85 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033954 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664377 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 219 | Legeringsgebouw Cat. II | 0 | 85 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033969 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664378 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 288 | Kastenkamers | 0 | 3 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033978 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664379 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 404 | Kantoorgebouw USAFE | 0 | 32 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079769 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664381 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 784 | Legeringsgeb. Cat.I Ii | 0 | 38 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900033997 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664380 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 784 | Legeringsgeb. Cat.I Ii | 0 | 38 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900099255 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664382 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 785 | Washangar | 0 | 14 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089790 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664383 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 788 | X-Servicing/Traumateam | 0 | 10 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900034006 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664384 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 833 | Gezondheidscentrum | 1 | 102 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900034007 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664385 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 834 | Kantoorgebouw | 0 | 15 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079036 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664386 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 858 | Sporthal | 1 | 103 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084029 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664387 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 935 | Werkplaats VVU | 0 | 12 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900090187 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664509 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 112 | Hangar Diversen Hobbyclub | 0 | 19 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104410 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664510 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 348 | Hondenkennel | 0 | 17 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103283 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664511 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 375 | Brandweerkazerne | 0 | 029 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103893 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664512 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 464 | Basis Informatie Centrum | 0 | 15 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079501 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664513 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 468 | Bedrijfsrestaurant | 0 | 55 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079484 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664515 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 472 | Legeringsgebouw | 2 | 200 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079483 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664514 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 472 | Legeringsgebouw | 2 | 200 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079481 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664516 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 472A | Legeringsgebouw | 2 | 200 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079482 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664517 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 472A | Legeringsgebouw | 2 | 200 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900102850 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664518 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 473 | Mgz | 1 | 106 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078564 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664519 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 474 | Sportzaal | 0 | 18 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103235 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664520 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 477 | Logistiek Centra | 0 | 23 | CLSK | CLSK | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900034028 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664523 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 154 | Legeringsgeb. | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036612 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664524 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 161 | Legering | 3 | 313 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036613 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664525 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 162 | Legering | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036614 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664526 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 163 | Legering | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900078639 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664527 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 170 | Sporthal | 1 | 113 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072432 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664528 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 239 | Kennel | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080941 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664529 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 243 | Groeps Informatie Centrum | 0 | 16 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072571 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664530 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 300 | Kantoorgebouw | 0 | 39 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080946 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664531 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 301 | Kantoorgebouw | 2 | A224 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080947 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664532 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 301 | Kantoorgebouw | 2 | A224 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072614 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664533 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | Werkcentrum | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900034040 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664534 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 320 | Bedrijfsrestaurant | 0 | 38 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900034041 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664535 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 321 | Sporthal | 0 | 17 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900034043 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664536 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 323 | Legering | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072619 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664537 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 331 | Kantoorgebouw | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072623 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664538 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 341 | Kantoorgebouw | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072627 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664539 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 351 | Kantoor- / Logistiekgebouw | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072631 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664540 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 361 | Logistiek Kantoor | 0 | 04 | CLAS | CLAS | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080965 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 664541 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 52A02 | POST DE PEEL | 001 | Kantoorgebouw | 1 | 115 | KMAR | KMAR | DVD VKL | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | Ripseweg 1 | 5816AC | Vredepeel | NL
52A02 | POST DE PEEL | Ripseweg 5 | 5816AC | Vredepeel | NL