## Lees mij
TOELICHTING BIJ DE TABBLADEN: In de tabellen zijn voorbeelden toegepast. De RI&E moet specifiek gemaakt worden per project. De teksten gelden als voorbeeld. In de eerste tabel zijn alle bijzondere gevaren zoals genoemd in het Arbobesluit opgenomen. Deze laten staan. In de 2e kolom aangeven of deze van toepassing zijn en indien Ja, dan aangeven op welke plek of bij welke activiteit van dit werk. Vervolgens de keuze opnemen die in het ontwerp hiervoor genomen is. Uiteindelijk blijft er een restrisico over. Deze moet beschreven worden en tevens aangeven welke beheerssuggestie hierbij wordt meegegeven aan de opdrachtnemer / aannemer. De laatste kolom leeg laten (in te vullen door opdrachtnemer). Werkwijze idem voor tabel 2 en 3, echter de risico’s in kolom 1 kunnen aangevuld worden. DIT BLAD VERWIJDEREN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET V&G-PLAN.

## Bijlage 1 RI&E
Bijlage 1: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
Besteknummer: 228627
Projectbeschrijving: Preventief en curatief onderhoud drukriool 2021-2022 in de gemeente Epe
TABEL 1. Artikel 2.28 lid 1: Specificatie van bijzondere gevaren volgens bijlage II van de Europese Richtlijn 92/57/EEG
Inventarisatie |  |  | Beheersmaatregelen
Bijzonder gevaar | Aanwezig ja/nee | Risico | Ontwerpkeuze / bron | Collectief | Individueel | PBM | Actie opdrachtnemer (in te vullen door ON)
Bedelving | nee
Vastraken | ja | Letsel | Dit onderdeel ligt vooral bij de opdrachtnemer door de keuze van het gebruik van zijn materiaal. | n.v.t.
Vallen | ja | Letsel | De werkzaamheden vinden op hoogte plaats, daarin geen keuze mogelijkheden, ten aanzien van valgevaar is gekozen voor toepassen van randbeveiliging. De werkzaamheden vinden niet op hoogte plaats, de sleuven hebben een beperkte diepte. | Er is sprake van het werken met hoogteverschillen, zoals aan de rand van de ontgraving, op bruggen/viaducten, etc. Het aanbrengen van een afscherming ter plaatse van het hoogteverschil is opgenomen in het contract. | De rest risico’s van werken op hoogte zoals het aanbrengen van de randbeveiliging moet de opdrachtnemer opnemen in zijn V&G-plan. | Valbeveiliging, valharnas
Chemische stoffen of Biologische stoffen | ja | Besmetting | Verwijzing naar vervuiling in tabel 2. Specifiek risico, beheersmaatregelen nader vaststellen. | Er vinden wel/geen werkzaamheden plaats aan het vuilwater riool.
Ioniserende straling | nee
Werken nabij hoogspanning | nee
Verdrinkingsgevaar | ja | Gebrek aan zuurstof | Er moet gewerkt worden in de nabijheid van het water, in het ontwerp is niet gekozen voor aanvullende maatregelen aangezien het op voldoende afstand van het werk ligt/ is gekozen voor het voorschrijven van het werken vanaf een ponton met randbeveiliging om het gevaar van te water raken te beperken. Er moet gewerkt worden in de nabijheid van watergangen. De watergangen staan droog of bevatten dusdanig weinig water dat aanvullende maatregelen niet nodig zijn. | Er wordt op voldoende afstand van het water gewerkt. Er moet ter plaatse van de watergang gewerkt worden. De watergang wordt afgedamd en leeggepompt om op het droge te kunnen werken. Er wordt op het water gewerkt, hiervoor worden pontons toegepast. | De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hier hij de restrisico’s als gevolg van deze maatregel gaat beheersen.
Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken | nee
Duikwerkzaamheden | nee
Werken onder overdruk | ja | Fysieke belasting, gebrek aan zuurstof, ademgas verontreiniging | Specifiek risico. Beheersmaatregelen nader vaststellen.
Werken met springstoffen | nee
Montage en/of demontage van geprefabriceerde elementen | nee
→ GA DOOR NAAR TABEL 2.
TABEL 2. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Eventuele aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten (art. 4.37 Arbobesluit), verontreinigde grond(water)(bodems)
Inventarisatie |  |  | Beheersmaatregelen
Bijzonder gevaar | Aanwezig ja/nee | Risico | Ontwerpkeuze / bron | Collectief | Individueel | PBM | Actie opdrachtnemer (in te vullen door ON)
Asbest in gebouwen en installaties | nee
Losse asbesthoudende producten en asbest in buitenruimte | nee
Verontreinigde bodem: Categorie Basishygiëne | nee
Verontreinigde bodem: Categorie Oranje (niet) vluchtig | nee
Verontreinigde bodem: Categorie Rood (niet) vluchtig | nee
Verontreinigde bodem: Categorie Zwart (niet) vluchtig | nee
TABEL 3. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Specifieke gevaren met inbegrip van gevaren als gevolg van gelijktijdig, achtereenvolgend en doorgaand exploitatiewerk
Inventarisatie |  |  | Beheersmaatregelen
Bijzonder gevaar | Aanwezig ja/nee | Risico | Ontwerpkeuze / bron | Collectief | Individueel | PBM | Actie opdrachtnemer (in te vullen door ON)
Middelen, gereedschappen, machines en installaties | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | Het werken met gereedschap en machines kan niet voorkomen worden | Inherent aan het werk
Elektriciteit | ja | Elektrocutie, letsel, vonken, brand, explosie | Het werken nabij electra kabels kan niet voorkomen worden. | Zie aanwezigheid kabels en leidingen.
Hijs- en hefwerkzaamheden | nee
Vloeren, looproutes, steigers, plateaus en bordessen | nee
Werken langs of op het water | nee
Graafwerk, putten, sleuven en uitgravingen | nee
Werken in besloten ruimten | nee
Schadelijk geluid (> 80 dB(A)) | ja | Gehoorbeschadiging, lawaaidoofheid | Geluidsvriendelijke machines toepassen (b.v. electrisch i.p.v. diesel). | Machines uitrusten met geluiddempende voorzieningen (kappen). | Gehoorbescherming gebruiken. | Oorkappen.
Trillingen en schokken | nee
Warmte | nee
Koude | ja | Verminderde waakzaamheid, verminderde handelbekwaamheid, (bijna)ongevallen, letsel | Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden. | Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Werktijden en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast. | Voorzien in beschermende kleding.
Regen, sneeuw, ijzel | ja | Gladheid, zichtbeperking, (bijna)ongevallen, letsel, omgevingsschade | Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden. | Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Verkeersmaatregelen en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast. | Strooimiddelen beschikbar stellen.
Mist (beperkte zichtbaarheid) | ja | (bijna-)ongevallen, letsel, omgevingsschade | Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden. | Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Verkeersmaatregelen en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast. | Werknemers bij start werk een aanvullende instructie geven m.b.t. de verkeersmaatregelen.
Fysieke belasting | nee
Aanrijdingen door passanten of werkverkeer | ja | Overlijden, letsel, omgevingsschade | De fasering, inclusief beveiligingsmaatregelen (wegafzetting, omleidingen, verkeersbegeleiders) is zodanig gekozen dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de omgeving. De belangrijkste onderdelen zijn: - Het verkeer op de openbare weg wordt omgeleid …. - Aangelanden krijgen geen/beperkte toegang tot het werkterrein …. - Bewoners krijgen ontheffing om werkgebied te betreden. Verkeersregelaars controleren hierop, bestemmingsverkeer moet wel stoppen (om sluipverkeer te voorkomen en eventuele toelichting door verkeersregelaar over specifieke situatie op dat moment). - Overige diensten in de gemeente, zoals afval inzameling, post, etc. moeten toegang hebben tot percelen en werkterrein. | In het contract is opgenomen dat de opdrachtnemer verkeersmaatregelen t.b.v. het verkeer moet nemen. In het contract is opgenomen dat de opdrachtnemer vuilcontainers van percelen inzamelt en naar centrale post brengt en later weer terug plaatst. De opdrachtnemer moet de maatregelen zoals ze zijn beschreven in het bestek uitvoeren. In het V&G plan moet hij aangeven hoe hij omgaat met de restrisico’s die samenhangen met de aanwezigheid van derden (aanwezigheid derden op bouwterrein etc) gaat beheersen. | Toepassen van verplichte reflecterende werkkleding t.b.v. werken aan de weg.
Bereikbaarheid door hulpdiensten | ja | Beperkte bereikbaarheid, aanrijdgevaar | Er is een verkeersoverleg met o.a. de hulpdiensten gehouden en de maatregelen zijn opgenomen in het bestek. | Belangrijke aandachtspunten zijn te allen tijde locatie door kunnen geven aan hulpdiensten | n.v.t.
Gelijktijdige projecten in dezelfde periode | ja | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-) ongevallen, letsel | Vooraf zijn de knelpunten met betrekking tot andere projecten in kaart gebracht. Er hoeven geen aanvullende voorzieningen opgenomen te worden | n.v.t. | n.v.t.
Vekeersagressie en -geweld | ja | Escalatie met als gevolg verbaal en/of fysiek letsel | De verkeersmaatregelen zijn dusdanig gekozen dat de verkeershinder zo minimaal mogelijk is. | Duidelijke communicatie van de verkeersmaatregelen. | Het werkterrein dusdanig inrichten dat de werknemers zo goed mogeljk afgeschermd worden van het (doorgaand) verkeer.
Welzijn (avond- en nachtwerk, werkdruk etc.) | ja | Verminderde waakzaamheid, toename fouten, (bijna)ongevallen, letsel. | Verlengde werktijden/ nachtwerk/ avondwerk wordt toegepast omdat dit de hoeveelheid verkeershinder verminderd. | Werkplanning vroegtijdig kenbaar maken aan medewerkers. | Het werk zo organiseren dat werknemers minder risco lopen (taakroulatie).
Sociale gevaren (bereikbaarheid) | ja | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-) ongevallen, letsel. | De verkeersmaatregelen zijn dusdanig gekozen dat de verkeershinder zo minimaal mogelijk is. | Duidelijke communicatie van de verkeersmaatregelen. | Het werkterrein dusdanig inrichten dat de werknemers zo goed mogeljk afgeschermd worden van het (doorgaand) verkeer. Deugdelijke bouwhekken metwaarschuwingsborden.
Teerhoudend asfalt | nee
Elementenverhardingen | nee
Asfalt/beton verharding | nee
Biologische agentia (riolering-DWA) | ja | Besmetting via ademhaling, huid, inslikken, gezondheidsproblemen. | Er vinden alleen werkzaamheden met HWA riolering plaats, hierdoor is blootstelling aan biologische agentia niet van toepassing. Het riool is aan vervanging toe, er is gekozen om deze werkzaamheden gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zodat de weg niet binnen de restlevensduur weer moet worden opgebroken. | In contract wordt opgenomen dat Inspecties worden uitgevoerd met camera’s waardoor fysiek betreden van putten en leidingen zoveel mogelijk wordt voorkomen. | Zo veel mogelijk bestaande ansluitingen gebruiken. Vooraf rioleringe reinigen. Voldoende ontluchten en beschermende kleding dragen. De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij de restrisico’s van blootstelling aan biologische agentia gaat beheersen. | Overall, laarzen, handschoenen.
Lichtmasten/verkeersmasten/hoge objecten | nee
Gecombineerde/gelijktijdige werkzaamheden | ja | Aanrijding, hoge geluidsniveaus, stofvorming, elektrocutie, vallende materialen. | Specifieke voorbeelden zijn: - Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en nutspartijen werken in de berm aan kabels en leiding. - Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en in de berm vindt regulier onderhoud plaats (zoals het maaien van gras of baggeren sloten). | Gelijktijdigheid afstemmen. Opdrachtnemer is in contract aangewezen als V&G- coördinator en belast met initiëren van coördinatie overleg met nevenopdrachtnemers en derden. De opdrachtnemer moet het werkvak afzetten met verkeersmaatregelen conform bestek, restrisico’s gekoppeld aan het aanbrengen worden geacht onder de V&G-plan van de opdrachtnemer te vallen. Bij werkzaamheden in centrum of woonkern mag de opdrachtnemer niet achteruitrijden en als dit niet anders kan moet het achteruit rijden gebeuren onder begeleiding. | De opdrachtnemer moet geluidgedempt materieel toepassen. Materieel moet uitgerust zijn met achteruitrijdsignalering. De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hoe hij de restrisico’s als gevolg van meerdere partijen op het werk gaat beheersen.
In het weekend is er geen toezicht op werkterrein en mogelijk zijn materialen, materieel, etc. makkelijk bereikbaar. Vandalisme. | nee
Aanwezigheid kabels en leidingen
Reguliere K&L (geen hoge druk of midden of hoogspanning leidingen) | ja | Electrocutie, explosie/brand | Er is overleg geweest met de K&L bedrijven. De kabels en leidingen hoeven niet verlegd te worden. K&L bedrijven. De K&L (…) worden verplaatst naar.. of vervangen door…. De verplaatsing/vervanging wordt gelijktijdig uitgevoerd met de wegwerkzaamheden. De fasering en de planning zijn hierop aangepast. | De aannemer moet bij het plannen van zijn werk rekening houden met de risico’s die voort komen uit het gezamenlijk werken. In het start overleg moet de opdrachtnemer specifieke afspraken maken met de beheerder(s) voor het werk en (planning en risico’s). | De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij de restrisico’s als gevolg van werkzaamheden door ….... gaat beheersen.
Hoge druk gasleiding | nee
Middenspanning | nee
Verlichting Liander | nee
Andere specifieke risico’s