Hinderscenario’s

Inleiding

De Spijkenisserbrug dient te worden gerenoveerd. De renovatie zal in verschillende fases worden uitgevoerd, waarbij in de eerste fase de focus ligt op de ‘Bediening/Besturing/Bewaking’ en de ‘Logische Functie Vervullers’. Tijdens de renovatie zal er zowel hinder voor het wegverkeer, alsook het vaarwegverkeer optreden. In dit document worden een aantal mogelijke hinder scenario’s beschreven ten behoeve van de marktconsultatie. Daarbij wordt eerst ingegaan op de uitgangspunten die zijn gehanteerd om te komen tot de hinderscenario’s. Vervolgens worden de hinderscenario’s beschreven.

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn gesplitst in de weg en de vaarweg. De uitgangspunten voor de weg zijn:

- De ochtendspitsperiode duurt van 6:00 tot 9:00.

- De avondspitsperiode duurt van 16:00 tot 19:00.

- Het weekend kent geen spitsperioden.

- De Spijkenisserbrug heeft een belangrijke functie ten aanzien van de bereikbaarheid van Voorne Putten en derhalve dient de brug bij voorkeur beschikbaar te zijn voor wegverkeer in de spitsen.

De uitgangspunten voor de vaarweg zijn:

- Er zijn twee getijdepoorten per dag.

- Een getijdepoort duurt gemiddeld genomen 4 uur.

- De Oude Maas heeft een belangrijke functie voor de scheepvaart en derhalve dienen bij voorkeur beide getijdepoorten beschikbaar te zijn voor de scheepvaart.

Confrontatie van de uitgangspunten voor de weg en de vaarweg leidt tot een tweetal initiële hinderscenario’s die we graag aan u voorleggen ter toetsing:

- De vaarweg is beschikbaar tijdens de eerste getijpoort, de weg is minimaal beschikbaar in de avondspits.

- De vaarweg is alternerend beschikbaar met één alternerende getijdepoort per dag, de weg is minimaal beschikbaar in de avondspits.

Hinderscenario 1

In dit hinderscenario wordt de weg tenminste beschikbaar gehouden tijdens de avondspits en de vaarweg tenminste tijdens de eerste getijdepoort. De overlap tussen beide is minimaal, met uitzondering van een klein aantal momenten in het jaar.

Hinderscenario 2

In dit hinderscenario wordt de weg tenminste beschikbaar gehouden tijdens de avondspitsperiode en voor de vaarweg een alternerende getijdepoort gekozen. Daarbij zal er gedurende een werkweek op een aantal dagen overlap zijn tussen beide.

Toelichting op Excel

Hinderscenario 1 en 2 zijn uitgewerkt in de Excel. De invulvelden zijn bovenin de tabbladen weergegeven, waarbij de invoer in aantal minuten voor de volgende velden:

- Duur ochtendspits;

- Duur avondspits;

- Duur getijdepoort 1;

- Duur getijdepoort 2;

- Marge tijpoort na;

- Marge tijpoort voor;

- Marge afzetting weg voor;

- Marge afzetting weg na;

- Dynamische start tijpoort

- Start ochtendspits;

- Einde ochtendspits;

- Start avondspits;

- Einde avondspits.

Een voorbeeld: de ochtendspits duur 3 uur, resulterend in 240 minuten in het invulveld. Dezelfde ochtendspits start om 6 uur, resulteren in 360 minuten in het invulveld. De invulvelden met marges kunnen gehanteerd worden voor tijd voor op en afbouw van de wegafzetting en onzekerheid van de getijden. Het invulveld dynamische start tijpoort is om het startpunt van de tijpoort dynamisch te maken, in combinatie met de plus of de min in het invulveld eronder. Bij het invullen wordt de start van de tijpoort automatisch aangepast ten opzichte van gemeten waarden.

De overige invulvelden vragen om een ja of een nee. Als er geen rekening hoeft te worden gehouden met bijvoorbeeld getijdepoort 2, dan kan hier een nee worden ingevuld.

In kolom DT worden het maximale aantal uren zonder getijdepoort of spits te raken berekent. Het tabblad met scenario 3 biedt de mogelijkheid om een eigen scenario in te voeren.