## WAT - HOE
Inventarisatie werkzaamheden ombouw Spijkenisserbrug
Activiteiten per installatiedeel met tijd en hinderinschatting
WAT |  |  |  |  | Impact op omgeving |  |  |  |  | Opmerkingen
Deelinstallaties | Omschrijving activiteiten per deelinstallatie | Werk fase | Legenda | Tijd [uren] | Geen | Hinder Wegverkeer | Hinder Scheepvaart | Stremming Wegverkeer | Stremming Scheepvaart
Pijlers 2 en 4 gereedmaken voor inrichting (civiel)
Pijlers 2 en 4 gereedmaken voor inrichting (civiel) | Waterdicht maken van de wanden | 1 |  |  | x
Pijlers 2 en 4 gereedmaken voor inrichting (civiel) | Aanpassen hijsluiken tussenverdieping/vloer | 1 |  |  | x
Pijlers 2 en 4 gereedmaken voor inrichting (civiel) | Egaliseren van vloeren | 1 |  |  | x
Pijlers 2 en 4 gereedmaken voor inrichting (civiel) | Aanleggen van natte ruimte en aan- en afvoer van water | 1 |  |  | x
Pijlers 2 en 4 gereedmaken voor inrichting (civiel) | Plaatsen van een werkplateau onder beide aanbruggen | 1 |  |  | x
Pijlers 2 en 4 gereedmaken voor inrichting (civiel) | Opstelplaats en aansluiting mobiele NSA aan beide overs | 1 |  |  | x
Pijlers 2 en 4 gereedmaken voor inrichting (civiel) | Inrichten nieuwe technische ruimte Transformatoren HS | 1 |  |  | x
Pijlers 2 en 4 gereedmaken voor inrichting (civiel) | Inrichten van technische ruimte elektrotechnische installatie LS | 1 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv
01 Hoogspanning 10Kv | Ontwerp en dimensionering van HS-installatie | 1 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | Het inkooppunt aanpassen (Stedin) | 1 |  | 48 |  |  |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | Boring (onder hele maas door kan boring of zinker) Bij zinker dan stremming vaarweg, bij boring niets) | 1 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | Aanleggen bekabeling HS | 1 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | Aanvoer HS-installatie via vaarweg | 1 |  | 4 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | Plaatsen van Transformatoren Pijler 2 - 10kV borden | 1 |  | 8 |  |  | x |  |  | EMVI - kraan op pijler
01 Hoogspanning 10Kv | Plaatsen van Transformatoren Pijler 4 - 10kV borden | 1 |  | 8 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | In bedrijf stellen HS-installatie Pijler 2 | 1 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | In bedrijf stellen HS-installatie Pijler 4 | 1 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | SAT Testen en beproeven HS-installatie Pijler 2 (vanuit werkzaamheden niet vanuit fase geredeneerd) | 1 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | SAT Testen en beproeven HS-installatie Pijler 4 (technische ruimte dient dan leeg te zijn) | 1 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | Demonteren HS-installatie Pijler 3 | 5 |  |  | x
01 Hoogspanning 10Kv | Afvoeren HS-installatie Pijler 3 (via het water) | 5 |  |  | x
02 Hoofdverdeelinrichting
02 Hoofdverdeelinrichting | Ontwerp en dimensionering | 1 |  |  | x
02 Hoofdverdeelinrichting | Plaatsen hoofd- en onderverdeelinrichting tegelijk met hoogspanningsinstallaties | 1 |  |  | x
02 Hoofdverdeelinrichting | Aanleggen bekabeling | 1 |  |  | x
02 Hoofdverdeelinrichting | Aanvoer installatie via vaarweg | 1 |  | 2 |  |  | x
02 Hoofdverdeelinrichting | Testen en beproeven LS-installatie Pijler 2 en 3 | 1 | Kortsluitproef (nacht) | 6 |  | x | x |  |  | hoe zit het met wegverlichting?
02 Hoofdverdeelinrichting | Testen en beproeven LS-installatie Pijler 4 en 3 | 5 | Kortsluitproef (nacht) | 6 |  | x | x |  |  | hoe zit het met wegverlichting?
02 Hoofdverdeelinrichting | In bedrijf stellen LS-installatie Pijler 2 en 3 | 1 | Nacht | 6 |  | x | x |  |  | hoe zit het met wegverlichting?
02 Hoofdverdeelinrichting | In bedrijf stellen LS-installatie Pijler 4 en 3 | 5 | Nacht | 6 |  | x | x |  |  | hoe zit het met wegverlichting?
02 Hoofdverdeelinrichting | Testen LS-installatie Pijler 2 en 3 | 1 | Kortsluitproef (nacht) | 6 |  | x | x |  |  | hoe zit het met wegverlichting?
02 Hoofdverdeelinrichting | Testen LS-installatie Pijler 4 en 3 | 5 | Kortsluitproef (nacht) | 6 |  | x | x |  |  | hoe zit het met wegverlichting?
02 Hoofdverdeelinrichting | Demonteren oude LS-installatie Pijler 4 | 5 | Nacht | 6 |  | x | x |  |  | hoe zit het met wegverlichting?
02 Hoofdverdeelinrichting | Demonteren oude LS-installatie Pijler 2 en 3 | 5 | Nacht | 6 |  | x | x |  |  | hoe zit het met wegverlichting?
02 Hoofdverdeelinrichting | Afvoeren materialen uit Pijler 4 | 5 |  |  | x
02 Hoofdverdeelinrichting | Afvoeren materialen uit Pijler 2 en 3 | 5 |  |  | x
03 Noodstroom NSA
03 Noodstroom NSA | NSA afkoppelen | 7 |  |  | x
03 Noodstroom NSA | Demonteren NSA installatie | 7 |  |  | x
03 Noodstroom NSA | Bekabeling verwijderen | 7 |  |  | x
03 Noodstroom NSA | Afvoeren materialen | 7 |  | 4 |  |  | x
05 Verlichting/verwarming Vitaal en niet Vitaal
05 Verlichting/verwarming Vitaal en niet Vitaal | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen drie pijlers (2,3,4) | 1 |  |  | x
05 Verlichting/verwarming Vitaal en niet Vitaal | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf en in pijlers | 1 | overdag | 80 |  | x | x |  |  | Splitsen tussen aanbrengen k&l en aanleg goten
05 Verlichting/verwarming Vitaal en niet Vitaal | Plaatsen van de verlichting en verwarming | 1 | overdag | 80 |  | x | x |  |  | Per rijbaan
05 Verlichting/verwarming Vitaal en niet Vitaal | Aansluiten van de verlichting en verwarming | 1 | overdag | 8 |  | x | x
05 Verlichting/verwarming Vitaal en niet Vitaal | Testen van verlichting vitaal en niet vitaal | 1 |  | 8 |  | x
09 Nieuwe 3BB installatie
09 Nieuwe 3BB installatie | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen drie pijlers (2,3,4) | 1 |  | 4 |  |  | x
09 Nieuwe 3BB installatie | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf en in pijlers 3B - zit bij de LFV's | 1 |  |  | x
09 Nieuwe 3BB installatie | Plaatsen van de nieuwe 3B in drie pijlers | 1 |  |  | x
09 Nieuwe 3BB installatie | Aansluiten ontwikkel en testomgeving ATE | 1 |  |  | x
09 Nieuwe 3BB installatie | Aansluiten van 3B op het Oostelijk hefdeel (gesepareerd) | 4 | Stap 4 | 8 |  |  |  | x | x | STAP 4 |  | weekend afsluiting vr 22h - ma (ijdelijke opening op hoog tij)
09 Nieuwe 3BB installatie | Installaties IBS en testen SAT (oost) | 4 | Stap 4 | 16 |  |  |  | x | x | STAP 4 |  | weekend afsluiting vr 22h - ma (ijdelijke opening op hoog tij)
09 Nieuwe 3BB installatie | ISAT operatie testen (oost) | 4 | Stap 4 | 16 |  |  |  | x | x | STAP 4 |  | weekend afsluiting vr 22h - ma (ijdelijke opening op hoog tij)
09 Nieuwe 3BB installatie | Ingebruik nemen van het Oostelijk deel met 3B besturing, incl LVS ASB WWS MTM enz | 4 | Stap 4 | 8 |  |  |  | x | x | STAP 4 |  | weekend afsluiting vr 22h - ma (ijdelijke opening op hoog tij)
09 Nieuwe 3BB installatie | Aansluiten van 3B op het Westelijk hefdeel (in com. Oost) | 6 | Stap 6 | 8 |  |  |  | x | x | STAP 6 |  | weekend afsluiting vr 22h - ma (ijdelijke opening op hoog tij)
09 Nieuwe 3BB installatie | Installaties IBS en testen SAT (oost en west) | 6 | Stap 6 | 16 |  |  |  | x | x | STAP 6 |  | weekend afsluiting vr 22h - ma (ijdelijke opening op hoog tij)
09 Nieuwe 3BB installatie | ISAT-SIT/ SITO operatie testen (oost en west) | 6 | Stap 6 | 16 |  |  |  | x | x | STAP 6 |  | weekend afsluiting vr 22h - ma (ijdelijke opening op hoog tij)
09 Nieuwe 3BB installatie | Ingebruik nemen van het gecombineerde Oostelijk/Westelijke deel met 3B besturing | 6 | Stap 6 | 8 |  |  |  | x | x | STAP 6 |  | weekend afsluiting vr 22h - ma (ijdelijke opening op hoog tij)
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -A
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -A | Opsplitsen van de hefdelen (oostelijk deel afkoppelen) | 2 | Stap 2 | 8 |  |  |  | x | x
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -A | Verwijderen van de oude verwerkingseenheid oostelijk deel | 3 |  |  | x
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -A | Inbedrijfstellen van Westelijk hefdeel na afkoppeling hefdeel oost | 2 | Stap 2 | 8 |  |  |  | x | x | afhankelijk van scenario's
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -A | SIT testen | 2 | Stap 2 | 4 |  |  |  | x | x
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -A | SIT-Acceptatie | 2 | Stap 2 | 4 |  |  |  | x | x
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -A | SIT-Operatie | 2 | Stap 2 | 4 |  |  |  | x | x
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -A | Opleveren bedienbaar westelijk hefdeel (na opkoppelen oost) | 2 | Stap 2 | 4 | x
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -B
09 Centrale verwerkingseenheid bestaand brug -B | Verwijderen van de oude verwerkingseenheid westelijk deel | 6 | Stap 6 | 24 |  |  | x
10 Bediening algemeen bestaand
10 Bediening algemeen bestaand | Opsplitsen van de hefdelen (oostelijk deel afkoppelen) | 2 | Stap 2 | 2 |  | x | x |  |  | 9A en 10 zijn uitvoeringstechnisch één protocol
29 Signalering / lessenaars
29 Signalering / lessenaars | Afkoppelen van de bestaande locale bedieneenheden | 7 |  |  | x
29 Signalering / lessenaars | Verwijderen van de bestaande bedienlessenaars en bekabeling | 7 |  | 8 |  | x (fiets)
29 Signalering / lessenaars | Leegmaken van het huidige bedienhuis | 7 |  | 8 |  | x(fiets)
29 Signalering / lessenaars | Verwijderen bedienhuidsjes (optioneel) Drijvende bok | 7 |  | 8 |  |  |  |  | x
31 Pompinstallatie (drie pijlers)
31 Pompinstallatie (drie pijlers) | Aanvoer nieuwe materialen pompinstallatie | 1 |  | 8 |  |  | x
31 Pompinstallatie (drie pijlers) | Verwijderen van de huidige pomp installatie | 1 |  | 12 | x
31 Pompinstallatie (drie pijlers) | Plaatsen van de nieuwe pompinstallatie | 1 |  | 24 | x
31 Pompinstallatie (drie pijlers) | In bedrijfstellen nieuwe pomp installatie | 1 |  | 6 | x
31 Pompinstallatie (drie pijlers) | Testen nieuwe pomp installatie | 1 |  | 6 | x
31 Pompinstallatie (drie pijlers) | Afvoeren oude materialen | 1 |  | 8 |  |  | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen VWS -LVS | 1 |  | 4 |  | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Graafwerkzaamheden t.b.v. VWS - LVS | 1 |  | 16 |  | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf pijlers (nader te bepalen in overleg VWM) | 1 |  | 16 |  | x |  |  | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Plaatsen van de nieuwe VWS - LVS | 1 | X aantal nachten | 24 |  | x |  |  | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Aansluiten op huidige besturingen en IBS van de nieuwe VWS (voorkeur is om nwe LVS/VWS op nieuw besturing) | 1 | X aantal nachten | 16 |  |  |  | x | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | ISAT en SIT Testen van de nieuwe VWS | 1 | X aantal nachten | 16 |  |  |  | x | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Verwijderen van de bestaande VWS | 1 |  | 16 |  | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Graafwerkzaamheden t.b.v. VWS | 1 |  | 8 |  | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Verwijderen oude bekabeling | 1 |  |  | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Afvoeren bouwmaterialen | 1 |  | 8 |  | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | Overzetten naar de nieuwe besturing 3B (voorkeur is om nwe LVS/VWS op nieuwe besturing) | 4 | Stap 4 | 8 |  |  |  | x | x
50 Landverkeerseinen VWS - LVS | ISAT testen (VWS/LVS) | 4 | Stap 4 | 16 |  |  |  | x | x
51 Afsluitbomen ASB
51 Afsluitbomen ASB | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen ASB | 1 |  |  |  | x
51 Afsluitbomen ASB | Graafwerkzaamheden t.b.v. ASB wisselstrook | 1 |  | 16 |  | x |  |  |  | indien onderdoor blazen
51 Afsluitbomen ASB | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf pijlers | 1 |  |  |  | x
51 Afsluitbomen ASB | Verwijderen van de bestaande ASB (locatie 1=1) | 1 | X aantal nachten | 28 |  |  |  | x |  | 14 slagbomen x 2 uur
51 Afsluitbomen ASB | Plaatsen van de nieuwe ASB op bestaande installatie | 1 | X aantal nachten | 28 |  |  |  | x |  | 14 slagbomen x 2 uur
51 Afsluitbomen ASB | Aansluiten op huidige besturingen en IBS van de nieuwe ASB | 1 | X aantal nachten | 28 |  |  |  | x |  | Kun(mag) een brugdraaiing plaatsvinden zonder werkende slagbomen
51 Afsluitbomen ASB | Testen van de nieuwe ASB op bestaande installatie | 1 | X aantal nachten |  |  |  |  | x |  | kunnen we nieuwe ASB aansluiten op oud besturingssysteem
51 Afsluitbomen ASB | Verwijderen van overgebleven ASB (buiten werking) | 1 |  | 28 |  | x
51 Afsluitbomen ASB | Verwijderen oude bekabeling | 1 |  | 28 |  | x
51 Afsluitbomen ASB | Afvoeren bouwmaterialen | 1 |  | 4 |  | x
51 Afsluitbomen ASB | Overzetten van bestaande naar de nieuwe besturing 3B | 4 | Stap 4 | 8 |  |  |  | x | x | 2 uur per kast
51 Afsluitbomen ASB | ISAT en SIT Testen van de nieuwe ASB aan 3B | 4 | Stap 4 | 16 |  |  |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS
52 Scheepvaartseinen SVS | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen SVS | 1 |  | 4 |  |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf pijlers Oost | 1 |  | 12 |  | x (fiets) | x
52 Scheepvaartseinen SVS | Plaatsen van de nieuwe SVS Oost | 1 | per doorvaart | 12 |  |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS | Aansluiten op huidige besturingen en IBS van de nieuwe SVS (liever gelijk opnieuw) Oost | 1 | per doorvaart (onduidelijk of dit mogelijk is) | 4 |  |  |  |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS | SAT Testen van de nieuwe SVS Oost | 1 | per doorvaart | 8 |  |  |  |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf pijlers West | 1 |  | 12 |  | x (fiets) | x
52 Scheepvaartseinen SVS | Plaatsen van de nieuwe SVS West | 1 | per doorvaart | 12 |  |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS | Aansluiten op huidige besturingen en IBS van de nieuwe SVS (liever gelijk opnieuw) West | 1 | per doorvaart (onduidelijk of dit mogelijk is) | 4 |  |  |  |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS | SAT Testen van de nieuwe SVS West | 1 | per doorvaart | 8 |  |  |  |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS | ISAT Overzetten naar de nieuwe besturing 3B Oost | 4 | Stap 4 | 16 |  |  | x | x |  | per doorvaart
52 Scheepvaartseinen SVS | Verwijderen van overgebleven SVS (buiten werking) | 1 | per doorvaart | 16 |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS | Verwijderen oude bekabeling | 1 |  | 16 |  |  | x |  |  | indien tegelijkertijd met één gesperd hef dan kun je hinder klusteren
52 Scheepvaartseinen SVS | Afvoeren bouwmaterialen | 1 |  | 4 |  |  | x
52 Scheepvaartseinen SVS | ISAT en SIT Testen van de nieuwe SVS aan 3B Oost en West | 6 | Stap 6 | 16 |  |  |  |  | x | we kunnen stremming mitigeren door nog een extra scheepvaartsein te plaatsen en de andere afte dekken/ hoe gaan we de scheepvaartseinen waarnemen tijdens het testen bv met tijdelijke camera's
53 Aandrijving Oost | [9 empty] | De fasering sluit niet aan bij dit onderdeel
53 Aandrijving Oost | Aanvoer van nieuwe LFV t.b.v. Aandrijving | 1 |  | 8 |  |  | x
53 Aandrijving Oost | Plaatsen van de nieuwe LFV's oostelijk deel | 3 |  | maand |  |  | x |  |  | (oostelijke Hef wel gestremd)
53 Aandrijving Oost | Inbedrijfstellen van nieuwe LFV's oostelijk deel | 3 |  | 40 |  |  | x | x |  | (oostelijke Hef wel gestremd)
53 Aandrijving Oost | ISAT (nieuwe besturing) van de LVF's van oostelijk deel | 4 | Stap 4 | 40 |  |  | x | x |  | (oostelijke Hef wel gestremd)
53 Aandrijving Oost | Afvoeren van oude materialen | 3 |  | 16 |  |  | x |  |  | (oostelijke Hef wel gestremd)
53 Aandrijving West
53 Aandrijving West | Aanvoer van nieuwe LFV t.b.v. Aandrijving | 1 |  | 16 |  |  | x |  |  | (westelijke Hef wel gestremd)
53 Aandrijving West | Plaatsen van de nieuwe LFV's Westelijk deel | 5 | 172 uur | maand |  |  | x |  |  | (westelijke Hef wel gestremd)
53 Aandrijving West | Inbedrijfstellen van nieuwe LFV's westelijk deel | 5 |  | 56 |  |  | x | x |  | (westelijke Hef wel gestremd)
53 Aandrijving West | koppeling aan 3B en inbedrijfstellen | 5 |  | 40 |  |  | x | x |  | (westelijke Hef wel gestremd)
53 Aandrijving West | ISAT van de LVF's van wetselijk deel (mogelijk met een 2e 3B unit om paralele te kunnen werken) | 4 | Stap 4 | 40 |  |  | x | x |  | (westelijke Hef wel gestremd)
53 Aandrijving West | Afvoeren van oude materialen | 5 |  | 16 |  |  | x
54 Pijl Kruis signalering (wisselstrook) VRI
54 Pijl Kruis signalering (wisselstrook) VRI | Aanpassen software MTM _ WWS t.b.v. nieuwe situatie | 5 |  | 2 |  | x |  |  |  | Aanname: Geen wisselstrook beschikbaar
54 Pijl Kruis signalering (wisselstrook) VRI | Testen van de nieuwe software ISAT-SIT | 6 | Stap 6 | 4 |  |  |  | x |  | lijkt mager eerder 16
55 Vergrendel installatie oost/west
55 Vergrendel installatie oost/west | Aanvoer van nieuwe grendelinstallaties | 1 |  | 4 |  |  | x
55 Vergrendel installatie oost/west | Buitenbedrijf nemen grendels Oost | 3 |  | 4 |  |  | x
55 Vergrendel installatie oost/west | Demonteren en verwijderen van de oude grendelinstallaties Oost | 3 |  | 4 |  |  | x | x |  | natte brug
55 Vergrendel installatie oost/west | Plaatsen van de nieuwe grendelisntallaties Oost | 3 |  | 4 |  |  | x | x
55 Vergrendel installatie oost/west | Vrijgeven van Oostelijk hefdeel met grendelinstallaties Oost | 3 |  | 4 |  |  | x | x
55 Vergrendel installatie oost/west | Buitenbedrijf nemen westelijk hefdeel | 5 |  | 4 |  |  | x
55 Vergrendel installatie oost/west | Demonteren en verwijderen van de oude grendelinstallaties West | 5 |  |  | x
55 Vergrendel installatie oost/west | Plaatsen van de nieuwe grendelisntallaties en proefdraaien West | 5 |  | 4 |  |  | x | x
55 Vergrendel installatie oost/west | Vrijgeven van westelijk hefdeel met grendelinstallaties | 5 |  | 4 |  |  | x | x
56 Hijskabels - veerbuffers | [9 empty] | nader bepalen of dit gelijktijdig of na zinkers kan/moet // EMVI maken van werkmethode
56 Hijskabels - veerbuffers | Gebruiksgereed maken van de hijs-installaties in de heftorens | 1 |  | twee weken per hef |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Aanvoer van nieuwe kabels en veerbuffers Oost | 3 |  | twee weken |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Buitenbedrijf nemen Oost | 3 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Vastzetten Contragewichten Oost | 3 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Demonteren van de oude veerbuffers en kabels Oost | 3 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Plaatsen van de nieuwe kabels en veerbuffers | 3 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Losmaken van de contragewichten en proefdraaien Oost | 3 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Vrijgeven van Oostelijk hefdeel met nieuwe kabels | 3 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Buitenbedrijf nemen Westelijk hefdeel | 5 |  | twee weken |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Vastzetten Contragewichten West | 5 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Demonteren van de oude veerbuffers en kabels West | 5 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Plaatsen van de nieuwe kabels en veerbuffers West | 5 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Losmaken van de contragewichten en proefdraaien West | 5 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
56 Hijskabels - veerbuffers | Vrijgeven van Westelijk hefdeel met nieuwe kabels | 5 |  |  |  |  | x |  |  | per hefdeel uitvoeren (andere hef beschikbaar scheepvaart)
60 CCTV
60 CCTV | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen CCTV | 1
60 CCTV | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf pijlers CCTV | 1 |  | 60 |  | x
60 CCTV | Plaatsen van de nieuwe onderdelen WTB en CCTV | 1 |  | 60 |  | x
60 CCTV | Aansluiten op huidige besturingen en IBS van de nieuwe CCTV | 1 | ? | 20 |  | x | x
60 CCTV | SAT Testen van de nieuwe CCTV | 1 | ? | 8
60 CCTV | Overzetten naar de nieuwe besturing 3B | 1 |  | 8 |  |  |  | x | x
60 CCTV | Verwijderen van overgebleven CCTV (buiten werking) | 5 |  | 60 |  | x | x
60 CCTV | Verwijderen oude bekabeling | 5 |  | 60 |  | x | x
60 CCTV | Afvoeren bouwmaterialen | 5 |  |  | x | x
63 Geluidsinstallatie | [9 empty] | Gelijktijdig met CCTV, intercom en omroep audio
63 Geluidsinstallatie | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen Audio | 1 |  |  |  | x | x
63 Geluidsinstallatie | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf pijlers Audio | 1 |  |  |  | x
63 Geluidsinstallatie | Plaatsen van de nieuwe onderdelen WTB en Audio | 1 |  |  |  | x
63 Geluidsinstallatie | Aansluiten op huidige besturingen en IBS van de nieuwe Audio | 1 |  | 48 |  |  |  |  | x | Gelijktijdig met onderstaande
63 Geluidsinstallatie | Testen van de nieuwe Audio | 1 |  | 48 |  |  |  |  | x | gelijktijdig met bovenstaande
63 Geluidsinstallatie | Verwijderen van overgebleven Audio (buiten werking) | 5 |  |  |  | x
63 Geluidsinstallatie | Verwijderen oude bekabeling Audio | 5 |  |  |  | x
63 Geluidsinstallatie | Afvoeren bouwmaterialen | 5 |  |  |  | x
65 Omroep Audio
65 Omroep Audio | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen Audio | 1 |  |  |  | x | x
65 Omroep Audio | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf pijlers Audio | 1 |  |  |  | x
65 Omroep Audio | Plaatsen van de nieuwe onderdelen WTB en Audio | 1 |  |  |  | x
65 Omroep Audio | Aansluiten op huidige besturingen en IBS van de nieuwe Audio | 1 |  | 48 |  |  |  |  | x | Gelijktijdig met onderstaande
65 Omroep Audio | Testen van de nieuwe Audio | 1 |  | 48 |  |  |  |  | x | gelijktijdig met bovenstaande
65 Omroep Audio | Verwijderen van overgebleven Audio (buiten werking) | 5 |  |  |  | x
65 Omroep Audio | Verwijderen oude bekabeling Audio | 5 |  |  |  | x
65 Omroep Audio | Afvoeren bouwmaterialen | 5 |  |  |  | x
66 Intercom
66 Intercom | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen Intercom | 1 |  |  |  | x | x
66 Intercom | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf pijlers Intercom | 1 |  |  |  | x
66 Intercom | Plaatsen van de nieuwe onderdelen Intercom | 1 |  |  |  | x
66 Intercom | Aansluiten op huidige besturingen en IBS van de nieuwe Intercom | 1 |  | 48 |  |  |  |  | x | Gelijktijdig met onderstaande
66 Intercom | Testen van de nieuwe Intercom | 1 |  | 48 |  |  |  |  | x | gelijktijdig met bovenstaande
66 Intercom | Verwijderen van overgebleven Intercom (buiten werking) | 5 |  |  |  | x
66 Intercom | Verwijderen oude bekabeling Intercom | 5 |  |  |  | x
66 Intercom | Afvoeren bouwmaterialen | 5 |  |  |  | x
67 Transmissiesysteem |  | 1
67 Transmissiesysteem | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen transmissiesysteem | 1 |  |  |  | x
67 Transmissiesysteem | Kabels en leidingen aanbrengen vanaf pijlers | 1 |  |  |  |  | x
67 Transmissiesysteem | Plaatsen van de nieuwe transmissiesysteem | 1 |  |  |  |  | x
67 Transmissiesysteem | Aansluiten op huidige besturingen en IBS | 1 |  |  |  |  | x
67 Transmissiesysteem | ISAT en SIT van de nieuwe transmissiesysteem op 3BB Oost | 1 |  | 4 | [5 empty] | x
67 Transmissiesysteem | Overzetten naar de nieuwe besturing 3B op oostelijke deel | 4 | Stap 4 | 48 |  |  | x |  |  | x | 48 uur van ombouw
67 Transmissiesysteem | Verwijderen van overgebleven transmissiesysteem (buiten werking) | 5 |  |  |  |  | x
67 Transmissiesysteem | Verwijderen oude bekabeling | 5 |  |  |  |  | x
67 Transmissiesysteem | Afvoeren bouwmaterialen | 5 |  |  |  |  | x
69 Marifoon | Geen scope; MAD-project
78 Mobiboxx | Verwijderen | 7
80 Bedieningstableau / lessenaars ORBB nieuw
80 Bedieningstableau / lessenaars ORBB nieuw | Aanvoer van nieuwe ORBB lessenaar | 1 |  |  | x
80 Bedieningstableau / lessenaars ORBB nieuw | Plaatsing nieuwe ORBB bedienplek | 1 |  |  | x
80 Bedieningstableau / lessenaars ORBB nieuw | Aansluiten op de nieuwe 3B unit | 1 |  |  | x
80 Bedieningstableau / lessenaars ORBB nieuw | Inbedrijfstellen van nieuwe ORBB bedienplek | 1 |  |  | x |  |  |  |  | CIV invullen?
80 Bedieningstableau / lessenaars ORBB nieuw | ISAT van de ORBB bedienplek t.b.v. onderhoud | 4 | Stap 4 | 4 |  |  |  | x | x
83- Luchtbehandeling technische ruimten HVAC
83- Luchtbehandeling technische ruimten HVAC | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen HVAC | 1 |  | 4 |  |  | x
83- Luchtbehandeling technische ruimten HVAC | Kabels en leidingen aanbrengen in de pijlers | 1 |  |  | x
83- Luchtbehandeling technische ruimten HVAC | Plaatsen van de nieuwe HVAC | 1 |  |  | x
83- Luchtbehandeling technische ruimten HVAC | Aansluiten en IBS van de nieuwe HVAC | 1 |  |  | x
83- Luchtbehandeling technische ruimten HVAC | Testen van de nieuwe SVS | 1 |  |  | x
83- Luchtbehandeling technische ruimten HVAC | Afvoeren bouwmaterialen | 1 |  | 4 |  |  | x
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | [9 empty] | Is de waterleiding tbh de sanitaire ruimte peiler 3 of is het een nuts-leiding ?
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Ontwerp en dimensionering van Zinkers en boringen | 1 |  |  | x
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Aanvoer van materialen voor zinker/boring | 1 |  | 4 |  |  | x |  |  | Per vaargul // afhankelijk werkmethode
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Uitvoeren van de gestuurde boringen | 1 |  |  | x
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Vervaardigen van de Zinkers ter plaatse | 1 |  |  | x |  |  |  |  | afhankelijk werkmethode (EMVI?) |  | ze gaan zinker niet ter plaatse maken
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Geulen baggeren (opruimen bodembedekking) Oost | 1 |  | 36 |  |  | x |  |  | per doorvaart gegraven
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Aanvoeren en inhijsen van zinker Oost | 1 |  | 12 |  |  |  |  | x | dood tij moment
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Afwerken rivierbodem Oost | 1 |  | 36 |  |  | x
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Maken van waterkabelkasten in Pijler 2 / 3 | 1 |  | 32 |  |  | x
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Geulen baggeren (opruimen bodembedekking) West | 1 |  | 36 |  |  | x |  |  | per doorvaart gegraven
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Aanvoeren en inhijsen van zinker West | 1 |  | 12 |  |  |  |  | x | dood tij moment
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Afwerken rivierbodem West | 1 |  | 36 |  |  | x
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | Maken van waterkabelkasten in Pijler 3/ 4 | 1 |  | 16 |  |  | x
90 Rangeerverdeler, waterkabelkasten, Zinkers | mogelijk verwijderen / buitenwerkingstelling oude zinkers | 7 |  | 72 |  |  | x
91 Hydrofoor / tracing (watervoorziening) riolering
91 Hydrofoor / tracing (watervoorziening) riolering | Zie ook inrichting steunpunten en pijlers 2 en 4 | 1
92 Liften
92 Liften | Aanvoer nieuwe bouwmaterialen Liften | 1 |  | 4 |  |  | x
92 Liften | Kabels en leidingen aanbrengen in de pijlers | 1 |  |  | x
92 Liften | Verwijderen van de bestaande Lift onderdelen | 1 |  |  | x
92 Liften | Plaatsen van de nieuwe Liften onderdelen | 1 |  |  | x
92 Liften | Aansluiten op nieuwe besturingen en IBS van de nieuwe Liften | 1 |  |  | x
92 Liften | Testen van de nieuwe Liften | 1 |  |  | x
92 Liften | Verwijderen oude bekabeling en materialen | 1 |  |  | x
92 Liften | Afvoeren bouwmaterialen | 1 |  | 4 |  |  | x
93 Hijsinstallatie t.b.v. Hef- Evenwichtskabels | [9 empty] | Zie bij sectie Hijskabels
93 Hijsinstallatie t.b.v. Hef- Evenwichtskabels | Verwijderen van Asbest houdende onderdelen | 1 |  |  | x
93 Hijsinstallatie t.b.v. Hef- Evenwichtskabels | Plaatsen van nieuwe onderdelen | 1 |  |  | x
93 Hijsinstallatie t.b.v. Hef- Evenwichtskabels | Inbedrijfstellen van de hijsinstallatie | 1 |  |  | x
93 Hijsinstallatie t.b.v. Hef- Evenwichtskabels | Testen en keuren van de hijsinstallatie | 1 |  |  | x
95 Telefoon
95 Telefoon | Aanvoer materialen telefonie | 1 |  |  | x
95 Telefoon | Vervangen van het telefonie netwerk | 1 |  |  | x
95 Telefoon | Testen telefonienetwerk | 1 |  |  | x
96 Wind / Meteo
96 Wind / Meteo | Aanvoer materialen Wind/Meteo systeem | 1 |  |  | x
96 Wind / Meteo | Vervangen van het Wind/Meteo systeem | 1 |  |  | x
96 Wind / Meteo | Testen Wind/Meteo systeem | 1 |  |  | x
97 verfwagens en toegangscontrole | geen scope
98 Algemeen | Onderhoudswerkzaamheden o.a. storingsdienst, vast onderhoud (alle onderhoudswerkzaamheden ) | 1 t/m 7
Integratie met Rhoon | Integratie van de nieuwe besturing in de ORBB-VC Rhoon met 3B | 4 | Stap 4 | 168 |  | x | x
+ OTO VC Rhoon (lessens learned Wantij)
CIV moet met een plan komen !!!!!! Hoe overschakelen oud/nieuw Gedeeltelijk in bedrijf en gedeeltelijk niet. Ter plaatste bedienen of vanuit Rhoon
Integratie met Rhoon | Integratie van de nieuwe besturing in de ORBB-VC Rhoon met 3B van west | 6 |  | 84 |  | x | x

## Fase beschijvingen
Fase beschijvingen in renovatie uitvoering Spijkenisserbrug
| Fase | Omschrijving | Oost | West | Detail omschrijving
| Fase 1 | Ontwerp- en voorwerk voor het "Naar buiten gaan" | best. | best. | beginsituatie
|  | "Parallel opbouwen" van de HS-LS enz | best. | best. | opbouw HS tijdens volledig bedrijf Spijkenisserbrug
|  | "Parallel opbouwen" van de steunpunten inrichten technische ruimte en plaatsen van zinkers | best. | best. | opbouw energie steunpunt 4, 3B steunpunt 4 tijdens volledig bedrijf Spijkenisserbrug
| Fase 2 | Separeren van de oostelijke hef en west inbedrijf houden |  |  | oostelijk hef uit bestaande besturing halen, bestaande besturing testen
| Fase 3 | Ombouwen van oostelijke hef naar 3BB incl |  | best. | ruimen motorregeling en energieverdeling oostelijk hef, vrij maken zinker waar mogelijk, opbouw 3B en energie steunpunt 3, aanbrengen nieuwe deelinstallaties
| Fase 4 | Overzetten LFV's en In gebruik van Oost op 3B |  |  | testen deelinstallaties + testen integratie
| Fase 5 | Ombouwen van westelijke hef naar 3BB incl ruimen van | 3BB |  | vervangen ASB + LVS + testen deelinst + testen integratie. Evt. omzetten tijd. Zinker
|  |  | 3BB |  | ruimen alle oude deelinstallaties die zijn vervangen, aanbrengen energie en 3B steunpunt 2, aanbrengen motorregeling
| Fase 6 | TESTEN en in gebruik name geintegreerde brug |  |  | testen deelinstallaties + testen integratie
| fase 7 | Oplevering en verwijderen van overige materialen | 3BB | 3BB | eind situatie