Versie 1.5

Juni-2020

Bijlage ##

Systems engineering voor IB-Opdrachten.

Deze bijlage beschrijft de belangrijkste processen t.b.v. systems engineering in de voorbereiding van projecten van Provincie Noord-Holland. Daarbij wordt per proces ook de eisen aan proces en/of product gesteld. Het toepassen van systems engineering baseert Provincie Noord-Holland op de Leidraad SE in de GWW. Van de ingenieursbureaus wordt verwacht dat zij dit ook doen. De eisen in dit document dienen om die reden behandeld te worden als aanvulling op de Leidraad SE in de GWW.

inhoud

1	Analyseren project	2

1.1	Analyseren broninformatie	2

1.2	Analyseren stakeholders	2

1.3	Analyseren systeem	3

2	Verificatie- en Validatiestrategie	3

3	Klanteisen	4

3.1	Behoeften stakeholders definiëren	4

3.1.1	Opstellen klanteisenspecificatie (KES)	5

3.1.2	Valideren klanteisen	5

3.1.3	Geven honoreringsadvies	6

4	Systeemeisen	7

4.1	identificeren en alloceren systeemeisen	7

5	Beheren van de eisen	8

6	Ontwerpen	8

6.1	Trade-off’s	8

6.2	Verifiëren ontwerp	9

6.3	Valideren ontwerp	9

7	Opstellen vraagspecificaties	10

7.1	Opstellen VS0	10

7.2	Opstellen VS1	10

7.3	Opstellen VS2	11

# Analyseren project

## Analyseren broninformatie

| Doelstelling / toelichting | Alle impliciet gemaakte ontwerpkeuzes in voorgaande fasen expliciet maken. |
| --- | --- |
| Input | - Eerdere ontwerpdossiers - Externe communicatie (voor zover bij de opdracht is meegeleverd) |
| Output | - Overzicht van eisen, kansen, risico’s gekoppeld aan de brondocumenten |
| Kwaliteitseisen Product | - De eisen, objecten en documenten zijn opgenomen in PNH-relatics - De informatie-elementen zijn voorzien van de in PNH-relatics gegeven kenmerken |
| Kwaliteitseisen Proces | - Het Analyseren van broninformatie dient plaats te vinden bij aanvang van het project. - Met de opdrachtgever dienen tegenstrijdigheden of onvolkomenheden in de broninformatie, dat aan het licht komt door de analyse besproken te worden. |

## Analyseren stakeholders

| Doelstelling / toelichting | Vaststellen wie de stakeholders zijn en op welke wijze zij worden betrokken bij het project. |
| --- | --- |
| Input | - Documenten bij de opdracht - Systeem- en contextanalyse |
| Output | - Stakeholdersanalyse: Opsomming van projectstakeholders met inschatting van macht, invloed, houding en vertrouwen. - Een beschrijving van het belang van de stakeholder ten aanzien van de scope van het project - Een aanpak per stakeholder(groep) op welke wijze zij worden betrokken (omgevingsmanagement strategie), of een aanvulling op de bij de opdracht gevoegde omgevingsmanagementstrategie van de opdrachtgever |
| Kwaliteitseisen Product | - De stakeholders met zijn kenmerken dienen vastgelegd te worden in de Relatics-PNH. |
| Kwaliteitseisen Proces | - Indien er informatie is waarop de stakeholdersanalyse aangepast moet worden, dan dient dat aangepast te worden en besproken met de opdrachtgever. - Per stakeholder(-sgroep) dienen afspraken gemaakt te worden met de opdrachtgever over de wijze van benaderen. - Het beoordelen van stakeholders dient in samenspraak met de opdrachtgever te gebeuren. |

## Analyseren systeem

| Doelstelling / toelichting | Het analyseren en definiëren van het systeem zodanig dat vanuit het projectperspectief één invalshoek gekozen is om de scope van het project te duiden in objecten, objecttypen, contextobjecten functies en raakvlakken. |
| --- | --- |
| Input | De opdracht. |
| Output | - Contextanalyse - Objectenboom (Systeembreakdown structure) - Functie-analyse (Function breakdown structure) - Objecttypen analyse - Raakvlakken analyse |
| Kwaliteitseisen Product | Ieder object dient voorzien te zijn van objecttype(n) en functie(s). Objecten, objecttypen, functies en raakvlakken zijn elkaar gekoppeld in relatics_PNH en m.b.v. kruistabellen. De contextanalyse dient passend te zijn bij de diepgang van het ontwerp. Objecttypen en functies dienen gebaseerd te zijn op de standaard van PNH. De analyses zijn opgenomen in de VS0 van de UAV-GC Vraagspecificatie. |
| Kwaliteitseisen Proces | - De analyses dienen aan te sluiten met de ontwerpwerkzaamheden van de komende fase(n). - De analyses zijn met alle IPM-leden besproken en gezamenlijk vastgesteld. |

# Verificatie- en Validatiestrategie

| Doelstelling / toelichting | Het proces vastleggen hoe de eisen worden verwerkt in het ontwerp, zodat het uiteindelijke ontwerp overeenkomt met de verwachtingen van de stakeholders. |
| --- | --- |
| Input | Stakeholdersanalyse Projectplan Risicoanalyse Klant- en systeemeisen |
| Output | Aanpak beschrijving Verificatie- en validatiestrategie Verificatieplan Systeemeisen |
| Kwaliteitseisen Product | De Verificatie- en validatiestrategie kent drie onderwerpen: - Het vaststellen van de wijze waarop wordt aangetoond (gevalideerd) aan de stakeholders dat de geïnventariseerde klanteisen overeenkomen met de wensen van de stakeholders. - Het vaststellen van de wijze waarop het ontwerp voldoet aan de gestelde systeemeisen. - Het vaststellen van de wijze waarop wordt aangetoond, dat het ontwerp voldoet aan de verwachtingen van de stakeholders. |
| Kwaliteitseisen Proces | De uit te voeren werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de opdrachtgever. |

# Klanteisen

Voor omgevingsmanagement voert het IB en PNH gezamenlijk taken uit zoals beschreven in de opdracht. Het IB is verantwoordelijk voor het expliciet maken van de behoeften van stakeholders en traceerbaar  vastleggen van behoeften en aandachtspunten van stakeholders.

## Behoeften stakeholders definiëren

| Doelstelling / toelichting | Het inventariseren, definiëren en vastleggen van behoeften, uitgangspunten, en risico’s van relevante stakeholders. |
| --- | --- |
| Input | Stakeholders-analyse Informatie over stakeholders Gesprekken met stakeholders |
| Output | Gespreksverslagen |
| Kwaliteitseisen Product | Gespreksverslagen zijn vastgelegd in Word en PDF. De (potentiele) klanteisen zijn gekenmerkt in het verslag. Ook ontwerpvoorschriften en richtlijnen van toekomstige beheerders moeten inzichtelijk gemaakt worden. Klanteisen zijn zo geformuleerd en toegelicht dat stakeholder en het projectteam de strekking van de eis juist interpreteert. |
| Kwaliteitseisen Proces | Het al dan niet honoreren van klanteisen is onderdeel van de onderhandelingen tussen de Opdrachtgever en de stakeholders. De vastgelegde klanteisen dienen als input voor de Systeemspecificatie. Bij het ophalen van behoeften is doorvragen cruciaal. Dit dient te worden gedaan tot de uiting te herleiden is naar het belang van de stakeholder. Behoeften van stakeholders die niet binnen de scope van het project vallen dienen, na afstemming met de omgevingsmanager, zo snel mogelijk te worden teruggelegd bij de stakeholder. Indien een stakeholders(groep) niet kan worden bevraagd, dan zal zijn behoefte expliciet gemaakt moeten worden op basis van expert-judgement. |

### Opstellen klanteisenspecificatie (KES)

| Doelstelling / toelichting | Het gestructureerd en herleidbaar documenteren van de klanteisen en bijbehorende informatie. |
| --- | --- |
| Input | Stakeholderoverzicht gespreksverslagen Validatiestrategie |
| Output | Klanteisenspecificatie (KES) |
| Kwaliteitseisen Product | De KES dient als word document geleverd te worden. De KES dient in Relatics-PNH vastgelegd te worden. In de KES dienen alle behoeften van stakeholders als zelfstandig leesbare teksten geformuleerd te worden. Eisen dienen de kenmerken te hebben zoals in Relatics-PNH kan worden ingevuld. Indien velden niet relevant zijn dan dient dit apart aan de opdrachtgever te worden vermeld (bijvoorbeeld middels het PvA) Gehonoreerde klanteisen dienen te worden gekoppeld aan een systeemeis, proceseis, of document waarin deze wordt verwerkt. |
| Kwaliteitseisen Proces | Uit gespreksverslagen dienen klanteisen te worden gedestilleerd. De KES dient te worden uitgewerkt tot op het niveau dat relevant is voor de fase waarin het project zich bevindt. Waarbij klanteisen die niet relevant zijn voor beslissingen in de huidige project fase worden geparkeerd voor een latere project fase. De KES dient te worden voorgelegd aan stakeholders voor eisenvalidatie en validatie van ontwerp(keuzes). |

### Valideren klanteisen

| Doelstelling / toelichting | Het verkrijgen van instemming van stakeholders dat de behoefte op een correcte wijze is verwerkt in de KES. |
| --- | --- |
| Input | Validatiestrategie Stakeholder-analyse Klanteisenspecificatie |
| Output | Gevalideerde Klanteisenspecificatie. Commentaar en akkoord op klanteisen |
| Kwaliteitseisen Product | Klanteisen kunnen worden gevalideerd op basis van gespreksverslagen waarin de klanteisen expliciet in staan benoemd, of op basis van een seperate KES-rapportage, waarin klanteisen van meerdere stakeholders zijn gebundeld. De commentaar en akkoord van de stakeholder op de klanteisen dient bij de KES te worden vastgelegd. |
| Kwaliteitseisen Proces | Geïnventariseerde klanteisen dienen gevalideerd te worden bij de betreffende stakeholders. Het valideren dient te zijn gebaseerd op de V&V strategie Indien nodig worden klanteisen na validatie aangepast. De betrokken partijen worden hierover ingelicht. |

### Geven honoreringsadvies

| Doelstelling / toelichting | Het verkrijgen van informatie of een klanteis gehonoreerd moet worden of niet. |
| --- | --- |
| Input | - Projectplan - KES - Ontwerp / trade-off’s - Risicodossier |
| Output | Advies per klanteis of PNH het beste de klanteis kan honoreren of niet, om binnen de kaders invulling te geven aan de projectdoestellingen. |
| Kwaliteitseisen Product | Een honoreringsvoorstel dient, indien relevant in te gaan op onderstaande kenmerken: Tijd, geld, capaciteit, projectdoelstellingen, Risico’s. |
| Kwaliteitseisen Proces | Het advies dient te worden opgesteld door een persoon met de benodigde inhoudelijke expertise. Indien er een honoreringsadvies gegeven kan worden zonder ontwerpwerkzaamheden, dan dient dit direct bij het valideren van de klanteis gegeven te worden. indien een ontwerpwerkzaamheden/variantenstudie noodzakelijk is om inzicht te hebben of een klanteis kan worden gehonoreerd, dan dient dit kenbaar gemaakt te worden. Indien nodig worden honoreringsadviezen besproken met de opdrachtgever zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Indien klanteisen nog niet relevant is voor de besluitvorming van de fase, kan de honorering worden uitgesteld tot een volgende fase. Na definitieve honoreringsbeslissing door de opdrachtgever dient de stakeholder op de hoogte te worden gebracht of haar behoefte wordt verwerkt en op welke wijze. |

# Systeemeisen

Er dient een overzichtelijk dossier te komen voor de van belang zijnde uitgangspunten van het systeem voor iedere ontwerpfase. Vervolgens dient er inzichtelijk te worden gemaakt in welke mate voldaan kan worden aan de systeemeisen op basis van de ontwerpkeuzen.

## identificeren en alloceren systeemeisen

| Doelstelling / toelichting | Het vastleggen van de specificaties van het systeem ten behoeve van de uitwerking en verificatie van het ontwerp |
| --- | --- |
| Input | Klanteisenspecificatie SBS FBS Projectfasering |
| Output | Een overzicht van systeemeisen gerelateerd aan objecten en objecttypen. |
| Kwaliteitseisen product | Per object(type) zijn de relevante eisen opgesteld ten behoeve voor de ontwerpbeslissingen voor de komende fase(n). Alle systeemeisen zijn te herleiden naar klanteisen, context-informatie of (technische) risico’s; Alle eisen zijn voorzien van relevante informatie aan de eis, zoals bronverwijzing en eistypering (functioneel, R,A,M,S, ontwerpkeuze, raakvlak of proces); Risico-gestuurd zijn er verificatiemethoden bij de eisen vastgelegd op basis van de verificatie- en validatiestrategie; De systeemeisen dient te voldoen aan bijlage 1 “eisen aan eisen” van handboek specificeren (CROW publicatie 289) Systemeisen opgenomen in de UAV-GC Vraagspecificatie is afgestemd op de inkoopstrategie. Gehonoreerde klanteisen met betrekking op het te realiseren systeem zijn traceerbaar verwerkt in de systeemspecificatie. De systeemeisen zijn opgenomen in relatics-PNH |
| Kwaliteitseisen Proces | Iedere ontwerpfase begint met een inventarisatie van de relevante systeemeisen. Na het nemen van ontwerpkeuzen dienen nieuwe systeemeisen te worden geïnventariseerd. Systeemeisen zijn geformuleerd door, of in samenspraak met, materiedeskundigen. |

# Beheren van de eisen

| Doelstelling / toelichting | Het actueel en beschikbaar houden van de klant- en systeemeisen en controleren of ze overeenstemmen met de veranderende doelstellingen en uitgangspunten van het project |
| --- | --- |
| Input | Klanteisenspecificatie Systeemeisspecificatie |
| Output | Gewijzigde systeemspecificatie Gewijzigde klanteisenspecificatie |
| Kwaliteitseisen Product | Het beheren van de eisen in de verschillende specificaties door versiebeheer op de eisen toe te passen. Gedurende de loop van het ontwerptraject zullen er aanvullende klanteisen binnenkomen. Deze klanteisen dienen de volledige procedure te doorlopen van opname in de KES, beoordelen, en honoreren dan wel afwijzen. In geval van honoreren dient de klanteis te worden vertaald naar een systeemeis en dient deze te worden opgenomen in de systeemeisspecificatie. Vervolgens dient deze als uitgangspunt te worden meegenomen in de uitwerking van het ontwerp. |
| Kwaliteitseisen Proces | De KES en SES in Relatics-PNH dient actueel genoeg te zijn voor de geplande werkzaamheden. |

# Ontwerpen

Vanuit behoeften, eisen, risico’s en contextinformatie dient de ON oplossingen voor te stellen die invulling geven aan behoeften en eisen. Deze oplossingen dienen in samenhang te worden gevisualiseerd in een ontwerp. De diepgang van het ontwerp dient aan te sluiten bij de beslissingen die genomen dienen te worden.

## Trade-off’s

| Doelstelling / toelichting | Inzichtelijk maken van de ontwerpkeuzen |
| --- | --- |
| Input | Alle informatie t.b.v. het ontwerp |
| Output | Een trade-off matrix (TOM, of Multi-criteria analyse) inclusief bijbehorende onderbouwing. Een impactanalyse van het voorkeursalternatief. |
| Kwaliteitseisen Product | Een trade-off bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: overzicht van varianten; keuzecriteria afgeleid van doelstellingen/functies/eisen/risico’s; weging van keuzecriteria; score inclusief motivering van variant op de criteria; advies welke variant het beste gekozen kan worden; |
| Kwaliteitseisen Proces | Bij aanvang van een fase dient een inventarisatie van kritische ontwerpkeuzen gemaakt te worden. Varianten en keuzecriteria in overleg met opdrachtgever vast stellen. De mate van uitwerking van de trade-off moet in verhouding staan met de impact van de ontwerpkeuze. De mate van uitwerking en de wijze waarop de trade-off wordt opgesteld dient bepaalt te worden in samenspraak met de opdrachtgever. |

## Verifiëren ontwerp

| Doelstelling / toelichting | Het vaststellen of het ontwerp voldoet aan de relevante eisen. En indien het niet geheel voldoet, het initiëren van maatregelen. |
| --- | --- |
| Input | Ontwerp Systeemeisen V&V strategie |
| Output | Verificatierapport |
| Kwaliteitseisen Product | Ieder ontwerp dient te worden geverifieerd op de relevante eisen. Verifiëren van het ontwerp aan de systeemeisen op basis van de verificatie- en validatiestrategie en het verificatieplan. Vastleggen van de verificatie per eis in een tabel (verificatierapport). Daarin dient minimaal het volgende opgenomen te worden: - Eisnummer, eistitel - De verificatiemethode - Het pass/fail criterium - Het betreffende object - De functionaris die de verificatie uitvoert - Het resultaat / de gemeten waarde - Document waarin de verificatie is beschreven |
| Kwaliteitseisen Proces | De verificatie dient te worden verwerkt in de Relatics-PNH. Bij aanvang van de ontwerpwerkzaamheden dient een overzicht te worden gegeven welke eisen geverifieerd zal worden (verificatieplan). |

## Valideren ontwerp

| Doelstelling / toelichting | Het aantonen dat het ontwerp voldoet aan de behoeften en verwachtingen van de relevante stakeholders. |
| --- | --- |
| Input | Validatiestrategie Ontwerp Verificatierapport Stakeholder-analyse |
| Output | Acceptatie van het ontwerp door de stakeholders. Overzicht van resterende issues. |
| Kwaliteitseisen Product | Stakeholders dienen schriftelijk aan te geven of hun behoeften voldoende zijn verwerkt in het ontwerp. |
| Kwaliteitseisen Proces | - De validatie dient aan te sluiten bij de verificatie- en validatiestrategie - Stakeholders dienen aan te geven of hun behoeften op een juiste wijze verwerkt zijn in het ontwerp. - Indien stakeholders alsnog opmerkingen hebben op het ontwerp, dient in overleg met opdrachtgever te worden bepaald of het ontwerp nog dient te worden aangepast - Het ontwerp dient dusdanig te zijn gevisualiseerd/gepresenteerd dat de stakeholder in staat is te kunnen valideren. |

# Opstellen vraagspecificaties

Als alle risico’s voldoende zijn beheerst kan tot aanbesteden van het project worden overgegaan. Uit Relatics kan de informatie worden gehaald voor de VS0, VS1 en VS2.

## Opstellen VS0

| Doelstelling / toelichting | Weergeven welke scope de aannemer moet uitvoeren in het kader van een UAV-GC ontwerp en bouw opdracht van provincie Noord Holland |
| --- | --- |
| Input | Inkoopstrategie Systeemanalyse Functieanalyse Stakeholderanalyse Format UAV-GC contract (CNH) |
| Output | Contractdocument Vraagspecificatie 0 |
| Kwaliteitseisen Product | CNH downloaden van procontract De systeemanalyses dienen te zijn uitgewerkt in de VS0 |
| Kwaliteitseisen Proces |  |

## Opstellen VS1

| Doelstelling / toelichting | Vaststellen welke systeemeisen de aannemer moet verifiëren in het kader van een UAV-GC ontwerp en bouw opdracht van provincie Noord Holland |
| --- | --- |
| Input | Inkoopstrategie Risicodossier Systeemeisen Format UAV-GC contract (CNH) V&V strategie |
| Output | Vraagspecificatie 1 Overzicht welke eisen zijn aangepast, verwijderd vanuit het CNH model. |
| Kwaliteitseisen Product | CNH downloaden van procontract Het IB dient een advies te geven welke eisen van een verificatievoorschrift wordt voorzien, op basis van risico’s en de V&V strategie. De VS1 voldoet aan “kenmerken goede vraagspecificatie 1” Vanuit V&V -strategie dient bepaalt te zijn welke eisen verificatievoorschriften wordt voorgeschreven. |
| Kwaliteitseisen Proces |  |

## Opstellen VS2

| Doelstelling / toelichting | Vaststellen welke proceseisen de aannemer moet verifieren in het kader van een UAV-GC ontwerp en bouw opdracht van provincie Noord Holland |
| --- | --- |
| Input | Inkoopstrategie Risicodossier Systeemeisen Gehonoreerde klanteisen voor de processen van de aannemer Format UAV-GC contract (CNH) bibliotheek proceseisen V&V strategie |
| Output | Vraagspecificatie 2 |
| Kwaliteitseisen Product | - Proceseisen van CNH downloaden uit de bibliotheek van proceseisen - Afwijkingen op het CNH dienen inzichtelijk te zijn gemaakt en gemotiveerd. |
| Kwaliteitseisen Proces | Het model CNH voor proceseisen dient uitgebreid te worden op basis van de bovengenoemde input. Uitbreidingen aan het standaardmodel CNH dient verwerkt te worden in Relatics-PNH. |