## Blad1
Fase | Omschrijving activiteiten fase | Weeknummers
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
A | Plan van Aanpak per locatie opstellen | bar: Weeknummers 14 to Weeknummers 26
B | Vergunningen gemeentes | bar: Weeknummers 14 to Weeknummers 26
C | Centraal schriftelijk examens | bar: Weeknummers 19 to Weeknummers 22
D | Herexamens | bar: Weeknummers 25
E | Praktijkexamens (per locatie verschillende planningen) | bar: Weeknummers 19 to Weeknummers 26
F | Uitvoerperiode Noord | Weeknummers 23: (per locatie verschillende beschikbaarheid ivm (her)examens en praktijkexamens)
G | Uitvoerperiode Midden | bar: Weeknummers 14 to Weeknummers 22; Weeknummers 27 to Weeknummers 36
H | Uitvoerperiode Zuid | bar: Weeknummers 14 to Weeknummers 22; Weeknummers 27 to Weeknummers 36
I | Vakantie regio Noord | bar: Weeknummers 28 to Weeknummers 36
J | Vakantie regio Midden | bar: Weeknummers 29 to Weeknummers 36
K | Vakantie regio Zuid | bar: Weeknummers 30 to Weeknummers 36
Legenda
Uitvoeringsperiode
Uitloop weken
Uitvoeringsperiode
Uitloop weken
Geen werkzaamheden uit te voeren
Werkzaamheden mogelijk in overleg uit te voeren
Geen werkzaamheden uit te voeren
Werkzaamheden mogelijk in overleg uit te voeren
Uitvoeringsperiode