Plan vervangend vervoer VRT voorjaar/zomer 2020

versie
3 maart 2020

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

2	Fase 1 en 2	4

2.1	Opzet vervangend vervoer	4

2.2	Kosten	4

2.2.1	Exploitatiekosten	4

2.2.2	Overige kosten	5

2.2.3	Totale kosten fase 1 en 2	5

3	Fase 3 en 4	6

3.1	Opzet vervangend vervoer	6

3.1.1	Lijn 160: Utrecht CS – Nieuwegein-Zuid	6

3.1.2	Lijn 161 Utrecht CS – IJsselstein – Nieuwegein	7

3.1.3	Lijn 162: Utrecht CS – Westraven	7

3.1.4	Lijn 163: Nieuwegein Stadscentrum – Sint Antoniusziekenhuis	7

3.1.5	Lijn 164: IJsselstein Binnenstad – IJsselstein-Zuid	8

3.1.6	Lijn 74 en 77	8

3.1.7	Regeling Scootmobiel	8

3.2	Kosten	9

3.2.1	Exploitatiekosten	9

3.2.2	Overige kosten	9

3.2.3	Totale kosten fase 3 en 4	10

4	Communicatie, reisbegeleiding en goedmakertjes	11

5	Bij uitloop van werkzaamheden	12

5.1	Exploitatiekosten tot 30 augustus	12

5.2	Exploitatiekosten na 30 augustus	12

5.3	Overige kosten bij uitloop	13

5.4	Totale kosten bij uitloop	15

6	Voertuiginzet	16

7	Infrastructuur	18

7.1	Werkzaamheden	18

7.2	Utrecht Centraal	18

7.3	Tijdelijke haltes	19

7.4	Looproutes naar vervangende haltes	21

# Inleiding

In de zomer van 2020 wordt de tramlijn van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein voor langere tijd buiten dienst gesteld. Dit is nodig om groot onderhoud uit te kunnen voeren aan baan en bovenleiding tussen Nieuwegein Stadscentrum en Nieuwegein-Zuid (trajectdeel C) en tussen Nieuwegein Stadscentrum en IJsselstein (trajectdeel D). De trajectdelen C en D zijn buiten dienst van zaterdag 30 mei aanvang dienst tot en met donderdag 20 augustus einde dienst.

In de zomers van 2012 en 2013 is de trambaan tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein Stadscentrum (trajectdelen A en B) al vernieuwd. Hier is dus geen groot onderhoud nodig. Toch zal ook dit deel van de trambaan een aantal weken buiten dienst zijn. Dit is nodig omdat de haltes worden verlengd en verlaagd in verband met de komst van nieuw, lagevloers trammaterieel. Trajectdelen A en B zijn buiten dienst van zaterdag 4 juli aanvang dienst tot en met donderdag 20 augustus einde dienst.

Voorafgaand aan de lange buitendienststellingsperiode in de zomer worden in twee weekenden proeven gedaan met het ombouwen van tramhaltes. Hierdoor is trajectdeel C niet beschikbaar in het weekend van 4 / 5 april en is trajectdeel D niet beschikbaar in het weekend van 18 / 19 april.

In dit plan wordt per buitendienststellingsfase beschreven hoe het vervangend vervoer wordt uitgevoerd. Het weekend dat trajectdeel C buiten dienst is wordt aangeduid als fase 1, het weekend dat trajectdeel D buiten dienst is als fase 2, de periode dat trajectdelen C en D buiten dienst zijn als fase 3 en de periode dat de volledige trambaan buiten dienst is als fase 4.

# Fase 1 en 2

Voorafgaand aan de langdurige buitendienststellingsperiode in de zomer worden in twee weekenden in het voorjaar proeven gedaan met het ombouwen van tramhaltes.

## Opzet vervangend vervoer

Fase 1
In het weekend van 4 / 5 april 2020 wordt halte Fokkesteeg verbouwd en is geen tramverkeer mogelijk tussen Nieuwegein Stadscentrum en Nieuwegein-Zuid. Aangezien een keermogelijkheid voor de tram bij Nieuwegein Stadscentrum ontbreekt, kiezen we ervoor het eindpunt van de ritten lijn 60 te verleggen naar IJsselstein-Zuid. Tussen Nieuwegein Stadscentrum en Nieuwegein-Zuid rijdt een pendelbus met dezelfde frequenties als de tram, via de route van lijn 160 (zie 3.1.1). Voor reizigers van / naar Nieuwegein-Zuid geldt de regeling scootmobiel (zie 3.1.7).

Fase 2
In het weekend van 18 / 19 april 2020 wordt halte Eiteren verbouwd en is geen tramverkeer mogelijk tussen Nieuwegein Stadscentrum en IJsselstein-Zuid. Aangezien een keermogelijkheid voor de tram bij Nieuwegein Stadscentrum ontbreekt, kiezen we ervoor het eindpunt van de ritten lijn 61 te verleggen naar Nieuwegein-Zuid. Tussen Nieuwegein Stadscentrum en IJsselstein Binnenstad rijdt een pendelbus met dezelfde frequenties als de tram via de route van lijn 161 (zie 3.1.5). Daarnaast rijdt een taxibus op de route van lijn 163 (zie 3.1.6) en een taxibus op de route van lijn 164 (zie 3.1.7). Reizigers van / naar halte Doorslag kunnen gebruik maken van lijn 74. Voor reizigers van / naar IJsselstein, Nieuwgein Doorslag en het Sint Antonius Ziekenhuis geldt de regeling scootmobiel (zie 3.1.7).

## Kosten

### Exploitatiekosten

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen waarin per buitendienststellingsfase en per lijn de extra inzeturen en exploitatiekosten zijn weergegeven. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen waarin per buitendienststellingsfase de meer / mindervergoeding tram-DRU’s zijn weergegeven.

De kosten voor extra businzet in fase 1 en 2 bedragen €19.794,-.

De meer / minderkosten traminzet in fase 1 en 2 zijn per saldo +/- €0,-.

Totaal bedragen de meerkosten exploitatie in fase 1 en 2 €19.794,-.

### Overige kosten

Productie dienstregeling

Vanwege de tramstremming moet een nieuwe dienstregeling worden gemaakt voor bus en tram (fase 1), en daarbij nieuwe omlopen en chauffeursdiensten. Hiervoor worden de volgende kosten gemaakt:

Vervoerkundige 2 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €91,36,

Roostermaker 4 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €68,52,

Overleg roostercommissie 1 vestiging 1 x 2 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €51,39,

EOD, IDB e.d. 5 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €91,36,

Halte-informatie 1 mandag à 8 uur tegen een tarief van €46,82.

De totale kosten voor het produceren en uitrollen van de aangepaste dienstregeling bedragen €8.506,-.

Operationele leiding
Tenslotte worden voor de operationele leiding fase 1 en 2 kosten gemaakt. Deze bedragen 4 dagen à 8 uur tegen een tarief van 91,36 = €2.924,-.

### Totale kosten fase 1 en 2

| Kosten exploitatie |  |
| --- | --- |
| - Uitvoering vervangende busdiensten | €19.794,- |
| - Uitvoering regeling Scootmobiel | p.m. |
| - AF Minderkosten a.g.v. vervallen tramdienst | €-0,- |
| Totaal exploitatie | €19.794,- |
| Overige kosten |  |
| Productie dienstregeling | €8.506,- |
| Operationele leiding | €2.924,- |
| Totaal Overig | €11.430,- |
| Totaal fase 1 en 2 | €31.224,- |
| Alle bedragen excl. BTW, prijspeil 2020 |  |

# Fase 3 en 4

## Opzet vervangend vervoer

Voor het vervangend vervoer zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

Het vervangend vervoer biedt dezelfde verbindingen als de tram. Het betreft in ieder geval de verbindingen van IJsselstein met Nieuwegein Stadscentrum, Kanaleneiland-Zuid en Utrecht CS, de verbindingen van Nieuwegein-Zuid met Nieuwegein Stadscentrum, Kanaleneiland-Zuid en Utrecht CS, de verbinding van Nieuwegein Stadscentrum met het Sint Antoniusziekenhuis, de verbinding van IJsselstein Binnenstad met IJsselstein-Zuid en de verbinding Utrecht CS – Kanaleneiland-Zuid via de Beneluxlaan.

Tussen Utrecht CS en Nieuwegein / IJsselstein biedt het vervangend vervoer tenminste dezelfde frequenties als de tram. Daar waar dat qua capaciteit nodig is, wordt een hogere frequentie gereden.

Voor alle tramhaltes geldt dat op korte loopafstand een vervangende bushalte beschikbaar is. De vervangende buslijnen volgen een route die qua reistijd en prijs zo gunstig mogelijk is voor reizigers.

De vertrektijden van de eerste en laatste ritten zijn gelijk aan de tijden van de tram.

Voor reizigers in een scootmobiel wordt een aparte voorziening getroffen.

Tijdens langdurige  buitendienststellingen in  voorgaande zomers is ervaring opgedaan met het gebruik van tramvervangend vervoer en verdeling van reizigers over de alternatieve lijnen. Mede op basis hiervan worden de volgende vervangende voorzieningen geboden. Routekaarten met de vervangende buslijnen zijn opgenomen in bijlage 3.

### Lijn 160: Utrecht CS – Nieuwegein-Zuid

Lijn 160 verbindt Nieuwegein-Zuid met Nieuwegein Stadscentrum, Kanaleneiland-Zuid en Utrecht CS.

Route
Tussen halte Waterbies en Utrecht CS rijdt lijn 160 via de Zandveldseweg, ’s-Gravenhoutseweg, Noordstedeweg, A.C. Verhoefweg, Symfonielaan, Utrechtsestraatweg, Europalaan en van Zijstweg. Voor bestemmingen in Kanaleneiland-Noord kan bij halte Kanaleneiland-Zuid worden overgestapt op de tram (fase 3) of op lijn 162 (fase 4). Voor bestemmingen in Nieuwegein-Noord kan bij Nieuwegein Stadscentrum worden overgestapt op lijn 74 en 77.

Haltes
Waterbies, ’t Veerhuis, Wiersdijk, Fokkesteeg, Binnenwal, Nieuwegein Stadscentrum, Zuilenstein, P+R Westraven, Kanaleneiland-Zuid, Europaplein-Noord, Lanslaan Utrecht, CS Jaarbeursplein.

Frequenties en materieelinzet
Lijn 160 rijdt van maandag t/m zaterdag overdag 4x per uur, ’s avonds en op zondag 2x per uur. Op deze lijn worden standaardbussen ingezet.

### Lijn 161 Utrecht CS – IJsselstein – Nieuwegein

Lijn 161 verbindt IJsselstein met Nieuwegein Stadscentrum, Kanaleneiland-Zuid en Utrecht CS.

Route
Vanaf Nieuwegein Stadscentrum rijdt lijn 161 via de Wijkerslootweg, Weg der Verenigde Naties en Utrechtseweg naar halte Europalaan in IJsselstein-Noord, vervolgens via de huidige route van lijn 31 naar IJsselstein Binnenstad en van daar via de Baronieweg, Weg der Verenigde Naties, A.C. Verhoefweg, Taludweg, Europalaan en van Zijstweg naar Utrecht CS. Voor bestemmingen in Kanaleneiland-Noord kan bij halte Kanaleneiland-Zuid worden overgestapt op de tram (fase 3) of op lijn 162 (fase 4). Voor bestemmingen in Nieuwegein kan bij Nieuwegein Stadscentrum worden overgestapt op lijn 74, 77, 160 en 163.

Haltes
Nieuwegein Stadscentrum, Poort van Nieuwegein, Europalaan, Televisiebaan, Oranje Nassaulaan, Mandenmaker, Achtersloot, Goudplevier, Lagebiezen, Binnenstad, Overwaard, P+R Westraven, Kanaleneiland-Zuid, Europaplein-Noord, LanslaanUtrecht CS Jaarbeursplein.

Frequenties en materieelinzet
Lijn 161 rijdt van maandag t/m zaterdag overdag 4x per uur, ’s avonds en op zondag 2x per uur. Op deze lijn worden gelede bussen ingezet.

### Lijn 162: Utrecht CS – Westraven

In buitendienststellingsfase 3 rijdt de tram nog de normale dienstregeling tussen Utrecht CS en P+R Westraven. In buitendienststellingsfase 4 verbindt de vervangende buslijn 162 Transwijk / Kanaleneiland met Utrecht CS en P+R Westraven.

Route
Lijn 162 rijdt van Utrecht CS via de Graadt van Roggenweg, Beneluxlaan en Europalaan naar P+R Westraven. Bij halte Kanaleneiland-Zuid kan worden overgestapt op vervangende buslijnen van / naar Nieuwegein en IJsselstein. Lijn 162 keert op de Kiss+Ride-strook bij P+R Westraven.

Haltes
P+R Westraven, Kanaleneiland-Zuid, Vasco da Gamalaan, Struyckenlaan, 24 Oktoberplein-Zuid, Graadt van Roggenweg, Utrecht CS Jaarbeursplein.

Frequenties en materieelinzet
Lijn 162 rijdt dagelijks de hele dag 4x per uur. Op deze lijn worden standaardbussen ingezet.

### Lijn 163: Nieuwegein Stadscentrum – Sint Antoniusziekenhuis

Lijn 163 verbindt het Sint Antonius Ziekenhuis met Nieuwegein Stadscentrum.

Route 
Vanaf Nieuwegein Stadscentrum rijdt lijn 163 via de Kapittelstede en Koekoekslaan naar de ingang van het Sint Antonius Ziekenhuis aan de Doorslagzijde. Voor bestemmingen in IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht kan bij  Nieuwegein Stadscentrum worden overgestapt op lijn 74, 77, 160 en 161.

Haltes
Sint Antoniusziekenhuis, Nieuwegein Stadscentrum.

Frequenties en materieelinzet
Lijn 163 rijdt van maandag t/m zaterdag overdag 4x per uur, ’s avonds en op zondag 2x per uur. Op deze lijn wordt een midibus ingezet.

### Lijn 164: IJsselstein Binnenstad – IJsselstein-Zuid

Lijn 164 verbindt IJsselstein Binnenstad met IJsselstein-Zuid.

Route
Vanaf IJsselstein Binnenstad rijdt lijn 164 via de Baronieweg, Boedapestlaan, Sint Petersburglaan en Praagsingel naar IJsselstein-Zuid. In omgekeerde richting wordt via de Praagsingel en Boedapestlaan gereden. Bij halte Binnenstad kan worden overgestapt op lijn 161 naar Nieuwegein en Utrecht.

Haltes
IJsselstein Binnenstad, IJsselstein-Zuid.

Frequenties en materieelinzet
Lijn 164 rijdt van maandag t/m zaterdag overdag 4x per uur, ’s avonds en op zondag 2x per uur. Op deze lijn wordt een taxibus ingezet.

### Lijn 74 en 77

Tijdens de buitendienststelling kunnen reizigers van / naar Nieuwegein-Noord gebruik maken van lijn 74 en 77. Bij eerdere buitendienststellingen werden deze lijnen geknipt op Utrecht Centraal. De knip was nodig om het toen beperkt beschikbare gelede materieel zo gericht mogelijk in te kunnen zetten. In 2020 ligt de situatie anders. Lijn 77 rijdt dan standaard alle ritten met geleed materieel en ook op lijn 74 wordt een deel van de ritten geleed gereden. Tijdens de buitendienststelling in 2020 worden lijn 74 en 77 daarom niet geknipt.

Extra inzet op lijn 74: deze lijn wordt gedurende de buitendienststelling volledig met gelede bussen gereden. Daarnaast wordt in de zomervakantie de winterdienst doorgereden.

Extra inzet op lijn 77: deze lijn rijdt tijdens de buitendienststelling de winterdienst in plaats van de (voor)zomerdienst. Hierdoor  wordt in de spits extra capaciteit geboden.

### Regeling Scootmobiel

Reizigers met een scootmobiel kunnen niet van het vervangende busvervoer gebruik maken. Deze reizigers kunnen gedurende de buitendienststelling onder voorwaarden gebruik maken van een taxi. In bijlage 4 is deze taxiregeling beschreven. De kosten voor uitgevoerde ritten komen voor rekening van de provincie Utrecht.

## Kosten

### Exploitatiekosten

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen waarin per buitendienststellingsfase en per lijn de extra inzeturen en exploitatiekosten zijn weergegeven. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen waarin per buitendienststellingsfase de meer / mindervergoeding tram-DRU’s zijn weergegeven.

De kosten voor extra businzet in fase 3 en 4 bedragen €2.134.865,-.

De minderkosten traminzet in fase 3 en 4 bedragen €466.741,-.

Totaal bedragen de meerkosten exploitatie in fase 3 en 4 €1.668.124,-

### Overige kosten

Productie dienstregeling

Vanwege de tramstremming moet een nieuwe dienstregeling worden gemaakt voor bus en tram (fase 3), en daarbij nieuwe omlopen en chauffeursdiensten. Hiervoor worden de volgende kosten gemaakt:

Vervoerkundige 15 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €91,36,

Roostermaker 20 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €68,52,

Overleg roostercommissie 3 vestigingen 10 x 2 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €51,39,

EOD, IDB e.d. 15 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €91,36,

Halte-informatie 4 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €46,82.

De totale kosten voor het produceren en uitrollen van de aangepaste dienstregeling bedragen € 59.055,-.

Opleiding uitzendkrachten
Doordat de tram in fase 3 minder rijdt en in fase 4 helemaal niet, kunnen de combibestuurders bus / tram worden ingezet op de vervangende busdiensten. Met de inzet van de combibestuurders kan een deel van de diensten op het vervangend vervoer worden gedekt. Om de overige diensten te kunnen rijden zijn daarnaast nog 31 uitzendkrachten nodig, die moeten worden opgeleid voor wat betreft lijnvoering, tarieven, bediening van de bus e.d.. De opleiding duurt 2 dagen. De kosten hiervan bedragen: 31 uitzendkrachten x 2 dagen x 8 uur x €51,39 = €25.489,- De opleiding vraagt de inzet van twee instructeurs gedurende 5 dagen. De kosten bedragen 2 x 5 dagen x 8 uur x €68,52 = €5.482.

Totaal bedragen de kosten voor opleiding €30.971,-

Kleding uitzendkrachten

Voor de 40 uitzendkrachten is het volgende  kledingpakket nodig:

2 polo’s a  €11.70 ex Btw

1 windjack a € 17,65 ex Btw

De totale kosten hiervan bedragen 40 x  €1.642,-

Operationele activiteiten pendelbussen en scootmobiel regeling

Om de pendelbussen en scootmobiel regeling te operationaliseren, worden de volgende kosten gemaakt: 
56  uur x €68,52 = €3.837,-.

Baaninstructie
Na gereedkomen van de baan moeten de 120 trambestuurders baaninstructie krijgen. Per 2 bestuurders wordt vier uur instructie gegeven. De kosten voor de instructeur en de bestuurders bedragen € 685,20 per instructie, totaal € € 41.112,-. Tegelijk met de bestuurders ontvangen alle verkeersleiders instructie, waarvoor wij geen aparte vergoeding vragen.

Verkeersleiding en Cameratoezicht tijdens buitendienststelling

Voor een deel dient  tijdens de buitendienststelling de Verkeersleiding en Cameratoezicht bemenst te blijven.

Van 4 juli tot en met 20 augustus is de hele baan buiten dienst en is er geen Verkeersleiding of Cameratoezicht nodig. In de periode van 30 mei tot 4 juli is een deel buitendienst en een deel niet. In deze periode dient  dienstregeling dekkend een Verkeersleider SUNIJ lijn- en dienstregeling dekkend een Camera observant SUNIJ lijn aanwezig te zijn. Dienstregeling dekkend wil zeggen:

Ma/Vrij 		04:30 – 02:00 (21,5 uur p/dag)

Zaterdag		05:30 – 02:00 (20,5 uur p/dag)

Zondag		06:30 – 02.00 (19,5 uur p/dag)

De kosten hiervan bedragen 756 uur x € 68,42 = € 51.801,-

Projectleiding en operationele leiding
Tenslotte worden voor de projectleiding (planontwikkeling, overleg, coördinatie etc.) en de dagelijkse operationele leiding tijdens de stremming kosten gemaakt. Voor de projectleiding is dat 100 manuren à €125,09 = €12.509,- voor het volledige project (fase 1 t/m 4).

Voor de operationele leiding fase 3 en 4 bedragen de kosten 82 dagen à 8 uur x €125,09,- = €82.059,-.

Totaal bedragen de kosten voor projectleiding en operationele leiding €94.568,-.

### Totale kosten fase 3 en 4

| Kosten exploitatie |  |
| --- | --- |
| - Uitvoering vervangende busdiensten | €2.134.865,- |
| - Uitvoering regeling Scootmobiel | p.m. |
| - AF Minderkosten a.g.v. vervallen tramdienst | €-466.741,- |
| Totaal exploitatie | €1.668.124,- |
| Overige kosten |  |
| Productie dienstregeling | €59.055,- |
| Aanhouden standaardbussen t.b.v. fase 3 (zie hoofdstuk 5) | €104.856,- |
| Opleiding uitzendkrachten | €30.971,- |
| Kleding uitzendkrachten | €1.642,- |
| Operationele activiteiten pendelbussen en scootmobiel regeling | €3.837,- |
| Baaninstructie | €41.112,- |
| Verkeersleiding & Camera observant tijdens buitendienststelling | €51.801,- |
| Projectleiding en operationele leiding | €94.568,- |
| Totaal Overig | €387.842,- |
| Totaal | €2.055.967,- |
| Alle bedragen excl. BTW, prijspeil 2020 |  |

# Communicatie, reisbegeleiding en goedmakertjes

Het is belangrijk dat we reizigers en omwonenden goed informeren over de werkzaamheden en de impact hiervan. Onze doelstellingen zijn als volgt:

Reizigers weten vooraf wanneer de buitendienststellingen zijn

Omwonenden weten dat er werkzaamheden plaats gaan vinden en wat dit voor hen betekent

Reizigers weten waarom de buitendienststellingen nodig zijn

Reizigers weten wat hun alternatieven zijn om hun reis te maken

Reizigers worden tegemoet gekomen met uitdeelacties (goedmakertjes)

We gaan hiervoor de volgende middelen inzetten:

Informatieteams voor en tijdens de werkzaamheden

TFT beeld met aankondiging werkzaamheden

Posters voor in tramhaltes in meerdere versies

Flyer voor alle drie de fases

Social media advertising

Borden bij vervallen haltes met duidelijk de boodschap dat de halte buiten gebruik is en verwijzing naar www.u-ov.info/tram (of andere URL).

MVO goedmakertjes die door teams worden uitgedeeld

De kosten hiervoor zijn als volgt:

Concept & ontwerp: €5.000,00

Doorvertaling naar middelen: €14.000

Drukkosten: €9.000,00

Uren medewerkers U-OV: €12.000,00

Social media: €11.000,00

Goedmakertjes: €30.000,00

Uren informatiemedewerkers: €52.500,00

De totale kosten voor communicatie, reisbegeleiding en goedmakertjes bedragen €133.500,00.

# Bij uitloop van werkzaamheden

Wanneer de tram door uitloop van werkzaamheden op 21 augustus 2020 helemaal niet of slechts op een deel van het traject kan rijden, dan moet de inzet van het vervangend vervoer worden verlengd.

Indien de werkzaamheden uitlopen heeft dit verstrekkende gevolgen voor personeelsinzet en dienstregelingcommunicatie en moet Qbuzz zaken in gang zetten om de aangepaste dienstregeling langer voort te zetten. Het is daarom cruciaal dat indien er een reële kans op uitloop verwacht wordt dit ten minste 3 weken voor de oorspronkelijke einddatum kenbaar wordt gemaakt.

## Exploitatiekosten tot 30 augustus

Tot het einde van de zomerdienst op zondag 30 augustus 2020 wordt het vervangend vervoer fase 3 of 4 doorgezet, afhankelijk van de beschikbaarheid van de trambaan. We rijden het vervangend vervoer zoals in fase 4 wanneer de volledige trambaan nog buiten dienst is en het vervangend vervoer zoals in fase 3 in het geval de trambaan tussen de remise en Utrecht CS beschikbaar is.

In bijlage 5 is een overzicht opgenomen waarin per lijn de extra inzeturen en exploitatiekosten zijn weergegeven. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen waarin per buitendienststellingsfase de meer / mindervergoeding tram-DRU’s zijn weergegeven.

Kosten per week bij uitloop van werkzaamheden tot 30 augustus 2020:

| Kosten exploitatie per week | Indien fase 3 | Indien fase 4 |
| --- | --- | --- |
| - Uitvoering vervangende busdiensten | €164.739,- | €202.520,- |
| - Uitvoering regeling Scootmobiel | p.m. | p.m. |
| - AF Minderkosten a.g.v. vervallen tramdienst | €-34.389,- | €-43.878,- |
| Totaal exploitatie | € 130.350,- | € 158.642,- |

Alle bedragen excl. BTW, prijspeil 2020

## Exploitatiekosten na 30 augustus

Zodra de winterdienst start wordt het weer aanmerkelijk drukker in het openbaar vervoer. De capaciteit zoals die in fase 3 of 4 wordt geboden is dan niet overal meer toereikend. Daarom worden de volgende maatregelen genomen:

Op lijn 160 worden gelede bussen in plaats van standaardbussen ingezet,

In de spits(richting) wordt de frequentie op lijn 161 tussen IJsselstein Binnenstad en Utrecht CS verhoogd naar 8x/u.

- Kosten per week bij uitloop van werkzaamheden vanaf 31 augustus 2020:

| Kosten exploitatie per week | Indien fase 3 | Indien fase 4 |
| --- | --- | --- |
| - Uitvoering vervangende busdiensten | €164.739,- | €202.520,- |
| - Uitbreiding vervangende busdienst 161 | €19.227,- | €19.227,- |
| ‘- AF Vervallen uitbreiding 74 / 77 | €-18.834,- | €-18.834,- |
| - Uitvoering regeling Scootmobiel | p.m. | p.m. |
| - AF Minderkosten a.g.v. vervallen tramdienst | €-34.389,- | €-43.878,- |
| Totaal exploitatie | € 130.743,- | € 159.035,- |
| Alle bedragen excl. BTW, prijspeil 2020 |  |  |

## Overige kosten bij uitloop

Naast de kosten voor inzet van vervangend vervoer worden nog andere kosten worden gemaakt.

Aanpassen dienstregeling
Voor het verlengen van de dienstregeling worden de volgende kosten gemaakt:

Roostermaker 2 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €68,52,

EOD, IDB e.d. 5 mandagen à 8 uur tegen een tarief van €91,36.

De eenmalige kosten voor het verlengen van de dienstregeling bedragen € 4.751,-.

Aanhouden gelede bussen
Voor lijn 160 zijn 5 gelede bussen nodig en voor de frequentieverhoging op lijn 161 zijn 4 extra bussen nodig. In september 2020 zijn echter geen gelede bussen beschikbaar. Om toch gelede bussen in te kunnen zetten moeten 9 gelede bussen die per 11 juli vrijvallen als gevolg van de instroom van nieuw geleed elektrisch materieel langer worden aangehouden. Voor het langer aanhouden van deze bussen worden extra kosten gemaakt voor stalling, verzekering, rijklaar maken e.d.. Deze bedragen €4.369,- per maand. Voor het aanhouden van de gelede bussen in de periode 11 juli tot 30 augustus 2020 wordt daarom 9 x 1,6 x €4.369,- = €62.914,- in rekening gebracht.

Communicatie
Als de werkzaamheden uitlopen, informeren we reizigers via een mailing naar gebruikers Mijn OV-account, passen we de TFT schermen aan, versturen we een persbericht, informeren we mensen via onze speciale landingspage op de website en passen we de DRIS-teksten aan. Verder maken we gebruik van social media advertising om onze reizigers te informeren. Kosten per wijziging: € 5.000 per wijziging.  Kosten per week: € 4.000,-.

Operationele leiding
Tenslotte worden voor de dagelijkse operationele leiding gedurende de uitloop van de werkzaamheden kosten gemaakt. De kosten per week bedragen 40 uur x €91,36 = €3.654,- per week voor operationeel management en 8 uur x € 125,09 = € 1.001 per week projectleiding.

Totale kosten  voor operationele leiding per week bij uitloop € 4.655,-

## Totale kosten bij uitloop

| Kosten exploitatie per week | Indien fase 3 (tot 30 aug) | Indien fase 4 (tot 30 aug) | Indien fase 3 (na 30 aug) | Indien fase 4 (na 30 aug) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uitvoering vervangende busdiensten | €164.739,- | €202.520,- | €164.739,- | €202.520,- |
| - Uitbreiding vervangende busdienst 161 | - | - | €13.058,- | €13.058,- |
| - AF Vervallen uitbreiding 74 / 77 | - | - | €-18.834,- | €-18.834,- |
| - Uitvoering regeling Scootmobiel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| - AF Minderkosten a.g.v. vervallen tramdienst | €-34.389,- | €-43.878,- | €-34.389,- | €-43.878,- |
|  | €130.350,- | €158.642,- | €124.574,- | €152.866,- |
| Overige kosten per week |  |  |  |  |
| Operationele leiding | €4.655,- | €4.655,- | €4.655,- | €4.655,- |
| Communicatie |  | €4.000,- |  | €4.000,- |
|  | €4.655,- | €8.655,- | €4.655,- | €8.655,- |
| Totaal per week | €135.005,- | €167.297,- | €129.229,- | €161.521,- |
| Overige kosten eenmalig |  |  |  |  |
| Productie dienstregeling | €4.751,- | €4.751,- | - | - |
| Communicatie* | - | €5.000 |  | €5.000 |
| Aanhouden gelede bussen t.b.v. exploitatie na 30 aug. | - | - | €62.914,- | €62.914,- |
| Totaal eenmalig bij uitloop | €4.751,- | €4.751,- | €65.914,- | €65.914,- |
| Alle bedragen excl. BTW, prijspeil 2020 |  |  |  |  |

- *  Kosten per wijziging

# Voertuiginzet

In principe worden op de vervangende buslijnen standaardbussen ingezet. Daar waar dit vanwege de verwachte bezetting nodig dan wel mogelijk is wordt een groter of kleiner type bus ingezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van ervaring met vervangend tramvervoer in voorgaande zomers. Voor het in te zetten bustype is de ochtendspits maatgevend.

Fase 1 en 2
In de weekend is voldoende standaard en geleed materieel beschikbaar voor het rijden van vervangend vervoer. Midi- en taxibussen zijn echter niet beschikbaar. Daarom moeten voor het vervangend vervoer fase 2 twee taxibussen worden ingehuurd. Deze bussen worden niet voorzien van OV-chipkaart-apparatuur. Hierdoor maken reizigers gratis gebruik van de lijnen 163 en 164. Dit leidt tot opbrengstenderving, maar het gaat om een klein aantal reizigers, die het instaptarief al betaald hebben en over korte afstand reizen.

In fase 1 rijden trams op lijn 60 naar IJsselstein in plaats van Nieuwegein-Zuid. Hierdoor is op zaterdag overdag een extra tramomloop op de baan. Wanneer hiervoor onvoldoende trams beschikbaar zijn, worden twee omlopen met een enkel stel gereden.

Fase 3 en 4
In onderstaande tabel is per buitendienststellingsfase de voertuiginzet en benodigd aantal bussen per lijn weergegeven.

| lijn | 18m | 12m | midi | taxi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 7 | -7 |  |  |
| 77 | 0 |  |  |  |
| 160 |  | 5 |  |  |
| 161 | 7 |  |  |  |
| 162 |  | 6 |  |  |
| 163 |  |  | 1 |  |
| 164 |  |  |  | 1 |

| lijn | 18m | 12m | midi | taxi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 7 | -7 |  |  |
| 77 | 01 |  |  |  |
| 160 |  | 5 |  |  |
| 161 | 7 |  |  |  |
| 162 |  | 6 |  |  |
| 163 |  |  | 1 |  |
| 164 |  |  |  | 1 |

Voertuiginzet in fase 3 (links) en fase 4 (rechts)

In fase 3 zijn per saldo 14 gelede bussen, 1 midi- en 1 taxibus extra nodig en zijn 2 standaardbussen minder nodig.

In fase 4 zijn per saldo 14 gelede bussen, 4 standaardbussen, 1 midi- en 1 taxibus extra nodig.

In fase 3 geldt de winterdienst en zijn in principe geen gelede bussen over voor het rijden van tramvervangend vervoer. Omdat het in deze periode van het jaar over het algemeen al wel rustiger is, kunnen een aantal gelede omlopen tijdelijk worden gereden met standaardbussen.

Per 31 maart 2020  stromen de laatste standaardbussen uit als gevolg van de instroom van nieuw elektrisch materieel. Het is mogelijk 12 van deze standaardbussen langer aan te houden t.b.v. het vervangende vervoer fase 3. Voor het langer aanhouden van deze bussen moeten extra kosten worden gemaakt voor stalling, verzekering, rijklaar maken e.d.. Deze kosten bedragen €4.369 per maand. Voor het aanhouden van de standaardbussen in de periode 31 maart tot 30 mei wordt daarom 12 x 2 x €4.369 = €104.856,- in rekening gebracht

In fase 4 geldt de zomerdienst en zijn voldoende (gelede) bussen beschikbaar voor het rijden van tramvervangend vervoer.

De benodigde midi- en taxibus zijn niet beschikbaar en moeten worden ingehuurd. Deze bussen worden niet voorzien van OV-chipkaart-apparatuur. Hierdoor maken reizigers gratis gebruik van de lijnen 163 en 164. Dit leidt tot opbrengstenderving, maar het gaat om een klein aantal reizigers, die het instaptarief al betaald hebben en over korte afstand reizen.

# Infrastructuur

## Werkzaamheden

Voor zover bekend vinden in de periode 30 mei t/m 20 augustus 2020 geen werkzaamheden plaats op de in hoofdstuk 3.1 beschreven busroutes.

De ploegentijdrit van de Vuelta, die op vrijdagavond 14 augustus 2020 wordt gehouden in Utrecht, zal door afsluitingen voor hinder zorgen. Aanpassingen in de dienst op 14 augustus 2020 worden in een apart plan beschreven.

## Utrecht Centraal

Op busstation Jaarbeuszijde is onvoldoende ruimte om het tramvervangend vervoer goed af te kunnen wikkelen. Lijn 160, 161 en 162 maken daarom gebruik van busstation Jaarbeursplein.

Aan- en afrijden
Het is van belang dat busstation Jaarbeursplein veilig en vlot bereikbaar blijft via de bestaande aan- en afrijdroutes (uit de) richting Graadt van Roggenweg én busstation Jaarbeurszijde.

Instappen
Voor het instappen wordt gebruik gemaakt van perron G5 (lijn 160), G6 (lijn 161) en G7 (lijn 162).

Uitstappen
Reizigers die gebruik maken van lijn 160 en 161 kunnen uitstappen op busstation Jaarbeurszijde (C6). Reizigers die gebruik maken van lijn 162 stappen uit op de instaphalte. Hetzelfde geldt voor reizigers lijn 160 / 161 die blijven zitten tot eindhalte Jaarbeursplein. Gezien de beperkt beschikbare ruimte is het niet mogelijk uitstappen op een apart perron af te wikkelen.

Bufferen
Perron G4 wordt gebruikt als bufferhalte. Hier is ruimte voor twee gelede bussen.

## Tijdelijke haltes

Om het vervangend vervoer uit te kunnen voeren zoals in dit vervoerplan beschreven, moeten op een aantal locaties tijdelijke haltes worden aangelegd. In deze paragraaf zijn de aanpassingen per locatie weergegeven:

Halte Nieuwegein Stadscentrum
De ruimte op busstation Stadscentrum is te beperkt om hier al het tramvervangend vervoer af te wikkelen. Tramvervangend vervoer maakt daarom gebruik van de onlangs voor lijn 31 aangelegde halte op de Schouwstede. In de richting Nieuwegein-Zuid ligt geen halte op de Schouwstede. Hier moet een tijdelijke halte worden aangelegd.

2 Momenteel vind overleg plaats met de gemeente Nieuwegein over realisatie van een permanente bushalte Fokkesteeg. Afhankelijk van het moment waarop deze is gerealiseerd, is wel/geen tijdelijke voorziening nodig.

Halte Sint Antonius Ziekenhuis
Bij de ingang van het Sint Antoniusziekenhuis moet een tijdelijke halte worden aangelegd, geschikt voor een midibus

Halte P+R Westraven
Op de halte P+R Westraven die onlangs op de Kiss+Ride-strook is aangelegd voor lijn 34, is ruimte voor één 12-meterbus. Het grootste deel van de tijd is deze halte bezet door lijn 34, die hier start- en eindigt. Ten behoeve van lijn 162 zou de halte op de Kiss+Ridestrook daarom tijdelijk moeten worden verlengd.

Halte Fokkesteeg2 
Ter hoogte van tramhalte Fokkesteeg moeten tijdelijke bushaltes op de ’s-Gravenhoutseweg worden aangelegd.

Halte IJsselstein-Zuid
Op de Praagsingel moet ter hoogte van tramhalte IJsselstein-Zuid een tijdelijke bushalte worden aangelegd, geschikt voor een taxibus. Gezien de benodigde werkruimte langs de trambaan ligt de meest geschikte locatie aan de Praagsingel (Oost).

## Looproutes naar vervangende haltes

De aannemer draagt zorg voor de bewegwijzering van tramhaltes naar de dichtstbijzijnde tijdelijke bushaltes. Hieronder is per halte aangegeven van waar naar waar moet worden bewegwijzerd. De bewegwijzering loopt via veilige en goed toegankelijke voetpaden.

Punten waar vandaan moet worden bewegwijzerd zijn aangegeven in rood, in principe zijn dit alle opgangen van de tramhaltes. Punten waar naartoe moet worden bewegwijzerd zijn aangegeven in groen. De letters in de groene bolletjes geven aan welke bestemmingen op de bewegwijzering moeten worden aangebracht. Daarbij staan de verschillende letters voor:

B – IJsselstein Binnenstad

K – Kanaleneiland

N – Nieuwegein Stadscentrum

U – Utrecht

Z – Nieuwegein-Zuid

Y – IJsselstein-Zuid

Halte IJsselstein-Zuid

Halte Binnenstad

Halte Achterveld

Halte Eiteren

Halte Clinckhoeff

Halte Hooghe Waerd

Halte Doorslag

Halte St. Antonius Ziekenhuis

Halte Nieuwegein-Zuid

Halte Wiersdijk

Halte Fokkesteeg

Halte Merwestein

Halte Stadscentrum

Halte Wijkersloot

Halte Batau-Noord

Halte Zuilenstein

Halte P+R Westraven

Halte Kanaleneiland-Zuid

Halte Vasco da Gamalaan

Halte 5 mei Plein

Halte 24 Oktoberplein-Zuid

Halte Graadt van Roggenweg

Halte Utrecht CS Jaarbeursplein

Op lijn 77 wordt de winterdienst gereden in plaats van de zomerdienst. Er zijn drie extra bussen op de weg, maar dit zijn geen maatgevende voertuigen.