5.2.1. [bookmark: _Toc57286225]Gunningscriterium Integrale planning K1
In het kader van Gunningscriterium K1 Integrale planning dient de Inschrijver een projectplanning aan te leveren gebaseerd op de planning, conform Annex II. Uit de toelichting moet blijken dat de planning realistisch en betrouwbaar is, hoe de risico's t.a.v. de planning worden beheerst en wat de snelste, realistische opleverdata zijn voor de mijlpalen. De meegeleverde planning geeft de uiterste data aan, versnelling van start proefbedrijf is de doelstelling.

Het gunningscriteria Integrale planning is opgedeeld in twee subgunningscriteria t.w. K1.1 Beheersing van de planning en K1.2 Het beheersen en zo snel mogelijk aanleveren van Opleverdossier I ten behoeve van een zo efficiënt en effectief mogelijke start van het Proefbedrijf (die beiden een kwaliteitswaarde van € 400.000 kunnen opleveren).

Uw inschrijving van dit gunningscriterium dient ten minste:
1. de complete looptijd van de Basisovereenkomst te beslaan;
2. alle werkpakketten inclusief start- en einddata zichtbaar te maken;
3. een reële inschatting te geven van doorlooptijden;
4. alle data en mijlpalen te bevatten voortkomend uit de Basis0vereenkomst en Annexen;
5. het kritieke pad voor het totale Project weer te geven;
6. de voor het kritieke pad relevante vergunningsprocedures weer te geven en de mijlpalen wanneer de betreffende vergunningen noodzakelijk zijn;
7. de activiteiten waarmee Inschrijver de exogene factoren mitigeert. 

Ten aanzien van K1.2 “Het beheerst en zo snel mogelijke aanleveren van Opleverdossier I ten behoeve van een zo efficiënt en effectief mogelijke start van het Proefbedrijf” wordt Inschrijver gevraagd invulling te geven aan de volgende aspecten:
1. Succesvolle afronding Testbedrijf inclusief testen door Nevenopdrachtnemers (NON) middels testrapporten;
2. Het zo spoedig mogelijk aanleveren van de benodigde informatie (o.a. safety case) ten behoeve van de opbouw van het informatiedossier dat Aanbesteder dient in te dienen bij IL&T ter verkrijging van de vergunning voor start van het Proefbedrijf.

De beoordeling van de Beheersing van de planning (K1.1) vindt integraal plaats op basis van de volgende beoordelingsaspecten:
•	mate van compleetheid;
· mate van robuustheid (hoe zijn risico's erin opgenomen, hoe zijn buffertijden opgenomen);
•	mate van concreetheid en diepgang hoe ON de sturing op de planning voorstelt;
•	mate van beheersbaarheid (hoe wordt er gerapporteerd op de mijlpalen in de planning en welke exogene factoren bepalen deze beheersbaarheid).

De beoordeling van “Het beheersen en zo snel mogelijke aanleveren van Opleverdossier I ten behoeve van een zo efficiënt en effectief mogelijke start van het Proefbedrijf” (K1.2) vindt integraal plaats op basis van het onderstaande beoordelingsaspect:

De mate waarin Inschrijver blijk geeft van een beheerst proces om het Testbedrijf af te ronden en Opleverdossier I aan te leveren met als doelstelling een succesvolle start van het Proefbedrijf. Inschrijver dient hierbij tenminste:
a. Duidelijk te maken hoe hij de compleetheid (inclusief bijdragen Nevenopdrachtnemers) van Opleverdossier I borgt;
b. De minimaal vereiste inhoud van dit dossier te beschrijven die nodig is om tot een succesvolle start Proefbedrijf te komen;
c. Te beschrijven op welke wijze Inschrijver dit dossier gedurende zijn ontwerpproces gefaseerd opbouwt en daarover met OG afstemt;
d. Transparante en logische stappen te definiëren welke SMART zijn voor First time right acceptatie.




Weging subgunningscriterium:

K1.1: Voor dit aspect kan door Inschrijver maximaal € 400k worden gescoord. Aantoonbare meerwaarde wordt gewogen volgens Tabel 5.1: Meerwaarde-tabel, zie paragraaf 5.4 van de aanbestedingsleidraad 

K1.2: Voor dit aspect kan door Inschrijver maximaal € 400k worden gescoord. Aantoonbare meerwaarde wordt gewogen volgens Tabel 5.1: Meerwaarde-tabel, zie paragraaf 5.4 van de aanbestedingsleidraad
