## Vragen_en_antwoorden_310929_ins
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
3 | Inschrijffase | Juridisch | V&G-plan ontwerpfase | Verzoek om aanpassing: V&G-Plan Ontwerpfase Gevraagd resultaat: Herzien en concreet maken Wij constateren dat uw V&G-Plan Ontwerpfase niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Wij zien geen concrete beschrijving van de bijzondere projectspecifieke risico’s. Ook ontbreekt de opgave van de door de opdrachtgever in de ontwerpfase genomen maatregelen om risico’s te beperken. Er is wel een omvangrijke tabel met per bestekpost een opgave van arbo-risico’s en daar lezen wij maar liefst twaalf keer dat er een gevaar zou zijn voor de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. In het bestek komen wij daar helemaal niets over tegen. Ook waarschuwt het V&G-plan om de haverklap voor het gevaar van aanrijden derden, terwijl het bestek aangeeft dat het gehele werkterrein is afgesloten en niet toegankelijk is voor publiek. Zulke Tegenstijdigheden wekken niet de indruk dat een serieuze inspanning is geleverd om de toekomstig aannemer te voorzien van bruikbare informatie. Wij vragen u een herziene versie aan te leveren die voldoet aan de wettelijke voorschriften en de concrete projectspecifieke aandachtspunten beschrijft. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij vragen u onze vragen en uw antwoorden op te nemen in een nota van inlichtingen. Wij zijn graag bereid van gedachten te wisselen. | Intern is er een beschouwing gemaakt om de kans op niet gesprongen explosieven te onderzoeken voor het projectgebied. De uitkomst hiervan is dat de kans hierop uiterst klein is. Dientengevolge is besloten hieromtrent geen aanvullende rapportage te maken welke bij het bestek zou kunnen worden gevoegd. Dat neemt echter niet weg dat het 100% is uitgesloten dat NGE in het geheel niet voor zouden kunnen komen, vandaar de opname in het V&G plan omtrent dit risico. Hoewel het terrein inderdaad geheel is afgesloten en derden het werkterrein in principe niet kunnen betreden, zijn hierop uitzonderingen. Op een enkel perceel vindt nog enige vorm van bedrijvigheid plaats, waardoor derden toch toegang hebben tot het werkterrein. Vandaar de opname van dit risico.
4 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek deel 2, bpn 371010 | wie levert de kolken? | De opdrachtnemer. Per abuis is de hoeveelheid als Inlichting weergegeven i.p.v. een Levering. Bestekspost gewijzigd.
9 | Inschrijffase | Juridisch | Risicoregeling | In bestek deel 3 hoofdstuk 01.04.02 lid 08 geeft u aan dat de risicoregeling conform RAW Standaard artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 niet van toepassing is. Gezien de huidige marktontwikkelingen op de brandstofgroepen en bouwstofgroepen (hoge prijsstijgingen in korte tijd, lange levertijden materialen) verzoeken wij u deze passage aan te passen en de risicoregeling wel van toepassing te verklaren. | Deze wordt wel van toepassing verklaard, bepaling 01.04.02 komt dientengevolge te vervallen.
10 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | In Bestek deel 3 hoofdstuk 01.13.06 lid 02 geeft u aan welke onderdeel het werkplan dient te bevatten. Hierin worden ook een asfalteringsplan en verkeersplan verlangd ten behoeve van de hulpdiensten. In onder andere Bestek deel 2.2 bestekspost 81 geeft u aan dat het gehele werkterrein is afgesloten en niet publiek toegankelijk. In hoeverre acht u het zinvol om een asfalterings- en verkeersplan op te stellen? Tevens is het terrein braakliggend en niet bewoond. Hierdoor achten wij een fasering van maximaal 80 meter straat opbreken (welke er nog niet zijn) ook niet relevant voor dit project. | Dit hebben wij opgenomen ivm bereikbaarheid van de verkochte kavels in het gebied en de bouwactiviteiten op die kavels.
11 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 25.42.07 lid 02 | Er wordt verwezen naar hoofdstuk 25.13.05. Wordt hier niet 25.42.05 bedoeld? | Dit is correct. Wordt aangepast in de nota.
12 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 25.32.03 lid 13 | Geldt dit ook bij het in gebruik zijnde riool (ivm aangesloten kolk- en huisaansluitingen)? | Zie het gestelde in 25.32.03 lid 10. Verder zijn er nog geen aansluitingen in bedrijf.
13 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 25.32.03 lid 10 | Wordt hier een waterdiepte van 10 % als gevolg van vervuiling bedoeld? Geldt dit ook in geval van bijvoorbeeld hevige regenbuien resp. extreem noodweer? Geldt dit ook bij een in gebruik zijnde vuilwaterriool (ivm aangesloten huisaansluitingen), waardoor er door wc-papier e.d. plaatselijk wat water kan blijven staan? | Nee. Het gaat erom dat het riool geheel schoon en droog is ten tijde van het inspecteren. Maar als het toch regent tijdens de inspectie, mag er niet meer dan 10% van de buishoogte aan water in staan, want anders is de kwaliteit van de riolering door middel van de beelden niet goed meer te beoordelen.
14 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 25.12.06 lid 01. | Is de boete van € 1.000,00 per uur niet extreem hoog? Geldt dit ook in geval van bijvoorbeeld hevige regenbuien resp. extreem noodweer? | Dit klopt. Dit geeft het belang van deze voorwaarden aan.
15 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 01.27.01, lid 01/02 | Kan er vanuit gegaan worden dat de genoemde 2% uit lid 02 in de 5 % van lid 01 valt (dus niet bij elkaar opgeteld 7 %? Kan het percentage over loonsom van het werk berekend worden, in plaats van over de gehele aanneemsom (incl. hoge kosten voor leveranties)? Kan het percentage tevens verlaagd worden naar bijv. 2 %? | Ja dat klopt. Het is in totaal 5%. De 2% in lid 02 maakt onderdeel uit van de 5% in lid 01. Nee. Nee.
16 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 01.25.01 | Valt de inzet van deze bepaling (inzet leerlingen) ook onder de Social Return volgens hoofdstuk 01.27, of dient dit er “bij opgeteld” te worden? | Ja.
17 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 01.16.03 lid 06 | Wat is de hoogte van het eigen risico van de CAR-verzekering? | Toegevoegd in bepaling 01.16.03 lid 06.
18 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 01.13.06 lid 02 | Hierin staat aangegeven dat er maximaal 80 m straat mag worden opgebroken. Is deze bepaling wel van toepassing? | Nee, deze is hier niet van toepassing. Bepaling aangepast.
19 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 01.10.03 lid 01Punt 02 t/m 05 | De kosten voor aanvraag / vergunning werkterrein (per locatie c.q. werkterrein) zijn voor rekening aannemer. Met welke legeskosten / opbouw kosten dient er rekening gehouden te worden voor het totale werk? De site is hier niet duidelijk (genoeg) over. Moet er hier bijv. voor het buiten gebruik stellen van parkeerplaatsen betaald worden, of alleen een eenmalig bedrag voor het totale werk, moet er per opslagterrein e.d. betaald worden? Graag wat meer toelichting en svp opgave van de kosten waarmee rekening gehouden dient te worden. | Het betreft een afgesloten werkterrein dat nog geen openbare ruimte is. Derhalve zijn parkeervergunning, vergunning gebruik openbare buitenruimte en inrichting werkterrein niet van toepassing. Wel dient een lozingsvergunning en bijkomende leges van vergunning en geloosd debiet te worden geregeld en betaald. Dit dient te zijn opgenomen in de desbetreffende bestekspost.
20 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 01.10.03 lid 01 | Punt 01. Zijn er kosten verbonden aan de parkeerontheffingen en zo ja, met welke kosten per ontheffing per periode dient rekening gehouden te worden? | Nee.
21 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 862010 | De tekst in deze post is tegenstrijdig met elkaar, met betrekking tot de in te schatten kosten. Een aannemer met “minder ervaring” zou hier voordeel hebben ten opzichte van die met “veel ervaring”. Los gezien van de ervaring, is deze post niet juist in te schatten. Kan hier een stelpost van gemaakt worden? | ja. Bestekspost komt te vervallen, stelpost opgenomen met bestekspostnr. 950030.
22 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 434010 | In deze post staat leveren aangegeven, terwijl er ook nog separate posten van levering aanwezig zijn. Kan de hoeveelheid ter inlichting aangegeven worden? | Per abuis is de hoeveelheid als Levering weergegeven i.p.v. een hoeveelheid ter Informatie. Bestekspost gewijzigd.
23 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 433010 | In deze post staat leveren aangegeven, terwijl er ook nog separate posten van levering aanwezig zijn. Kan de hoeveelheid ter inlichting aangegeven worden? | Per abuis is de hoeveelheid als Levering weergegeven i.p.v. een hoeveelheid ter Informatie. Bestekspost gewijzigd.
24 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 371010 | De kolk dient voorzien te zijn van een stankscherm, type putklep (o.g.). Wordt hier een standaard stankscherm bedoeld, of is dit een speciaal type (scharnierend o.i.d.)? | Putklep is het type dat moet worden toegepast. De putklep dient scharnierend te zijn. Bestekspost gewijzigd ter verduidelijking.
25 | Inschrijffase | Inhoud | Besteksposten 3510 | Klopt de aangegeven diepte van 0,25 m? | Ja (er is gerekend ten opzichte van de onderzijde van het cunet).
26 | Inschrijffase | Inhoud | Deel 2.1. Paragraaf 5. | Is het toegestaan om al met het grond- en rioolwerk te starten in de volgende fasen, voordat de tussenlagen zijn aangebracht in de straten, welke dan wel conform opgegeven planning worden opgeleverd met een 2e tussenlaag? Als de wegen echt achter elkaar gezet dienen te worden, lijkt de tijdsbepaling wel erg krap. | Ja, dit is toegestaan, mits de tussenlagen conform planning als genoemd worden aangebracht.
27 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Hoe dient er omgegaan te worden met de toegankelijkheid van aan te leggen riolen? De toplaag asfalt wordt als laatste aangelegd, als de wegen (incl. tussenlagen) incl. het riool gereed is. Na de toplaag worden pas de putschachten weer toegankelijk, na het boren van de putranden. | Het riool dient te zijn geinspecteerd en goedgekeurd door de beheerder voorafgaand aan het aanbrengen van het asfalt over de putschacht heen.Als het riool goed is, dan is het geen probleem als de putschachten tijdelijk niet bereikbaar zijn.
28 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Dient er nog rekening gehouden te worden met het toepassen van bouwwegen, voor de aan- en afvoer van materialen / materieel e.d.? Zo ja, kan hiervoor een bestekspost toegevoegd worden? | Er wordt een bestekspost (811010) opgenomen voor het toepassen van 150 m rijplatenbaan om achter in het terrein te komen.
29 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Bij de diverse posten revisie resp. volgens deel III, dienen de bestanden bij de ene post in .dwg en bij een andere post in .dgn aangeleverd te worden. Is dit correct? | Nee. Alles in .DWG. Desbetreffende besteksposten waarin dit foutief is weergegeven zijn aangepast (384010 en 384020).
30 | Inschrijffase | Proces | Inschrijvingsleidraad par 5.1.4 | We gaan er van uit dat 1 referentie per competentie ook volstaat. Klopt dit? | Zie aangepaste inschrijvingsleidraad.
31 | Inschrijffase | Proces | Inschrijvingsleidraad par 5.1.4 | Waarom heeft u gekozen voor deze referentie eisen? De omvang van het gevraagde zegt niks over de geleverde kwaliteit en klanttevredenheid. Met deze eisen sluit u nagenoeg alle (regionale) MKB bedrijven uit. Gezien het door Stadswerk072 gevoerde beleid lijkt het niet dat dit de bedoeling kan zijn. Graag de referentie eisen aanpassen hierop. Bijvoorbeeld de omvangseisen halveren en de periode verhogen naar 5 jaar. | Zie aangepaste inschrijvingsleidraad.
32 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Dient de aannemer nog kosten mee te nemen voor de vergunning Gebruik Openbare Buittenruimte ? (Het ketenterrein valt binnen de werkgrenzen). | Nee.
33 | Inschrijffase | Contract | Bestek | Eisen aan inschrijving: Mag de referentie bestaan uit 2 aparte werken ?, beide eisen in één werk komt zeer weinig voor, vooral omdat de referentie niet ouder mag zijn dan 2 jaar. | Zie aangepaste inschrijvingsleidraad.
34 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Bestekpost 371010: De levering van de kolken ontbreekt !, de hoeveelheid ter inlichting staat op een I i.p.v. op een L. | Per abuis is de hoeveelheid als Inlichting weergegeven i.p.v. een Levering. Bestekspost gewijzigd.
35 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Bestekpost 621010: 3e regel, tekst is niet volledig / afgemaakt. | Bestekspost wordt gewijzigd.
36 | Inschrijffase | Uitvoering | Bestekspost 443040 | Er wordt een AC8 bind gevraagd als profileerlaag, deze is niet beschikbaar. Kunt u dit aanpassen naar een AC 11 bind met een minimale laagdikte van 30mm? | Bestekspost gewijzigd als gevolg van doorgevoerde wijzigingen door de opdrachtgever.
37 | Inschrijffase | Uitvoering | Bestekspost 443050 en 433060 | De laagdikte van 30mm is erg dun voor een SMA-NL 11B, levert kwaliteitsrisico’s op (-> behalen verdichting kritisch) -> adviesdikte is 35mm. Kunt u de dikte aanpassen naar 35mm? | Bestekspost gewijzigd als gevolg van doorgevoerde wijzigingen door de opdrachtgever.
38 | Inschrijffase | Uitvoering | Bestekspost 443060 | Is het toegestaan om een gelijkwaardige steenslag Cloburn red toe te passen met 5% rode pigment ipv 4% pigment? | Nee.
39 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 532010 | Dient de CLO geactiveerd te zijn? | Bestekspost gewijzigd als gevolg van doorgevoerde wijzigingen door de opdrachtgever, CLO komt te vervallen.
40 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 532010 | Kunt u aangeven wat de lumenoutput dient te zijn van de armaturen? | Bestekspost gewijzigd als gevolg van doorgevoerde wijzigingen door de opdrachtgever.
41 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 910010 | Kan de opdrachtgever aangeven welke ruimte wij tot onze beschikking hebben voor het inrichten van het werkterrein? Eventueel een vrij kavel hiervoor aanwijzen? | Ja. Uitgangspunt is dat er 500 m2 ter beschikking is.
42 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 891010 | Volgens onze informatie staat de genoemde directiekeet al op aangegeven locatie, klopt het dat wij enkel de schoonmaak, zeep en handdoeken hierin dienen af te prijzen? | Nee. Ook dranken, zie omschrijving in de bestekspost. De directiekeet staat inderdaad reeds op de aangegeven locatie.
43 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 862010 | deze post graag opnemen als stelpost omdat er op voorhand niet in te schatten is wat er exact uitgevoerd dient te worden. | Bestekspost komt te vervallen, stelpost opgenomen met bestekspostnr. 950030.
44 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 3120 | Bij het toepassen van een bemaling zijn legeskosten verschuldigd op basis van geloosd debiet. Graag een bemalingsadvies toevoegen en/of een uitgangspunt aangeven ten aanzien van het verwachte debiet. | De opdrachtgever heeft geen inzicht in de werkwijze en de periode van instandhouding van de bemaling door de aannemer en kan dientengevolge geen uitspraak doen betreffende het te verwachten debiet. Geacht wordt dat de aannemer een redelijke inschatting maakt (eventueel op basis van ervaringen uit het verleden).
45 | Inschrijffase | Inhoud | Bestekspost 891010 | U vraagt een keet van 3 units. Dienen deze units ook nog verdeeld te zijn in meerdere ruimtes? | Dit betreft een bestaande keet.