Raamovereenkomst

betreffende

Document	: Annex Acceptatie- & Toetsplan

Kenmerk	: TN253286TN54321TN54321TN12345

3kV Frequentieomvormer

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Revisiegegevens

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | 12 februari 2020 |  |  | Definitieve versie |  |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

Inhoudsopgave	3

1.	Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Basisdiensten	4

2.	Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Afroepdiensten	7

3.	Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets	8

## Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Basisdiensten

| Basisdiensten |  |  |  | Uiterlijk in te dienen: | Ter Toetsing of Acceptatie | Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Werkpakket: | In te dienen: |  |  |  |
| Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten Hierin staan de eisen aan de hiernaast genoemde in te dienen documenten | Systeemmanagement | Systeem-acceptatie | Verificatieplan Systeemacceptatie | Binnen 45 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst | Acceptatie | 7 |
|  |  |  | Verzoek tot Voorlopige Systeemacceptatie ter Acceptatie | Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn | Acceptatie | 14 |
|  |  |  | Verzoek tot Systeemacceptatie | Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn | Acceptatie | 14 |
|  |  |  | Verificatieonderbouwing Incl. testresultaten | Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie | Acceptatie | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie |
|  |  |  | Systeemdocumentatie | Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie | Acceptatie | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie |
|  |  | Probleem-management | Prestatierapportage | Bij Voortgangrapportage | Acceptatie | Zie Voortgangs-rapportage |
|  |  |  | Verzoek tot Wijziging | In overleg | Acceptatie | In overleg |
|  | Contractmanagement | Kwaliteits-management | Kwaliteitsmanagementplan | Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst | Acceptatie | 14 |
|  |  |  | Auditrapportage /-dossier | Ter inzage hebben liggen | Toetsing | - |
|  |  |  | Afwijkingsmelding | Onverwijld | Toetsing | - |
|  |  |  | Afwijkingsrapportage | Bij Voortgangrapportage | Toetsing | - |
|  |  | Voortgangs-communicatie | Voortgangsrapportage | Binnen 14 Dagen na einde kwartaal/half jaar/jaar | Acceptatie | 14 |
|  |  |  | Verzoek tot Prestatieverklaring | Binnen 14 Dagen na einde kwartaal/half jaar/jaar | Acceptatie | 14 |
|  |  | Overdracht Intellectuele eigendoms-rechten | Akte overdracht auteursrechten | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie | Acceptatie | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie |
|  |  |  | IE specificatiedossier | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie | Acceptatie | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie |
|  |  |  | IE-overdachtsdossier | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie | Acceptatie | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie |
|  |  |  | Getekende Escrow-overeenkomst | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie | Acceptatie | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie |
|  |  |  | Escrow verificatie testrapport(en) | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie | Acceptatie | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie |
|  |  | Wijzigingen | Verzoek tot Wijziging | Ad hoc | Acceptatie | In overleg |
|  | Contract-ondersteuning | Configuratie-management | Informatie en documentatie | Ter inzage hebben liggen | Toetsing | - |
|  |  |  | Configuratiemanagement-overzicht | Bij Voortgangsrapportage | Acceptatie | Zie Voortgangs-rapportage |
|  |  |  | Overdrachtsdossier | Bij einde van de Overeenkomst | Acceptatie | 14 |
|  |  | Bereikbaarheid | Bereikbaarheidsrapportage | Bij Voortgangsrapportage | Acceptatie | Zie Voortgangs-rapportage |
|  |  | V&G management | V&Gplan Uitvoeringsfase (geactualiseerd) | Vóór uitvoering betreffende werkzaamheden | Toetsing | - |
|  |  |  | V&G dossier (geactualiseerd) | Binnen 14 dagen na geconstateerde afwijking of mutatie | Toetsing | - |
|  |  |  | Auditrapportage | Ter inzage hebben liggen | Toetsing | - |
|  |  |  | Auditrapportage (conclusies) | Bij Voortgangrapportage | Acceptatie | Zie Voortgangs-rapportage |
|  |  |  | Afwijkingsmeldingen | Onverwijld | Toetsing | - |
|  |  |  | Afwijkingsrapportages | Bij Voortgangrapportage | Acceptatie | Zie Voortgangs-rapportage |
|  |  | Aanvragen buitendienst-stellingen en borgen veilige bereidbaarheid | TVP-overzicht | Bij Voortgangrapportage | Toetsing | - |

## Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Afroepdiensten

| Afroepdiensten |  |  |  | Uiterlijk in te dienen: | Ter Toetsing of Acceptatie door ProRail | Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Werkpakket: | In te dienen: |  |  |  |
| Vraagspecificatie 02C – Afroepdiensten Hierin staan de eisen aan de hiernaast genoemde in te dienen documenten | Installeren / Bedrijfsvaardig opleveren | Vervaardigen locatie specifieke configuratie | Configuratieoverzicht | Conform Deelopdracht | Toetsing | - |
|  |  |  | Kopie van de configuratie | Conform Deelopdracht | Toetsing | - |
|  |  |  | Testrapportage incl. behaalde resultaten | Conform Deelopdracht | Toetsing | - |
|  |  | Productlevering | Testrapportage incl. behaalde resultaten | Conform Deelopdracht | Toetsing | - |
|  |  | Installeren | Testrapportage incl. behaalde resultaten | Conform Deelopdracht | Toetsing | - |
|  | Instandhouding | Begeleidend Onderhoud | Inspectierapporten | Ter inzage hebben liggen | Toetsing | - |
|  |  | Preventief Onderhoud | Preventief onderhoudsplanning | Conform Deelopdracht | Toetsing | - |
|  |  |  | Impactanalyse | Conform Deelopdracht | Toetsing | - |
|  |  |  | Vastlegging onderhoudsactiviteiten | Conform Deelopdracht | Toetsing | - |
|  |  | Correctief Onderhoud | Incidentrapportage | Conform Deelopdracht | Toetsing | - |

## Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets

| Algemene Voorwaarden Assets |  |  | Uiterlijk in te dienen: | Ter Toetsing of Acceptatie | Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Artikel | In te dienen: |  |  |  |
| Algemene Voorwaarden Assets | Artikel 4 lid 1 | Inschakelen derden | Vóór inzetten derde | Acceptatie | 7 |
|  | Artikel 4 lid 5 | Functionaris sleutelpositie | Vóór vervanging sleutel-functionaris | Acceptatie | 7 |
|  | Artikel 6 lid 3 | Publiciteit genereren | Vóór publicatie | Acceptatie | 14 |
|  | Artikel 14 lid 2b | Planning herstel/ en beheersmaatregelen | Voorafgaande de uitvoering | Acceptatie | 7 |

Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.