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[bookmark: _Toc520211752]Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Basisdiensten
	
Basisdiensten
	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:1]:  [1:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Ter Toetsing of Acceptatie
	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):

	
	
	Werkpakket: 
	In te dienen:
	
	
	

	Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten


Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten
Hierin staan de eisen aan de hiernaast genoemde in te dienen documenten






















	Systeemmanagement

	Systeem-acceptatie



	Verificatieplan Systeemacceptatie
	Binnen 45 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst 
	Acceptatie
	7

	
	
	
	Verzoek tot Voorlopige Systeemacceptatie ter Acceptatie
	Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn
	Acceptatie
	14

	
	
	
	Verzoek tot Systeemacceptatie
	Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn
	Acceptatie
	14

	
	
	
	Verificatieonderbouwing
Incl. testresultaten
	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	
	Systeemdocumentatie
	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	Probleem-management


	Prestatierapportage
	Bij Voortgangrapportage
	Acceptatie
	Zie Voortgangs-rapportage

	
	
	
	Verzoek tot Wijziging
	In overleg
	Acceptatie
	In overleg

	
	Contractmanagement






	Kwaliteits-management


	Kwaliteitsmanagementplan 
	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst
	Acceptatie
	
14


	
	
	
	Auditrapportage /-dossier
	Ter inzage hebben liggen
	Toetsing
	-

	
	
	
	Afwijkingsmelding
	Onverwijld
	Toetsing
	-

	
	
	
	Afwijkingsrapportage
	Bij Voortgangrapportage
	Toetsing
	-

	
	
	Voortgangs-communicatie


	Voortgangsrapportage
	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal/half jaar/jaar
	
Acceptatie
	
14


	
	
	
	Verzoek tot Prestatieverklaring
	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal/half jaar/jaar
	Acceptatie
	14

	
	
	Overdracht
Intellectuele eigendoms-rechten

	Akte overdracht auteursrechten
	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	
	IE specificatiedossier
	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	
	IE-overdachtsdossier
	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	
	Getekende Escrow-overeenkomst
	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	
	Escrow verificatie testrapport(en)
	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	Wijzigingen


	Verzoek tot Wijziging
	Ad hoc
	Acceptatie
	In overleg


	
	Contract-ondersteuning


	Configuratie-management
	Informatie en documentatie


	Ter inzage hebben liggen
	Toetsing
	-

	
	
	
	Configuratiemanagement-overzicht
	Bij Voortgangsrapportage
	Acceptatie
	Zie Voortgangs-rapportage

	
	
	
	Overdrachtsdossier
	Bij einde van de Overeenkomst
	Acceptatie
	14

	
	
	Bereikbaarheid
	Bereikbaarheidsrapportage
	Bij Voortgangsrapportage
	Acceptatie
	Zie Voortgangs-rapportage

	
	
	V&G management


	V&Gplan Uitvoeringsfase (geactualiseerd)
	Vóór uitvoering betreffende werkzaamheden
	Toetsing
	-

	
	
	
	V&G dossier (geactualiseerd)
	Binnen 14 dagen na geconstateerde afwijking of mutatie
	Toetsing
	-

	
	
	
	Auditrapportage
	Ter inzage hebben liggen
	Toetsing
	-

	
	
	
	Auditrapportage (conclusies)
	Bij Voortgangrapportage
	Acceptatie
	Zie Voortgangs-rapportage

	
	
	
	Afwijkingsmeldingen
	Onverwijld
	Toetsing
	-

	
	
	
	Afwijkingsrapportages
	Bij Voortgangrapportage
	Acceptatie
	Zie Voortgangs-rapportage

	
	
	Aanvragen buitendienst-stellingen en borgen veilige bereidbaarheid
	TVP-overzicht
	Bij Voortgangrapportage
	Toetsing
	-




[bookmark: _Toc520211753]Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Afroepdiensten
	
Afroepdiensten
	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:2]:  [2:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Ter Toetsing of Acceptatie door ProRail
	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):

	
	
	Werkpakket: 
	In te dienen:
	
	
	

	Vraagspecificatie 02C – Afroepdiensten
Hierin staan de eisen aan de hiernaast genoemde in te dienen documenten






















	Installeren / Bedrijfsvaardig opleveren






	Vervaardigen locatie specifieke configuratie
	Configuratieoverzicht
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	
	Kopie van de configuratie
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	
	Testrapportage incl. behaalde resultaten
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	Productlevering
	Testrapportage incl. behaalde resultaten 
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	Installeren
	Testrapportage incl. behaalde resultaten
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	Instandhouding


	Begeleidend Onderhoud
	Inspectierapporten
	Ter inzage hebben liggen
	Toetsing
	-

	
	
	Preventief Onderhoud

	Preventief onderhoudsplanning
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	
	Impactanalyse
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	
	Vastlegging onderhoudsactiviteiten
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	Correctief Onderhoud

	Incidentrapportage
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-





[bookmark: _Toc520211754]Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets
	
Algemene Voorwaarden Assets
	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:3]:  [3:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Ter Toetsing of Acceptatie
	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):

	
	Artikel 
	In te dienen:
	
	
	

	Algemene Voorwaarden Assets






















	Artikel 4 lid 1
	Inschakelen derden
	Vóór inzetten derde
	Acceptatie
	7

	
	Artikel 4 lid 5
	Functionaris sleutelpositie
	Vóór vervanging sleutel-functionaris
	Acceptatie
	7

	
	Artikel 6 lid 3
	Publiciteit genereren
	Vóór publicatie
	Acceptatie
	14

	
	Artikel 14 lid 2b
	Planning herstel/ en beheersmaatregelen
	Voorafgaande de uitvoering
	Acceptatie
	7
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