## Vragenlijst
Bijlage 1 Algemene vragenlijst
TN253286
|  | Project: | Landelijk - Levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3kV-75 Hz
|  | Datum: | 2020-09-09
|  | Versie: | D003
|  | Gegadigde: | ProRail
Er zijn vier Nota's van Inlichtingen
NvI 1
| Indienen vragen | maandag | 16 maart 2020 < 13:00 uur | maandag | 23 maart 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | donderdag | 26 maart 20202 | woensdag | 2020-04-01
NvI 2
| Indienen vragen | woensdag | 8 april 2020 < 13:00 uur | woensdag | 15 april 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | maandag | 2020-04-20 | maandag | 2020-04-27
NvI 3
| Indienen vragen | donderdag | 11 juni 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | donderdag | 2020-06-25
NvI 4
| Indienen vragen | woensdag | 9 september 2020 < 13:00 uur
| Versturen NvI | donderdag | 2020-10-01
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | 3kV-distributienetwerk ProRail-V003 | 1.1 | Er wordt verwezen naar https://www.prorail.nl/sites/default/files/rln00300-v010_definitief_24-01-19.pdf. | 2020-09-09 | De regelingen omtrent toegang tot ProRail locaties en richtlijnen voor veilig werken, waarvan het Huisreglement onderdeel uitmaakt, zijn gepubliceerd op de website van ProRail en zijn van toepassing op een ieder die zich op ProRail locaties begeeft (www.prorail.nl/leveranciers/veilig-werken). Hier staat ook de laatste versie van RLN00300.
2 | Bijlage 5 TN253286 Format aanbiedingsbegroting D006 |  | 1) In het nieuwe rekenmodel worden de kosten van correctief onderhoud per component berekend met een formule, waarbij de kosten op nul gesteld worden als de MTBF hoger is dan de gebruiksduur (25 jaar). MTBF (Mean Time Between Failure) is een berekende of ondervonden rekenkundig gemiddelde tijd tussen defecten. Een MBTF kan bijvoorbeeld als volgt bepaald worden: 250 installaties zijn 1 jaar in bedrijf. Er hebben zich 2 defecten voorgedaan. De MTBF is 250/2 = 125 jaar. In het nieuw geïntroduceerde model van Prorail resulteert een MTBF van 125 jaar in verwachtte kosten voor correctief onderhoud van 0 (Immers MTBF > gebruiksduur), terwijl uit het voorbeeld toch duidelijk is dat er 2 defecten verwacht mogen worden. De methode in het nieuwe rekenmodel creëert een situatie waarbij de leverancier voor componenten die gedurende de gebruiksduur naar verwachting niet vervangen hoeven te worden (en waarbij de verwachte MTBF groter is dan de gebruiksduur) verwacht dat er helemaal geen kosten zullen zijn voor storingen: een levenslange garantie.!. Is dit het bedoelde effect van de wijziging van het rekenmodel? | 2020-09-09 | Er is een aangepast model (versie D007) toegevoegd aan deze NvI. Dit aangepaste model bevat gecorrigeerde tabladen: -prijzen van onderdelen en hulpmiddelen -basisdiensten -afroepdiensten. -toelichting is verduidelijkt | Bijlage 5 TN253286 Format aanbiedingsbegroting D007 Bijlage 8 TN253286 Conformiteitsverklaring D012
3 | Bijlage 5 TN253286 Format aanbiedingsbegroting D006 |  | In tegenstelling tot de resultaten van de berekening van MTBF kosten is het waarschijnlijk dat over 300 installaties en 25 jaar er storingen zullen optreden. Het rekenmodel accepteert hier geen kosten meer voor, deze kosten zullen dus in de productprijs opgenomen moeten worden. Er zijn mogelijk ook kosten aan de kant van Prorail (bijvoorbeeld toegangsverlening). De hoogte van deze kosten zijn niet inzichtelijk of beïnvloedbaar door de opdrachtnemer. Mogen wij er van uit gaan, dat deze kosten voor rekening van Prorail blijven? en hoe hoog zijn deze kosten | 2020-09-09 | Het format aanbiedingsbegroting is aangepast. Zie antwoord op vraag 2. In geval van functieherstel (correctief onderhoud) worden geen bijkomende ProRail kosten (bv. toegangsverlening of schakelopdracht zijn niet van toepassing) doorbelast.
4 | TN253286 Model Raamovereenkomst Assets Algemene Voorwaarden Assets D002: TN253286 Model Raamovereenkomst Assets - Basisovereenkomst D006: TN253286 Model Raamovereenkomst Annex Prijzen Tarieven D004 |  | Gaarne onderstaande verduidelijken wat nu exact de betalingscondities zijn. Artikel 1. Betalingen Lid 1. Betalingen voortvloeiende uit de verplichtingen van een Deelopdracht geschieden door de Afroeper. Deze betalingen gelden als een bevrijdende betaling namens ProRail. Overige betalingen voortvloeiende uit de verplichtingen van de Overeenkomst geschieden door ProRail. Lid 1. Betaling vindt plaats binnen dertig (30) Dagen nadat de factuur met inbegrip van de in de Annex “Prijzen, tarieven en leveringscondities” benoemde gegevens in goede orde zijn ontvangen. Lid 2. Facturen die niet aan het bepaalde in Lid 2 voldoen, worden niet in behandeling genomen en geacht niet te zijn ingediend. Lid 3. Indien Opdrachtnemer enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet juist of niet volledig nakomt, is ProRail gerechtigd de betaling aan Opdrachtnemer op te schorten dan wel te beperken tot het bedrag van de waarde van het geleverde deel van de Prestatie. Lid 4. Indien ProRail of Afroeper de ingevolge de Overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is, heeft Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente over het niet (tijdig) betaalde bedrag. ProRail of, bij een Deelopdracht, Afroeper zijn de eerste rente verschuldigd met ingang van de dag waarop zij in verzuim zijn. De rentevordering van Opdrachtnemer betreft nimmer rente op rente. Lid 5. Betaling door ProRail houdt op geen enkele wijze het doen van afstand van rechten in. Lid 6. ProRail is te allen tijde bevoegd vorderingen van Opdrachtnemer te verrekenen met vorderingen die ProRail heeft op Opdrachtnemer.Lid 1. Indexering van de overeengekomen prijzen en tarieven vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in de Annex “Prijzen, tarieven en leveringscondities”. Lid 2. De betalingsverplichting van ProRail gaat pas in na Acceptatie van het Systeem, zoals benoemd Artikel 2, lid 3 sub b onderdeel II. Lid 3. Betaling geschiedt conform hetgeen in Annex ‘Prijzen, tarieven en leveringscondities’ vastgelegde. Lid 4. Betaling geschiedt in de volgende termijnen: a. In geval van Deelopdrachten: 100% na Levering op de overeengekomen datum, tenzij in de Annex “Prijzen, tarieven en leveringscondities” anders is bepaald. b. In het geval van overige betalingen in het kader van de Overeenkomst: I. Bedragen in de Annex ‘Prijzen, tarieven en leveringscondities’ aangemerkt als ‘initieel’: 100% na de schriftelijke Acceptatie van het Systeem door ProRail; II. Bedragen in de Annex ‘Prijzen, tarieven en leveringscondities’ aangemerkt als ‘structureel’: 25% van het jaarlijkse bedrag na einde van het kalenderkwartaal . <van toepassing ingeval de totaal jaarlijkse structurele kosten uit de aanbiedingsbegroting groter zijn dan € 50.000,- > 50% van het jaarlijkse bedrag na einde van het halve kalenderjaar. <van toepassing ingeval de totale jaarlijkse structurele kosten uit de aanbiedingsbegroting vallen tussen € 50.000,- en € 5.000,- > 100% van het jaarlijkse bedrag na einde van het kalenderjaar. <van toepassing ingeval de totaal jaarlijkse structurele kosten uit de aanbiedingsbegroting kleiner zijn dan € 5.000,- > vanaf de schriftelijke Acceptatie van het Systeem door ProRail, waarbij de eerste en de laatste termijnbetaling pro rato berekend worden. 2.5 Betalingscondities overige betalingen in het kader van de Overeenkomst (o.a. basisdiensten) Binnen veertien (14) kalenderdagen na afloop van een kalenderkwartaal / halve kalenderjaar / kalenderjaar wordt door Opdrachtnemer een ‘Verzoek om Prestatieverklaring’ en bijbehorende bescheiden ingediend. < overeenkomstig op basis van de aanbieding en het bepaalde in de basisovereenkomst > Een ‘Verzoek om Prestatieverklaring’ omvat de aantoonbaarheid van de Prestatie conform de vereisten uit de Overeenkomst over de betreffende periode, Opdrachtnemer toont aan middels de bijbehorende bescheiden, zijnde: • • de voortgangsrapportage als bepaald in het werkpakket Voortgangscommunicatie uit de Vraagspecificatie Basisdiensten en • • de kwaliteits- en prestatie certificaten respectievelijk verklaringen, met bijbehorend projectdossier, conform artikel 8 “BPKV-sanctie’’ uit de Basisovereenkomst en • • een financieel overzicht waarin weergegeven wordt tot welke mate Opdrachtnemer van mening is recht te hebben op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de in deze Annex opgenomen basisdiensten rekening houdende met de overige financiële bepalingen uit deze Overeenkomst (boetes en BPKV-sancties). Indien ProRail een vergoeding of delen hiervan, opgenomen in een verzoek om een Prestatieverklaring, gezien de inhoud en strekking van de Overeenkomst betwist, zal zij dit aan Opdrachtnemer binnen vijf (5) Dagen na ontvangst van een ‘Verzoek om Prestatieverklaring’ kenbaar maken. Partijen zullen in dat geval binnen een alsdan te stellen redelijke termijn in redelijk overleg pogen alsnog tot overeenstemming te komen. ProRail zal binnen tien (10) Dagen na ontvangst van een ‘Verzoek om Prestatieverklaring’, een ondertekende Prestatieverklaring afgegeven voor niet-betwiste zaken, ten einde te bevestigen dat Opdrachtnemer het in de Prestatieverklaring benoemde bedrag mag factureren. Opdrachtnemer dient de volgende gegevens, zoals op de Prestatieverklaring zijn vermeld, op de factuur te vermelden: • • ProRail Opdrachtnummer; • • ProRail Projectnummer; • • Crediteurennummer; • • Bedrag als opgenomen op de Prestatieverklaring. Annex Prijzen, Tarieven & Leveringscondities 3kV Frequentieomvormer TN253286 Versie 003.2 Paraaf ProRail Pagina 7 van 13 Paraaf Opdrachtnemer Opdrachtnemer dient de door ProRail getekende Prestatieverklaring bij de factuur te voegen en te verzenden aan de crediteurenadministratie van ProRail, waarvan de contractgegevens zijn opgenomen in de Annex Organisatie | 2020-09-09 | De betalingscondities zijn opgenomen in de Basisovereenkomst (artikel 4), de Annex Prijzen, Tarieven en Leveringscondities (Annex PTL, punt 2.3 t/m 2.5) en de Algemene Voorwaarden Assets (artikel 15). Deze betalingscondities maken onderscheid tussen initiële basisdiensten, structurele basisdiensten en Deelopdrachten. Daarvoor geldt: Initiële basisdiensten --> achteraf 100% na systeemacceptatie; structurele basisdiensten --> afhankelijk van de hoogte van het bedrag, achteraf 25% per kwartaal, 50% per halfjaar of 100% per jaar; Deelopdrachten --> achteraf 100% na levering. Bij de levering van zaken kan vooruitbetaling plaatsvinden volgens punt 2.3 van de Annex PTL. Bij afroepbare diensten kan vooruitbetaling plaatsvinden volgens punt 2.4 van de Annex PTL. Geen betalingen vinden plaats voordat systeemacceptatie heeft plaatsgevonden en de algemene betalingstermijn is 30 dagen na facturering conform overeenkomst.
5 | Bijlage 5 TN253286 Format aanbiedingsbegroting D006 |  | 1) De formules in de aanbestedingsbegroting zijn veranderd, het lijkt erop dat nu correctief onderhoud alleen meegenomen wordt voor onderdelen die een MTBF hebben van < 25 jaar. We vragen ons af of dit correct is aangezien MTBF een gemiddelde waarde is en dus een onderdeel met een MTBF van >25 jaar best stuk kan gaan gedurende deze 25 jaar gebruiksperiode. 2) Ook lijkt er een fout te zitten want een onderdeel wordt aangegeven om 1x te vervangen per 25 jaar, en alleen de voorrijkosten worden meegenomen, maar geen materiaalkosten en arbeidskosten. 3) Verder weten we niet hoe we de impact op de corrective onderhoudkosten door preventief onderhoud moeten berekenen met deze nieuwe formule. 4) Het onderdeel dat word meegerekend is een redundant onderdeel dat in principe niet vervangen hoeft te worden tijdens correctief onderhoud maar kan gepland worden tijdens preventief onderhoud. 5) Dat zou betekenen dat de totale correctieve onderhoud op 0€ zou komen te staan wat weer niet realistisch is. | 2020-09-09 | 1) zie gegeven reactie hierboven (antwoord op vraag 2) 2) onderdelen die gedurende de levensduur vervangen worden gedurende het preventieve onderhoud dienen gespecificeerd te worden onder het kopje 'verbruiksdelen'. 3) Basis is dat een preventief onderhoud de impact van correctief onderhoud beperkt. Daartoe voert men immers preventief/regulier onderhoud uit. De mate waarin regulier onderhoud een impact heeft op correctief onderhoud wordt bepaald door de varialbelen op basis van alle opgenomen ingaves door Gegadigde. Maar let op: het totaal financieel voordeel kan nooit groter of gelijk zijn aan het totaal van het correctief onderhoud. 4) Geheel ter beoordeling van de Gegadigde. Zie antwoord 2) op welke wijze de kosten dan ook verwerkt dienen te worden. 5) Het is niet aannemenlijk dat er geen correctief onderhoud zou zijn gedurende de 25 jaar. Correctief onderhoud zou echter beperkt moeten worden door adequaat/voldoende en volledig preventief onderhoud te plegen. (zie ook antwoord op vraag 2) Per definitie geldt dat het totaal aan instandhoudingskosten nooit negatief mag zijn. De waarde van het totaal der instandhoudingskosten dient reeel te zijn. De kosten van correctief onderhoud volgt uit het model en wordt bepaald door de ingaves van Gegadigde op het tabblad Prijzen en tarieven en de daarmee samenhangende aspecten als aangegeven waarde van MTBF, hersteltijd, aantal functionarissen en bv de invoer van het aantal onderdelen op het tabblad Afroepdiensten.