## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 9-2-2021)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2021
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component
Regio | RVB-NW
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900123941 | 28 | No-break | 747930 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-24 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 0 | 001C | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2757 | 564 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900130497 | 28 | No-break | 781894 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-02 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060 | Marine Hoofdkwartier KW | 1 | 112 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2757 | 564 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900077714 | 28 | No-break | 319102 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-02 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060 | Marine Hoofdkwartier KW | 2 | 212 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2757 | 564 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900077727 | 28 | No-break | 319109 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-01 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 011 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2757 | 564 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900133615 | 28 | No-break | 812292 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-22 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 049 | NH-90 Full Mission Flight Trainer | 0 | 0.17 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2757 | 564 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900111545 | 28 | No-break | 355387 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-14 | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 0 | A0101 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2756 | 563 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129607 | 28 | No-break | 777499 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-16 | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 0 | D0105 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2756 | 563 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900111544 | 28 | No-break | 355394 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-14 | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 0 | D0304 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2756 | 563 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900133599 | 28 | No-break | 812293 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-15 | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 1 | D1304 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2756 | 563 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900133600 | 28 | No-break | 812294 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-15 | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 1 | D1307 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2756 | 563 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900124315 | 28 | No-break | 754080 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-08 | 1 | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 0 | A009A | DMO | DMO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900124316 | 28 | No-break | 754081 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-08 | 1 | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 0 | A009A | DMO | DMO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900124314 | 28 | No-break | 754079 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-08 | 1 | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 0 | A009A | DMO | DMO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095515 | 28 | No-break | 319137 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-25 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | G10 | Bureaugebouw | 0 | 0.16 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117187 | 28 | No-break | 711479 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 0 | 023 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117243 | 28 | No-break | 711480 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 0 | 051 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117244 | 28 | No-break | 711481 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 0 | 051 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117245 | 28 | No-break | 711482 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 0 | 051 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117228 | 28 | No-break | 711483 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 1 | 129 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117230 | 28 | No-break | 711485 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 2 | 210 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900119394 | 28 | No-break | 725134 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 2 | 210 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117229 | 28 | No-break | 711484 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 2 | 210 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117236 | 28 | No-break | 711490 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117239 | 28 | No-break | 711493 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117240 | 28 | No-break | 711494 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117237 | 28 | No-break | 711491 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117235 | 28 | No-break | 711489 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900117238 | 28 | No-break | 711492 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-23 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900124310 | 28 | No-break | 754098 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-15 | 1 | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 031 | VBC | 0 | 012 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2758 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035724 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319430 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-24 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060A | Noodstroomaggregaat | 0 | 01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900136080 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 833543 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-05 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 135 | Noodstroomaggregaat | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2472 | 564 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900131608 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 789044 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-16 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 140 | Opslag Brandweer-MT | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2472 | 564 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126420 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 759716 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-19 | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen , Sporthal , Schietbaan | 0 | K0101 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2529 | 563 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035697 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319462 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-23 | 1 | 31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | T | Kantoorgebouw | 0 | 022 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036548 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319466 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-22 | 1 | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 0 | A009A | DMO | DMO | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035655 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319467 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-15 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D18 | Pompgebouw | 0 | Q1 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035674 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319468 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-15 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D2 | Kantoorgebouw | 0 | E | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900093770 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319470 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-03 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | G17 | Noodstroomgebouw | 0 | 01 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035681 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319469 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-22 | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V32 | Noodstroomaggregaat | 0 | 01 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900111745 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 355421 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-27 | 1 | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 32 | Garage , Werkplaats | 0 | 10 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900125993 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 758162 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-04 | 1 | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 53 | FFM-shelter | 0 | 01 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035683 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319473 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-21 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A117 | Telecommunicatiebunker | 0 | 4 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900093873 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319476 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-17 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A164 | NSA , UPS | 0 | 02 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900094880 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319477 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-21 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A80 | Kantoor , Werkplaats NDO | 0 | 11 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106734 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 349455 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-13 | 1 | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | W1 | Staf- , Lesgebouw | 0 | 0.64 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035658 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319484 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-23 | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 11 | Wachtgebouw | 0 | 013 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035660 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319485 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-23 | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 3 | Motorenproefstand | 0 | 019 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035694 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319486 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-23 | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | P1 | Inkoopstation | 0 | 001 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035695 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319487 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-14 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | BT | Opslag | 0 | 001 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035670 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319488 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-14 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | EN | DMO | 0 | 021 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035679 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319491 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-27 | 1 | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 079 | Magazijn , Militair Trainingscentrum | 0 | 048 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900093800 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319492 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-27 | 1 | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 089 | Wachtgebouw Durres | 0 | 04 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084420 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319503 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-24 | 1 | 38E03 | MC LOPIK | TR1 | Zendergebouw | 0 | 001 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087656 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319505 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-20 | 1 | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32E | Energiegebouw | 0 | 05 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035736 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319332 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-18 | 6 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 050 | Trafo | 0 | 01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900128039 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 773964 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-19 | 6 | 09D04 | FORT HARSSENS | D005 | Pompgebouw | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900108917 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 354555 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-19 | 6 | 09D04 | FORT HARSSENS | Z001 | Drinkwatervoorziening Harssens | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900114738 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 696691 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-17 | 6 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | P007 | Gruno Brandweerkazerne | 0 | 006B | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900085361 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319339 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-17 | 6 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Q011 | Rijwielstalling | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035735 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319340 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-17 | 6 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R045 | Peperhuisje Nieuwe Haven | 0 | 016 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035733 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319341 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-17 | 6 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R050 | Dieselaggregaat | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035724 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319342 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-24 | 6 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060A | Noodstroomaggregaat | 0 | 01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900108918 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 354557 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-19 | 6 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Z003 | Pompgebouw , Reinwaterkelder | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035738 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319344 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-23 | 6 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 059 | Brinio | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900075621 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319345 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-23 | 6 | 14B37 | KIM | 007 | West | 0 | W012 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900102021 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 346337 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-16 | 6 | 14B46 | MVK DE KOOY | 038 | Noodstroomgebouw K-34 | 0 | 002 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900104029 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 347669 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-16 | 6 | 14B46 | MVK DE KOOY | 089 | Noodstroomgebouw , Regelstation | 0 | 002 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900136080 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 833542 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-05 | 6 | 14B46 | MVK DE KOOY | 135 | Noodstroomaggregaat | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900125453 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 757631 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-16 | 6 | 14B46 | MVK DE KOOY | 140 | Opslag Brandweer-MT | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900131608 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 789043 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2018-07-13 | 6 | 14B46 | MVK DE KOOY | 140 | Opslag Brandweer-MT | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900106695 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 349363 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-09-17 | 6 | 14B47 | ANTENNEPARK JULIANADORP | R20 | R20 ZENDERSTATION | 0 | 009 | DMO | DMO | RVB-NW | 2472 | 564 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035743 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319358 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-09 | 6 | 25A42 | POST IJMUIDEN | 02 | NSA-gebouw | 0 | 1 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900111539 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 355418 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-19 | 6 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 0 | D0107 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900126420 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 759700 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-19 | 6 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen , Sporthal , Schietbaan | 0 | K0101 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035754 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319361 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-09 | 6 | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 016 | Noodstroomgebouw NSA | 0 | 01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2529 | 563 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035697 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319374 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-09 | 6 | 31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | T | Kantoorgebouw | 0 | 022 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900036548 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319378 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-19 | 6 | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 0 | A009A | DMO | DMO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035655 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319379 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D18 | Pompgebouw | 0 | Q1 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035674 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319380 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D2 | Kantoorgebouw | 0 | E | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900093770 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319382 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-05-15 | 6 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | G17 | Noodstroomgebouw | 0 | 01 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035681 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319381 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-05 | 6 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V32 | Noodstroomaggregaat | 0 | 01 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900111745 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 355419 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-05-13 | 6 | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 32 | Garage , Werkplaats | 0 | 10 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900125993 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 758161 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-09-14 | 6 | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 53 | FFM-shelter | 0 | 01 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035683 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319385 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-19 | 6 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A117 | Telecommunicatiebunker | 0 | 4 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900135879 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 833393 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2019-04-18 | 6 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A144 | Joint CIS Groep | 0 | C005B | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900093873 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319388 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-10 | 6 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A164 | NSA , UPS | 0 | 02 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900117177 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 711498 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-10 | 6 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 0 | 027 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900094880 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319389 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-19 | 6 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A80 | Kantoor , Werkplaats NDO | 0 | 11 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900091263 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319390 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-07-17 | 6 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A92 | Noodstroomaggregaat | 0 | 01 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900106734 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 349454 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-10 | 6 | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | W1 | Staf- , Lesgebouw | 0 | 0.64 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035658 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319396 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 11 | Wachtgebouw | 0 | 013 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035660 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319397 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 3 | Motorenproefstand | 0 | 019 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035694 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319398 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | P1 | Inkoopstation | 0 | 001 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035695 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319399 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | BT | Opslag | 0 | 001 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035670 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319400 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | EN | DMO | 0 | 021 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035678 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319402 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-06 | 6 | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 031 | VBC | 0 | 024 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035679 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319403 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-06 | 6 | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 079 | Magazijn , Militair Trainingscentrum | 0 | 048 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900093800 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319404 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-06 | 6 | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 089 | Wachtgebouw Durres | 0 | 04 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900084420 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319415 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-09 | 6 | 38E03 | MC LOPIK | TR1 | Zendergebouw | 0 | 001 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900087656 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 319417 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-05 | 6 | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32E | Energiegebouw | 0 | 05 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035697 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 835151 | PI niet gasgestookte installatie 24m | Activiteitenbesluit: afd. 3.2 en 3.3 / / | 24 | maand | rapport | inspectie | 2019-07-19 | 1 | 31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | T | Kantoorgebouw | 0 | 022 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 3038 | 568 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | Mokweg 18 | 1797SB | Den Hoorn | NL
09D04 | FORT HARSSENS | Bevesierweg 1 | 1781AT | Den Helder | NL
14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Het Nieuwe Diep 27 | 1781AD | Den Helder | NL
14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | Schapendijkje 8 | 1782TG | Den Helder | NL
14B37 | KIM | Het Nieuwe Diep 8 | 1781AC | Den Helder | NL
14B46 | MVK DE KOOY | Rijksweg 20 | 1786PT | Den Helder | NL
14B47 | ANTENNEPARK JULIANADORP | Nieuweweg 24 B | 1784PJ | Den Helder | NL
25A42 | POST IJMUIDEN | Kanaalstraat 79 | 1975BB | IJmuiden | NL
25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | Sloterweg 400 | 1171VK | Badhoevedorp | NL
25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | Kattenburgerstraat 7 | 1018JA | Amsterdam | NL
31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | Biltsestraatweg 225 | 3584BE | Utrecht | NL
32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | Volkersweg 1 | 3755PG | Eemnes | NL
32C04 | DU MOULINKAZERNE | Het Zeisterspoor 19 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | Het Zeisterspoor 8 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | Hobbemalaan 5 | 3712AZ | Huis ter Heide | NL
32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | Dolderseweg 34 | 3712BR | Huis ter Heide | NL
32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | Het Zeisterspoor 12 | 3769AP | Soesterberg | NL
32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | Kolonel H L van Royenweg 3 | 3832RN | Leusden | NL
32D20 | BERNHARDKAZERNE | Barchman Wuytierslaan 198 | 3818LN | Amersfoort | NL
32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | Oude Arnhemse Bovenweg 1D | 3941XM | Doorn | NL
38E03 | MC LOPIK | M A Reinaldaweg 6 | 3411MB | Lopik | NL
39B01 | MRC AARDENBURG | Korte Molenweg 3 | 3941PW | Doorn | NL