## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 9-2-2021)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2021
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component
Regio | RVB-O
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900109586 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 742218 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-08-05 | 1 | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO |  |  |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 3490 | 567 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900107406 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 742220 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-20 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE |  |  |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 3490 | 567 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900109586 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 742232 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-03 | 6 | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO |  |  |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 3490 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd | bar: Aug; Okt; Dec
900118221 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 742233 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-03 | 6 | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO |  |  |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 3490 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht | bar: Aug; Okt; Dec
900109585 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 742231 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-03 | 6 | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO |  |  |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 3490 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900107406 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 742234 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-20 | 6 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE |  |  |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 3490 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900107006 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 753733 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-07 | 6 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE |  |  |  |  | KMAR | KMAR | RVB-O | 3490 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900118222 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 742235 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-15 | 6 | 33C01 | MLT DEELEN |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-O | 3490 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900118223 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 742236 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-14 | 6 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) |  |  |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 3490 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900108875 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 742241 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-15 | 6 | 40A06 | ORANJEKAZERNE |  |  |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 3490 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900122429 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 731740 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-09 | 6 | 27B08 | ARTILLERIE SCHIETKAMP | 333 | Mobiele Munitiewerkplaats | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900107200 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 64315 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-02-26 | 6 | 32F01 | OVG CONVOOI NW MILLIGEN | 21 | Dieselgebouw MPR | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900134325 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 821326 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 205A | Opslag Bedrijfstoffen | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035630 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28144 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 0 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035631 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28145 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 0 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900087606 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28146 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 300 | Kantoorgebouw ARS | 0 | 35A | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900087607 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28147 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 300 | Kantoorgebouw ARS | 0 | 35A | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035636 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28151 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-10 | 6 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 258 | Trafostation | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900094085 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28152 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-10 | 6 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 525 | Kantoorgebouw | 0 | 17 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035635 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28153 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-10 | 6 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 6 | Telefooncentrale , Bureelgebouw | 0 | 2A | CLAS | CLAS | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900104538 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 59428 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-14 | 6 | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | 230 | Gebouw Handgranaatbaan | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035637 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28154 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-17 | 6 | 33B03 | WP 'T LOO APELDOORN | 2 | Rijwielstalling , Berging | 0 | 1 | KMAR | KMAR | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035641 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28158 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-30 | 6 | 33C01 | MLT DEELEN | 2 | Trafo 8 | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900119665 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 725879 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-08-21 | 6 | 33C01 | MLT DEELEN | 4 | Transformator 7 | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035643 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28161 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-30 | 6 | 33C01 | MLT DEELEN | 5 | Transformator 6 | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900072259 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28162 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-17 | 6 | 33C01 | MLT DEELEN | 6 | Verkeerstoren | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035646 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28167 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-30 | 6 | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 36A | Aggregaatgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900101967 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 58581 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-15 | 6 | 34G04 | ANTENNEPARK EIBERGEN | 6 | Controlegebouw | 0 | 3 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035647 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28168 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-15 | 6 | 34G06 | RADIOPEILGEBOUW | 1 | Installatiegebouw | 0 | 2 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900112127 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 70730 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-15 | 6 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 26A | Aggregaatgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900088844 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28173 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-18 | 6 | 40E03 | BRIGADE OOSTGRENS-MIDDEN | 02 | Voertuigenstalling | 0 | G106 | KMAR | KMAR | RVB-O | 2789 | 567 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900122429 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 731741 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-09 | 1 | 27B08 | ARTILLERIE SCHIETKAMP | 333 | Mobiele Munitiewerkplaats | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2789 | 567 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900035630 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28229 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-17 | 1 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 0 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2789 | 567 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900035636 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28236 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-08 | 1 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 258 | Trafostation | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2789 | 567 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035637 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28239 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-02 | 1 | 33B03 | WP 'T LOO APELDOORN | 2 | Rijwielstalling , Berging | 0 | 1 | KMAR | KMAR | RVB-O | 2789 | 567 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135086 | 28 | No-break | 831305 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud |  | 1 | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 544 | Medisch Centrum | 1 | 101 | CLAS | CLAS | RVB-O | 2302 | 567 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900128987 | 28 | No-break | 775877 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-16 | 1 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 0 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2302 | 567 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900128986 | 28 | No-break | 775876 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-16 | 1 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 0 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2302 | 567 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128985 | 28 | No-break | 775875 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-16 | 1 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 0 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2302 | 567 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128984 | 28 | No-break | 775874 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-16 | 1 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 0 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-O | 2302 | 567 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | Leuvenumseweg 88 | 3852AV | Ermelo | NL
27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | Eperweg 141 | 8084HE | t Harde | NL
27B08 | ARTILLERIE SCHIETKAMP | Eperweg 149 | 8084HE | t Harde | NL
32F01 | OVG CONVOOI NW MILLIGEN | Garderensemolenweg 88 | 3888NA | Uddel | NL
32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | Amersfoortseweg 248 | 3888NS | Uddel | NL
32F11 | LEGERPLAATS STROE | Wolweg 100 | 3776LR | Stroe | NL
33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
33B03 | WP 'T LOO APELDOORN | Tuinmanslaan 22E | 7315HJ | Apeldoorn | NL
33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | Frankenlaan 70 | 7312TG | Apeldoorn | NL
33C01 | MLT DEELEN | West Vrijlandweg 2 | 6816TG | Arnhem | NL
33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
34G01 | KAMP HOLTERHOEK | Zwilbroekseweg 46 | 7152CK | Eibergen | NL
34G04 | ANTENNEPARK EIBERGEN | Noachweg 3 | 7152CN | Eibergen | NL
34G06 | RADIOPEILGEBOUW | Hagensweg 13 | 7152BR | Eibergen | NL
40A06 | ORANJEKAZERNE | Clement van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | Clement van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
40E03 | BRIGADE OOSTGRENS-MIDDEN | Reisenakker 4 | 6903ZJ | Zevenaar | NL