## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 9-2-2021)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2021
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component
Regio | RVB-N
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900035841 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28174 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-11-04 | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | W1 | Hoofdwaarnemingstoren | 0 | 5 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900035850 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28180 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-02 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 502 | Squadronbunker 323 | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900107299 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 696694 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-02 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 503B | Squadronbunker 322 | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900135367 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 832188 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C185 | Stafgebouw 322 SQN | 0 | B77 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900035865 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28193 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-10 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | KMAR | Kantoorgebouw | 0 | 1.36 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900137571 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 838732 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 3 | Commandopost | 0 | 118 | CLAS | CLAS | RVB-N | 2788 | 565 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128884 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 835125 | PI niet gasgestookte installatie 24m | Activiteitenbesluit: afd. 3.2 en 3.3 / / | 24 | maand | rapport | inspectie | 2019-07-22 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 501 | Bunker SIM-KKW | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
900128881 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 835126 | PI niet gasgestookte installatie 24m | Activiteitenbesluit: afd. 3.2 en 3.3 / / | 24 | maand | rapport | inspectie | 2019-09-09 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | BT3 | Aggregaatgebouw | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
900128882 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 835127 | PI niet gasgestookte installatie 24m | Activiteitenbesluit: afd. 3.2 en 3.3 / / | 24 | maand | rapport | inspectie | 2019-10-18 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | T5 | Transformator Vliegveldverlichting | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900035625 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 835146 | PI niet gasgestookte installatie 24m | Activiteitenbesluit: afd. 3.2 en 3.3 / / | 24 | maand | rapport | inspectie | 2019-11-02 | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | NSA3 | Installatiegebouw | 0 | 1 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900035846 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 835209 | PI niet gasgestookte installatie 48m | Activiteitenbesluit: art. 3.20, lid 1, 3, 4 en 8 / / | 48 | maand | rapport | inspectie | 2017-08-23 | 1 | 05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | B9100 | Bunker | 0 | 1.01 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug
900124104 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 753779 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-09 | 6 | 02G01 | OT MARNEWAARD | C8 | Aggregaatcontainer | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035841 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28089 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | W1 | Hoofdwaarnemingstoren | 0 | 5 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035842 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28090 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-02-25 | 6 | 05G02 | ZENDERCOMPLEX TE RIED | C | Zendergebouw | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035845 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28091 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-02-25 | 6 | 05H08 | RADARPOST NOORD TE WIER | C | Noodstroomgebouw | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035846 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 777502 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-14 | 6 | 05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | B9100 | Bunker | 0 | 1.01 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900128883 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 775622 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-08 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 500 | Bunker BOC | 0 | 1.15 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900128884 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 775623 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-08 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 501 | Bunker SIM-KKW | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035850 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28095 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-08 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 502 | Squadronbunker 323 | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900107299 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 696690 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-08 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 503B | Squadronbunker 322 | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900128881 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 775624 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-03 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | BT3 | Aggregaatgebouw | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035853 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28098 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C139 | Pompstation Afs Noord | 0 | 1.05 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035854 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28099 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-03 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C141 | Pompstation Afs Oost | 0 | 1.05 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035855 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28100 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C142 | Pompstation Afs Zuid | 0 | 1.05 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035857 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28102 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-02 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C183 | Noodstroomgebouw H18 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900135367 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 832187 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test |  | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C185 | Stafgebouw 322 SQN | 0 | B77 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035858 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28103 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C21 | Observatiepost Brandweer , TACAN | 0 | 1.11 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035859 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28104 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-02 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | F81 | Local Control Bunker 06 | K1 | 1.07 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035860 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28105 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-02 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | F82 | Local Control Bunker 24 | K1 | 1.07 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900128885 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 775625 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-02 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H17 | Werkplaats 306 SQN | 0 | 1.03A | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900112682 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 73350 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K78 | Noodstroomgebouw K99 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035865 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28108 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-04 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | KMAR | Kantoorgebouw | 0 | 1.36 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035863 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28106 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-01 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | T14 | Transformator Verkeerstoren | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900106265 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 60111 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-02 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | T28 | Trafo | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900128882 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 775626 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-03 | 6 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | T5 | Transformator Vliegveldverlichting | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900075276 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28109 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-09 | 6 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 2 | Vaste Kampstafgebouw | 0 | 23 | CLAS | CLAS | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900137571 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 838731 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test |  | 6 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 3 | Commandopost | 0 | 118 | CLAS | CLAS | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035870 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28113 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-14 | 6 | 11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | 1 | Apotheek | 1 | 226 | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035871 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28115 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-06-17 | 6 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | 290 | Generatorgebouw | 0 | 1 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035872 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28116 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-30 | 6 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | 541 | Drukketelgebouw | 0 | 3 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035873 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28117 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-30 | 6 | 12C02 | KC VEENHUIZEN | 4 | Generatorgebouw | 0 | 2 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035874 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28118 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-30 | 6 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 12 | Telefooncentrale | 0 | 7 | CLAS | CLAS | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035875 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28119 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-18 | 6 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | AA | Telefooncentrale | 0 | 12 | CLAS | CLAS | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035876 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28120 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-09-04 | 6 | 16G04 | OT HAVELTE WEST | C1 | Pompstation & Pompschacht | 0 | 1.01 | CLAS | CLAS | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900077065 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28121 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-18 | 6 | 16H04 | BRIGADE DRENTHE-IJSSELSTREEK | 2 | Stalling | 0 | 3 | KMAR | KMAR | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035883 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28127 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-18 | 6 | 22E08 | BRIGADE OOSTGRENS-NOORD | 2 | Voertuigenstalling | 0 | 1.05 | KMAR | KMAR | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035623 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28134 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-07 | 6 | 27H05 | LC BATHMEN | NSA1 | Installatiegebouw | 0 | 1 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035624 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28135 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-07 | 6 | 27H05 | LC BATHMEN | NSA2 | Installatiegebouw | 0 | 1 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035625 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28136 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-07 | 6 | 27H05 | LC BATHMEN | NSA3 | Installatiegebouw | 0 | 1 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900081447 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28138 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2019-12-12 | 6 | 28H10 | POST ENSCHEDE | 1 | Kantoorgebouw | 0 | 1.40 | KMAR | KMAR | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900080878 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28140 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2015-11-11 | 6 | 28H16 | COMPLEX TWENTE | B500 | Bunker | 0 | 1.19 | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900100752 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 57236 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-04-09 | 6 | 28H16 | COMPLEX TWENTE | C104 | Hoofdwachtgebouw | 0 | 1.08 | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900108811 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 70267 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-07 | 6 | 34B01 | DEPOT MARKELO | B6100 | Pompgebouw (hoge druk) | 0 | 1.02 | DMO | DMO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900081526 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 28166 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-12-10 | 6 | 34F03 | KANTOOR FORUM | 1 | Kantoor | K1 | K35 | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 2788 | 565 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900124112 | 28 | No-break | 753772 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-10-22 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 529 | Vliegtuigshelter | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2831 | 565 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900137573 | 28 | No-break | 838729 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H18 | Leerdock , RAV | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 2831 | 565 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091097 | 28 | No-break | 27972 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-24 | 1 | 10B11 | ANTENNEPARK KORNWERDERZAND | 2 | Zend- , Ontvangststation | 0 | 1 | DMO | DMO | RVB-N | 2831 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091096 | 28 | No-break | 27971 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-24 | 1 | 10B11 | ANTENNEPARK KORNWERDERZAND | 2 | Zend- , Ontvangststation | 0 | 1 | DMO | DMO | RVB-N | 2831 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106232 | 28 | No-break | 60918 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-17 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 12 | Telefooncentrale | 0 | 12 | CLAS | CLAS | RVB-N | 2831 | 565 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135499 | 25 | Opslagtank in gebouw | 832569 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C185 | Stafgebouw 322 SQN | 0 | B77 | CLSK | CLSK | RVB-N | 3696 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104194 | 25 | Opslagtank in gebouw | 59458 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2020-04-15 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 3 | Commandopost | 0 | 118 | CLAS | CLAS | RVB-N | 3696 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087095 | 25 | Opslagtank in gebouw | 31538 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 en 4.2.9 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f | 1 | jaar | verklaring | inspectie water-sludge | 2020-04-14 | 1 | 11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | 1 | Apotheek | 1 | 226 | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 3696 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135499 | 25 | Opslagtank in gebouw | 832571 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 | 1 | jaar | verklaring | inspectie |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C185 | Stafgebouw 322 SQN | 0 | B77 | CLSK | CLSK | RVB-N | 3696 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104194 | 25 | Opslagtank in gebouw | 728957 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2019-06-07 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 3 | Commandopost | 0 | 118 | CLAS | CLAS | RVB-N | 3696 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104195 | 25 | Opslagtank in gebouw | 727017 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2018-02-19 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 3 | Commandopost | 0 | 118 | CLAS | CLAS | RVB-N | 3696 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087095 | 25 | Opslagtank in gebouw | 727019 | Technische inspectie opslagtank 1j | Activiteitenregeling: 3.34 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 3.2.1 | 1 | jaar | verklaring | inspectie | 2020-04-14 | 1 | 11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | 1 | Apotheek | 1 | 226 | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 3696 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135499 | 25 | Opslagtank in gebouw | 832570 | Herkeuring bovengr.stalen opslagtank voor vloeibare brandstoffen 15, 20j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / PGS 30: art. 4.2.2 / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f | 15 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C185 | Stafgebouw 322 SQN | 0 | B77 | CLSK | CLSK | RVB-N | 3696 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104195 | 25 | Opslagtank in gebouw | 59462 | Herkeuring bovengrondse kunststof opslagtank 15, 20j | Activiteitenregeling: art. 4.15: incl verwijzingsartikel naar PGS 30 mbt Inrichtingen Barim type A en B / Activiteitenregeling: 3.71d en 3,71f / PGS 30: art. 4.2.2 | 15 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 3 | Commandopost | 0 | 118 | CLAS | CLAS | RVB-N | 3696 | 565 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
02G01 | OT MARNEWAARD | Strandweg 21 | 9974SM | Zoutkamp | NL
04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | Postweg 9 | 8899BZ | Vlieland | NL
05G02 | ZENDERCOMPLEX TE RIED | Berlikumerweg 20 | 8811HR | Ried | NL
05H08 | RADARPOST NOORD TE WIER | Hogedijk 32A | 9079PZ | St.-Jacobiparochie | NL
05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | Trekwei 12 | 9033WC | Deinum | NL
06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | Keegsdijkje 7 | 8919AK | Leeuwarden | NL
06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | Strandweg 21 | 9974SM | Zoutkamp | NL
10B11 | ANTENNEPARK KORNWERDERZAND | Sluisweg 45 | 8752TR | Kornwerderzand | NL
11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | Haskeruitgang 102 | 8447AL | Heerenveen | NL
12C01 | MMC VEENHUIZEN | Norgerweg 20 | 9341AX | Veenhuizen | NL
12C02 | KC VEENHUIZEN | Norgerweg 15 | 9341AX | Veenhuizen | NL
12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | Balkenweg 3 | 9405CC | Assen | NL
16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | Johannes Postweg 1 | 7973JB | Darp | NL
16G04 | OT HAVELTE WEST | Johannes Postweg 7 | 7973JB | Darp | NL
16H04 | BRIGADE DRENTHE-IJSSELSTREEK | Van Helomaweg 51 | 7973JC | Darp | NL
22E08 | BRIGADE OOSTGRENS-NOORD | Eendrachtstraat 16 | 7742SZ | Coevorden | NL
27H05 | LC BATHMEN | Kiekenbeltsweg 2 | 7434PC | Lettele | NL
28H10 | POST ENSCHEDE | Vliegveldweg 299 | 7524PT | Enschede | NL
28H16 | COMPLEX TWENTE | Vliegbasis Twente 1 | 7524BH | Enschede | NL
34B01 | DEPOT MARKELO | Welmersweg 9 | 7475NZ | Markelo | NL
34F03 | KANTOOR FORUM | Forum 2 | 7521PM | Enschede | NL