## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 8-7-2019)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2020
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Vliegveldverlichting
Dienstkring
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900028695 | 34 | Vliegveldverlichting | 785707 | VV1a Insp. En onderh. Vliegveldverlichtingsinstallatie 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 1 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2018-12-13 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900028695 | 34 | Vliegveldverlichting | 785708 | VV1b-Inspectie en onderhoud regelaars vliegveldverlichtingsinstallatie 3j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 3 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2017-12-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | 0 |  |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900027677 | 34 | Vliegveldverlichting | 780615 | VV1a Insp. En onderh. Vliegveldverlichtingsinstallatie 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 1 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2018-11-08 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2521 | 409 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900027677 | 34 | Vliegveldverlichting | 780623 | VV1b-Inspectie en onderhoud regelaars vliegveldverlichtingsinstallatie 3j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 3 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2017-12-04 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2521 | 409 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080132 | 34 | Vliegveldverlichting | 780616 | VV1a Insp. En onderh. Vliegveldverlichtingsinstallatie 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 1 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2018-03-23 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-O | 2793 | 409 | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113001 | 34 | Vliegveldverlichting | 780617 | VV1a Insp. En onderh. Vliegveldverlichtingsinstallatie 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 1 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2018-11-07 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2839 | 409 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113002 | 34 | Vliegveldverlichting | 780618 | VV1a Insp. En onderh. Vliegveldverlichtingsinstallatie 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 1 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2018-06-12 | 1 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2839 | 409 |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113002 | 34 | Vliegveldverlichting | 780626 | VV1b-Inspectie en onderhoud regelaars vliegveldverlichtingsinstallatie 3j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 3 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2017-11-09 | 1 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2839 | 409 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113003 | 34 | Vliegveldverlichting | 780619 | VV1a Insp. En onderh. Vliegveldverlichtingsinstallatie 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 1 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2018-10-04 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2839 | 409 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113003 | 34 | Vliegveldverlichting | 780627 | VV1b-Inspectie en onderhoud regelaars vliegveldverlichtingsinstallatie 3j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 3 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2017-12-06 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2839 | 409 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113004 | 34 | Vliegveldverlichting | 780620 | VV1a Insp. En onderh. Vliegveldverlichtingsinstallatie 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a / / | 1 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud | 2018-12-18 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2839 | 409 |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | Keegsdijkje 7 | 8919AK | Leeuwarden | NL
14B46 | MVK DE KOOY | Rijksweg 20 | 1786PT | Den Helder | NL
33C01 | MLT DEELEN | West Vrijlandweg 2 | 6816TG | Arnhem | NL
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | Kooiweg 40 | 4631SZ | Hoogerheide | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL