## Jaarafsluiting
Jaarafsluiting | [5 empty] | Taken/projecten voor 2020, jaarovergang en 1e run januari: | Reguliere payroll
Deadline - 8 januari 2021 | [6 empty] | Functiehuis SW
| December |  |  | 13 run
Periode dicht Promen | 2020-12-15 | [5 empty] | Uitbetaling IKB (als het goed is automatisch laatste maand)
Betaling Promen | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-08 |  |  | Uitruil reiskosten
Periode dicht ProWork | 2020-12-18 | [5 empty] | Uitruil vakbondscontributie
Betalng Prowork | 2020-12-23 |  |  | 2021-01-08 |  |  | 13 run (wat willen we daarin meenemen?)
Jaarovergang Payroll Profit
Controleren verlof 2021 (ouderschapsverlof, onbetaald verlof, seniorenverlof.. Kon niet ingevoerd worden langer dan 2020)
Planning | [6 empty] | Periodieken ambtenaren (stonden allemaal (behalve nieuwe medewerkers) op periodiekmaand 1, alleen recht op periodiek bij voldoende functioneren)
Taak | Subtaken | Bijzonderheden | Sub deadline | Deadline | Wie | Afgehandeld
Reguliere Payroll | Zie reguliere maandplanning |  |  | 2020-12-21 | MDJ/MH/MB
| Eindejaarsuitkering wg 01,03,04,05,06 | EJU 03 nieuw in 2020, extra controle |  | 2020-12-15 | MDJ
Uitruil reiskosten vergelijken jaar ervoor adh standenreg
| WIW 06 gratificatie bedrag opvragen bij ijsselgemeente | h.f.schutter@ijsselgemeenten.nl
Uitbetalen IKB | Nalopen formulieren IKB op de schijf |  |  | 2020-12-04 | MDJ
| Controle op mutaties via Insite |  |  | 2020-12-04 | MDJ
| Controle op uitbetaling IKB in december |  |  | 2020-12-04 | MDJ
| Wat te doen met IKB verlofuren? | Michael checkt dit bij Diony |  | 2020-12-04 | MDJ
Uitruil Reiskosten | Analyse LC uitruil reiskosten | Moet nog gebouwd worden, Michael checkt bij Vincent | 2020-11-23 | 2020-12-11 | MDJ | MDJ
| Nieuw ingediende mutaties uitruil | check op na 12 maart aanvraag, ook meenemen in analyse | 2020-11-23 | 2020-12-11 | MDJ | MDJ
| Controle op uitbetaling in december | Extra aandacht Prowork, LC is nieuw ingericht vanaf dit jaar |  | 2020-12-11 | MDJ/MB/MH | MDJ
Uitruil vakbondscontributie | Controleren of Excel sheet goed is ingevuld | nagaan of voor 2021 een AFAS workflow gemaakt kan worden |  | Doorlopend | MDJ/MB | SR
| Importbestand maken van Excel sheet |  |  | Uiterlijk 14 december | MDJ/MB | MDJ
| Bestand importeren & controleren | check (evt. iom Vincent) of er een import definitie aanwezig is of dat deze nog gemaakt moet wordne | 2020-11-23 | Uiterlijk 14 december | MDJ/MB | MDJ
13e run | Informeren LG en BM over 13e run | Informeren aan LG, BM en HR adviseurs dat alles van 2020 in 2020 verwerkt dient te worden
| Sluiting urenregistratie | Check tijdens afstemmingsoverleg met Corry en Diony hoe Promen hiermee omgaat | 2020-11-09 | ? | MDJ/MH/MB
| Verwerking uren december | Check tijdens afstemmingsoverleg met Corry en Diony hoe Promen hiermee omgaat | 2020-11-09 | ?
| TWK mutaties die volgen na run december | Check tijdens afstemmingsoverleg met Corry en Diony hoe Promen hiermee omgaat | 2020-11-09 | ?
werkostenregeling | Afrekening verwerken in salarisverwerkingsplan | In januari of december afrekenen? Check tijdens afstemmingsoverleg met Corry en Diony | 2020-11-09 | ?
eindheffing op 0 iom finance??
Bijkomende projecten
Functiehuis SW | Aanmaken functies/salarisschalen |  |  | December? | Salure/Quo?
| Importeren nieuwe functies en salarissen |  |  | December? | Salure/Quo?
| Controle import |  |  | December? | MH/MB
WKR |  | Check status bij Mirjam
Gegevensaanlevering derdenbeslag | begin december naar Mieke Buitenhuis mail | G:\Loonadm\Gegevensaanleveringen\IB47\2020 |  | begin december
sturen met excelbetand en aan Finance vragen of er betalingen aan derden zijn geweest

## Nieuw loonjaar
Nieuw loonjaar 2021
Januari
Periode dicht Promen | 2021-01-14
Betaling Promen | 2021-01-20
Periode dicht ProWork | 2021-01-25
Betalng Prowork | 2021-01-27
Planning
Taak | Subtaken | Bijzonderheden | Subdeadline | Deadline | Taken/projecten voor 2020, jaarovergang en 1e run januari: | Reguliere payroll
Jaarovergang Payroll Profit | Aanpassen premies | Beschikking Whk |  | 2020-01-13
| Jaarloon BT berekenen |  |  | maandag 13 januari 2020
| Jaaropgaves | bespreken met Promen | 2020-11-09
| Inrichten salarisvewerkingsplan | data urenregistratie en betaal
| Profit 17 | waarschijnlijk eind december 2020
| Cao updates per 1/1/2021 | Uiterlijk 12 januari beschikbaar |  | 2020-01-13
| Controle of journaalstructuur moet worden bijgewerkt |  |  | maandag 13 januari 2020
| Controle op eigen loonschalen of loonschalen uit cao |  | 2020-11-09
Controleren verlof 2021 (ouderschapsverlof, onbetaald verlof, seniorenverlof.. Kon niet ingevoerd worden langer dan 2020) | Per verloftype controleren of verlof doorlopt. Wanneer het stopt nagaan of dit terecht is, of in 2021 gewoon door moet lopen |  |  | Uiterlijk 14-01-2020
Periodieken ambtenaren (stonden allemaal (behalve nieuwe medewerkers) op periodiekmaand 1, alleen recht op periodiek bij voldoende functioneren) | Periodieken toekennen |  |  | Uiterlijk 14-01-2020
| Periodieken niet toekennen, wanneer medewerker geen recht heeft op periodiek |  |  | Uiterlijk 14-01-2020
FiscFree | Nieuw budget invoeren en bij productgroepen onder instellingen het jaar weghalen.
Sociale lasten opzoeken en invullen |  |  | Zodra nieuwe jaar erin staat
CAK bedrag aanpassen | Bedrag wijzigt ieder jaar, op cao niveau loonc CAK waarde aanpassen |  | Zodra het nieuwe jaar erin staat

## Uitruil reiskosten
Subtaak | Toelichting
Analyse uitruil reiskosten | Binnen Promen is de afspraak dat wanneer je de uitruil aanvraagt, deze ook geldt voor komende jaren. Mits je aangeeft dat je geen gebruik meer wil maken
Lianne heeft bij de LC uitruil van vorig jaar de einddatum verwijderd, dus als het goed is moet deze ook dit jaar weer geactiveerd zijn en moet de uitruil dus uitbetaald worden
Nieuw ingediende mutaties uitruil | Controleren op nieuwe ingediende mutaties uitruil, deze komen niet ter controle langs bij PA/SA, maar gaan direct Profit in.
In het geval van thuiswerkers, letten op combinatie thuiswerken en aanvraag uitruil ingediend na 12 maart 2020

## Uitruil vakbondscontributie
Controleren of Excel sheet goed is ingevuld | De vakbondsformulieren komen bij PA binnen, deze verwerken de keuze in een Excel sheet. Van de Excel sheet kunnen we een import maken