## Voorblad verslag
Verslag activiteiten RI&E in Projecten
Projectnaam | GO A6 Lelystad-Ketelbrug | Verslag opgesteld op | 2019-05-08
Project- of Clusternummer | Zaaknummer: 31126911 | Verslag versie | 1.0
Clusternaam (voor PPO) | PPO WNN B Wegen | Verslag opgesteld door | P.K. Voorthuis
Locatie RI&E sessie | Lelystad | Verslag geakkoordeerd op | [datum]
Datum RI&E sessie | 2019-05-06 | Verslag geakkoordeerd door | Edmund Djabarkhan
RI&E opgesteld door | P. K. Voorthuis
Algemene informatie | Het Systeem A6 faciliteert de afwikkeling van het verkeer dat op autosnelwegen is toegelaten volgens de Wegenverkeerswet. De aanleiding voor het groot onderhoud A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug (hierna: GO A6) is de huidige technische staat van de verharding van de rijksweg A6, waardoor er groot onderhoud aan de verharding noodzakelijk is. GO A6 bevindt zich in de provincie Flevoland, waarbij het Werk zich tussen afrit 11 Lelystad –Noord (hm 87,5) en zuidelijke rijijzer Ketelbrug (hm 98,125). Voor het inventariseren en projectspecifiek maken van de veiligheids risicos' is een risicosessie gehouden met het IPM team. |  | Deze RI&E bevat 3 onderdelen 1. Verslag RI&E proces 2. Risicolijst met kwantificering 3. Risicomatrix RWS.
Tabblad 4 bevat een referentie-keuzetabel t.b.v. van kwantificering.
Note on F4: Tip: druk op "Ctrl" + ";" (puntkomma) om snel de huidige datum toe te voegen.
Note on F8: Tip: druk op "Ctrl" + ";" (puntkomma) om snel de huidige datum toe te voegen.
Note on C9: Tip: druk op "Ctrl" + ";" (puntkomma) om snel de huidige datum toe te voegen.

## Risico-database
Nr. | IV Domein | Risico | Oorzaak | Gevolg | Soort risico | VGM | Imago | Financ. | Allocatie | Toelichting | Korte gevaarsomschrijving
1 | Arbeidsveiligheid | Te water raken personen | - Ontbreken van fysieke afscheiding langs de waterkant - Gebrekkige staat van fysieke afscheiding langs waterkant als gevolg van achterstallig onderhoud - Gebrekkige waterkering bij in aanbouw zijnde duikers. | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden | Objectrisico | 4b |  |  |  | - Duikers aanbrengen - Werken nabij Ketelbrug - Bermsloten - Kamperhoektocht | Verdrinkingsgevaar
2 | Arbeidsveiligheid | Vallen van personen van hoogte | - Ontbreken van fysieke afscheiding op hoogte (oude complexen voldoen niet aan relevante wet- regelgeving ten aanzien van randbeveiliging) - Weghalen van fysieke afscheiding op hoogte tijdens het bouwproces (bijv. verwijderen brugdelen, hekwerken en dergelijke, openstaande luiken/putten) - Gebrekkige staat van fysieke afscheiding op hoogte als gevolg van achterstallig onderhoud - Gebrekkige staat van aanlijnvoorzieningen als gevolg van achterstallig onderhoud - Bezwijken van (tijdelijke) constructies (steigers, rooster- en bordesvloeren, staanders e.d.) | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden | Objectrisico | 4c |  |  |  | - Duikers aanbrengen - Werken nabij Ketelbrug - Werken aan portalen | Valgevaar
3 | Arbeidsveiligheid | Vallen van objecten van hoogte | - Ontbreken van fysieke afscheiding (op zowel hoogte als op de grond) - Gebrekkige staat van fysieke afscheiding - Gebrekkige staat van materieel en/of materiaal - Loshangend delen van objecten en infrastructuur (bijv. tijdens sloopwerkzaamheden) | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden | Objectrisico | 4c |  |  |  | Wanneer BPS wordt aangepast, dan werken boven A6. | Valgevaar
4 | Arbeidsveiligheid | Uitglijden op de werkplek | - Onvoldoende stroefheid van de ondergrond - Gebrekkige afwatering (plasvorming) - Mosaanslag - Onvoldoende verlichting (duisternis) | 1 Lichamelijk letsel | Generiek | 2d |  |  |  | Generiek. | Struikelgevaar
5 | Arbeidsveiligheid | Struikelen op de werkplek | - Losliggende voorwerpen (tegels e.d.) - Kapotte of afgebroken traptreden - Kuilen - Begroeiing - Onvoldoende verlichting (duisternis) | 1 Lichamelijk letsel | Objectrisico | 3d |  |  |  | Bouwputten van duikers. | Struikelgevaar
6 | Arbeidsveiligheid | Ongeval in besloten ruimten | - Onvoldoende manoeuvreerruimte - Geen of gebrekkige verlichting - Verontreinigde atmosfeer (luchtvervuiling) in besloten ruimten - Onvoldoende rekening gehouden met de effecten van de werkzaamheden (bijv. lassen, opruimen van lekkages van chemische stoffen e.d.) in relatie tot een gezonde en veilige atmosfeer | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden | Objectrisico | 4b |  |  |  | Bouwputten duikers. | Struikelgevaar
7 | Arbeidsveiligheid | Vast komen te zitten in drijfzand | - Onvoldoende afzetting of waarschuwing - Opbarsten bodem kan voorkomen. Daarmee kunnen locaties met drijfzand ontstaan. | 1 Lichamelijk letsel | Objectrisico | 3a |  |  |  | Nog geen bestaande locaties. Verhoogde kans langs Kamperhoektocht. Betere inschatting na bekend worden onderzoeken. | Bedelvingsgevaar
8 | Arbeidsveiligheid | Bedelving | - Onvoldoende afzetting of waarschuwing - Te steile of instabiele taluds - Ontbreken van begroeiing - Onjuiste toepassing van bekisting en damwandprofielen | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden | Objectrisico | 4c |  |  |  | Arbeidsveiligheid bij de duikers. | Bedelvingsgevaar
9 | Arbeidsveiligheid | Beknelling door vast komen te zitten in bewegende delen van machinerie 'Blootstelling aan hete oppervlakken van machines | - Geen of onvoldoende afscherming van bewegende delen van machnines, bijvoorbeeld bewegende delen van een bruginspectiewagen - Draaiing van bewegende delen niet (tijdig) kunnen stoppen door afwezigheid of beperkte zichtbaarheid van de noodstop - Ontbreken van gebruiksaanwijzingen bij machines met bewegende delen - Gebrekkige of geen communicatie tussen bediener en (onderhouds)aannemer - Bewegende delen niet of onjuist uitgeschakeld door een bediener - Hete oppervlakken zijn onvoldoende afgeschermd - Waarschuwingen (markeringen) ontbreken of zijn onvoldoende zichtbaar | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Imagoschade | Objectrisico | 4c |  |  |  | Machineveiligheid alsj ON risico. | Beknellingsgevaar
10 | Arbeidsveiligheid, Electrische Veiligheid | Elektrocutie door onder spanning staande delen (kabels met hoog-, midden of laagspanning en elektrische installaties) | - Geen eenduidige afstemming van werkzaamheden met installatieverantwoordelijke - Onvoldoende zicht op kabels met hoog- of laagspanning - Ontbreken afscherming bij onder spanning staande delen (bijv. door weggesleten isolatiemateriaal) - Onzorgvuldig uitvoeren van werkzaamheden nabij kabels - Onvoldoende aandacht voor beschermingsmiddelen - Markering van het gevaar van elektrocutering ontbreekt - Geen keuring van elektrische apparatuur (bijv. doordat elektrische apparatuur niet is opgenomen in preventief keuringssysteem) | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade | Objectrisico | 4c |  |  |  | Hoogspanning door de lucht, nabijheid hoogspanningsleidingen. Laagspanning in de grond. | Electrocutiegevaar
11 | Verkeersveiligheid, Externe Veiligheid | Blootstelling aan effecten van gevaarlijke stoffen in de omgeving | - Als gevolg van werkzaamheden vindt een verkeersongeval plaats met transport van toxische of brandbare stoffen per tankwagen, kegelschip of ketelwagen over nabijgelegen weg, vaarweg of spoorweg, waarbij (een deel van) de gevaarlijke lading vrijkomt. - Als gevolg van werkzaamheden vindt een bedrijfsongeval bij opslag, productie of verwerking van toxische stoffen bij nabijgelegen (BEVI-)bedrijven, waarbij (een deel van) de stof vrijkomt. | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Onbeschikbaarheid object 5 Imagoschade | Samenlooprisico | 4b |  |  |  | Raakvlak met Hanzelijn. | Gevaren van gevaarlijke stoffen
12 | Arbeidsveiligheid, Externe Veiligheid | Blootstelling aan effecten van gevaarlijke stoffen op de bouwplaats | - Onbekendheid met de aanwezigheid van verontreinigde (bagger)grond of oppervlaktewater - Onbekendheid met de aanwezigheid van stoffen aan of in objecten en infrastructuur (fijnstof, kwarts, biologische agentia, straling etc.) - Medewerkers werken nabij Rijks(vaarwegen) met veel uitlaatgassen - Werkzaamheden (boren, zagen, slijpen, schuren, coaten, graven etc.) aan of in objecten en infrastructuur - Veiligheidsvoorzieningen bij opslagkast of opslagtank van brandbare of toxische stoffen zijn niet aanwezig of zijn in gebrekkige staat als van achterstallig onderhoud | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade 4 Milieuschade | Objectrisico | 4b |  |  |  |  | Gevaren van gevaarlijke stoffen
13 | Arbeidsveiligheid, Externe Veiligheid | Blootstelling aan asbest, Chroom-6- of loodhoudende verf, vrijkomend schadelijk fijnstof, alkalisch hoogovenslakken | - In contact komen met pakkingen en mantelbuizen met asbest - Onbekendheid met de aanwezigheid van asbestcementleidingen in of rondom objecten - Onbekendheid met de toepassing van asbest in gebouwen waar medewerkers activiteiten dienen uit te voeren (SC-540 Asbestinventarisatie) - Onbekendheid van de toepassing van chroom-6 of loodhoudende verven. - Werkzaamheden (boren, zagen, slijpen, schuren, coaten, graven etc.) aan of in objecten en infrastructuur - Slopen van funderingslagen met hoogovenslak | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade | Objectrisico | 4b |  |  |  | Check IVD van prestatieaannemer. | Gevaren van gevaarlijke stoffen
14 | Arbeidsveiligheid, Externe Veiligheid | Ontploffing van opslag van brandbare stoffen | - Gasflessen die niet meer worden gebruikt worden niet volgens de voorschriften opgeslagen - Olievaten zijn niet geborgd tegen omvallen - Aanrijding met gasflessen die op de bouwplaats aanwezig zijn ten behoeve van werkzaamheden (bijvoorbeeld lassen van de damwanden) | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Imagoschade | Objectrisico | 4c |  |  |  | Brandende stoffen bij ON. | Ontploffingsgevaar
15 | Arbeidsveiligheid, Externe Veiligheid, Overig Veiligheidsdomein | Ontploffing van niet-gesprongen explosieven | - Geen of onvoldoende onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van NGE voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden waardoor deze tijdens baggeren, aanbrengen damwanden en graafwerkzaamheden) alsnog tot ontploffing komen | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Onbeschikbaarheid object 5 Imagoschade | Objectrisico | 4a |  |  |  | Kans is klein. Bureau-onderzoek is gedaan. | Ontploffingsgevaar
16 | Arbeidsveiligheid, Constructieve Veiligheid | Bezwijken van delen van infrastructuur en objecten | - Niet tijdig onderkende overbelasting, bijv. extra belastingen ten behoeve van werkzaamheden (steigerwerk/tent) tijdens doorgaande exploitatie - Gebrekkige staat van infrastructuur en objecten (bijv. aangetatse bewapening en voorspanning van bruggen en tunnels) als gevolg van achterstallig onderhoud en/of verkeerde materiaal- of bouwkeuzes - Onjuiste fundering (berekening, lengte paalkopwapening, plaatsing, draagkracht, bewapening, voorspanning, ondersabeling, zakkingsverschillen, zetting, lekkage van voorspankanalen, eigenschappen onderwaterbeton) - Onjuiste wijze van sonderen of wijzigingen na sondering waardoor gronddrukberekeningen niet betrouwbaar zijn als basis voor te bouwen infrastructuur of objecten - Beheerder heeft geen of onvoldoende gegevens beschikbaar over de (onderhouds)staat van infrastructuur en objecten - Bewegingen in de ondergrond of (grond)waterstand en veranderende tegendruk van andere objecten als gevolg van (sloop)werkzaamheden (bijv. hijen van stabilisatiepalen) - In voorbereidingsfase voor werkzaamheden van een project is geen rekening gehouden met staat va infrastructuur en installaties - Geen rekening gehouden met activiteiten die van invloed zijn op kanteldijken | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Onbeschikbaarheid object 5 Imagoschade | Generiek | 4c |  |  |  | Generiek, stabiliteit | Instortgevaar
17 | Arbeidsveiligheid, Constructieve Veiligheid | Bezwijken van werkopstellingen en hulpconstructies (bijv. aanlijnvoorzieningen en inspectiewagenbanen) | - Onvoldoende tijd beschikbaar voor het voorbereiden van werkzaamheden - Gebrekkige staat van inspectiewagenbanen als gevolg van achterstallig onderhoud - Beheerder heeft geen of onvoldoende gegevens beschikbaar over de (onderhouds)staat van inspectiewagenbanen - Overschrijding van maximaal toelaatbaar gewicht van werkopstellingen en hulpconstructies (overbelasting) | - Lichamelijk letsel - Overlijden - Materiele schade | Generiek | 4a |  |  |  | Generiek. Oorzaken moeten nader worden bekeken. | Instortgevaar
18 | Arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid | Botsing tussen object van bouwpplaats en passerende weggebruiker | - Kraan of ander werktuig valt om door gebrekkige fundering, onjuiste gronddrukberekingen of het aanleveren van de verkeerde informatie die benodigd is voor stabiliteitsberekeningen van de kraan of ander werktuig - Portaal of werkbrug valt om door aanrijding op bouwplaats - Hijslasten worden onjuist bevestigd en vallen omlaag tijdens het hijsen - Borden, hekwerk e.d. worden niet of onvoldoende vastgezet en raken los bij harde wind - Gereedschap, losse onderdelen e.d. worden meegenomen door harde wind - Vanaf viaducten en bruggen worden moedwillig stenen (of andere voorwerpen) gegooid op de in gebruikzijnde rijstrook - Tijdelijke verkeersmaatregelen ontbreken of zijn niet conform de CROW-richtlijnen uitgevoerd | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Imagoschade | Samenlooprisico | 4b |  |  |  |  | Aanvaargevaar
19 | Arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid | Botsing tussen werkvoertuig en/of werknemers en passerende weggebruiker | - Onvoldoende of ontbrekende verlichting op of rond de bouwplaats - Tijdelijke verkeersmaatregelen ontbreken of zijn niet conform de CROW-richtlijnen uitgevoerd - Te weinig ruimte beschikbaar voor werkzaamheden (incl. laad- en losactiviteiten) - Afschermingen (bijv. vangrail) zijn niet in takt en bieden hierdoor minder bescherming - In- en uitritten voor bouwverkeer van en naar werkplek onveilig ingericht - Bij de inrichting en de keuze van routes voor het bouwverkeer naar en van de bouwplaats is onvoldoende of geen rekening gehouden met het (doorgaand) verkeer - Bouwverkeer wijkt af van de afgesproken routes | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Onbeschikbaarheid object 5 Imagoschade | Samenlooprisico | 4b |  |  |  |  | Aanrijdgevaar
20 | Verkeersveiligheid | Botsing tussen (bewegende) infra en passerende weggebruiker | - Afleiding als gevolg van werkzaamheden naast of boven (op een kunstwerk) de in gebruikzijnde rijstrook - Breedte van de rijstroken is verminderd door werkzaamheden op of naast de weg - Tijdelijke verkeersmaatregelen ontbreken of zijn niet conform de CROW-richtlijnen uitgevoerd - Bewegende delen van infrastructuur komen onverwacht in beweging tijdens onderhoudswerkzaamheden - Veiligheidssystemen (bijv. signalering, akoustisch signaal) van bewegende infrastructuur raken (onopgemerkt) beschadigd na onderhoudswerkzaamheden | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Onbeschikbaarheid object 5 Imagoschade | Samenlooprisico | 4b |  |  |  |  | Aanrijdgevaar
21 | Verkeersveiligheid | Botsing tussen twee of meer passerende weggebruikers | - Afleiding als gevolg van werkzaamheden naast of boven (op een kunstwerk) de in gebruikzijnde rijstrook - Breedte van de rijstroken is verminderd door werkzaamheden op of naast de weg - Langzaam werkverkeer op de in gebruikzijnde rijstrook - Belemmerde zichtlijnen langs de weg als gevolg van werkzaamheden - Infrastructuur van omleidingsroutes is niet uitgerust op plotselinge toename van aantal weggebruikers - Tijdelijke verkeersmaatregelen ontbreken of zijn niet conform de CROW-richtlijnen uitgevoerd | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Imagoschade | Samenlooprisico | 4b |  |  |  | - | Aanrijdgevaar
22 | Sociale Veiligheid | Belemmerde zichtbaarheid | - Ontbreken van zicht op en vanuit bebouwde omgeving door onderbroken zichtlijnen en/of afgelegen ligging. - Ontbreken van verlichting - Ontbreken van (formeel en informeel) toezicht - Onderbroken zichtlijnen vanuit gebruikers parkeeerplaatsen op de omgeving en andere gebruikers en vice versa (door bijv. beplanting en vrachtwagens als gevolg van onhandige indeling VZP) | 1 Negatieve beleving (stress) 2 Imagoschade | Objectrisico | 1b |  |  |  | Verzorgingsplaatsen zelf vallen buiten de scope. Liggen wel binnen projectgebied. | Gevoelens van onveiligheid
23 | Verkeersveiligheid, Sociale Veiligheid | Gebrekkige eenduidigheid van infrastructuur | - Onduidelijkheid tijdens tijdelijke situaties doordat conflicterende bebording of onduidelijke bewegwijzering wordt geplaatst, in combinatie met vaak kortere in- en uitvoegstroken, smallere rijstroken e.d. - Tijdelijke verkeersmaatregelen ontbreken of zijn niet conform de CROW-richtlijnen uitgevoerd | 1 Negatieve beleving (stress) 2 Imagoschade | Objectrisico | 2b |  |  |  | Blijft. | Gevoelens van onveiligheid
24 | Sociale Veiligheid | Belemmerde toegankelijkheid | - Ontbreken vluchtmogelijkheden - Ontbreken mogelijkheden een object te bereiken voor omstanders (bijv. hulpdiensten) | 1 Negatieve beleving (stress) 2 Imagoschade | Objectrisico | 0b |  |  |  | Is aanwezig. Wordt afgewogen niets aan gedaan. Is met name tijdens de uitvoering een risico. | Gevoelens van onveiligheid
25 | Sociale Veiligheid | Aanwezigheid van onbevoegde personen | - Ontbreken afscherming en mogelijkheden tot afsluiten waarmee toegankelijkheid voor onbevoegde personen belemmerd wordt (ook bij publieke pleziervaart) - Onvoldoende toezicht op risicovolle locaties in relatie tot de aanwezigheid van onbevoegde personen - Maatregelen op gebied van security (fysieke hekken, maar ook terreinbewaking) zijn niet afgestemd op de risico's van de omgeving (uitgaanspubliek, terrorismedreiging) | 1 Negatieve beleving (stress) 2 Imagoschade | Objectrisico | 0c |  |  |  | Onmogelijk om ruimte volledig af te sluiten. | Terreur & criminaliteit
26 | Sociale Veiligheid | Blootstelling van medewerkers aan bedreigingen en geweld | - Hinder door bijv. werkzaamheden of afsluiten van doorgaande route (door bijv. openstaande brug of sluis) - Weg- of vaarweggebruikers niet of onvoldoende geinformeerd over afsluitingen en/of alternatieve routes - Ontbreken afscherming van werklocaties, waardoor onbevoegde (en agressieve) personen op werklocatie kunnen komen - Weinig toezicht op en om RWS-objecten op afgelegen locaties | 1 Lichamelijk letstel 2 Materiele schade 3 Negatieve beleving (stress) 4 Imagoschade | Objectrisico | 2c |  |  |  | Voornamelijk van toepassing vanaf Ketelbrug-kant (toegankelijkheid en afzettingen) | Terreur & criminaliteit
27 | Arbeidsveiligheid | Brand in kunstwerken en objecten | - Kunstwerken zijn ontworpen met brandgevoelige materialen voor bijvoorbeeld geluidsschermen en groenschermen - Het niet functioneren of falen van veiligheidssystemen (o.a. brandmelders) in objecten - Ontbreken van signalering op objecten waardoor medewerkers niet op de hoogte zijn van brandgevaar - Bij heetwerkactiviteiten zijn onvoldoende maatregelen genomen om brandgevaar te voorkomen - Kortsluiting in technische ruimte - Niet of onvoldoende afgedicht kabelkanaal tussen brandcompartimenten - Bestrijdings- en reddingsmiddelen niet (direct) beschikbaar of in juiste staat van onderhoud - Ongewenste of onnodige opslag van gevaarlijke of brandbare producten die vlam vatten | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Onbeschikbaarheid object 5 Imagoschade | Objectrisico | 4c |  |  |  | ON-risico, arbeidsveiligheid. | Brandgevaar
28 | Arbeidsveiligheid, Hulpverlening | Bestrijdings- en reddingsmiddelen niet (direct) beschikbaar | - Aanwezige bestrijdings- en reddingsmiddelen zijn niet toegankelijk of niet zichtbaar, waardoor deze niet gebruikt (kunnen) worden bij incidenten - Aanwezige bestrijdings- en reddingsmiddelen verkeren in slechte staat van onderhoud (bijv. blusmiddelen in tunnels of reddingsboei bij sluizen) | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Imagoschade | Objectrisico | 3c |  |  |  | ON-risico, arbeidsveiligheid. | Brandgevaar
29 | Arbeidsveiligheid, Hulpverlening | Onvoldoende vluchtmogelijkheden beschikbaar | - Onvoldoende vluchtmogelijkheden in technische ruimten van objecten - Vluchtwegen zijn te krap voor de hoeveelheid vluchtende mensen of zijn slecht bereikbaar door geplaatste goederen - Onvoldoende of afgesloten vluchtwegen (bijv. door plaatsen van tijdelijke geluidsschermen of andere barriers) - Verhogingen en/of afstapjes in vluchtwegen | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade | Samenlooprisico | 3c |  |  |  | ON-risico, arbeidsveiligheid. | Hulpverlening
30 | Arbeidsveiligheid, Hulpverlening | Calamiteitenorganisatie en/of hulpdiensten kunnen een locatie niet (tijdig) bereiken | - Doorstroming op (vaar)wegen wordt belemmerd door werkzaamheden - Calamiteitenorganisatie en/of hulpdiensten onvoldoende op de hoogte van (gevolgen van) werkzaamheden (bijv. complete afsluiting bruggen, tunnels, vluchtstroken e.d.) - Bereikbaarheid bouwplaats belemmerd door hekwerk, mensen (drukte) en/of grondgesteldheid - Objecten moeilijk bereikbaar omdat met bereikbaarheid in geval van calamiteiten onvoldoende rekening gehouden is bij het ontwerp, inrichting en beheer van RWS objecten (bijv. hekwerk en grondgesteldheid) - Onvoldoende opstelvoorzieningen voor hulpdiensten - Calamiteitenorganisatie van de opdrachtnemer is niet ingericht om bij publiektrekkende werken voldoende vrije ruimte voor de hulpdiensten te reserveren - Hulpdiensten zijn niet of onvoldoende betrokken bij totstandkoming van calamiteitenplannen - Ontbreken kennis van de inhoud van calamiteitenplannen bij RWS-medewerkers, waardoor kennis over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in geval van een noodsituatie ontbreken | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade | Samenlooprisico | 4c |  |  |  |  | Hulpverlening
31 | Arbeidsveiligheid, Veiligheid tegen overstromen | Overstroming van bouwplaats | - Bouwput loopt onder water | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade | Samenlooprisico | 3a |  |  |  | Bij de duikers en opbarsting van toepassing. | Overstroming
32 | Externe veiligheid, Verkeersveiligheid | Beschadiging van gasleidingen, beschadiging van elektrische leidingen en signalering | - Lekkage bij buisleiding met gevaarlijke stoffen (bijv. hogedruk aardgasleidingen van de Gasunie) als gevolg van graaf- of baggerwerkzaamheden - Bediening Ketelbrug valt uit door beschadigde kabels. - Signalering valt uit door beschadiging kabels | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade | Samenlooprisico | 3a |  |  |  | Bij de duikers en opbarsting van toepassing. | Overstroming
Note on G2: Kwantificeer het risico d.m.v. de risicomatrix. Kijk bij deze kolom enkel naar de gevolgen op mensen van het incident, bijv. verwondingen, stress, overlijden. De Risicomatrix is weergegeven in tabblad 3 "Bijlage 1 RWS Risicomatrix". De nummers en cijfers corresponderen met 1 van de combinatie van kans en gevolg uit de matrix. In de cellen kan uit een keuzelijst een score gekozen worden. De celkleur past zich automatisch aan.
Note on H2: Kwantificeer het risico d.m.v. de risicomatrix. Kijk bij deze kolom enkel naar de gevolgen voor de reputatie van RWS van het incident. Als opdrachtgever zijn wij namelijk eindverantwoordelijk en is het vaak onze naam die in de media verschijnt. Hoewel een veiligheidsincident relatief kleine persoonlijke gevolgen kan hebben, kunnen de reputatiegevolgen aanzienlijker zijn (ref. aanvaring bij Grave, Merwedebrug) en is actie op basis daarvan nog steeds gewenst De Risicomatrix is weergegeven in tabblad 3 "Bijlage 1 RWS Risicomatrix". De nummers en cijfers corresponderen met 1 van de combinatie van kans en gevolg uit de matrix. In de cellen kan uit een keuzelijst een score gekozen worden. De celkleur past zich automatisch aan.
Note on I2: Kwantificeer het risico d.m.v. de risicomatrix. Kijk bij deze kolom enkel naar de gevolgen op financieel gebied. De Risicomatrix is weergegeven in tabblad 3 "Bijlage 1 RWS Risicomatrix". De nummers en cijfers corresponderen met 1 van de combinatie van kans en gevolg uit de matrix. In de cellen kan uit een keuzelijst een score gekozen worden. De celkleur past zich automatisch aan.

## Bijlage 1 RWS risicomatrix
Bijlage 1 RWS risicomatrix
|  | a | b | c | d | e
| 0 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e
| 1 | 1a | 1b | 1c | 1d | 1e
| 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e
| 3 | 3a | 3b | 3c | 3d | 3e
| 4 | 4a | 4b | 4c | 4d | 4e

## keuzelijst
RWS matrix score
0a
0b
0c
0d
0e
1a
1b
1c
1d
1e
2a
2b
2c
2d
2e
3a
3b
3c
3d
3e
4a
4b
4c
4d
4e
5a
5b
5c
5d
5e