## Opdrachtnemer
Werkdocument implementatie Tolkdienstverlening
Opdrachtgever | CBR
Opdrachtnemer
Deelnemers implementatieteam | Naam implementatiemanager Opdrachtnemer
Naam contactpersoon Opdrachtgever
Implementatie volledig afgerond:
Ingangsdatum overeenkomst:
Operationele ingangsdatum overeenkomst: | [6 empty] | = geplande termijn
= aangepaste termijn
= uiterste opleverdatum
Taken- en actielijst
|  | Verantwoor-delijk | Actie door | Stand van zaken | 2020-10-01 | [30 empty] | 2020-11-01 | [29 empty] | 2020-12-01
[5 empty] | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo
Fase 1: Voorbereiding implementatie |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Samenstellen implementatieteam | Opdrachtnemer
Communicatiestructuur implementatie gereed | Template notulen / terugkoppelingen
Gedetailleerd werkdocument | Oplevering ter review en accordering aan de Opdrachtgever
Definitief continuïteitsplan | Oplevering ter review en accordering aan de Opdrachtgever
Fase 2: Implementatie
Transitieplan en risico analyse informatiebeveiliging | Van startfase normenkader naar eindfase
Infrastructurele aanpassingen | IT-voorziening ingericht
Infrastructuur achterliggende systemen en accounts ingericht en operationeel
Systemen voldoen aan startfase uit normenkader
Stresstest uitgevoerd voor IT-voorziening en betaalsysteem
Capaciteit | Voldoende tolken C1/B2 en overig personeel
Training /instructies tolken en overig personeel
VOG's etc. voor tolken Noodlijst en overig personeel
Communicatieplan | Overlegstructuur ingericht
Veel gestelde vragen (Q&A)
Proces | Generiek bestelproces ingericht
DAP | Communicatiematrix
Continuïteitsplan in DAP
Gebruikershandleiding als bijlage bij DAP
Oplevering ter review en accordering aan Opdrachtgever
Afstemming met Opdrachtgever | Overlegstructuur ingericht
Afspraken over audits
Managementrapportage en variabele velden standaardgegevensset
Go/ No go
Fase 3: Evaluatie implementatieperiode vanaf operationele ingangsdatum tot overdracht naar standaardproces
Wekelijkse monitoring van de KPI's en PI's en aandachtspunten
Overdracht naar beheersfase