## Algemeen
Rapportages
Gebruiker: | Rapportages zijn afhankelijk van de contractvorm. Bepaalde rapportages komen alleen bij UAV, UAV-gc, NOK, ROK, SOK voor
titel | Omschrijving waar geeft de rapportage inzicht in
Afwijkingen | Wie heeft welke afwijking voor wanneer bij wie ingediend? Wat is de laatste status? Wie heeft er wanneer akkoord gegeven op welke afwijking? | Must
Wijzigingen | Wie heeft welke wijziging voor welk bedrag wanneer bij wie ingediend? Wat is de laatste status? Wie heeft er wanneer akkoord gegeven op welk bedrag en wijziging? | Must
documenten ter acceptatie | Welk document is door wie wanneer ingediend bij wie voor acceptatie en wat is de status? | Must
Documenten ter informatie | Welk document is door wie wanneer ingediend bij wie ter informatie en wat is de status? | Must
Termijn staten | Welke termijn staten zijn wanneer voor welk bedrag ingediend door wie en bij wie ? Wat is de laatste status? | Must
Inzicht in alle deelopdrachten | NOK ROK SOK | Must
Verzoek tot informatie VTI | Wanneer welk verzoekj tot informatie (vraagstelling) gedaan is wanneer er gereageerd is met welke motivatie en laatste status ook als er nog geen antwoordt terug is gegaan. | Must
Toetsdocumenten | Welke documenten zijn door wie wanneer ingediend bij wie met welk doel en wat is de status? | Must
Bijwoonpunten | Wanneer is welk bijwoonpunt met wie? Wat zijn de acties die hieruit voortkomen? | Should
Toets momenten | Wanneer is er een toetsmoment door wie met wie? Wat zijn de acties die hieruit voortkomen | Should
aanvullende opdrachten | Wat zijn de aanvullende opdrachten die voortkomen uit de VTW transacties | Should
openstaande acties | Welke acties staan er open bij wie? En hoe lang? | Must
Openstaande acties op het raakvlak ON-OG | Welke acties staan er open bij wie? En hoe lang? maar dan alleen het raakvlak ON-OG zonder de reacties van alle intern uit staande acties. | Should
Klachten | Wie heeft wanneer een klacht waarover bij wie ingediend? En welke actie vloeien hieruit voort voor wie? | Must
V&G meldingen | Wie heeft wanneer een V&G melding waarover bij wie ingediend? En welke acties vloeien hieruit voort voor wie? | Must
Beheerder
Rapportages vanuit beheerraamwerk
openstaande acties | Welke acties staan er open bij wie? En hoe lang? | Must
Support functioneel beheer | Wie heeft welke vraag bij wie ingediend. Wat was het antwoord door wie is het opgelost hoeveel uren koste het en zijn deze verrekenbaar | Must
Doorlooptijd support vragen | Hoe lang wordt er over gedaan om een support vraag af te handelen? | Must
Doorlooptijd project inrichten | Hoe lang wordt er over gedaan om een project inrichting af te handelen? | Must
Rapportages vanuit Beheerder
Gebruiker | Welke gebruiker heeft welke rechten in het systeem? Wat is zijn status en e-mailadres? Ontvangt hij mail notificaties? | Must
Gebruiker datum laatste keer ingelogd | Welke gebruiker heeft wanneer voor het laatst ingelogd? | Must
Project activiteit | Wanneer is er voor het laatst een bericht verstuurt in welk project? | Must
Binnenkomende SOAP meldingen | Welk binnen komend bericht van wie aan wie op welk project gaat er wanneer fout? Wat is de foutmelding? Wanneer gaat het systeem het nogmaals proberen te versturen? Wat is het SOAP adres waar het van verstuurd wordt? | Must
Uitgaande SOAP meldingen | Welk uitgaand bericht van Wie aan wie op welk project gaat er wanneer fout? Wat is de foutmelding? Wanneer gaat het systeem het nogmaals proberen te versturen? Wat is het SOAP adres waar het naar verstuurd wordt? | Must
Overzicht organisaties | Welke organisatie zit in welk project? Wie is de contactpersoon van deze organisatie voordit project en bij welke software leverancier draait welke organisatie dmv vermelding SOAP adres | Must
Rollen van personen in een project | Wie zit vanuit welke organisatie met welke rol in welk project? Is deze persoon een opvolger of een gemachtigde voor wie en per wanneer? Heeft deze persoon een opvolger of gemachtigde in dit project, wie is dat en per wanneer? | Should
Communicatie binnen een project | Per project inzicht in het aantal berichten dat verstuurd wordt. Datum eerste en laatste bericht en aantal dagen dat het project in VISI open staat | Should
Management | Separaat project waarin alleen MT leden toegang hebben voor rapportages over alle projecten heen | Nog ontwikkelen wij hebben hier nog niets voor
afwijkingen | Over alle projecten heen inzicht in de afwijkingen die er op de projecten lopen. Wat is wanneer door wie ingediend. Wat is de doorlooptijd voor afwijkingen? Wat is de laatste status? | Should
contractwijzigingen | Over alle projecten heen inzicht in de contractwijzigingen die er op de projecten lopen. Wat is wanneer door wie ingediend voor welk bedrag en welk bedrag is akkoord. Wat is de doorlooptijd voor contractwijzigingen Wat is de laatste status? | Should
termijnstaten | Over alle projecten heen inzicht de termijnstaten die er op de projecten lopen. Wat is wanneer door wie ingediend voor welk bedrag en welk bedrag is akkoord? Datum prestatieverklaring? Wat is de doorlooptijd voor termijnstaten. Welk bedrag staat er dan nog open? Wat is de laatste status? | Should
acceptatiedocumenten | Over alle projecten heen inzicht me de acceptatiedocumenten die er op de projecten lopen. Wat is wanneer door wie ingediend. Wat is de doorlooptijd voor acceptatiedocumenten | Should
Veiligheid | Over alle projecten heen inzicht de Veiligheidstransactie die er op de projecten lopen. Wat is wanneer door wie ingediend voor welk bedrag id welk bedrag is akkoord. Wat is de doorlooptijd voor Veiligheid | Should
Financieel totaal inzicht | Wanneer is welke termijn voor welk project ingediend? Wat is het totaal bedrag van het contract wat staat er dan nog open? Welk meerwerk/contractwijzigingen worden er geboekt? Hoeveel procent is dat dan van het totaal bedrag | Should
Overschrijding reactietermijnen door OG contractwijzigingen | Wanneer op welke project wordt met hoeveel dagen de reactietermijn overschreden bij transactie contractwijzigingen? | Should
Overschrijding reactietermijnen door OG termijnstaten | Wanneer op welke project wordt met hoeveel dagen de reactietermijn overschreden bij transactie contractwijzigingen? | Should

## Eisen rapportages
Snelheid rapportages uploaden:
gebruiker | Must
management | Must
beheerder | Must
Rapportages voor management zitten in een management project waar geen berichten verstuurd worden | Must | Hierdoor kunnen we specifiek managers toegang geven tot deze rapportages
Rapportages voor gebruiker zitten in hun eigen project | Must
Elk project wordt voorzien van de standaard rapportages voor gebruiker zie tabblad gebruiker | Must | In tab gebruiker staat welke wordt nog aangevuld door de werkgroep
Voor beheerder zijn er standaard rapportages in het beheerraamwerk zie tab Beheerder | Must | In tab beheerder staat welke. Samen nog uitzoeken wat must is
Voor beheerder zijn er standaard rapportages tbv beheer zie tab Beheerder | Must | In tab beheerder staat welke. Samen nog uitzoeken wat must is
In het veld Status bij gebruikers in rapportage actief of niet actief | Should | Beter terug te zien
In het veld Status bij projecten in rapportage actief of archief | Should
In het veld status bij projectinhoudelijke rapportages zijn de velden, geaccepteerd, afgekeurd, ingetrokken of onderhanden | Should | Nu zijn velden ook leeg of staat er onbekend
Het status veld komt in de rapportages terug in kleuren groen- geaccpeteerd, rood(afgekeurd) oranje (ingetrokken) blanco ( onderhanden) | Should | Checken of dit de goede kleuren zijn. Geeft snel inzicht in wat de laatste status is
Rapportages vooraf al te filteren op jaar, organisatie, stadsdeel of actieve of gearchiveerde projecten | Should | dit moet nog ontwikkeld worden. Er kan nu pas gefilterd worden als het raport geexporteerd is naar Excel
In alle rapportage komt een link terug waarop je kan doorklikken naar de transactie waar het overgaat | Must | Als je dan een vraag hebt over de inhoud kan je gelijk kijken in het bericht. Dit geld denk ik niet in de rapportages die automatisch doorgestuurd worden
Er kan per project ingesteld worden dat de rapportages X tijd verstuurd wordt naar diverse mensen binnen en buiten het project in PDF of Excel format | Should | Hierdoor kan je in je projectteam 1 dag voor de bouwvergadering de informatie delen die besproken moet worden waardoor iedereen het zelfde vertrekpunt heeft. Maar ook voor de management rapportages of de storingsrapportages
Rapportage zijn te exporteren naar PDS, Excel, CSV | Should | Geen idee of dit bij Technia ook kan
Als de rapportage in VISI gedraaid is kan je hier al je kolommen sorteren in het rapport | Should | Maakt het makkelijk om al informatie te zoeken en je hoeft niet altijd te exporteren
In de rapportage kan je zoeken naar de benodigde informatie | Should | Soms zoek je iets specifieks en helpt het als je middels je rapportage ook kan zoeken
Should
Wens is dat bij alle rapportages straks de eigen aantekeningen meekomen | Should | Hierdoor kan de gebruiker zijn aantekeningen over een transactie of bericht bij het bericht zelf opslaan. Als dit dan terugkomt in zijn rapportage dan heeft hij een bericht zicht op de laatste status

## Gebruiker
Opmerking VISI TEAM |  | Rapportage naam met minimale geeiste kolommen er onder
AFWIJKINGEN
| B&S | Transactienummer | Afwijkingsnummer | Onderwerp | Omschrijving | Datum ingediend | Laatste reactie | Reactietermijn | Status | Ontvanger laatste bericht
| T |  | Afwijking volgnummer | Onderwerp | Datum prognose herstelmaatregel gereed | Datum melding afwijking | Datum gereedmelding | Gewenste Reactietermijn | Status | Actiehouder
Boven de kolommen van de rapportage contractwijzigingen een totaal overzicht met de volgende velden | T | Project: Totaal opdrachtbedrag: Geaccepteerde contractwijzigingen bedrag Afgekeurde contractwijzigingen bedrag, Ingetrokken contractwijzigingen bedrag, onderhouden zijn de contractwijzigingen bedrag
WIJZIGINGEN
| B&S | Transactie nummer | Afwijkingsnummer | Onderwerp | Omschrijving Wijziging | Status | Ingediend door | Datum ingediend | Doorlooptijd totale procedure | Datum contractwijziging | Datum technisch afgehandeld | Categorie Afwijking | Opdracht categorie | Veroorzaker | Financiele consequenties |  | Prijsopgave¦Offertebedrag | Termijnbedrag afwijking | Totaalbedrag t¦m afwijking | Gewenste reactiedatum | Actie te nemen door
| T |  | Afwijking volgnummer | Onderwerp |  | Status |  |  | Doorlooptijd totale procedure |  | Datum gereedmelding | Categorie van afwijking | Opdracht categorie |  |  | Raming van kosten (0,00) | Prijsopgave / offertebedrag (0,00) | Termijnbedrag afwijking excl. BTW (0,00) |  | Gewenste reactietermijn | Actiehouder
DOCUMENTEN TER ACCEPTATIE
| B&S | Transactienummer | Acceptatienummer | Onderwerp | Document | Datum ingediend | Laatste reactie | Reactietermijn | Status | Ontvanger laatste bericht
| T | Beoordeling volgnummer |  | Onderwerp | Beoordelingsdocument |  |  | Gewenste reactietermijn | Status | Actiehouder
OPEN STAANDE ACTIES
|  | Transactienummer | Onderwerp transactie | Transactienaam | Datum ontvangen | Datum reactie gewenst | Overschrijding (dagen) | Actie te nemen door
|  |  | Onderwerp | Type | Gestart | Reactietermijn |  | Executor | Initiator | Details (link om door te klikken naar het bericht)
TERMIJNEN
|  | Transactienummer | Onderwerp | Termijnstaatnummer | Termijnbedrag excl. overschr. excl. BTW | Overschrijdingen | Totaal incl. overschr excl.BTW | Opdrachtnummer | Datum ingediend | Laatste reactie | Status | Reactietermijn
DOCUMENTEN TER TOETSING
| B&S | Transactienummer | Toetsvolgnummer | Onderwerp | Document | Datum ingediend | Laatste reactie | Reactietermijn | Status | Ontvanger laatste bericht
| T |  | Toetsvolgnummer | Onderwerp |  |  |  | Gewenste reactietermijn | Status | Actiehouder | Toelichting | Toetsuitgevoerd
WEEKSTAAT
|  | Transactienummer | Onderwerp | Invulstaatnummer | Weekstaatnummer | Van datum | Tot datum | Status | Datum ingediend | Laatste reactie | Reactietermijn
DOCUMENTEN TER INFORMATIE
| B&S | Transactienummer | Registratie volgnummer | Onderwerp | Toelichting | Datum ingediend | Laatste reactie | Reactietermijn | Status | Ontvanger laatste bericht
| T |  | Informatie volgnummer | Onderwerp |  |  |  | Gewenste reactietermijn | status | Actiehouder
VERZOEK TOT INFORMATIE
| B&S | Transactienummer | Nummer VTI | Onderwerp | Datum ingediend | Status | Vraagstelling | Laatste reactie | Motivatie / Antwoord
| T |  | VTI volgnummer | Onderwerp |  | Status |  |  |  | Actiehouder | Gewenste reactietermijn

## Beheerder
SUPPORT FUNCTIONEEL BEHEER
Transactie nummer | Onderwerp | Project | Type support | Vraag | Antwoord | Antwoord | Oplosser | Uren | Verrekenbaar | Datum ingediend | Laatste reactie | Doorloop-tijd | Status
DOORLOOPTIJDEN SUPPORTVRAGEN
Transactienummer | SupportCode | Onderwerp | Type support | Project | Datum ingediend | Datum reactie op vraag | Laatste reactie | Status | Reactietermijn | Doorlooptijd reactie | Doorlooptijd geheel
DOORLOOPTIJDEN PROJECT INRICHTEN
Volgnummer | Onderwerp | Projectnaam | Indiener | Raamwerktype | Datum ingediend | Status | Doorlooptijd geheel
Gebruikers
Inlogname | Rechten | Status | Emailnotificatie | Emailadres
Gebruiker datum laatste keer ingelogd.
Gebruiker | Laatste activiteit
Project activiteit
Project | Laatste activiteit
Binnenkomende SOAP meldingen
Melding | Verzender | Ontvanger | Volgende poging | SOAP-ProjectID | UniqueID
Uitgaande SOAP meldingen
Melding | Verzender | Ontvanger | Volgende poging | Soap-ProjectID | UniqueID
Overzicht organisaties
Project | Naam | Organisatietype | Contactpersoon | OrganisatieID | OrganisatieAfkorting | SOAPServerURL
Rollen van personen in een project
Projectnaam | Persoon | Organisatie | Rollen | opvolger | gemachtigde | status
Communicatie binnen projecten
Projectnaam | Aantal berichten | Datum eerste bericht | Datum Laatste bericht | Aantal dagen
Acount | Actief (Ja / Nee) | Laatst ingelogd | Project | Rol