## RIJK
Vastgoedinformatie overdrachtvoorwaarden
De overdracht vindt plaats via de "Postbus RVB VGI Overdracht vastgoedinformatie" tenzij de voorwaarden anders aangeven
VGI thema | VGI voorwaarden | Moment van informatielevering | Moment van overdracht | Bijhorende documenten/normeringen/afspraken
Overdracht | Indien de behoefte bestaat om de informatie levering van een specifieke voorwaarde in delen over te dragen, worden hierover vóór start aanvang bouw afspraken gemaakt met de AO. | Vóór start aanvang bouw
| Uiterlijk vóór de overdracht aan beheer moet de Checklist Overdracht Rijk v1.0, die geplaatst is in het projectdossier (Map Overdracht), zijn ingevuld. |  | Bij de overdracht aan beheer | Geef door middel van kruisjes aan welke soort documenten binnen het project ontstaan die overgedragen zullen worden. Overeenstemming met AO over dit document is noodzakelijk.
Revisietekeningen | Het revisietekenwerk dat ontstaat binnen het project moeten worden overgedragen m.b.v. de RVB_CAD_Specificatie_tekeningenlijst (zie link hiernaast). Revisietekenwerk moet: - worden opgesteld conform de RVB CAD Specificatie; - bestaan uit ten minste één complete set; - per set zijn voorzien zijn van Ingevulde Checklist tekeningcontrole. Het gebruik van de RVB_CAD_Specificatie_tekeningenlijst is verplicht bij 5 of meer documenten. |  | Bij overdracht aan beheer | RVB_CAD_Specificatie_v1.01 Checklist tekeningcontrole v1.4 Toelichting Checklist tekeningcontrole v1.4 RVB_CAD_Specificatie_v1.01_tekeningenlijst De overdracht moet ten minste voldoen aan de bovengenoemde versie (of hoger). Vraag bij de Postbus RVB VGI Leveren de beschikbare revisietekeningen op ter mutatie.
| Zodra de bouwkundige tekeningen die bepalend zijn voor de bouw/verbouw (bvb bestektekeningen) definitief zijn dienen deze te worden aangeleverd. | Vóór start aanvang bouw
| Indien er geen revisietekeningen worden gemaakt binnen het project dienen de bouwkundige mutaties te worden doorgegeven via annotaties op het Vastgoedtekenwerk bouwkundig. Indien Vastgoedtekenwerk niet beschikbaar is kunnen de annotaties op een ander beschikbaar tekenwerk worden doorgegeven. De mutaties dienen op deze wijze te worden aangeleverd. |  | Bij overdracht aan beheer | Voor kleine mutaties is het logisch dat hiervoor geen revisietekenwerk wordt gemaakt. Vraag bij de Postbus RVB VGI Leveren het meest actuele tekenwerk op. De annotatie op te tekening moet : - leesbaar zijn - het projectnummer en de naam van de projectleider/technisch medewerker zijn aangegeven - ondersteund zijn met foto en bij voorkeur met maatvoering
Indien er geen revisietekeningen worden gemaakt binnen het project dienen de installatieteschnische mutaties te worden doorgegeven via annotaties op het beschikbare revisietekenwerk.
Documenten t.b.v. beheer | Documenten (niet zijnde tekeningen) die ontstaan binnen het project (zoals afgesproken m.b.v. de checklist interne overdracht) moeten worden overgedragen m.b.v. de Documentenlijst overdracht Defensie en Rijk v.1.0 die geplaatst is in het projectdossier (Map Overdracht). Het gebruik van de documentenlijst is verplicht bij 10 of meer documenten. Indien ook andere documentsoorten worden overgedragen dan die zijn vermeld op de checklist overdracht kan afkeur van de overdracht plaatsvinden. |  | Bij overdracht aan beheer | Bij de overdracht moet de gebruikte documentenlijst ten minste voldoen aan de hiernaast genoemde versie (of hoger).
Elementen | Mutaties aan elementen in bestaand vastgoed, zoals vervangingen, verwijderingen, wijzigingen, moeten vóór de bouwkundige oplevering worden doorgegeven. Gebruik voor het doorgeven van de mutaties de Database mutatie OEL die geplaatst is in het projectdossier (Map Overdracht). | Vóór bouwkundige oplevering |  | Indien de standdatum van de Database mutatie OEL ouder is dan 3 maanden op het moment dat u de mutatie wil doorvoeren moet een verzoek voor een update van de mutatietool worden gedaan.
Mutaties aan elementen in bestaand vastgoed, zoals vervangingen, verwijderingen, wijzigingen, moeten vóór de bouwkundige oplevering worden doorgegeven. Indien het dezelfde aannemer betreft die ook het onderhoud doet worden de mutaties door deze partij rechtstreeks in de OEL doorgevoerd.