## Blad1
Datum |  | 2021-03-23 | Datum Uitvoering | n.t.b. | Duur uitvoering | 6 maanden | Tijd Gereed | n.t.b. | Datum Gereed | n.t.b.
RI&E Model A2
Opdrachtnemer/Aannemer |  |  |  | Onbekend tot oprdachtverstrekking |  |  | VGCO/V&G-toetser
Opdrachtgever (OG) |  |  |  | Rijksvastgoedbedrijf |  |  | Contactpersoon VGCO |  | M.Verstrate
Contactpersoon OG,RI&E opgesteld door: |  |  |  | M.Verstrate |  |  | Contactpersoon VG-toetser |  | R. de Jong
Telefoonnummer: |  |  |  | 06-11783033 |  |  | Telefoonnummer: |  | 06-55407997
Object/-naam |  |  |  | Raad van State
Gebouwnummer/-code |  |  |  | 100953G01 / 101052G01
Projectnummer |  |  |  | P-17791 |  |  | Bouwjaar gebouw |  | 1531 t/m 2010
Artikel 2.27 Melding Bouwwerk - is het werk meldingsplichtig (ISZW)? | [8 empty] | Van toepassing
criteria 1: duur werk >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats; of | [8 empty] | Nee | Nee
criteria 2: de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen) | [8 empty] | Nee | Nee
Artikel 2.28 V&G plan - opstellen V&G-plan | [8 empty] | Van toepassing
Is het project meldingsplichtig of is er sprake van een bijzonder risico (van een bijzonder risico is bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden als genoemd in Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16 in de lijst hieronder) | [8 empty] | Nee | Nee
Omschrijving werkzaamheden:
Het realiseren van een duurzame oplossing door zowel de TL en PL-armaturen te vervangen door LED. Dit dient te gebeuren in bestaande koven, (vaste) plafonds en wanden aanwezig in de verkeersgebieden, zittingszalen, restaurant en balzaal van de Raad van State.
Bijlage: - Productiecertificaat stijger RvS 2021 / Keuringscertificaat 100358101 stijger RvS 2021 - 100953G01 ASBEST - AIR Eneco v1 20161207 16F552-02 RAP 001 HN 01 - 100953G01 ASBEST - AIR v1 20180223 17F250.RAP001.AZ.01
Aandachtsgebied |  |  | RI&E - Definitiefase (inventarisatie risico's, meegven beperkingen en randvoorwaarden); door OG in te vullen |  |  |  | Omschrijving van de getroffen maatregelen door de ON/aannemer; door ON in te vullen
1. Publieke veiligheid/omgeving |  |  | Het object “de Raad van State” ligt in een binnenstedelijk gebied van Den Haag aan de Kneuterdijk 22. Aan de ene zijde grenst het object aan het trottoir, een fietspad, de tramweg en de openbare weg van de Kneuterdijk en de Parkstraat. Aan de andere zijden grenst het object aan een niet openbaar binnenterrein, een expeditie hof met parkeerplaatsen en de ingang van de parkeergarage. Het gebouw heeft een publieke functie, en hierdoor zullen er naast het personeel ook bezoekers aanwezig zijn in het object. Door Covid-19 is dit op het moment beperkt, maar tijdens de uitvoering kan de situatie omtrent de beperkingen anders zijn. Om deze reden gaan we in deze RI&E uit van de situatie voor de beperkingen. De werkzaamheden vinden in alle drie de objecten plaatst. De aannemer dient hiervoor, in samenspraak met de opdrachtgever, maatregelen te treffenn waarbinnen de werkzaamheden plaatst vinden. Buiten zal er op het expeditie hof een beperkte ruimte gereserveerd worden voor de opdrachtnemer waar hij zijn materiaal en materieel kan opslaan. De belendende percelen mogen niet gebruikt worden als bouwterrein, bouwplaats of stalling van (motor)voertuigen. Omdat het object openbaar toegankelijk is voor rechtszaken is er nabij de werkzaamheden een risico voor de publieke veiligheid. De gebruikers en bezoekers mogen tijdens de werkzaamheden niet gehinderd worden door de uit te voeren werkzaamheden. De opdrachtnemer dient, in het kader hiervan, hinder / gevaarlijke situatie te voorkomen, t.b.v.: - gebruiker en bezoekers van het object; - bouwpersoneel (van de aannemer en onderaannemer) - voetgangers, fietsers, openbaar- en wegverkeer.
Risico’s - Aanrijding nabij de ingang door in- en uitrijden van bouwverkeer; - Letsel, schade en valgevaar bij af- en aanvoer materieel en materialen. - Versperring door materiaal of materieel, welke het dagelijkse gebruik en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten blokkeren. - Blokkade van vluchtroute. Het werkgebied is publiekelijk toegankelijk. De brandveiligheid (vluchtroute) tijdens de verbouwing moet zijn geborgd. Actie - De opdrachtnemer geeft de maatregelen aan in een Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7. - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON..
2. Belendingen |  |  | De werkzaamheden vinden intern plaats en hebben geen invloed op dit onderdeel.
Risico’s - Actie -
3. Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering) |  |  | Het gebouw is in gebruik en blijft in gebruik tijdens de werkzaamheden. De gebruiker(s) en de bedrijfsvoering, waaronder de borging van bijvoorbeeld toegangen en nooduitgangen, moeten beschermd worden tegen de gevaren en risico’s door uitvoeringswerkzaamheden van de aannemer en eventueel haar ingehuurde partijen / ZZP-ers. Aspecten zoals beveiliging, brandveiligheid, klimaatinstallaties, verlichting in verkeersruimten, moeten intact blijven, mits anders verwoordt in het bestek. De werkzaamheden zoals aan- en afvoer van materialen mogen de gebruikers/bezoekers niet hinderen. Er mogen geen materialen/materieel in de kantoorgangen dan wel elders zonder toestemming van de gebruiker, worden opgeslagen. Stofvorming in de omgeving en/of in de installaties en lawaai is niet toegestaan. (zie ook punt 4, 5 en 11). De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het bestek.
Risico’s - Letsel en schade door vallende materialen / materieel tijdens de werkzaamheden van de opdrachtnemer. - Blokkeren van toe- en nooduitgangen. - Geen verlichting in verkeersgangen / vluchtwegen. - Beveiligingsrisico’s door gereedschap en hulpmiddelen. Actie - Voor de start van de werkzaamheden dient een werkplan gemaakt te worden met de gezamenlijke afspraken betreffende de doorgaande exploitatie en bedrijfsvoering. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het bestek.. - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
4. Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie |  |  | Er is sprake van doorgaande exploitatie, en de locatie dient goed bereikbaar te blijven voor bezoekers en gebruikers. Het materiaal en materieel dient duidelijk en deugdelijk te worden afgezet zodat dit geen V&G risico oplevert voor de gebruiker en de bezoekers. Aan de aangrenzende openbare gebieden dienen blokkades, belemmeringen en risico’s voor de publieke / openbare veiligheid voorkomen te worden. Voor de Raad van State gelden huisregels zoals opgenomen in het bestek, waar de opdrachtnemer en eventueel haar ingehuurde / gecontracteerde partijen / ZZP-ers zich aan dienen te houden.
Risico’s - Blokkade van toe- en nooduitgangen. - Letsel, schade en valgevaar. - Versperring / niet bereikbaar zijn van de openbare gebieden Actie - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
5. Opslag/opstelling materieel |  |  | Aan de Paleisstraat zijde is er een mogelijkheid om een verblijf- / schachtkeet, dixi, Wecycle container, afval- en opslagcontainer te plaatsen. De indeling van de opslaglocatie dient i.o.m. de gebruiker bepaald te worden. Hiervoor dient een werkterreininrichtingsplan gemaakt te worden. Aanvullend t.b.v. opslag zullen er in de uitvoeringsfase, in overleg met de directie, diverse ruimten beschikking worden gesteld. De opslaglocaties mogen de toegankelijkheid, begaanbaarheid en de vluchtwegen niet hinderen / blokkeren.
Risico’s: 1 – blokkade van toe- en nooduitgangen. 2 – letsel, schade. 3 – valgevaar. 4 – versperring door materiaal of materieel, welke het dagelijkse gebruik en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten blokkeren. Acties: - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
6. Mileu |  |  | De werkzaamheden, binnen de scope van het project, behelzen: - Verwijderen vast plafond t.b.v. het plaatsen van plafondluiken; - Het aanbrengen en afwerken van nieuwe plafondluiken in het bestaande plafondsysteem; - Het vervangen van TL en PL armaturen door LED verlichting; - Het aanleggen van een lichtmanagementsysteem; - Het brandwerend afvoeren van gemaakte sparingen in brandscheidingen. Voor het afvoeren en/of het bewerken van materiaal met een verfafwerklaag dient men zich te conformeren aan de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.
Risico’s - Gevaarlijke stoffen (gezondheidsklachten en ziekte). - Elektrocutiegevaar Actie - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
7. Gemeenschappelijke risico’s (samenloop-gevaar) |  |  | Het is mogelijk dat de werkzaamheden van de opdrachtnemer van dit project samenlopen met de reguliere onderhoudswerkzaamheden van de aanwezige onderhoudsaannemers. Op het moment van schrijven zijn deze niet bekend.
Risico’s - Letsel en schade. Actie - De opdrachtnemer stemt met de gebruiker en de aanwezige onderhoudsaannemer af welke werkzaamheden elkaar kunnen beïnvloeden. De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
8. Asbest |  |  | De Kneuterdijk en het Witte Paleis zijn gebouwd voor 1993 en zijn gerenoveerd in 2010. De Oranjestraat is in 2010 nieuw gebouwd. In 2018 is er een asbest update voor de gehele Raad van State gemaakt. Hierbij is geen asbest aangetroffen. Wel gelden er een aantal onderzoekbeperkingen zoals aangegeven in de bijlage: - 100953G01 AIR v1 20180223 17F250.RAP001.AZ.01 Indien op deze locaties destructieve werkzaamheden gaan plaatsvinden dient er een aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. In de ENECO ruimte is wel asbest aanwezig. Deze ruimte valt buiten de scope van het project, maar dient men toch in deze ruimte te zijn dan dient men hiervoor het onderstaande rapport te raadplegen: - 100953G01 AIR Eneco v1 20161207 16F552-02 RAP 001 HN 01
Risico’s: - Gezondheidsrisico. Actie: - Mocht er tijdens de voorbereiding / uitvoering alsnog een V&G risico ontstaan, dan dient de opdrachtnemer de beheersmaatregelen aan te geven in de kolom: Definitief ontwerp.
9. Werken op hoogte |  |  | Oranjestraat - Kneuterdijk Fase 2: De verlichting in de verkeersruimte is gemonteerd in een vast plafondsysteem op een hoogte van ca 2,5 meter. In de trappenhuizen dient er rekening worden gehouden met hoogteverschillen van meer dan 2,5 meter. Gedeeltelijk bevindt de koofverlichting zich in de vide verspreid over de verschillende verdiepingen met een hoogte van ca. 15 meter. Voor werkzaamheden hier is, door de Raad van State, een stijger ontworpen en aanwezig op locatie. De productiecertificaat en keuringcertificaat zijn bijgevoegd bij de bijlage. Bij werken op de stijger dient er rekening gehouden te worden met het voorkomen van vallende voorwerpen. Ten tijde van de daadwerkelijke uitvoering dient voor gebruik van de steiger te worden gecontroleerd of een herkeuring is uitgevoerd. Kneuterdijk - Witte Paleis De verlichting in de verkeersruimte is gemonteerd op een hoogte tot ca 2,5 tot 3,5 meter hoogte in een vast plafondsysteem. In de trappenhuizen, entree, balzaal en zittingszalen dient er rekening worden gehouden met hoogteverschillen van meer dan 2,5 meter. Met betrekking tot het vervangen van de koofverlichting boven in de blauwe trap (rmt. A,28) is er een valbeveiligingslijn aanwezig op de 3e verdieping welke niet is goedgekeurd en niet gebruikt mag worden.
Risico’s - Letsel en schade. - Valgevaar Actie - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
10. Instabiliteit |  |  | Voor het plaatsen van hulpmaterieel op monumentale trappen en monumentale vloeren dient de aannemer middels een berekening aan te tonen dat deze daadkrachtig genoeg zijn om de belastingen te kunnen dragen. Uit de berekening dient naar voren te komen dat er geen instortingsgevaar en onveilige situatie ontstaat. De berekeningen met de bijbehorende tekeningen dienen ter controle aan de directie te worden verstrekt.
Risico’s - Letsel en schade. - Instortingsgevaar - Valgevaar Actie - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
11. Ruimte/werklocatie bereikbaar |  |  | Het overgrote deel van de locaties waar de werkzaamheden uitgevoerd worden zijn goed bereikbaar. In de diverse trappenhuizen zijn de te vervangen onderdelen moeilijk bereikbaar daar de werkhoogtes meer dan 2,5 meter is en er geen permanate veiligheids- voorzieningen aanwezig zijn. Zie punt 9 van deze RI&E ter aanvulling.
Risico’s - Letsel en schade. - Valgevaar Actie - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
12. Elektrocutie-/Explosiegevaar/Roterende installaties |  |  | Bij werken aan elektotechnische installaties bestaat er kans op elektrocutie. Bij gefaseerd uitvoeren van het werk moet er goed worden gecontroleerd of er in de juiste kastscheiding wordt gewerkt en de juiste eindgroepen zijn uitgeschakelt. De aannemer moet een aanwijzing afgeven conform de NEN3140. Daarnaast dient er te allen tijde eenmedewerker aanwezig te zijn met minimaal niveau 4 elektrotechniek. Voorwaardes voor de aanwijzingconform de NEN3140 en het aantonen van voldoende ervaring van medewerker zijn verwerkt in het bestek. De aannemer dient zich hieraan te houden.
Risico’s - Letsel en schade. - Elektrocutie gevaar Actie - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
13. Ondergrond |  |  | Is niet van toepassing binnen de scope van het project.
14. Installaties /opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes |  |  | Op het moment van schijven is dit niet van toepassing binnen de scope van het project .
Actie - Mocht er tijdens de voorbereiding / uitvoering alsnog een V&G risico ontstaan, dan dient de opdrachtnemer een nieuw veiligheidsrisico te introduceren en dient hij de beheersmaatregelen aan te geven in de kolom: Getroffen maatregelen.
15. Onderhoud |  |  | Bij het aanbrengen van de installaties dient rekening gehouden te worden dat deze goed bereikbaar zijn en onderhouden kunnen worden zonder dat hier aanvullende maatregelen voor benodigd zijn. Instructies t.b.v. onderhoud dient aan de gebruiker worden gegeven.
Risico’s - Letsel en schade. - Elektrocutie gevaar. Actie - De opdrachtnemer geeft de beheersmaatregelen aan in de kolom: Getroffen maatregelen ON.
16. Bijzondere gevaren ihkv Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) |  |  | Op het moment van schijven is dit niet van toepassing binnen de scope van het project .
Actie - Mocht er tijdens de voorbereiding / uitvoering alsnog een V&G risico ontstaan, dan dient de opdrachtnemer een nieuw veiligheidsrisico te introduceren en dient hij de beheersmaatregelen aan te geven in de kolom: Getroffen maatregelen.
17. Overige aandachtspunten / risico's |  |  | COVID-19 Als gevolg van het coronavirus is er op de site van het Rijksoverheid een protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de bouwsector gepubliceerd. Dit is een handreiking om nadere invulling te geven aan de landelijke corona-maatregelen. Het protocol is te vinden via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020 /03/27/protocol-samen-veilig-doorwerken-voorbouw-- en-technieksector-van-kracht Corona is geen project specifiek gevaar, maar een algemeen gevaar wat omschreven dient te worden in de bedrijfs-RI&E van iedere werkgever.
Risico’s - Covid-19 besmetting. Actie - Graag aangeven waar de omschreven maatregelen gevonden kunnen worden die gelden, en welke afgestemd zijn met de gebruiker.
Overdracht van voorbereiding naar uitvoering door werkvoorbereider met opdrachtnemer op d.d -- / -- / ----
Uitvoerende partij (ON) / bevoegdheid (ON)
BK monteur :
WTB monteur :
E monteur (IV) :
E monteur (WV) :
E monteur (VBP) :
Stappenplan (veiligheidsmaatregelen en de werkzaamheden)
1
2
3
4
5
6
7
-
Beschermingsmiddelen.
Hulpmiddel
Versie 1.0, 2020
Note on F4: Naam en/of adres vermelden!
Note on J4: V&G-coordinator Ontwerpfase / V&G-toetser
Note on L12: Als deze met JA is beantwoord dan dient model B-VG plan te worden ingevuld! Deze kunt u downloaden via onderstaande link: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/v/veiligheid/documenten/richtlijn/2018/03/01/vg-modeldocumenten
Note on L13: Als deze met JA is beantwoord dan dient model B-VG plan te worden ingevuld! Deze kunt u downloaden via onderstaande link: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/v/veiligheid/documenten/richtlijn/2018/03/01/vg-modeldocumenten
Note on L15: Als deze met JA is beantwoord dan dient model B-VG plan te worden ingevuld! Deze kunt u downloaden via onderstaande link: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/v/veiligheid/documenten/richtlijn/2018/03/01/vg-modeldocumenten
Note on B20: Geef een zo expliciet mogelijke omschrijving (wat is de aard van de werkzaamheden); waar vinden de werkzaamheden plaats, inpandig (ruimte en bouwlaag benoemen), op het dak, et cetera.
Note on B30: Beperk overeenkomstig afdeling 8.1 van het Bouwbesluit hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloopactiviteiten. Vooral in binnenstedelijk gebied en hoogbouw kunnen de risico’s groot zijn voor het verkeer. Bijvoorbeeld gevaar voor vallende/kaatsende voorwerpen bij hijswerkzaamheden. Geef aan of er geluidbelasting te verwachten is door bijvoorbeeld funderingswerkzaamheden. Het kan nodig zijn funderingstechnieken in te zetten, die duurder zijn en een langer duren. Houd hiermee rekening in budget en planning. Ook als bevoegd gezag geen (bouw)veiligheidsplan verlangt, is het van belang om vroegtijdig risico’s in beeld te hebben. Reduceer deze risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp. De restrisico’s moeten vóór de uitvoering zijn vastgelegd en in de contractering met de uitvoerende partij worden meegenomen. Zie ook www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid voor meer informatie over o.a. bouwveiligheidszone. Actie: Bepaal risico’s voor de omgeving en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan. Voorbeeld: Het binnenstedelijk project grenst aan een voetgangers- en fietsersgebied. Het voetgangersgebied, zie tekening, mag gebruikt worden voor bouwterrein. Er dient een fysieke scheiding aan te worden gebracht tussen het voetgangers- en fietsersgebied. Risico’s. Aanrijden van mensen in de publieke ruimte als gevolg van in- en uitrijdend vrachtverkeer door het kruisen van voet- en fietsgangerspaden , door het parkeren buiten de bouwafscheiding en door het treffen van publiek door vallende last(en) tijdens verticaal transport. Actie. De ON geeft de maatregelen aan in een Veiligheidsplan, een en ander op basis van het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7. Voorbeeld: Het bouwwerk grenst aan een druk voetgangers- en fietsersgebied. Met bevoegd gezag moet worden overlegd of en in hoeverre omleiding of tijdelijke stillegging van dit verkeer mogelijk is en onder welke voorwaarden. Mogelijk zijn extra beschermingsmaatregelen nodig omdat op sommige plaatsen de gewenste veiligheidsafstand volgens de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid niet haalbaar is.
Note on B32: In het verlengde van het vorige punt: beperk ook hinder en gevaar voor belendingen. Belendingen kunnen hinder ondervinden en risico’s lopen door bemaling, gekozen funderingstechniek, bovengrondse elektrakabels, belemmering van vluchtwegen e.d.. Dit geldt nog sterker als deze belendingen een publieksfunctie hebben of een (maatschappelijk) kritische functie, zoals een brandweerkazerne of een ziekenhuis. Actie: Bepaal risico’s voor belendingen en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.
Note on B34: Vaak is bij de realisatie van een project sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering), dit kan V&G risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen. Actie: Geef aan wat de afspraken zijn en wat van toepassing is bij doorgaande exploitatie.
Note on B36: Denk in het ontwerptraject na over de in- en externe verkeersstromen, laad- en losplaatsen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt vooral in binnenstedelijk gebied en op complexen (campussen zoals ziekenhuizen, bedrijven, onderwijsinstellingen, penitentiaire inrichtingen en kazernes). Actie: Geef aan wat de afspraken zijn op de projectlocatie. Geef op een tekening aan wat de mogelijkheden, onder andere op het gebied van ruimte, zijn voor de ON (aannemer van het werk).
Note on B38: Een krappe opslag- en opstelruimte voor in te zetten materieel kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Moet hierdoor bijvoorbeeld over in gebruik zijnde objecten worden gehesen? Actie: Geef de beschikbare ruimte aan op de tekening.
Note on B40: Actie: Geef aan of er nog verontreinigde materialen zijn te verwachten: • Verontreinigde grond • Kwartsstof • Houtstof (snoeien/rooien bomen) • Verontreinigde verhardingen • Teerhoudend asfalt • Granulaat • Slakken • Houtverduurzamingsmiddelen Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit.
Note on B42: Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen.
Note on B44: Houd rekening met asbest als de bouw van het gebouw vóór 1 januari 1994 is gestart. Dit kan ook gelden voor wegfunderingen en oude infrastructuur. Actie: Geef aan of er asbest op de projectlocatie aanwezig is of kan zijn en wat er mee moet worden gedaan. Is de bouw vóór 1 januari 1994 is gestart, vraag dan het asbestinventarisatierapport (AIR) op bij de beheerder van het object en laat dit controleren door een adviseur Asbest. Benoem de risico’s als gevolg van uitsluitingen en beperkingen in het AIR.
Note on B46: Actie: Geef aan of er op het dakvlak veiligheidsvoorzieningen zijn als hier werkzaamheden worden uitgevoerd. Bereikbaarheid/voorzieningen: - is het dakvlak veilig te bereiken; zijn - er permanente voorzieningen hiertoe aanwezig voor veilig toegang; dan - wel veilig werken op het dakvlak - zijn er zoneringen op het dak aanwezig middels belijningen, tegelpaden op 4 m1 van het dakrand? - zijn er hekwerken aanwezig op 2 m1 van het dakrand, waarschuwingsborden, etc?
Note on B48: Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie ontstaan. Denk aan uitkragingen, terugliggende wanden/vloeren, grote hoogteverschillen, diepe kelders, hoge kolommen, minder draagkrachtige vloeren, sparingen, hellende gevels, brugconstructies, glasdaken, oevers, kades en steigers. Actie: Schakel tijdig een constructeur in. Houd hiermee rekening in het ontwerp.
Note on B50: Geef aan of er obstakels zijn in een ruimte of aan buitenzijde die voor het uitvoeren van het werk een belemmering kunnen zijn en dus tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.
Note on B54: Actie: Geef (op tekening) aan of er kabels en leidingen, verontreinigingen (PAK’s), NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven), instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn. Geef aan of voor aanbesteding een actie hierop moet worden genomen, bijvoorbeeld verwijdering/omlegging. Voer een omgevingsanalyse uit.
Note on B56: Actie: Geef aan of er installaties/opslag/magazijnen/munitie-depots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals NSA, laboratoria, zendmasten, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas). Benoem de bijzonderheden, zoals veilige zones en V&G risico’s in relatie tot het project.
Note on B58: Ga bij een bestaand gebouw eerst na of er een bestaand V&G-dossier overeenkomstig of vergelijkbaar met model C. Actie: Geef bij ontbreken van een bestaand V&G-dossier aan of er in het gebouw voorzieningen zijn voor veilig onderhoud/schoonmaak/vervanging/ inspectie/sloop en of de uit te voeren werkzaamheden daarop invloed hebben. Actie: Geef bij nieuwbouw aan wat de aandachts- en uitgangspunten voor veilig onderhoud zijn. Gebruik de checklist veilig onderhoud aan gebouwen. Voor beide acties zie model C – V&G-dossier. HansdeHaan: Heeft of hebben de werkzaamheden invloed op later onderhoud/schoonmaak/inspectie?
Note on B60: 1. Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken. 2. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is. 3. Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom. 4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels. 5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar. 6. Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken. 7. Werkzaamheden met duikuitrusting. 8. Werkzaamheden onder overdruk. 9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt. 10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen. Actie: Ga na of en in hoeverre sprake kan zijn van dergelijke bijzondere gevaren.
Note on B62: Denk aan: - werken in kruipruimten (kruiphoogte, verlichting) - overige schadelijke stoffen die evenueel vrij kunnen komen tijdens de werkzaamheden - boorwerkzaamheden (kwartstoffen, fijnstoffen) - fysieke belasting (zware materialen tijdens aan- en afvoer)