## Slide 1
Projectmanager / Projectleider (PM / PL)
Projectmanagement: gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak, financiën en afstemming. Projectmanager: (eind)verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat.
Zorgt dat de projectopdracht vertaald wordt naar een projectplan (en zo nodig eerst nog een startnotitie) en maakt daarbij de GROSKIT-aspecten inzichtelijk (inclusief het samenstellen van het projectteam).
Zorgt dat de projectopdracht verwerkt wordt in het HIOR.
Maakt proces en planning inzichtelijk voor het projectteam gedurende het project, zorgt zodoende er dus voor dat het projectteam met elkaar naar gelang afstemming heeft.
Inkoopstrategie (aanbesteding van het werk) bepalen en uitvoeren.
Stuurt continu op kansen en risico’s (risicodossier bijhouden), gevoed door het projectteam.
Neemt het projectteam mee in strategische afwegingen.
Verzorgt bestuurlijke routing (met college- en raadsvoorstellen) samen met de Omgevingsmanager.
Verzorgt de opdrachtversterking aan externe partijen (binnen de financiële mogelijkheden die de projectmanager heeft verkregen vanuit de projectopdracht) passend binnen het aanbestedingsbeleid
Zorgt voor de afstemming met en oplevering van het DO aan beheer.
Organiseren van de directievoering en/of toezicht voor het uitvoeren van het werk.
Verzorgt de evaluatie en het opleverdossier van het project.

## Slide 2
Omgevingsmanager (OM)
Omgevingsmanagement: duurzame relatie opbouwen en onderhouden met interne en externe stakeholders in combinatie met het inzichtelijk maken en in gang zetten van de conditioneringsaspecten en de juridische en planologische procedures van het project. Omgevingsmanager: verantwoordelijk voor het Strategisch Omgevingsmanagement (SOM), de conditionering en de juridische en planologische procedures van het project.
Is vanaf het begin betrokken bij een project, zo snel mogelijk nadat de projectmanager de projectopdracht heeft gekregen.
Verantwoordelijk voor Strategisch Omgevingsmanagement (SOM): inzichtelijk maken van issues, standpunten en belangen van interne en externe stakeholders door middel van een actuele SOM-analyse.
  Verantwoordelijk voor afstemming met de communicatieadviseur voor het inzetten van communicatiemiddelen (social media en krant).
  Is op de hoogte van andere ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving en zorgt voor de afstemming met de ruimtelijke projecten die invloed op het project hebben.
Verantwoordelijk voor inzichtelijk maken en in gang zetten conditionerings-aspecten, denk daarbij aan: kabels en leidingen, bodemkwaliteit, archeologie en flora en fauna
Verantwoordelijk voor de juridische en planologische procedures, denk daarbij aan: uitvoeringsvergunningen, bestemmingsplanprocedures en verzoeken tot (plan)schades.

## Slide 3
Contractmanager (CM)
Contractmanagement: verantwoordelijkheid voor de procesmatige beheersing van het vaststellen van de inkoopbehoefte, het opstellen van het inkoopplan, de contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing (contractbewaking) binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico. Door het gebruik van functioneel specificeren is een koppeling te leggen tussen de eisen vanuit opdrachtgever en omgeving, kan contractmanagement de mogelijkheden van de markt optimaal benutten en tegelijkertijd het risico vanuit de markt beheersen.
Contractmanager:
Verantwoordelijk voor de beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering richting verschillende marktpartijen.
Onderhoudt contacten en voert zo nodig onderhandelingen voeren met de marktpartijen.
Beschikt over aantoonbare kennis van ISO 9001, systeemgerichte contractbeheersing, relevante informatiesystemen en relevante contractmodellen, zoals D&C, prestatie- en ingenieursdienstencontracten.
Basiskennis van onder andere aanbestedingswetgeving, risicomanagement, systems engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering en inkoopcontractering.

## Slide 4
Manager projectbeheersing (MPB)
Projectbeheersing: omvat de project brede beheersing van het project op de aspecten scope, tijd, geld, risico, informatie, documentatie en rapportage. Zorgvuldig projectmanagement betekent inzicht in de stand van zaken op het gebied van kwaliteit, geld, tijd en scope op ieder moment in het project. Integrale projectbeheersing zorgt voor de controle van tijd, geld en kwaliteit (techniek) gedurende het project. Sturing is gebaseerd op risicomanagement.
De manager projectbeheersing is de manager van de processen omtrent risico’s; de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de risico’s behorende bij omgevings- technisch- en contractmanagement ligt bij de desbetreffende rolhouders.
Verantwoordelijk waar het gaat om de projectbrede beheersing van het project op de aspecten tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing.
Verantwoordelijk voor de projectbrede voortgangsrapportages en documentbeheersing.
Zowel toetsend (primair op het functioneren van het systeem en de interne processen van het project) als ondersteunend en is daarmee een belangrijke sparringpartner voor de andere kernrollen. Hij stelt zich onafhankelijk op.
Kennis en ervaring van de projectbeheersing werkvelden financieel, plannings-, kwaliteits-, informatie,- en risico,- kansenmanagement.
Ervaring met systemen, methodieken, normen en richtlijnen op het gebied van projectbeheersing.
Bewustheid van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.

## Slide 5
Technisch manager (TM)
Technisch management: om de risico’s vanuit de techniek en organisatie te beheersen. Technisch manager: verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project.
Is vanaf het begin betrokken bij een project, zo snel mogelijk nadat de projectmanager de projectopdracht heeft gekregen.
Verantwoordelijk voor de (civiel) technische uitwerking en haalbaarheid van het werk.
Coördinatie van de kabels en leidingen (K&L) met de nutsbedrijven en in samenspraak met interne betrokken collega’s.
Verzorgen van de verschillende ontwerpen (inrichtingsontwerp, SO, VO, DO).
Afstemming met Beheer binnen de gemeente (en als het nodig is met Beleid) over de beheer- en beleidsaspecten die van belang zijn.
Verzorgt de goedkeuring van Beheer, voordat in ieder geval naar de besteksfase wordt overgegaan.
Verzorgt samen met de Omgevingsmanager de vergunningaanvragen en andere conditioneringsaspecten die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk.
Het financieel doorrekenen van de ontwerpen voor aanleg en Beheer.
Verzorgen van de technische werkvoorbereiding, inclusief de besteksvoorbereiding voor de aanbesteding.
Toetsen van bestek en bestektekeningen in relatie tot de projectplanning.

## Slide 6
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider: verantwoordelijk voor het technisch uitwerken van de verschillende ontwerpen ten behoeve van het bestek met bijhorende bestekstekeningen, waarbij de planning leidend is.
Werkt in opdracht en in samenwerking met de Technisch Manager.
Werkt het inrichtingsplan, SO, VO en DO uit.
Verzorgt het bestek en de bestekstekeningen na vaststelling DO.
Verzorgt het werkbestek (inclusief nota van inlichtingen).

## Slide 7
Directievoerder
Directievoerder: verantwoordelijk voor het bewaken van de opdracht tijdens de uitvoering (inclusief oplevering), er vindt afstemming met de technisch manager plaats.
Vormt 1 team met de toezichthouder.
Bewaakt tijdens de uitvoering het contract, de juiste werkwijze (controle UAV) en de planning.
Stuurt waar nodig de toezichthouder en aannemer aan.
Verzorgt de bouwvergaderingen en verslaglegging.
Zorgt voor een duidelijke (ook financiële) administratie en verslaglegging van de ontwikkelingen tijdens de uitvoering en oplevering.
Koppelt de ontwikkelingen terug aan de Projectmanager.
Heeft mandaat voor het controleren en goedkeuren van afwijkingen tijdens de uitvoering inclusief meer- en minderwerk.
Bij hogere bedragen dan het mandaat vindt er afstemming met de technisch manager plaats en naar gelang ook met de projectmanager.

## Slide 8
Toezichthouder
Toezichthouder: verantwoordelijk voor het technische inhoudelijke bewaken van de opdracht tijdens de uitvoering (inclusief oplevering), er vindt afstemming met de directievoerder plaats.
Vormt 1 team met de directievoerder.
Zorgt voor dagelijks contact met de aannemer van het werk tijdens de uitvoering (en oplevering).
Dagelijks toezicht houden op de technische inhoudelijke uitvoering van het werk door de aannemer (inclusief oplevering) volgens opdracht (bestek o.i.d.).
Zorgt voor een duidelijke administratie en verslaglegging van de ontwikkelingen (inclusief meer- en minderwerk).
Koppelt de ontwikkelingen terug aan de directievoerder en adviseert proactief het projectteam over uitvoeringszaken.
Lost dagelijkse problemen en/of tegenslagen in overleg met de aannemer en directievoerder op.
Onderhoudt contacten met de omgeving en omgevingsgeluiden worden teruggekoppeld aan de directievoerder.
Monitort de uitvoeringsplannen.

## Slide 9
Projectondersteuner
Ondersteund adviseur voor bijvoorbeeld beleid, verkeer en technisch manager. Hierbij is te denken aan inplannen afspraken (intern en extern) in routing brengen van start werkzaamheden brieven, opstellen van besluiten en actielijsten.