## actie lijst en planning (1)
2. Offerteaanvraag procedure (EA)
Offerteaanvraag
publicatie | - | 2021-06-22
schouw | - | 2021-07-05
uiterste datum voor het indienen van vragen (1) | 2021-07-05 | 2021-07-12 | vóór 13:00 uur 's middags
nota van inlichtingen 1 (beoogd) | 2021-07-12 | 2021-07-16 | vóór 16:00 uur 's middags
uiterste datum voor het indienen van vragen (2) | 2021-07-16 | 2021-07-21 | vóór 13:00 uur 's middags
nota van inlichtingen 2 (beoogd) | 2021-07-21 | 2021-07-28 | vóór 16:00 uur 's middags
Indienen offertes |  | 2021-08-10 | vóór 12:00 uur 's middags
Openen kluis |  | 2021-08-10 | 12:01 uur 's middags
Beoordeling offertes & evaluatie fase | 2021-08-10 | 2021-09-15
voorlopige gunning en verificatie | 2021-09-16 | 2021-10-14
streefdatum voorlopige gunning | - | 2021-09-16
verificatiefase | 2021-09-16 | 2021-09-23
bezwaar periode (Alcatel: 20 kalenderdagen) | 2021-09-23 | 2021-10-14
3. Concretiseringsfase
1e meeting (voorbereiding) | 2021-10-14 | 2021-10-19
Uitwerken detailplan | 2021-10-19 | 2021-11-04
Kick-off | 2021-11-04 | 2021-11-08
Afstemmen detailplan | 2021-11-08 | 2021-11-22
Akkoord detailplan, definitieve gunning | 2021-11-22 | 2021-11-25
4. Implementatie
Contract opstellen en ondertekenen | 2021-11-26 | 2021-12-03
Communicatie | 2021-12-03 | 2021-12-13
Levering apparatuur | 2021-12-13 | 2022-03-07
beoogde ingangsdatum overeenkomst
Disclaimer
In bovenstaande tabel is, onder voorbehoud van wijziging, de planning weergegeven. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Voorzover niet in strijd met de geldende regelgeving is UMC gerechtigd de planning aan te passen.

## vakanties
Vakanties en reguliere vrije dagen
Naam | Vakanties | Reguliere vrije dag
Stuurgroep
Kathy van Veerdegem
Leo de Haan
Han Lutterman | beschikbaar tot 1-7-2021
Projectgroep
Ron de Lang
Alia El Makhloufi | 23-6-2021 tot 12-7-2021 | maandag
2 augustus 2021 laatste dag voor zwangerschapsverlof
Michiel Huffmeijer | Verwachting 12 t-m 30 juli | donderdag