## Blad1
Nota van Inlichtingen Ronde 2
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
48 | Inschrijffase | Proces | Offerteaanvraag, planning | De normale doorloopplanning voor een goed uitgevoerd project bedraagt zeker 9 weken exclusief plaatsingstijd. We gaan uit van 2 weken voor de ontwerptekeningen, daarna 1 week voor het goedkeuringstraject, daarna 1 week verwerken van de opmerkingen uit het goedkeuringstraject, vervolgens 1 week voor het eindgoedkeuringstraject. Aansluitend hierop is er nog een productietijd van 4 weken nodig. | Hogeschool Rotterdam begrijpt dat de planning strak is voor de locatie Academieplein, hier zit echter geen speling in.
49 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 16B plattegrond | Waar op de plattegrond staat "keuken" zit nu een koffiekeuken. Blijft de koffiekeuken een koffiekeuken en moeten wij deze meenemen in ons inrichtingsvoorstel? Zo ja, moet deze vergelijkbaar (dezelfde opstelling) worden opgenomen? | Deze ruimte wordt nu als banqueting/ voorbereidingsruimte gebruikt. Deze functie moet wel in het inrichtingsvoorstel terug komen, maar dat hoeft niet perse op dezelfde plek te zijn.
50 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 16A | Van welk materiaal is de onderbouw vervaardigd, van rvs of interieurbouw? | Materiaal niet gespecificeerd. Ter verduidelijking, de onderbouw dient betegeld afgewerkt te worden door opdrachtnemer zoals in de details is weergegeven.
51 | Inschrijffase | Proces | Nota van inlichtingen | NvI regel 32 (mbt Bijlage 4 eis 77) Begrijpen wij goed dat wij op de adviesprijs een percentage korting moeten worden opgeven en dat dit inclusief plaatsen, leveren, opstarten, instructie en herinstructies geldt? Bijvoorbeeld: een koelwerkbank met adviesprijs € 1.000,- met 25% korting en € 500,- inkoopprijs. De € 250,- moeten de kosten dekken voor garantie, plaatsen, opstarten en instructie? | Dit is correct.
52 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 17 Demarcatielijst | Onder kop Keuken/Restaurant staat : Aansluiten E-zijdig apparatuur en Aansluiten W-zijdig apparatuur en spoeltafels zijn voor de keukenleverancier. In de Nota van inlichtingen op regel 56 (mbt eis 33) staat dat de installateur het aansluiten verzorgt en de keukenleverancier opstart. | Installateur levert gevraagde aansluitingen, bv 15mm Kw met kraan. Keuken leverancier sluit hier de apparatuur op aan.
53 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 17 Demarcatielijst | Onder de kop Afzuigkappen staat dat de keukenleverancier ook de afzuigventilatoren levert. Hoort dit niet bij de installateur? | Voor het project Academieplein geldt: Afzuiging en dus de kappen worden op een centrale afzuig luchtbehandelingskast aangesloten, ventilatoren zijn dus niet aan de orde. Voor opdrachten op andere locaties geldt dat dit na gunning in overleg wordt afgestemd.
54 | Inschrijffase | Proces | Bijlage 17 Demarcatielijst | Onder kop Algemeen staat dat de keukenleverancier het V&G plan moet opstellen, geldt dit alleen voor zijn levering? | Dit is correct.
55 | Inschrijffase | Proces | Bijlage 17 Demarcatielijst | Onder kop Algemeen staat dat het aanleveren van de notulen voor het onderdeel keuken voor de keukenleverancier is. De bouwvergaderingen worden echter voorgezeten door de voorzitter die een notulist meeneemt. | Vergadering en notulen worden verzorgt door Hogeschool Rotterdam.
56 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 Prijzenblad | Gaat het prijzenblad alleen over apparatuur? Het maak- en maatwerk heeft geen standaard adviesprijs. Hoe gaan wij hier mee om? Bijvoorbeeld: bij de afwasinstallatie zijn de in- en uitvoertafels maatwerk, hiervan zijn geen adviesprijzen. | Prijzenblad A gaat inderdaad alleen over apparatuur. Indien er sprake is van maatwerk, dan dient er na gunning separaat een offerte te worden ingediend.
57 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 16B plattegrond | Mogen de uitgiftemeubels zoals op de plattegrond iets speling in de maatvoering hebben? | Dit is toegestaan met uitzondering van de hoek waaronder de diverse uitgiftemeubels in de ruimte zijn geplaatst.
58 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 16B plattegrond | Moeten wij de spoelkeuken ook opnemen in ons inrichtingsvoorstel? Zo ja, in dezelfde opstelling als de huidige spoelkeuken? | De spoelkeuken dient meegenomen te worden in het inrichtingsvoorstel. De opstelling is naar advies van de inschrijver.
59 | Inschrijffase | Proces | Eis 25 | Voor de duidelijkheid: een gebruikersmelding is een melding van de cateraar. Deze wordt volgens eisen 23 en 24 door de Hogeschool Rotterdam gecommuniceerd met opdrachtnemer. Dus bij voorkeur via het FMIS en bij spoed telefonisch/email/SMS. Cateraar neemt niet zelf contact op met opdrachtnemer om een storing door te geven. Is deze aanname correct? | Dit is correct.
60 | Inschrijffase | Proces | 4.4.3 | Voor het correctief onderhoud wenst de aanbestedende dienst de prijzen uit te vragen op basis van een all-in uurtarief voor zowel binnen als buiten kantooruren. Kan aanbestedende dienst aangeven hoe vaak (aantal, en percentage van totale meldingen) storingsmeldingen buiten kantooruren worden doorgegeven? En kan hierin onderscheid gemaakt worden in storingsmeldingen tussen 7:00 – 18: 00 uur, tussen 18:00 en 23:00 uur en tussen 23:00 – 07:00 uur? | Exacte gegevens zijn niet bekend, maar de horeca is regulier geopend tot 18.00 uur uitzondering hierop zijn grand cafés en banqueting activiteiten. De meeste meldingen zullen dan ook voor 18.00 uur doorgegeven worden.
61 | Inschrijffase | Proces | Eis 3 | De betekenis die Hogeschool Rotterdam hanteert voor reactietijd en oplostijd is hier weergegeven. Welke betekenis geeft Hogeschool Rotterdam aan opvolgtijd? | Met opvolgtijd bedoelt Hogeschool Rotterdam de tijd dat er iemand van de opdrachtnemer op locatie is om de melding te beoordelen/ inventariseren.
62 | Inschrijffase | Proces | Eis 78 | ‘Correctief: U hanteert een all-in prijs exclusief BTW. Dat wil zeggen dat alle kosten bij correctief onderhoud zijn inbegrepen. Uitgezonderd vervangende onderdelen buiten de garantietermijn’. Klopt het dat u hier daadwerkelijk garantietermijn bedoelt? Dus na afloop van de garantietermijn kunnen deze vervangende onderdelen gefactureerd worden. Doorredenerend kan geconcludeerd worden dat alle correctieve kosten gedurende de garantietermijn in de all-in prijs moeten zijn opgenomen. Geldt dit ook voor aantoonbaar molest? | "‘Correctief: U hanteert een all-in prijs exclusief BTW. Dat wil zeggen dat alle kosten bij correctief onderhoud zijn inbegrepen. Uitgezonderd vervangende onderdelen buiten de garantietermijn’. Klopt het dat u hier daadwerkelijk garantietermijn bedoelt?" Dit is correct. Dus na afloop van de garantietermijn kunnen deze vervangende onderdelen gefactureerd worden? Dit is correct. Aantoonbaar molest valt niet binnen de garantie en is geen onderdeel van de all-in prijs.
63 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 55 / 64 | "In vervangingsvoorstel dient dit echter wel meegenomen te worden. " Aanbestedende dienst heeft het in het antwoord over een vervangingsvoorstel. Binnen uw Aanbestedingsdocumentatie vindt Inschrijver geen informatie over een vervangingsvoorstel dat opgesteld of ingediend moet worden. Kunt u dit verduidelijken? | In eis 10 wordt met advies het vervangingsvoorstel bedoeld. Zie tevens eis 28, 30 en 50. Ter verduidelijking; het vervangingsvoorstel moet na gunning opgesteld worden en heeft betrekking op alle locaties.
64 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 48 | Aanbestedende dienst vraagt om een kortingspercentage voor segment 'overig'. Het is Inschrijver niet duidelijk hoe wordt bepaald welke producten onder 'overig' vallen. Het is immers onrealistisch om van Inschrijver te verwachten dat er één kortingspercentage kan worden opgegeven voor alle overige producten. U verwacht immers ook dat kosten voor plaatsen/monteren/installeren inbegrepen. Waarom denkt Aanbestedende dienst dat het uitvragen van een kortingspercentage voor 'overig' realistisch is en hoe wil u hier in de praktijk mee omgaan? | Onder Overig verstaat Hogeschool Rotterdam alle apparatuur die in de bovenstaande categoriën niet benoemd is. Het heeft betrekking op apparatuur waar adviesprijzen voor worden afgegeven. Maatwerk is hiervan uitgezonderd en dient na gunning separaat te worden geoffreerd.
65 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 48 | Zou u zo vriendelijk willen zijn om op uw prijsblad segment koelingen te splitsen tussen barkoelingen/koelvriescellen en overige koelingen? Hierop zijn namelijk verschillende kortingspercentages van toepassing. | Dit is niet akkoord.
66 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 48 | Aanbestedende dienst vraagt binnen onderhavige Aanbesteding naar kortingspercentages ten opzichte van de adviesprijzen. Aangezien u verwacht dat Inschrijvers voor complete productgroepen gelijke kortingspercentages offreert, gaat Inschrijver er vanuit dat Inschrijver uiteindelijk bepaald welke apparatuur (welke producent) er wordt geleverd. De kortingspercentages van verschillende producten verschillen namelijk aanzienlijk en zijn niet als één kortingspercentage aan te bieden. Graag uw antwoord? | Het is correct dat inschrijver een voorstel doet voor apparatuur met het daarbij behorende kortingspercentage.
67 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 48 | Aanbestedende dienst vraagt binnen onderhavige Aanbesteding naar kortingspercentages ten opzichte van de adviesprijzen. Bedoelt Aanbestedende dienst hiermee de bruto verkoopprijs van de fabrikant? Zo nee, wat bedoelt u dan wel? | Dit is correct.
68 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 37 / 38 | Aanbestedende dienst spreekt binnen kerncompetentie 2 over all-in onderhoudscontracten. Wanneer voldoet een referentie aan all-in onderhoud? | Met een all-in onderhoudscontract bedoelt Hogeschool Rotterdam dat de inschrijver zowel ervaring heeft met preventief als correctief onderhoud.
69 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 37 / 38 | Aanbestedende dienst blijft onduidelijk over de kerncompetenties. U dient concreet aan te geven waar Inschrijvers binnen de gestelde kerncompetentie aan dienen te voldoen, zodat zij kunnen beoordelen of er in overstemming met de kerncompetentie wordt ingeschreven. In uw beantwoording blijft u verwijzen naar 'vergelijkbare aantallen apparatuur'. Het eisen van een 'vergelijkbare omvang' is conform gids proportionaliteit niet toegestaan. Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst alsnog concreet aan te geven waar Inschrijver minimaal aan dient te voldoen bij kerncompetentie 1, dus welke minimale omvang of waarde. Graag uw antwoord? | Om "vergelijkbare omvang" te verduidelijken: Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een inschrijver die op minimaal twee locaties voor minimaal 15 apparaten het onderhoud verzorgd.
70 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 35 / 36 | Aanbestedende dienst geeft aan met vergelijkbare omvang diverse opdrachten m.b.t. grootkeukens te bedoelen. U lijkt echter binnen kerncompetentie 2 te vragen naar één referent, en het komt niet geregeld voor dat één opdrachtgever gedurende een periode van 3 jaar meerdere grootkeukens laat plaatsen. Hoe dient Inschrijver uw eis met betrekking tot 'diverse opdrachten' te interpreteren? | Hogeschool Rotterdam vraagt naar één referent waarbij inschrijver de volgende opdrachten/ processen heeft doorlopen: adviseren, ontwerpen, plaatsen en vervangen van een grootkeuken.
71 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 35 / 36 | Aanbestedende dienst blijft onduidelijk over de kerncompetenties. U dient concreet aan te geven waar Inschrijvers binnen de gestelde kerncompetentie aan dienen te voldoen, zodat zij kunnen beoordelen of er in overstemming met de kerncompetentie wordt ingeschreven. Wij verzoeken Aanbestedende dienst te bevestigen dat Inschrijver aan de gelstede kerncompetentie voldoet op het moment dat Inschrijver de afgelopen drie jaar een keuken heeft ontworpen, geplaatst en vervangen met een omvang van minimaal 200.000 euro. Graag uw bevestiging? Indien u dit niet bevestigd verzoeken wij u concreet aan te geven waar Inschrijver dan wel aan dient te voldoen? | Hogeschool Rotterdam kan uw antwoord niet bevestigen. Ter verduideling: Hogeschool Rotterdam vraagt naar één referent waarbij inschrijver de volgende opdrachten/ processen heeft doorlopen: adviseren, ontwerpen, plaatsen en vervangen van een grootkeuken.
72 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 30 | Voor de volledigheid; uw huisinstallateur zorgt dus voor de aansluitingen en wij dienen de apparatuur aan te sluiten, conform de bijgevoegde demarcatielijst? | Dit is correct.
73 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 27 | Het is Inschrijver niet duidelijk of zij ook de belettering dient aan te bieden, zoals getoond in bijlage 16A. Kunt u dit verduidelijken? | Belettering moet worden meegenomen. Uitgaande van metalen blokletters, gepoerdercoat in kleur met een diepte van 100 mm.
74 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 27 | Het is Inschrijver niet duidelijk of zij ook het koffieapparaat dient aan te bieden, zoals getoond in bijlage 16A. Kunt u dit verduidelijken? | Voor locatie Academieplein betreft het op dit moment een volautomaat en kan dit buiten de scope worden gehouden.
75 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 27 | Inschrijver verbaast zich, ook na de door Aanbestedende dienst gegeven antwoorden, nog steeds over de wijze waarop Aanbestedende dienst de wens inzake het inrichtingsvoorstel heeft opgezet. U verwacht dat Inschrijvers op basis van hun expertise een inrichtingsvoorstel opstellen en daarbij aangegeven welk apparatuur ingezet moet worden. Aanbestedende dienst heeft echter nagenoeg geen kaders geschetst, bijvoorbeeld een overzicht van de inventaris/appratuur die Inschrijvers dienen te integreren binnen de nieuwe keuken. De verstrekte randvoorwaarden zijn daarbij te beperkt en niet veelzeggend. Hierdoor zullen Inschrijvingen van Inschrijvers uiteenlopend zijn en niet één op één te vergelijken. Dit resulteert in een subjectieve beoordeling, hetgeen niet is toegestaan conform de Aanbestedingswet. Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst nogmaals om duidelijke kaders te scheppen, zodat alle Inschrijvers een voorstel indienen die te vergelijken is. Indien Aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, verzoekt Inschrijver u om te motiveren waarom er volgens u sprake kan zijn van een objectieve beoordeling. Graag uw antwoord? | Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een grootkeuken met aard en nagelvaste apparatuur die standaard te gebruiken is door verschillende horeca ondernemingen. Hogeschool Rotterdam verwacht dan ook in het inrichtingsvoorstel een voorstel te ontvangen waarin alle basis grootkeukenapparatuur verwerkt zit. Indien een horeca leverancier van Hogeschool Rotterdam specifieke wensen heeft m.b.t. apparatuur dan dient de horeca leverancier deze zelf als losse apparatuur (niet aard en nagelvast) aan te schaffen. De wensen hebben tot doel de Inschrijvingen te beoordelen in relatie tot de uitgangspunten en/of verwachtingen van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam beoordeelt uw antwoorden en het ontwerp aan de hand van deze criteria: - Volledigheid van de beantwoording; - De mate waarin de inrichting aansluit bij de bijgevoegde randvoorwaarden; - De opstelling van de benodigde apparatuur; - De onderbouwing van de voorgestelde apparatuur. Dit resulteert in een objectieve beoordeling.
76 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 16 | Inschrijver vindt het belangrijk om de ruimte te krijgen om zorgvuldig antwoord te kunnen geven op de wensen van Aanbestedende dienst. U heeft namelijk een aanzienlijke hoeveelheid deelvragen opgenomen, terwijl de ruimte beperkt is. Bent u bereid om alsnog onderstaand voorstel over te nemen? Plan van Aanpak - 3 A4 + 1A 3 planning Duurzaamheid - 2 A4 Onderhoud - 2A4 | Dit is niet akkoord. Hogeschool Rotterdam is van mening dat de gegeven ruimte voldoende moet zijn om concrete antwoorden te kunnen geven op de gestelde vragen.
77 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 13 | "Bij bullit 5 Storingen; hoe is het storingenproces ingericht van melding tot afmelding? Houdt hierbij rekening met de gestelde reactie, opvolg en oplostijden. vraagt Hogeschool Rotterdam een verdiepingsslag te maken m.b.t. storingen/ afhandeling. " Aanbestedende dienst geeft aan dat er bij bullit 5 een verdiepingsslag gemaakt dient te worden met betrekking tot storingen/afhandelingen. Inschrijver gaat er vanuit dat het akkoord is om deze verdiepingsslag direct te maken bij bullit 1, aangezien u daar reeds naar het correctieve onderhoudsproces vraagt. Correct? | Dit is toegestaan.
78 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 1 | Aanbestedende dienst heeft aangegeven een all-in prijs te willen voor preventief onderhoud. Inschrijver gaat er vanuit dat u met all-in bedoelt dat klein materiaal inbegrepen dient te zijn? Dus niet eventuele onderdelen die vervangen dienen te worden tijdens het preventief onderhoud, bijvoorbeeld filters. Dit is namelijk niet vooraf in te schatten door Inschrijver. | Met all-in prijs bedoelt Hogeschool Rotterdam dat alle bijkomende kosten zoals voorrijdkosten, parkeerkosten, administratiekosten, e.d. zijn inbegrepen. Gebruikte materialen mogen gefactureerd worden.
79 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 10 | Het is Inschrijver opgevallen dat Aanbestedende dienst (met uitzondering van de NEN3140 keuring bij vraag 49) niet in de documentatie heeft opgenomen welke werkzaamheden er aangemerkt worden als 'preventief onderhoud'. Verwacht u van Inschrijvers dat dit opgenomen wordt binnen het meerjaren onderhoudsplan? En zo ja, hoe gaat u dit dan beoordelen aangezien Aanbestedende dienst slechts beperkte voorwaarden stelt met betrekking tot preventief onderhoud? | "Verwacht u van Inschrijvers dat dit opgenomen wordt binnen het meerjaren onderhoudsplan?" Dit is correct. De wensen hebben tot doel de Inschrijvingen te beoordelen in relatie tot de uitgangspunten en/of verwachtingen van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam beoordeelt dit onderdeel aan de hand van deze criteria: - Volledigheid, relevantie en SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) beschrijving van het antwoord. Preventief onderhoud moet minimaal overeenkomstig zijn met de voorschriften van de producent.
80 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 10 | Aanbestedende dienst geeft aan dat het meerjaren onderhoudsplan onder andere wordt beoordeeld op volledigheid, relevantie en SMART. Inschrijver vraagt zich af in hoeverre er nog sprake kan zijn van een dergelijke beoordeling op het moment dat Inschrijver de volledige inventaris (conform bijlage 7) heeft opgenomen binnen een onderhoudsplanning. Kunt u dit uitleggen? | Inschrijver dient te omschrijven op welke manier zij het preventief onderhoud uitvoert. Dit antwoord wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria. - Volledigheid, relevantie en SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden).
81 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 8 | "Indien u toch gebruik maakt van meer pagina’s wordt alleen de tekst op de toegestane pagina’s beoordeeld. De overige tekst wordt dus niet beoordeeld." Hoe toetst Aanbestedende dienst of de tekst van een Inschrijver de 0,5 A4 niet overschrijdt? | Ter verduidelijking zal Hogeschool Rotterdam het volgende voorschrijven voor alle wensen: lettertype Arial 10 met regelafstand van 14. 1 A4 betreft 50 regels, voor een half A4 betekend dit dat er in totaal 25 regels gebruikt mogen worden.
82 | Inschrijffase | Inhoud | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 7 | Uw antwoord is niet geheel duidelijk. Bedoelt Aanbestedende dienst dat Inschrijver bij 'Advies keukenapparatuur / standaardisatie' met concreet advies dient te komen voor vervanging en standaardisatie op basis van de huidige inventaris (bijlage 7)? Zo nee, wat bedoelt u dan wel? | Nee het is niet op basis van de huidige inventaris. Inschrijver dient een advies te geven op basis van de beschikbare ruimte en in lijn met de horecavisie.