## Blad1
nummer eis | omschrijving eis
1 | Werving en selectie van deelnemende bedrijven
In uw uitvoeringplan licht u toe hoe de werving en selectie van deelnemende bedrijven plaatsvindt. Voor de werving en selectie zijn in ieder geval de volgende minimale eisen vastgesteld:
1.1 | Werven van minimaal 25 agrariërs die deelnemen aan dit project. Om als deelnemer geselecteerd te kunnen worden moet het bedrijf of het te beplante perceel van de agrariër in een gemeente binnen het pilotgebied gevestigd zijn (zie H 5.1 figuur 1). De deelnemer is een actieve agrariër met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (peildatum 1-1-2021).
1.2 | Deelnemers zijn bereid om minimaal 0,5 hectare agroforestry aan te planten binnen de tijdsduur van dit project en hebben daar ook de (praktische, juridische en financiële) mogelijkheden voor.
1.3 | Deelnemers zijn bereid om een instandhoudingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant te tekenen om de aanplant 15 jaar in stand te houden. Daarbij kan de provincie een toets (laten) uitvoeren op het niet in financiële moeilijkheden verkeren van de beoogde deelnemer en een Bibob toets (laten) uitvoeren.
1.4 | De aanplant moet plaatsvinden op landbouwgrond (zoals opgenomen in de gecombineerde opgave van de deelnemer). Het perceel is voorafgaand aan de inrichting met agroforestry landbouwkundig gebruikt en heeft ook na inrichting een landbouwkundige functie binnen het bedrijf.
1.5 | Deelnemende bedrijven dienen als voorbeeldbedrijf; deelnemers zijn bereid om kennis en ervaringen voortkomend uit dit project te delen met andere agrariërs (andere deelnemers maar ook niet-deelnemers) met interesse in agroforestry.
2 | Inrichtings- en beplantingsplannen opstellen
2.1 | Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie met iedere deelnemer met focus op het verdienmodel en meerwaarde voor de agrariër en de bijdrage aan biodiversiteit en landschap. Hierbij beschrijft u ook inhoudelijke afwegingen waarom deelnemers bepaalde keuzes maken of juist niet. U beschrijft de kansen en de knelpunten waar deelnemers tegenaan lopen. Ook adviseert u de deelnemers rondom de mogelijkheden voor subsidies en financiering.
2.2 | Opstellen van inrichtings- en beplantingsplannen met iedere deelnemer. Het inrichtings- en beplantingsplan bevat in ieder geval: een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie, een kaart (maximaal schaal 1: 2000) van de plantlocaties, een beplantingslijst met aantal, maat en soortensamenstelling van de aan te planten bomen en/of struiken. Hierbij specifiek rekening houdend met het verdienmodel en ook met de ecologische meerwaarde van de aanplant.
2.3 | Opstellen van een begroting van het inrichtings- en beplantingsplan met iedere deelnemer. Vaststellen van de financiële gevolgen van de aangeplante agroforestry elementen per deelnemend bedrijf. Dit plan bevat in ieder geval de kosten voor aanplant en onderhoud, de jaarlijkse beheerkosten en de jaarlijkse beoogde resultaten voor een termijn van minimaal 10 jaar.
3 | Aanplant
3.1 | Aanplant van agroforestry elementen bij de deelnemende bedrijven met verschillende soorten bomen en/of struiken volgens de in hoofdstuk 5.1 beschreven definitie van agroforestry.
3.2 | Per deelnemend bedrijf wordt minimaal 0,5 hectare aangeplant. De oppervlakte van de aanplant wordt berekend op basis van de buitencontour van de kroonprojectie in volgroeid stadium van de aanplant (zie figuur 2).
3.3 | Van de feitelijke aanlegkosten (plantgoed en arbeid) kan maximaal €2.000 per hectare ten laste van deze opdracht worden gebracht, de overige kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Hierbij moet expliciet rekening gehouden worden dat er minimaal 25 deelnemers en minimaal 25 hectare gerealiseerd worden binnen dit project.
3.4 | Feitelijke inrichting en aanplant kunnen pas plaatsvinden nadat de instandhoudingsovereenkomst is ondertekend en het bijbehorende beplantingsplan is goedgekeurd en de eventueel benodigde vergunningen zijn verleend. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de eventueel hiervoor benodigde vergunningen; begeleiding van de deelnemer hierbij maakt onderdeel uit van de uitvoering van de opdracht.
4 | Kennisuitwisseling en communicatie
In uw uitvoeringplan licht u toe hoe de kennisuitwisseling tussen deelnemende bedrijven stimuleert en ondersteunt. Hiervoor zijn in ieder geval de volgende minimale eisen vastgesteld:
4.1 | Ondersteuning van deelnemers bij kennisvragen en oplossing van knelpunten tijdens de uitvoering. Uitwisseling van kennis en ervaringen faciliteren, zowel tussen deelnemers van het project als ook in bredere zin door het koppelen van relevante stakeholders aan dit project
4.2 | Wij verwachten dat opdrachtnemer en deelnemers beschikbaar zijn om bij te dragen aan communicatieve uitingen (tekst en filmpjes) over het project. Het opstellen of vervaardigen van deze uitingen vallen buiten de opdracht en komen voor rekening van de opdrachtgever. Houd rekening met ten minste twee communicatieve uitingen per jaar over het project.
5 | Projectmanagement en rapportage
5.1 | Door middel van maandelijkse overleggen (of zo vaak als nodig is voor een goede voortgang van het project) bespreekt u de voortgang en de te nemen beslissingen met de projectleider.
De werkzaamheden vanuit het uitvoeringsteam hebben voornamelijk betrekking op het bewaken van de voortgang van het project, u bent primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke expertise die nodig is bij het maken van beslissingen en voor een juiste en tijdige uitvoering van de werkzaamheden en het behalen van doelen en mijlpalen, zoals beschreven in uw uitvoeringsplan.
5.2 | U rapporteert vier maal tijdens de projectperiode via schriftelijke rapportages. Deze rapportages vinden plaats op 6, 12, 18 en 24 maanden vanaf de start van het project.
5.2.1 | Op 6 en 18 maanden rapporteert u in een beknopte rapportage de voortgang van het project op hoofdlijnen. Deze rapportages bevatten ten minste een beschrijving van:
a. Het aantal actieve deelnemers en hun primaire landbouwsysteem/werkzame sector.
b. Een update van de voortgang en de belangrijkste actuele zaken (management samenvatting).
c. Actuele kansen en knelpunten
5.2.2 | Op 12 en 24 maanden (halverwege en aan het einde) rapporteert u uitgebreider over de gerealiseerde doelen van het project. Deze rapportages bevatten ten minste een beschrijving van:
a. Een zelfde voortgangsrapportage als beschreven voor de beknopte rapportages van maand 6 en 18.
b. De totaal gerealiseerde aanplant en de vorm/toepassing van deze aanplant (aantal hectares en/of bomen, soorten bomen of soort toegepast agroforestry systeem).
c. Het aantal en het soort georganiseerde bijeenkomsten en activiteiten
d.

## Blad2
Bijlage 6 - Conformiteitenlijst Agroforestry
nummer eis | omschrijving eis | akkoord
1 | Werving en selectie van deelnemende bedrijven In uw uitvoeringplan licht u toe hoe de werving en selectie van deelnemende bedrijven plaatsvindt. Voor de werving en selectie zijn in ieder geval de volgende minimale eisen vastgesteld:
1.1 | Werven van minimaal 25 agrariërs die deelnemen aan dit project. Om als deelnemer geselecteerd te kunnen worden moet het bedrijf of het te beplante perceel van de agrariër in een gemeente binnen het pilotgebied gevestigd zijn (zie H 5.1 figuur 1). De deelnemer is een actieve agrariër met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (peildatum 1-1-2021).
1.2 | Deelnemers zijn bereid om minimaal 0,5 hectare agroforestry aan te planten binnen de tijdsduur van dit project en hebben daar ook de (praktische, juridische en financiële) mogelijkheden voor.
1.3 | Deelnemers zijn bereid om een instandhoudingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant te tekenen om de aanplant 15 jaar in stand te houden. Daarbij kan de provincie een integriteitstoets (laten) uitvoeren op de beoogde deelnemer.
1.4 | De aanplant moet plaatsvinden op landbouwgrond (zoals opgenomen in de gecombineerde opgave van de deelnemer). Het perceel is voorafgaand aan de inrichting met agroforestry landbouwkundig gebruikt en heeft ook na inrichting een landbouwkundige functie binnen het bedrijf.
1.5 | Deelnemende bedrijven dienen als voorbeeldbedrijf; deelnemers zijn bereid om kennis en ervaringen voortkomend uit dit project te delen met andere agrariërs (andere deelnemers maar ook niet-deelnemers) met interesse in agroforestry.
nummer eis | omschrijving eis | akkoord
2 | Inrichtings- en beplantingsplannen opstellen
2.1 | Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie met iedere deelnemer met focus op het verdienmodel en meerwaarde voor de agrariër en de bijdrage aan biodiversiteit en landschap. Hierbij beschrijft u ook inhoudelijke afwegingen waarom deelnemers bepaalde keuzes maken of juist niet. U beschrijft de kansen en de knelpunten waar deelnemers tegenaan lopen. Ook adviseert u de deelnemers rondom de mogelijkheden voor subsidies en financiering.
2.2 | Opstellen van inrichtings- en beplantingsplannen met iedere deelnemer. Het inrichtings- en beplantingsplan bevat in ieder geval: een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie, een kaart (maximaal schaal 1: 2000) van de plantlocaties, een beplantingslijst met aantal, maat en soortensamenstelling van de aan te planten bomen en/of struiken. Hierbij specifiek rekening houdend met het verdienmodel en ook met de ecologische meerwaarde van de aanplant.
2.3 | Opstellen van een begroting van het inrichtings- en beplantingsplan met iedere deelnemer. Vaststellen van de financiële gevolgen van de aangeplante agroforestry elementen per deelnemend bedrijf. Dit plan bevat in ieder geval de kosten voor aanplant en onderhoud, de jaarlijkse beheerkosten en de jaarlijkse beoogde resultaten voor een termijn van minimaal 10 jaar.
nummer eis | omschrijving eis | akkoord
3 | Aanplant
3.1 | Aanplant van agroforestry elementen bij de deelnemende bedrijven met verschillende soorten bomen en/of struiken volgens de in hoofdstuk 5.1 beschreven definitie van agroforestry.
3.2 | Per deelnemend bedrijf wordt minimaal 0,5 hectare aangeplant. De oppervlakte van de aanplant wordt berekend op basis van de buitencontour van de kroonprojectie in volgroeid stadium van de aanplant (zie figuur 2).
3.3 | Van de feitelijke aanlegkosten (plantgoed en arbeid) kan maximaal €2.000 per hectare ten laste van deze opdracht worden gebracht, de overige kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Hierbij moet expliciet rekening gehouden worden dat er minimaal 25 deelnemers en minimaal 25 hectare gerealiseerd worden binnen dit project. Ter informatie: Indien gedurende de realisatie van het project blijkt dat er nog financiële ruimte is om extra ha agroforestry te realiseren, dan kan dit leiden tot een aanvullende opdracht, waarbij de bijdrage aan de feitelijke aanlegkosten wederom maximaal €2.000 per hectare bedraagt.
3.4 | Feitelijke inrichting en aanplant kunnen pas plaatsvinden nadat de instandhoudingsovereenkomst is ondertekend en het bijbehorende beplantingsplan is goedgekeurd en de eventueel benodigde vergunningen zijn verleend. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de eventueel hiervoor benodigde vergunningen; begeleiding van de deelnemer hierbij maakt onderdeel uit van de uitvoering van de opdracht.
nummer eis | omschrijving eis | akkoord
4 | Kennisuitwisseling en communicatie In uw uitvoeringplan licht u toe hoe de kennisuitwisseling tussen deelnemende bedrijven stimuleert en ondersteunt. Hiervoor zijn in ieder geval de volgende minimale eisen vastgesteld:
4.1 | Ondersteuning van deelnemers bij kennisvragen en oplossing van knelpunten tijdens de uitvoering. Uitwisseling van kennis en ervaringen faciliteren, zowel tussen deelnemers van het project als ook in bredere zin door het koppelen van relevante stakeholders aan dit project
4.2 | Wij verwachten dat opdrachtnemer en deelnemers beschikbaar zijn om bij te dragen aan communicatieve uitingen (tekst en filmpjes) over het project. Het opstellen of vervaardigen van deze uitingen vallen buiten de opdracht en komen voor rekening van de opdrachtgever. Houd rekening met ten minste twee communicatieve uitingen per jaar over het project.
nummer eis | omschrijving eis | akkoord
5 | Projectmanagement en rapportage
5.1 | Door middel van maandelijkse overleggen (of zo vaak als nodig is voor een goede voortgang van het project) bespreekt u de voortgang en de te nemen beslissingen met de projectleider. De werkzaamheden van de projectleider vanuit Brabants Bodem hebben voornamelijk betrekking op het bewaken van de voortgang van het project, u bent primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke expertise die nodig is bij het maken van beslissingen en voor een juiste en tijdige uitvoering van de werkzaamheden en het behalen van doelen en mijlpalen, zoals beschreven in uw uitvoeringsplan.
5.2 | U rapporteert vier maal tijdens de projectperiode via schriftelijke rapportages. Deze rapportages vinden plaats op 6, 12, 18 en 24 maanden vanaf de start van het project.
5.2.1 | Op 6 en 18 maanden rapporteert u in een beknopte rapportage de voortgang van het project op hoofdlijnen. Deze rapportages bevatten ten minste een beschrijving van:
a. Het aantal actieve deelnemers en hun primaire landbouwsysteem/werkzame sector.
b. Een update van de voortgang en de belangrijkste actuele zaken (management samenvatting).
c. Actuele kansen en knelpunten
5.2.2 | Op 12 en 24 maanden (halverwege en aan het einde) rapporteert u uitgebreider over de gerealiseerde doelen van het project. Deze rapportages bevatten ten minste een beschrijving van:
a. Een zelfde voortgangsrapportage als beschreven voor de beknopte rapportages van maand 6 en 18.
b. De totaal gerealiseerde aanplant en de vorm/toepassing van deze aanplant (aantal hectares en/of bomen, soorten bomen of soort toegepast agroforestry systeem).
c. Het aantal en het soort georganiseerde bijeenkomsten en activiteiten
d. Een (financiële) verantwoording van uw gemaakte uren en andere kosten.