	Planning Circulaire afvalscheidingsunits 
d.d. 14 oktober 2020
	

	Selectiefase
	Planning was

	Publicatie aankondiging opdracht
	24 sept. 2020 

	Inlichtingenbijeenkomst / schouw
	9 okt. 2020

	Nadere inlichtingen/stellen van vragen 1
	13 okt. 2020

	Publicatie Nota van inlichtingen 1
	16 okt. 2020

	Eventuele vragen over Nota van Inlichtingen
	20 okt. 2020

	Beantwoording eventuele vragen over Nota van Inlichtingen
	22 okt. 2020

	Uiterste datum van aanmelding van geïnteresseerde marktpartijen
(Verzoek tot deelneming)
	2 nov. 2020, uiterlijk 12:00 uur

	Mededelen selectiebeslissing - Verzenden selectie brieven en start bezwaartermijn (7dgn)
	16 nov. 2020

	Verificatiefase
	16-23 nov. 2020

	Einde bezwaartermijn
	24 nov. 2020

	Gunningsfase
	

	Verzending uitnodiging tot inschrijven + Gunningsleidraad (Offerte aanvraag)
	25 nov. 2020

	Nadere inlichtingen/stellen van vragen 2
	7 dec. 2020

	Publicatie Nota van inlichtingen 2
	16 dec. 2020

	Uiterste datum voor Eerste Inschrijving
	12 jan. 2020, uiterlijk 12:00 uur

	Terugkoppeling beoordeling / 1e onderhandelronde
	29 jan.

	Publicatie Nota van inlichtingen 3
	5 feb. 2021

	Presentatie en test Prototypes
	19 feb. 2021

	Terugkoppeling
	26 feb. 2021

	Publicatie Nota van inlichtingen 4
	5 mrt. 2021

	Uiterste datum voor definitieve Inschrijving
	16 mrt. 2021, uiterlijk 12:00 uur

	Test verbeterde Prototypes
	26 mrt. 2021

	Mededelen gunningsbeslissing
	5 apr. 2021

	Terugkoppeling beoordeling
	9 apr. 2021

	Verificatiefase
	6-16 apr. 2021

	Einde bezwaartermijn (opschortingstermijn 20dg)
	26 apr. 2021

	· Contracteren
	

	Contracteren: contractondertekening
	30 april 2021

	Optioneel: Implementatieperiode
	

	Ingangsdatum Overeenkomst en dienstverlening operationeel
	1 mei 2021

	Start Implementatieperiode 
	Q2 2021

	Logistieke uitrol van de geoptimaliseerde afvalunits 
(afhankelijk van hoeveel afvalunits er per keer geoptimaliseerd zullen worden)
	1-4 mnd

	Einde implementatieperiode
	Dec 2021



