## Toelichting
Dit excel-bestand behoort bij de handreiking "procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB, versie 3.0"
Deze versie 5.0 van de procesindelingen en procesrisico's is volledig aangepast ten opzichte van voorgaande versie 4.0
Belangrijkste wijziging is de structuur van de processen zodat deze aansluit bij de ISO 9001; 2015. Dit is vooral zichtbaar door het verplaatsen van het proces "managementreview".
Daarnaast zijn de procesindeling en de procesrisico's samengevoegd in één werkblad per contractvorm. Het bestand is hierbij uitgebreid met werkbladen voor de SO3.
De tekstuele aanpassingen als gevolg van deze wijziging voor D&C/E&C en prestatiecontracten zijn in rood aangegeven in bijgaande werkbladen.
De volgende werkbladen zijn opgenomen:
| naam | inhoud
werkblad 1 | D&C en E&C | Structuur van processen voor contracten voor aanleg en groot variabel onderhoud (D&C en E&C-contracten). Per proces is een toelichting op de (mogelijke) inhoud van dit proces gegeven en een relatie naar het model VSP voor D&C- en E&C-contracten waar eisen aan dit proces worden gesteld. Daarnaast zijn de procesrisico's met de bijbehorende oorzaken en gevolgen geformuleerd.
werkblad 2 | Prestatiecontract | Structuur van processen voor contracten vast en klein variabel onderhoud (prestatiecontracten). Per proces is een toelichting op de (mogelijke) inhoud van dit proces gegeven en een relatie naar het model VSP voor prestatiecontracten waar eisen aan dit proces worden gesteld. Daarnaast zijn de procesrisico's met de bijbehorende oorzaken en gevolgen geformuleerd.
werkblad 3 | SO3 NOK planstudie | Structuur van processen voor nadere overeenkomsten (NOK's) onder de SO3 voor planstudies. Per proces is een toelichting op de (mogelijke) inhoud van dit proces gegeven. Daarnaast zijn de procesrisico's met de bijbehorende oorzaken en gevolgen geformuleerd.
werkblad 4 | SO3 NOK instandhouding | Structuur van processen voor nadere overeenkomsten (NOK's) onder de SO3 voor instandhoudingsadviezen en inspecties. Per proces is een toelichting op de (mogelijke) inhoud van dit proces gegeven. Daarnaast zijn de procesrisico's met de bijbehorende oorzaken en gevolgen geformuleerd.
Let op: wanneer je een werkblad in zijn geheel kopieert kan er informatie verloren gaan.
Cellen met meer dan 255 tekens worden niet altijd in zijn geheel overgenomen.

## D&C en E&C
Processen Aanleg en GVO (D&C en E&C contract)
Versie 5.0 (wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn in rood weergegeven)
ISO 9001 (2015) |  | Resultaats-gebied |  | Proces |  |  | Toelichting procesinhoud | Relatie VSP D&C/E&C | Onzekerheid | Oorzaken | Gevolgen
6 |  | 4 | P(D)CA | Projectmanagement (management-verantwoordelijkheid) | Projectmissie, -visie en -doelstellingen |  | Bepalen en vaststellen van missie, visie en doelstellingen - moeten SMART zijn (bijv. gebruik van KPI's) - eigenheid van het project herkenbaar - afgestemd met belangen van de OG | paragraaf 2.1, eis PM120 sub 1 | Proces projectmissie, -visie en -doelstellingen wordt onvoldoende beheerst. | - Onvoldoende aandacht voor de belangen en doelstellingen van de opdrachtgever; - Onvoldoende aandacht voor de belangen van de stakeholders; - Onvoldoende aandacht voor afweging van verschillende belangen. | - Doelstellingen van de Opdrachtgever worden niet gerealiseerd; - Ontevreden stakeholders - Opdrachtnemer hanteert andere doelstellingen dan OG; - Missie/visie/doelstellingen niet SMART (bijv. geen gebruik KPI’s); - Eigenheid van project niet herkenbaar; - Te veel open deuren en geen duidelijke onderbouwde keuzes; - Opdrachtnemer werkt niet volgens de geest van het contract (geen goed "huisvaderschap").
5 en 6 |  |  |  |  | Projectsturing (incl. interactie met de OG) |  | - Opzetten projectmanagementsysteem (met nadruk op PMP), inclusief architectuur van het systeem (documentstructuur, relatie met kwaliteitssystemen, relatie met betrokken partijen, etc.) - implementatie van het systeem - sturing op doelstellingen - rapportage en verantwoording - interactie met de opdrachtgever | H2 Projectmanagement specifiek: - eis PM010, eis PM100, eis PM120 met specifiek sub 2, sub 5, sub 6, eis KM010, eis KM020, eis IN010, eis IN100 en eis IN110 - paragraaf 2.4.2 overleg met de opdrachtgever | Proces projectsturing (incl. interactie met OG) wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van goede sturing van het project; - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem; - Projectdirectie/-management is zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie; - Korte termijnvisie; - Sturing vooral vanuit eigen belangen en doelstellingen; - Onvoldoende sturing op doelstellingen; - Hanteren van dubbele agenda's. | - Kwaliteitssysteem niet tijdig gereed/niet tijdig geïmplementeerd; - Niet aantoonbaar in hoeverre aan OG eisen wordt voldaan; - Opdrachtgever wordt niet juist/tijdig/volledig geïnformeerd; - Onbetrouwbare voortgangsrapportage; - Onvoldoende middelen beschikbaar gesteld; - Starten met werkzaamheden zonder dat benodigde voorbereiding gereed is (plannen etc.).
7 |  |  |  | Management van middelen | Resources (middelen/materieel) |  | - plannen van de benodigde resouorces - beheersen van de resources | niet specifiek in de VSP opgenomen | Proces resources wordt onvoldoende beheerst. | - Geen planning van benodigde resources (relatie met planningsproces); - Geen beheersing van resources; - Krap budget. | - Projectkwaliteit onder druk; - Vertraging.
[5 empty] | Organisatie en personeel |  | - opzetten en beheren organisatie incl. samenwerkingsverbanden met betrokken partijen als combinanten en ZHP-ers - organisatorische raakvlakken met opdrachtgever en stakeholders - toekennen taken, bevoegheden, verantwoordelijkheden - selectie van personeel - opleiding en ontwikkeling van medewerkers - teambuilding - voldoen aan Wav | eis PM120 sub 9 paragraaf 3.5 voldoen aan de Wav | Proces organisatie en personeel wordt onvoldoende beheerst. | - Geen aandacht voor totale integrale projectorganisatie; - Organisatorische raakvlakken met OG en stakeholders niet in beeld; - Omvangrijke organisatie die bestaat uit meerdere bedrijfsculturen; - Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie zijn onvoldoende geregeld; - Beperkte beschikbaarheid van geschikt personeel; - Onvoldoende aandacht voor selectie van bekwaam personeel; - Onvoldoende aandacht voor passende opleiding en training; - Onvoldoende aandacht voor naleven van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). | - Onbeheerste en inefficiënte werkwijze; - Onvoldoende communicatie; - Niet de juiste man op juiste plaats; - Onvoldoende productkwaliteit; - Optreden van onveilige situaties, incidenten en ongevallen; - Te werk stellen van arbeidsvreemdelingen.
8 |  | 2 | Beheerst project | Realisatie van het product | Projectbeheersing | Scope | - vaststellen scope (activiteiten en objecten) - beheersen scope - beheersen wijzigingen in scope (o.a. contractwijzigingen) | paragraaf 3.1 Scopemanagement (SM) | Proces scopebeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van scopemanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van scopemanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Contractscope wordt onvoldoende afgebakend; - Onvoldoende onderbouwing van de bouwsom als referentie voor wijzigingen; - Niet decomponeren naar werkpakketten/activiteiten/geen beheer van de WBS; - Geen/onvoldoende beheer wijzingen t.o.v. contractscope; - Geen/onvoldoende beheer wijzingen tussen verschillende processen; - Geen scherp onderscheid rolverdeling OG-ON irt eisen en oplossingen. | - Contractsocpe wordt niet volledig gerealiseerd; - Activiteiten worden ten onrechte als wijziging opgevoerd; - Wijzigingsproces verloopt traag/moeizaam; - Extra capaciteitsinzet bij OG voor afhandeling van wijzigingen; - Vertraging door wijzigingen.
[6 empty] | Tijd | - opzetten planning - beheersen planning - voortgangsbewaking | paragraaf 3.2 Planningsmanagement (PL) | Proces tijdbeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van planningsmanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van planningsmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Planning niet goed opgesteld; - Planning onvoldoende bijgehouden/beheerst; - Geen integrale planning, versnipperd over verschillende disciplines en planningsniveau's; - Onvoldoende voortgangsbewaking (tijd); - Onvoldoende sturing op mijlpalen; - Onvoldoende aandacht voor planningsonzekerheden (bijv. Monte Carlo analyse). | - Niet realiseren van mijlpalen; - Ontevreden stakeholders (onbetrouwbare informatie aan stakeholders); - Onrechtmatige betaling (bij betaling op planning).
[6 empty] | Financiën | - vaststellen en beheersen budget (minder van belang voor OG) - facturatie (vaststellen en beheren van termijnen) | paragraaf 3.3 Financieel management (FM) | Proces financiële beheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van financieel management is onvoldoende beschreven; - Proces van financieel management is onvoldoende geïmplementeerd; - Budget wordt niet beheerst; - Onvoldoende vaststelling en beheersing van termijnen; - Indeling werkpakketten en termijnstaten onvoldoende op elkaar afgestemd. | - Onduidelijke bouwsom en VTW's; - Onrechtmatige betaling.
[6 empty] | Communicatie / informatie | - beheersen van documenten - interne communicatie / overlegstructuur - beheersing van inormatieuitwisseling binnen de organisatie van ON - ontwikkeling van informtiebeheersystemen | niet specifiek in VSP opgenomen (wel in ISO 9001) | Proces communicatie / informatie wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van informatiemanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van informatiemanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Belang van goed informatiemanagement wordt onvoldoende onderkend; - Werken in complexe projectorganisatie met verschillende culturen en op meerdere lokaties; - Geen communicatieplan (intern); - Slechte overlegstructuur; - Onvoldoende documentmanagement. | - Verlies van informatie; - Medewerkers beschikken niet over de juiste informatie (te weinig, verouderd) met als consequentie: - vertraging; - extra kosten; - slechte produckwaliteit; - Stakeholders worden niet juist geïnformeerd.
| (6.1) |  |  |  |  | Risico's | - inventariseren van risico's - analyseren van risico's - bepalen beheersmaatregelen - treffen beheersmaatregelen - evaluren beheersmaatregelen (bepalen effectiviteit) | paragraaf 3.4 Risicomanagement (RM) | Proces risicomanagement wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van risicomanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van risicomanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Belang van risicomanagement wordt onvoldoende onderkend; - Onvoldoende inbedding van risicomanagment in de organisatie; - Onvoldoende inventarisatie van risico’s; - Risico's worden onterecht gealloceerd bij de OG; - Risico’s worden onvoldoende geanalyseerd; - Onvoldoende anaylse van wijzigingen; - Geen bepaling effectiviteit beheersmaatregelen (evaluatie/actualisatie); - onvoldoende aandacht voor risico's die imago RWS beinvloeden (constructieve veiligheid, Wav, overbelading, etc.); - onvoldoende inbreng van de juiste kennis (waaronder constructieve veiligheid) bij inventarisatie en beheerisng van risico's. | - Onvoldoende tijdig inspelen op toekomstige ongewenste gebeurtenissen (risico's); - Optreden van risico’s; - Koppeling met 1.1 en 1.2 (doelen die de ON niet heeft, ziet hij ook geen risico's in).
[6 empty] | Raakvlakken | - identificatie van raakvlakken - tussen processen - tussen objecten - met omgeving - tussen organisatorische eenheden - beheersen van raakvlakken | eis PM120 sub 4 en sub 9 paragraaf 5.1.1 analyseren dit betreft een beperkt deel van het raakvlakmanagement | Proces raakvlakken wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van raakvlakmanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van raakvlakmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Werken in complexe projectorganisatie met verschillende culturen en op meerdere lokaties; - Belang van beheersing van raakvlakken op verschillende aspecten wordt onvoldoende onderkend: - tussen processen; - tussen objecten; - tussen eisen; - tussen organisatorische eenheden; - met de omgeving/stakeholders; - Raakvlakken worden onvoldoende geïnventariseerd; - Raakvlakken worden onvoldoende beheerst; - onvoldoende afstemming tussen wijzigingen in het ontwerp en de uitvoering | - Optreden van afwijkingen; - Vertraging; - Extra kosten.
| (5 en 6) |  |  |  |  | Integrale veiligheid | - veiligheidsorganisatie (incl V&G) - integraal veiligheidsplan (incl V&G) - veiligheidsbewustzijn - veiligheidsopleidingen en trainingen - toezicht op veiligheid - opstellen en actueel houden RI&E - veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in het ontwerp - veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in de uitvoering | eis PM120 sub 7 paragraaf 2.3 Toepassen Integraal Veiligheidsmanagement (IV) verder is er in de VSP bewust gekozen voor een integrale benadering van veiligheid waarbij veiligheidsaspecten zijn opgneomen bij die paragrafen waar ze betrekking op hebben. | Proces integrale veiligheid wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van veiligheidsmanagement op het project; - Projectdirectie/-management is zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie; - ON hanteert een te beperkte interpretatie van integrale veiligheid; - Omvangrijke/complexe projectorganisatie met verschillende culturen en achtergronden; - Proces van veiligheidsmanagement is onvoldoende beschreven (o.a. V&G-plan onvoldoende); - Proces van veiligheidsmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende veiligheidsorganisatie (o.a. V&G-coördinatoren); - RI&E niet opgesteld/actueel gehouden; - Onvoldoende veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in ontwerp; - Onvoldoende veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in uitvoering. | - Optreden van onveilige situaties en (bijna) ongevallen; - Levering van een onveilig product; - Schade aan de omgeving (persoonlijk/materieel);
|  | 1 | het Werk |  | Technisch management | Ontwerpen | - analyse van eisen - genereren van oplossingen - afwegen van alternatieven - ontwerpreviews Beheersen van raakvlakken en risicomanagement zijn ook van belang bij ontwerpen maar zijn als aparte processen benoemd. Denk bij ontwerpen ook aan de planning(fasering) en de overdracht op de faseovergangen | hoofstuk 5, algemene eisen TMxxx en paragraaf 5.1 Ontwerpen (OW) | Ontwerpproces wordt onvoldoende beheerst (van definitief ontwerp naar uitvoeringsontwerp). | - Ontwerpproces is onvoldoende beschreven; - Ontwerpproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende ontwerpdeskundigheid in de organisatie (zie ook proces organisatie en personeel); - Geselecteerde constructeurs onvoldoende deskundig; - Onvoldoende coördinatie en regie constructieve processen; - Middelen en methoden zijn onvoldoende "gemeengoed" voor medewerkers (bijv. methodiek van SE en SE-tool); - Integraliteit van het ontwerp wordt onvoldoende onderkend; - Ontwerpproces is versnipperd belegd in de organisatie (verschillende combinanten en ZHP-ers); - er is onvoldoende aandacht voor integrale veiligheid in het ontwerp (zie ook proces integrale veiligheid); - Er is onvoldoende aandacht voor het vastleggen van ontwerpuitgangspunten; - Er is onvoldoende aandacht voor het uitvoeren van analyses (eisenaanalyse, RAMS-analyse, etc.); - Onvoldoende genereren van oplossingen; - Alternatieven worden niet afgewogen; - Onvoldoende ontwerpreviews; - Berekeningen en tekeningen worden niet aantoonbaar of onvoldoende gecontroleerd (4 ogen principe); - Opmerkingen van OG op het DO niet meegenomen in het UO; - Krap budget leidt tot optimalisaties/bezuinigingen. | - Het ontwerp voldoet niet (aantoonbaar) aan de gestelde eisen; - Vertraging door het herstellen van ontwerpfouten; - Hoge onderhoudskosten; - (constructief) Onveilig ontwerp.
[6 empty] | Voorbereiden | - realiseren producten conform plannen - instructie uitvoering Voorbereiden wordt niet altijd als apart proces gezien | niet specifiek in de VSP opgenomen maar bij sommige opdrachtnemers wel in gebruik als fase tussen ontwerp en uitvoering | Voorbereidingsproces wordt onvoldoende beheerst. | - Voorbereidingsproces is onvoldoende beschreven; - Voorbereidingsproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Ontwerp en uitvoering zijn in de organisatie 'gescheiden'; - Te weinig aandacht voor voorbereiding door krappe planning; - Ontwerpmedewerkers worden niet betrokken bij de informatieoverdracht naar de uitvoering. | - Essentiële ontwerpinformatie wordt niet overgedragen; - Eindproduct voldoet niet aan de gestelde eisen; - Optreden van risico's in de uitvoering door gebrek aan informatie over risico's; - Starten van werkzaamheden zonder de benodigde plannen.
[6 empty] | Uitvoeren | - realiseren producten conform plannen Eventueel specifieke taken toevoegen afhankelijk van de scope van het contract en de inhoud van VSP | hoofstuk 5, algemene eisen TMxxx en paragraaf 5.2 Uitvoeren (UV) | Uitvoeringsproces wordt onvoldoende beheerst. | - Uitvoeringsproces is onvoldoende beschreven; - Uitvoeringsproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende deskundigheid in de organisatie (zie ook proces organisatie en personeel); - Onvoldoende coördinatie en regie op constructieve processen; - Er is onvoldoende aandacht voor integrale veiligheid in de uitvoering (zie ook proces integrale veiligheid); - Tijdsdruk (zie ook planning); - Uitvoering verdeeld over veel verschillende partij (combinanten, ZHP-ers); - Plannen voor uitvoering worden niet nageleefd; - Onvoldoende betrokkenheid van het ontwerp in geval van afwijkingen/wijzigingen in de uitvoering; - Onvoldoende aandacht voor maatvoering. | - Optreden van afwijkingen; - Vertraging; - Extra kosten; - Onveilige situaties, (constructief) onveilig eindproduct.
[6 empty] | Verifieren en valideren | - plannen van verificaties en validaties (ontwerp en uitvoering) - uitvoeren verificaties en validaties (ontwerp en uitvoering) - registreren van verificatie- en validatieresultaten (ontwerp en uitvoering) Plannen, uitvoeren en registratie van verificaties en validaties hebben zowel betrekking op de ontwerpfase als op de uitvoeringsfase. In de uitvoeringsfase worden vaak de termen keuringen en testen gehanteerd. | paragraaf 5.3 Verifieren en valideren (VV) | Proces verificatie en validatie wordt onvoldoende beheerst. | - verificatie- en validatieproces is onvoldoende beschreven; - verificatie- en validatieproces is onvoldoende geïmplementeerd; - middelen en methoden zijn onvoldoende "gemeengoed" voor medewerkers (bijv. methodiek van SE en SE-tool); - verschil van interpretatie over verificatie en validatie; - onvoldoende deskundigheid in de organisatie (zie ook proces organisatie en personeel); - onvoldoende aandacht voor plannen van verificaties en validaties (incl keuringen en testen); - verificaties en validaties (incl. keuringen en testen) niet conform plan; - verificatie en validatie niet geïntegreerd in het ontwerp- en uitvoeringsproces. | - product voldoet niet (aantoonbaar) aan de eisen
[6 empty] | Opleveren | - samenstellen as built informatie - samenstellen opleverdossier - opleveren systeem | paragraaf 5.4 Opstellen ofleverdossiers en opleverdossier | Proces opleveren wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van oplevering is onvoldoende beschreven; - Proces van opleveren is onvoldoende geïmplementeerd; - Te laat starten met voorbereiding voor de oplevering (opleverdossiers)(zie ook planning); - Beheerders zijn onvoldoende betrokken bij de voorbereiding voor de oplevering; - Onduidelijkheid over de inhoud van de opleverdossiers; - Wijzigingen en afwijkingen zijn onvoldoende bijgehouden om te kunnen verwerken in de as built. | - Product voldoet niet (aantoonbaar) aan de eisen; - Project kan niet worden overgedragen aan de beheerder; - Vertraging in de oplevering; - Informatie voor beheer en onderhoud is onvolledig (B&O-plannen, bedieningshandleidingen).
[6 empty] | Onderhouden | Onderhoud kan betrekking hebben op het onderhoud van het bestaande areaal tijdens het ontwerp en de uitvoering van het D&C-contract of op het (meerjarig) onderhoud na de oplevering van het contract. Beide situaties kunnen voorkomen. - plannen en uitvoeren inspecties - opstellen onderhoudsstrategie - plannen van onderhoudswerkzaamheden - uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden - keuren van onderhoudswerkzaamheden | Niet standaard in VSP van D&C | Proces onderhouden wordt onvoldoende beheerst. | - Onderhoudsproces is onvoldoende beschreven; - Onderhoudsproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Onderhoud/instandhouding heeft onvoldoende prioriteit; - Organisatie is vooral ingericht op ontwerp en uitvoering; - Onvoldoende aandacht voor onderhoud in de ontwerpfase (zie ook proces ontwerpen); - Onvoldoende aandacht voor het vaststellen van de toestand van het areaal (inspecties, schouw); - Onvoldoende onderhoudsanalyse; - Onvoldoende onderhoudsplanning. | - Areaal voldoet niet aan de prestatie-eisen; - Onveilige situaties.
|  | 3 | Beheerste omgeving |  | Omgevings-management | Stakeholder-management | - inventarisatie van omgevingspartijen (stakeholderanalyse) - afstemmen met omgevingspartijen - communicatie naar de omgeving | gedeeltelijk in paragraaf 4.3 Communiceren met derden (CD) | Proces stakeholdermanagement (incl. communicatie omgeving) wordt onvoldoende beheerst. | - Proces stakeholdermanagement is onvoldoende beschreven; - Proces stakeholdermanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Geen stakehoudersanalyses uitgevoerd; - Geen interne uitwisseling eisen uit omgeving; - Wensen en verwachtingen omgeving niet geïnventariseerd; - Eisen vanuit de omgeving niet afgestemd en vastgesteld; - Gekozen oplossingen niet afgestemd; - Maatregelen niet met omgeving afgestemd; - Opdrachtnemer wordt door de stakeholders niet gezien als gelijkwaardige gesprekspartner; - Onvoldoende aandacht voor de bouwcommunicatie. | - Ontevreden stakeholder; - Stakeholders onder (tijds)druk; - Te veel hinder/schade voor de omgeving.
[6 empty] | Vergunningen | - inventarisatie van vergunningen - vooroverleg - voorbereiden vergunningaanvraag - aanvragen vergunningen - afhandelen bezwaren - naleven vergunningen | paragraaf 4.1 Verkrijgen vergunningen etc. (VE) | Vergunningenproces wordt onvoldoende beheerst. | - Vergunningenproces is onvoldoende beschreven; - Vergunningenproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie); - Proces wordt te laat gestart (zie ook planning); - Onvoldoende inventarisatie vergunningen; - Onvoldoende overleg met vergunningverleners; - Belang van kwalitatief goede aanvraag wordt onderschat; - Vergunningen worden niet nageleefd; - Onjuiste interpretatie van aangeleverde informatie. | - ON legt hoge tijdsdruk op bevoegde gezagen; - Vertraging; - Extra kosten; - Imagoschade RWS.
[6 empty] | K&L | - inventariseren K&L - opstellen verleggingsvoorstellen - aanvragen POS - beheersen uitvoering verlegging | paragraaf 4.2 Leggen of Verleggen van Kabels en leidingen (KL) | Proces K&L wordt onvoldoende beheerst. | - K&L proces is onvoldoende beschreven; - K&L proces is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie); - Proces wordt te laat gestart (zie ook planning); - Ligging K&L wordt onvoldoende geïnventariseerd; - Interactie met het ontwerpproces in onvoldoende; - Verleggingsvoorstellen zijn van onvoldoende kwaliteit; - POS niet aangevraagd; - Afspraken met K&L eigenaren worden onvoldoende nagekomen. | - Vertraging; - Extra kosten; - Ontevreden K&L eigenaren; - Imagoschade RWS.
[6 empty] | Archeologie | - archeologisch onderzoek - uitvoeren passieve archeologische begeleiding - uitvoeren actieve archeologische begeleiding | paragraaf 4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) | Proces archeologie wordt onvoldoende beheerst. | - Proces archeologie is onvoldoende beschreven; - Proces archeologie is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie); - Proces wordt te laat gestart (zie ook planning); - Onvoldoende archeologisch onderzoek; - Onvoldoende archeologische begeleiding (passief/actief). | - Verloren gaan van archeologische waarde; - Vertraging; - Extra kosten.
[6 empty] | NGCE | - uitvoeren explosieven onderzoek - omgaan met niet-gesprongen explosieven | paragraaf 4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE) | Proces NGCE wordt onvoldoende beheerst. | - Proces NGCE is onvoldoende beschreven; - Proces NGCE is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie); - Proces wordt te laat gestart (zie ook planning); - Onvoldoende explosieven onderzoek; - Onvoldoende rekening houden met niet-gesprongen explosieven. | - Optreden van ongevallen; - Vertraging; - Extra kosten.
[6 empty] | Verkeers-management | - inventariseren verkeersmaatregelen - plannen en voorbereiden verkeersmaatregelen - aanvragen verkeersmaatregelen - uitvoeren / in stand houden verkeersmaatregelen | paragraaf 4.4 Verkeersmaanagement wegen (VW) paragraaf 4.5 verkeersmanagement vaaarwegen (VN) | Proces verkeersmanagement wordt onvoldoende beheerst. | - Proces verkeersmanagement is onvoldoende beschreven; - Proces verkeersmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie); - Afstemming met beheerders heeft onvoldoende aandacht; - Tijdsdruk (zie ook planning); - Verkeersmanagementplan wordt niet uitgevoerd zoals bedacht; - Onjuiste/onvolledige aanvraag verkeersmaatregelen wordt ingediend bij verkeersloket. | - Onveilige situaties; - verminderde doorstroming; - onjuiste/onvolledige aanvraag verkeersmaatregelen wordt ingediend bij verkeersloket.
|  | 1 | het Werk |  | Inkopen |  | - opstellen inkoopstrategie - maken inkoopafweging - selecteren leveranciers - voorbereiden en afsluiten contract - beheersen uitvoering contract | Hoofdstuk 6 Inkoopmanagement | Inkoopproces wordt onvoldoende beheerst. | - Inkoopproces is onvoldoende beschreven; - Inkoopproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Geen inkoopstrategie opgesteld; - Geen inkoopafweging gemaakt; - Onvoldoende aandacht voor selectie van goede leveranciers; - Projectspecifieke verplichtingen worden onvoldoende opgenomen in de inkoopcontracten; - Onvoldoende aandacht voor de beheersing/naleving van contracten door ZHP-ers; - Normen en richtlijnen worden niet opgenomen in het contract met de leveranciers; - Onvoldoende inspanning om vast te stellen of ingekochte diensten en producten voldoen aan gespecificeerde normen en richtlijnen; - onvoldoende aandacht voor integrale coördinatie van constructieve veiligheid door'vergaande' uitbesteding. | - niet aantoonbaar voldoen aan eisen.
9 en 10 |  | 4 | P(D)CA | Meting, analyse en verbetering | Monitoring en meting |  | - monitoren van (processen, prestaties, doelstellingen, etc.) - interne audits - evaluaties (leveranciers, producten, doelstellingen, etc.) - behandelen afwijkingen | Hoofdstuk 2 Projectmanagement eis PM120 sub 5 en sub 6 eis KM030, eis KM040 en eis KM050 | Proces monitoring en meting wordt onvoldoende beheerst. | - Opdrachtnemer hecht onvoldoende belang aan het meten en monitoren van processen en resultaten; - Onvoldoende monitoring van processen; - Geen interne audits; - Geen evaluaties (producten, doelstellingen, etc.). - Onvoldoende aandacht voor het identificeren en afhandelen van afwijkingen; - Afwijkingen, die in het werk (buiten) worden geconstateerd, worden onvoldoende in het ontwerp meegenomen. | - Er wordt niet voldaan aan contractuele verplichtingen; - Vertraging; - Extra kosten; - Onvoldoende informatie beschikbaar om verbeteringen te kunnen initiëren (PDCA).
[5 empty] | Managementreviews en evaluatie |  | - evaluatie van processen - review van het projectmanagementsysteem (worden doelstellingen bereikt) | H2 Projectmanagement specifiek: - eis PM010, eis PM120 met specifiek sub 5 en sub 6 en eisen KM030 en KM040 let op koppeling met ISO 9001 in de eisteksten | Proces managementreviews en evaluaties wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management ziet het belang er niet van in; - Er wordt geen tijd en capaciteit vrij gemaakt voor het uitvoeren van managementreviews; - Managementreviews zijn niet gepland | - Geen zicht op de werking van het projectmanagementsysteem op het project; - Geen zicht of de producten die (tot nu toe) zijn geleverd kwalitatief ook voldoende zijn geborgd.
[5 empty] | Verbeteren |  | - behandelen afwijkingen - corrigerende maatregelen - preventieve maatregelen Let op: met de komst van de ISO 9001; 2015 is de term preventieve maatregelen vervallen. Dit is vervangen door toevoeging van risicomanagement in de norm. | Hoofdstuk 2 Projectmanagement' eis KM040 en eis KM050 | Verbeterproces wordt onvoldoende beheerst. | - Opdrachtnemer toont zich geen lerende organisatie; - Onvoldoende aandacht voor het identificeren en afhandelen van afwijkingen; - Afwijkingen, die in het werk (buiten) worden geconstateerd, worden onvoldoende in het ontwerp meegenomen. - Onvoldoende corrigerende maatregelen (voorkomen van herhaling van opgetreden afwijkingen). - Onvoldoende preventieve maatregelen (voorkomen van eventuele afwijkingen de toekomst). | - Er wordt niet voldaan aan contractuele verplichtingen; - Afwijkingen blijven herhaaldelijk optreden; - Vertraging; - Extra kosten; - Projectdoelstellingen worden niet gerealiseerd; - Onvoldoende informatie beschikbaar om verbeteringen te kunnen initiëren (PDCA)

## Prestatiecontract
Processen Onderhoud (prestatiecontract)
Versie 5.0 (wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn in rood weergegeven)
ISO 9001 (2015) |  | Resultaatsgebied |  | Proces |  |  | Toelichting procesinhoud | Relatie VSP PCD | Onzekerheid | Oorzaken | Gevolgen
6 |  | 5 | P(D)CA | Projectmanagement (management-verantwoordelijkheid) | Projectmissie, -visie en -doelstellingen |  | Bepalen en vaststellen van missie, visie en doelstellingen - moeten SMART zijn (bijv. gebruik van KPI's) - eigenheid van het project herkenbaar - afgestemd met belangen van de OG en belangen stakeholders | paragraaf 2.1, eis PM120 sub 1 | Proces projectmissie, -visie en -doelstellingen wordt onvoldoende beheerst. | - Onvoldoende aandacht voor de belangen en doelstellingen van de opdrachtgever; - Onvoldoende aandacht voor de belangen van de stakeholders; - Onvoldoende aandacht voor afweging van verschillende belangen. | - Doelstellingen van de Opdrachtgever worden niet gerealiseerd; - Ontevreden stakeholders - Opdrachtnemer hanteert andere doelstellingen dan OG; - Missie/visie/doelstellingen niet SMART (bijv. geen gebruik KPI’s); - Eigenheid van project niet herkenbaar; - Te veel open deuren en geen duidelijke onderbouwde keuzes.
5 en 6 |  |  |  |  | Projectsturing (incl. interactie met de OG) |  | - Opzetten projectmanagementsysteem (met nadruk op PMP), inclusief architectuur van het systeem (documentstructuur, relatie met kwaliteitssystemen, relatie met betrokken partijen, etc.) - implementatie van het systeem - sturing op doelstellingen - rapportage en verantwoording - interactie met de opdrachtgever | H2 Projectmanagement specifiek: - eis PM010, eis PM100, eis PM120 met specifiek sub 2, sub 5, sub 6, eis KM010, eis KM020, eis IN010, eis IN100 en eis IN110 - paragraaf 2.4.2 overleg met de opdrachtgever | Proces projectsturing (incl. interactie met OG) wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van goede sturing van het project; - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem; - Projectdirectie/-management is zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie; - Korte termijnvisie; - Sturing vooral vanuit eigen belangen en doelstellingen; - Onvoldoende sturing op doelstellingen; - Hanteren van dubbele agenda's. | - Kwaliteitssysteem niet tijdig gereed/niet tijdig geïmplementeerd; - Niet aantoonbaar in hoeverre aan OG eisen wordt voldaan; - Opdrachtgever wordt niet juist/tijdig/volledig geïnformeerd; - Onbetrouwbare voortgangsrapportage; - Onvoldoende middelen beschikbaar gesteld; - Starten met werkzaamheden zonder dat benodigde voorbereiding gereed is (plannen etc.); - proactieve houding wordt niet waargemaakt; - Opdrachtnemer maakt BPKV-beloften onvoldoende (aantoonbaar) waar; - Opdrachtnemer handelt onvoldoende conform plannen; - onvoldoende beheersing van technische raakvlakken met andere werken; - functioneel herstel van vast onderhoud wordt niet omgezet in definitief herstel; - Opdrachtnemer maakt oneigenlijk gebruik van calamiteitenverplichting in onderhoudscontract.
7 |  |  |  | Management van middelen | Resources (middelen/materieel) |  | - plannen van de benodigde resouorces - beheersen van de resources | niet specifiek in de VSP opgenomen | Proces resources wordt onvoldoende beheerst. | - Geen planning van benodigde resources (relatie met planningsproces); - Geen beheersing van resources; - Krap budget. | - Projectkwaliteit onder druk; - Vertraging.
[5 empty] | Organisatie en personeel |  | - opzetten en beheren organisatie incl. samenwerkingsverbanden met betrokken partijen als combinanten en ZHP-ers - organisatorische raakvlakken met opdrachtgever en stakeholders - toekennen taken, bevoegheden, verantwoordelijkheden - selectie van personeel - opleiding en ontwikkeling van medewerkers - teambuilding - voldoen aan Wav | eis PM120 sub 9 paragraaf 3.5 voldoen aan de Wav | Proces organisatie en personeel wordt onvoldoende beheerst. | - Geen aandacht voor totale integrale projectorganisatie; - organisatorische raakvlakken met Opdrachtgever en stakeholders niet in beeld; - organisatorische raakvlakken met Opdrachtgever en stakeholders niet beheerst; - Omvangrijke organisatie die bestaat uit meerdere bedrijfsculturen; - Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie zijn onvoldoende geregeld; - Beperkte beschikbaarheid van geschikt personeel; - Onvoldoende aandacht voor selectie van bekwaam personeel; - Onvoldoende aandacht voor passende opleiding en training; - Onvoldoende aandacht voor naleven van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). | - Onbeheerste en inefficiënte werkwijze; - Onvoldoende communicatie; - Niet de juiste man op juiste plaats; - Onvoldoende productkwaliteit; - Optreden van onveilige situaties, incidenten en ongevallen; - Te werk stellen van arbeidsvreemdelingen; - onvoldoende aandacht voor nieuwe werkwijze (kwaliteitsborging, UAV-gc 2005, prestatiecontracten); - Opdrachtnemer is niet in staat om de objecten/installaties goed te onderhouden ter voorkoming van storingen en calamiteiten; - Opdrachtnemer haalt oplostijden storingen niet; - Opdrachtnemer haalt responstijden bij calamiteiten en schaderijdingen niet; - Opdrachtnemer beheerst aanpak toestandsinspectie onvoldoende.
8 |  | 3 | Beheerst project | Realisatie van het product | Projectbeheersing | Scope | - vaststellen scope (activiteiten en objecten) - beheersen scope - beheersen wijzigingen in scope (o.a. contractwijzigingen) | paragraaf 3.1 Scopemanagement (SM) | Proces scopebeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van scopemanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van scopemanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Contractscope wordt onvoldoende afgebakend; - Onvoldoende onderbouwing van de bouwsom als referentie voor wijzigingen; - Niet decomponeren naar werkpakketten/activiteiten/geen beheer van de WBS; - Geen/onvoldoende beheer wijzingen t.o.v. contractscope; - Geen/onvoldoende beheer wijzingen tussen verschillende processen; - Geen scherp onderscheid rolverdeling OG-ON irt eisen en oplossingen. | - Contractsocpe wordt niet volledig gerealiseerd; - Activiteiten worden ten onrechte als wijziging opgevoerd; - Wijzigingsproces verloopt traag/moeizaam; - Extra capaciteitsinzet bij OG voor afhandeling van wijzigingen; - Vertraging door wijzigingen.
[6 empty] | Tijd | - opzetten planning - beheersen planning - voortgangsbewaking | paragraaf 3.2 Planningsmanagement (PL) | Proces tijdbeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van planningsmanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van planningsmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Planning niet goed opgesteld; - Planning onvoldoende bijgehouden/beheerst; - Geen integrale planning, versnipperd over verschillende disciplines en planningsniveau's; - Onvoldoende voortgangsbewaking (tijd); - Onvoldoende sturing op mijlpalen; - Onvoldoende aandacht voor planningsonzekerheden. | - mijlpalen onbetrouwbaar; - Niet realiseren van mijlpalen; - Ontevreden stakeholders (onbetrouwbare informatie aan stakeholders); - Onrechtmatige betaling (bij betaling op planning); - niet tijdig uitvoeren van onderhoud.
[6 empty] | Financiën | - vaststellen en beheersen budget (minder van belang voor OG) - facturatie (vaststellen en beheren van termijnen) | paragraaf 3.3 Financieel management (FM) | Proces financiële beheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van financieel management is onvoldoende beschreven; - Proces van financieel management is onvoldoende geïmplementeerd; - Budget wordt niet beheerst; - Onvoldoende vaststelling en beheersing van termijnen; - Indeling werkpakketten en termijnstaten onvoldoende op elkaar afgestemd. | - Onduidelijke prijsopbouw bouwsom; - Onduidelijke prijsopbouw VTW's; - Onduidelijke prijsopbouw aanbiedingen Activiteiten; - niet tijdige betaling of niet conform geplande kasreeks; - Onrechtmatige betaling.
[6 empty] | Communicatie / informatie | - beheersen van documenten - interne communicatie / overlegstructuur - beheersing van informatieuitwisseling binnen de organisatie van ON - ontwikkeling van informtiebeheersystemen. Het gaat hier niet om informatie in de vorm van areaal- en onderhoudsinformatie. Zie hiervoor de processen analyseren en beheren van gegevens. | niet specifiek in VSP opgenomen (wel in ISO 9001) | Proces communicatie / informatie wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van informatiemanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van informatiemanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Belang van goed informatiemanagement wordt onvoldoende onderkend; - Werken in complexe projectorganisatie met verschillende culturen en op meerdere lokaties; - Geen communicatieplan (intern); - onvoldoende interne communicatie; - niet adequate overlegstructuur; - Onvoldoende documentmanagement. | - Verlies van informatie; - Medewerkers beschikken niet over de juiste informatie (te weinig, verouderd) met als consequentie: - vertraging; - extra kosten; - slechte produckwaliteit; - Stakeholders worden niet juist geïnformeerd.
| (6.1) |  |  |  |  | Risico's | - inventariseren van risico's - analyseren van risico's - bepalen beheersmaatregelen - treffen beheersmaatregelen - evaluren beheersmaatregelen (bepalen effectiviteit) | paragraaf 3.4 Risicomanagement (RM) | Proces risicomanagement wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van risicomanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van risicomanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Belang van risicomanagement wordt onvoldoende onderkend; - Onvoldoende inbedding van risicomanagment in de organisatie; - Onvoldoende inventarisatie van risico’s; - Risico's worden onterecht gealloceerd bij de OG; - risico’s worden onvoldoende geanalyseerd; - beheersmaatregelen worden onvoldoende bepaald en uitgevoerd; - geen bepaling effectiviteit beheersmaatregelen (evaluatie/actualisatie) - risico's onvoldoende afgestemd met Opdrachtgever of onvoldoende verwerkt; - kostenoverwegingen; - onvoldoende aandacht voor risico's die imago RWS beinvloeden (constructieve veiligheid, Wav, overbelading, etc.); - onvoldoende inbreng van de juiste kennis (waaronder constructieve veiligheid) bij inventarisatie en beheerisng van risico's. | - Onvoldoende tijdig inspelen op toekomstige ongewenste gebeurtenissen (risico's); - Optreden van risico’s; - Koppeling met 1.1 en 1.2 (doelen die de ON niet heeft, ziet hij ook geen risico's in) - Opdrachtnemer maakt BPKV-beloften voor risicomanagement onvoldoende waar.
[6 empty] | Raakvlakken | - identificatie van raakvlakken - tussen processen - tussen objecten - met omgeving - tussen organisatorische eenheden - beheersen van raakvlakken | eis PM120 sub 4 en sub 9 paragraaf 5.1.1 analyseren dit betreft een beperkt deel van het raakvlakmanagement | Proces raakvlakken wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van raakvlakmanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van raakvlakmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Werken in complexe projectorganisatie met verschillende culturen en op meerdere lokaties; - Belang van beheersing van raakvlakken op verschillende aspecten wordt onvoldoende onderkend: - tussen processen; - tussen objecten; - tussen eisen; - tussen organisatorische eenheden; - met de omgeving/stakeholders; - Raakvlakken worden onvoldoende geïnventariseerd; - Raakvlakken worden onvoldoende beheerst. | - Optreden van afwijkingen; - Vertraging; - Extra kosten; - onvoldoende afstemming met nevenopdrachtnemers.
| (5 en 6) |  |  |  |  | Integrale veiligheid | - veiligheidsorganisatie (incl V&G) - integraal veiligheidsplan (incl V&G) - veiligheidsbewustzijn - veiligheidsopleidingen en trainingen - toezicht op veiligheid - opstellen en actueel houden RI&E - veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in het ontwerp - veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in de uitvoering | eis PM120 sub 7 paragraaf 3.6 Toepassen Integraal Veiligheidsmanagement (IV) verder is er in de VSP bewust gekozen voor een integrale benadering van veiligheid waarbij veiligheidsaspecten zijn opgneomen bij die paragrafen waar ze betrekking op hebben. | Proces integrale veiligheid wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van veiligheidsmanagement op het project; - Projectdirectie/-management is zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie; - ON hanteert een te beperkte interpretatie van integrale veiligheid; - Omvangrijke/complexe projectorganisatie met verschillende culturen en achtergronden; - Proces van veiligheidsmanagement is onvoldoende beschreven (o.a. V&G-plan onvoldoende); - Proces van veiligheidsmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende veiligheidsorganisatie (o.a. V&G-coördinatoren); - RI&E niet opgesteld/actueel gehouden; - Onvoldoende veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in ontwerp; - Onvoldoende veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in uitvoering; - V&G dossier onvoldoende; - gebrek aan kennis; - bedrijfseconomische redenen; - slecht veiligheidsbewustzijn. | - Optreden van onveilige situaties en (bijna) ongevallen; - Levering van een onveilig product (bijv. tav constructieve veiligheid); - Schade aan de omgeving (persoonlijk/materieel); - Veiligheidsbeleid RWS als Opdrachtgever onvoldoende nageleefd.
|  | 1 + 2 | Werk |  | Technisch management (variabel onderhoud) | Ontwerpen | - analyseren van eisen - genereren van de oplossingen - afwegen van alternatieven - ontwerpreviews Beheersen van raakvlakken en risicomanagement zijn ook van belang bij ontwerpen maar zijn als aparte processen benoemd. Denk bij ontwerpen ook aan de planning(fasering) en de overdracht op de faseovergangen | hoofstuk 5, algemene eisen TMxxx en paragraaf 5.1 Voorbereiden meerjarig onderhoud en werk (VW) | Ontwerpproces variabel onderhoud wordt onvoldoende beheerst. | - ontwerpproces is onvoldoende beschreven - ontwerpproces is onvoldoende geïmplementeerd - onvoldoende ontwerpdeskundigheid in de organisatie (zie ook proces organisatie en personeel) - middelen en methoden zijn onvoldoende "gemeengoed" voor medewerkers (bijv. methodiek van SE en SE-tool) - integraliteit van het ontwerp wordt onvoldoende onderkend - ontwerpproces is versnipperd belegd in de organisatie (verschillende combinantent en ZHP-ers) - er is onvoldoende aandacht voor integrale veiligheid in het ontwerp - er is onvoldoende aandacht voor het vastleggen van ontwerpuitgangspunten - er is onvoldoende aandacht voor het uitvoeren van analyses (eisenanalyse, RAMS-analyse, etc.) - onvoldoende genereren van oplossingen; - alternatieven worden niet afgewogen; - onvoldoende ontwerpreviews - krap budget leidt tot optimalisaties/bezuinigingen. - Opmerkingen van OG onvoldoende verwerkt. | - het ontwerp voldoet niet aan de gestelde eisen; - vertraging door het herstellen van ontwerpfouten; - hoge onderhoudskosten; - onveilig ontwerp
[6 empty] | Uitvoeren (variabel onderhoud) | - realiseren objecten/producten conform plannen - uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen Eventueel specifieke taken toevoegen afhankelijk van de scope van het contract en de inhoud van VSP | hoofstuk 5, algemene eisen TMxxx, paragraaf 5.2 Uitvoeren algemeen (UV) en paragraaf 5.5 Uitvoeren activiteiten (UA) | Uitvoeringsproces variabel onderhoud wordt onvoldoende beheerst. | - uitvoeringsproces is onvoldoende beschreven (onvoldoende inhoud/diepgang van plannen) - uitvoeringsproces is onvoldoende geïmplementeerd (uitvoering niet conform plannen) - onvoldoende deskundigheid in de organisatie (zie ook proces organisatie en personeel) - er is onvoldoende aandacht voor integrale veiligheid in de uitvoering - tijdsdruk - uitvoering verdeeld over veel verschillende partij (combinanten, ZHP-ers) - onvoldoende betrokkenheid van het ontwerp in geval van afwijkingen/wijzigingen in de uitvoering - onvoldoende aandacht voor maatvoering - onvoldoende maatregelen in het kader van vrijkomende materialen; -onvoldoende instructie uitvoering | - optreden van afwijkingen; - vertraging; - extra kosten - onveilige situaties; - onveilig eindproduct. - onbeheerste uitvoering; - gerealiseerde objecten voldoen niet aan eisen;
[6 empty] | Verifieren en valideren (variabel onderhoud) | - plannen van verificaties en validaties (ontwerp en uitvoering) - uitvoeren verificaties en validaties (ontwerp en uitvoering) - registreren van verificatie- en validatieresultaten (ontwerp en uitvoering) Plannen, uitvoeren en registratie van verificaties en validaties hebben zowel betrekking op de ontwerpfase als op de uitvoeringsfase. In de uitvoeringsfase worden vaak de termen keuringen en testen gehanteerd. | paragraaf 5.6 Verifieren en valideren (VV) | Proces verificatie en validatie van variabel onderhoud wordt onvoldoende beheerst | - proces verificatie en validatie onvoldoende beschreven - proces verificatie en validatie onvoldoende geimplementeerd - resultaten van verificatie en validatie onvoldoende gergistreerd - resultaten van verificatie en validatie onvoldoende geanalyseerd - conclusie van verificatie en validatie (voldaan aan eisen) ontbreekt Plannen, uitvoeren en registratie van verificaties en validaties hebben zowel betrekking op de ontwerpfase als op de uitvoeringsfase. In de uitvoeringsfase worden vaak de termen keuringen en testen gehanteerd | '- product voldoet niet aan de eisen - product voldoet niet aantoonbaar aan de eisen
[6 empty] | Opleveren | - samenstellen as built informatie - samenstellen opleverdossier - opleveren systeem | paragraaf 5.8 Opstellen ofleverdossiers en opleverdossier | Proces opleveren van variabel onderhoud wordt onvoldoende beheerst. | - proces van oplevering is onvoldoende beschreven - proces van opleveren is onvoldoende geïmplementeerd - te laat starten met voorbereiding voor de oplevering (gegevens of opleverdossiers) - beheerders zijn onvoldoende betrokken bij de voorbereiding voor de oplevering - onduidelijkheid over de inhoud van de opleverdossiers - wijzigingen en afwijkingen zijn onvoldoende bijgehouden om te kunnen verwerken in de as built | - product voldoet niet aantoonbaar aan de eisen - project kan niet worden overgedragen aan de beheerder - vertraging in de oplevering - informatie voor beheer en onderhoud is onvolledig (B&O-plannen, bedieningshandleidingen) - OG krijgt iets wat niet aan de eisen voldoet; - As-built informatie en opleverdossier voldoet niet.
[5 empty] | Technisch management (vast onderhoud) | Onderhouds-strategie | - opstellen onderhoudsstrategie en/of strategisch onderhoudsplan (o.a. GAO, TAO, SAO) - uitvoeren analyses (FMECA, RAMS, etc.) | hoofstuk 5, algemene eisen TMxxx en paragraaf 5.1 Voorbereiden meerjarig onderhoud en werk (VW) | Proces onderhoudstrategie wordt onvoldoende beheerst. | - proces van opstellen onderhoudsstrategie is onvoldoende beschreven - proces van opstellen onderhoudsstrategie is onvoldoende geïmplementeerd - onvoldoende deskundigheid in de organisatie (zie ook proces organisatie en personeel) - FMECA en risico's onvoldoende doorvertaald - bedrijfseconomisch redenen; | - onvoldoende onderhoudsstrategie (o.a. GAO, TAO, SAO) -ON voert onvoldoende preventief onderhoud uit waardoor functieverlies en storingen ontstaan. -Verkeersonveiligheid en/of verminderde levensduur -Functioneel herstel van vast onderhoud (dus niet bij calamiteiten) wordt niet omgezet in definitief herstel.
[6 empty] | Inspecteren / schouwen | - uitvoeren 0-meting - plannen schouw, inspecties en conditiemeting - uitvoeren schouw, inspecties en conditiemeting - rapporteren schouw, inspecties en conditiemeting | hoofstuk 5, algemene eisen TMxxx, paragraaf 5.2 Uitvoeren algemeen (UV) en paragraaf 5.3 Uitvoeren taken (UT) | Proces inspecteren / schouwen wordt onvoldoende beheerst. | - proces van inspecteren en schouwen is onvoldoende beschreven - proces van inspecteren en schouwen is onvoldoende geïmplementeerd - onvoldoende kennis en ervaring met inspecteren en schouwen; - geen prioriteit bij inspecteren en schouwen; - ON beheerst onvoldoende de methodike voor conditiemetingen. | - uitvoering en vastlegging 0-meting onvoldoende; - planning en uitvoering schouw, inspecties en conditiemeting onvoldoende; - wettelijk schouwplicht wordt onvoldoende ingevuld; - staat van het areaal voldoet niet aan de prestatie-eisen; - onveilige situaties; -geleverde informatie voor beheer is niet juist/compleet;
[6 empty] | (Analyseren) gegevens | - verzamelen informatie uit o.a. inspecties, schouw - analyseren van de gegevens in relatie tot prestatiecriteria - beoordelen van inspectierapporten - analyseren historische onderhoudsdata - prioriteren van activiteiten | hoofstuk 5, algemene eisen TMxxx en paragraaf 5.1 Voorbereiden meerjarig onderhoud en werk (VW) | Proces (analyse) gegevens wordt onvoldoende beheerst. | - proces van gegevensanalyse is onvoldoende beschreven - proces van gegevensanalyse is onvoldoende geïmplementeerd - onvoldoende ervaring met onderhoudsanalyses; - geen prioriteit bij analyseren; - verzamelen informatie uit o.a. inspecties, schouw onvoldoende; - analyseren van de gegevens in relatie tot prestatiecriteria en RAMSSHEEP-eisen onvoldoende; | -ON voert onvoldoende preventief onderhoud uit waardoor functieverlies en storingen ontstaan; -Verkeersonveiligheid en/of verminderde levensduur; - ON toont onvoldoende aan dat areaal voldoet aan RAMSSHEEP-eisen
[6 empty] | Beheren gegevens | - vastleggen areaalgegevens (OMS) - overdragen areaalgegevens (BMS) - aanleveren van gegevens over wijzigingen in het areaal | hoofstuk 5, algemene eisen TMxxx en paragraaf 5.1 Voorbereiden meerjarig onderhoud en werk (VW) en paragraaf 5.4.2 Gegevensbeheer BMS | Proces beheer gegevens wordt onvoldoende beheerst. | - proces van beheren van gegevens is onvoldoende beschreven - proces van beheren van gegevens is onvoldoende geïmplementeerd - onvoldoende kennis en vaardigheden om OMS te vullen | -ON vult onvolledig het BMS (Kerngis, TCD, documentatie) - vastlegging areaalgegevens (OMS) onvoldoende; - overdragen areaalgegevens (BMS) onvoldoende; - rapportages niet tijdig en onvoldoende;
[6 empty] | Uitvoeren (vast onderhoud) | - voorbereiden onderhoudsactiviteiten - uitvoeren onderhoudsactiviteiten | hoofstuk 5, algemene eisen TMxxx, paragraaf 5.2 Uitvoeren algemeen (UV) en paragraaf 5.3 Uitvoeren taken (UT) | Proces uitvoeren planmatig onderhoud wordt onvoldoende beheerst. | - uitvoeringsproces is onvoldoende beschreven - uitvoeringsproces is onvoldoende geïmplementeerd (plannen voor uitvoeirng worden niet nageleefd) - onvoldoende deskundigheid in de organisatie (zie ook proces organisatie en personeel) - er is onvoldoende aandacht voor integrale veiligheid in de uitvoering - tijdsdruk - uitvoering verdeeld over veel verschillende partij (combinanten, ZHP-ers) | - Optreden van afwijkingen; - Vertraging; - Extra kosten - onveilige situaties, onveilig eindproduct. -ON handelt onvoldoende conform groenbeheerplan, waardoor het groen onomkeerbaar wordt beschadigd -Er vindt groei van ongewenst schadelijke vegetatie plaats (maaiproces)
[6 empty] | Verhelpen storingen en gebreken | - (inrichten) storingswachtdienst - signaleren en registreren van storingen en gebreken (let op relatie met proces van schouw/inspectie) - oplossen van storingen en gebreken - rapporteren en afhandelen van storingen en gebreken | paragraaf 5.4.6 verhelpen van storingen en gebreken | Proces storingen en gebreken wordt onvoldoende beheerst. | - organisatie en proces van storingswachtdienst is onvoldoende beschreven - organisatie en proces van storingswachtdienst is onvoldoende geïmplementeerd - storingswachtdienst onvoldoende (organisatie, capaciteit, kennis) - onvoldoende contractkennis | - ON haalt oplostijden bij storingen en gebreken niet - herstel storingen en gebreken onvoldoende - rapportage storingen en gebreken onvoldoende kwaliteit areaal gaat sneller achteruit dan noodzakelijk - veiligheid in het geding
[6 empty] | Calamiteieten en schadeherstel | - inrichten calamiteiten organisatie - ontvangen en registreren calamiteiten en schades - herstellen clamiteiten en schades - rapporteren en afhandelen calmiteiten en schades | paragraaf 5.4.7 calamiteiten en incidenten in het areaal | Proces calamiteiten en schadeherstel wordt onvoldoende beheerst. | - organisatie en proces van calamiteiten en schadeherstel is onvoldoende beschreven - organisatie en proces van calamiteiten en schadeherstel is onvoldoende geïmplementeerd - herstel van schades en calmiteiten heeft onvoldoende prioriteit | - Calamiteiten/schaderijdingen worden niet of onvoldoende afgehandeld volgens contract (proces calamiteiten) - ON haalt responstijden bij calamiteiten en schaderijdingen niet - herstel schades onvoldoende - rapportage schades onvoldoende - financiële afhandeling onvoldoende
[6 empty] | Verifieren en valideren (vast onderhoud) | - plannen van verificaties en validaties - uitvoeren verificaties en validaties - registreren van verificatie- en validatieresultaten In de uitvoeringsfase worden vaak de termen keuringen en testen gehanteerd. Het gaat hier om het vaststellen of na uitvoeren van onderhoud aan de eisen wordt voldaan (dus geen inpectie en schouw). | paragraaf 5.6 Verifieren en valideren (VV) | Proces verificatie en validatie van vast onderhoud wordt onvoldoende beheerst | - proces verificatie en validatie onvoldoende beschreven - proces verificatie en validatie onvoldoende geimplementeerd - resultaten van verificatie en validatie onvoldoende gergistreerd - resultaten van verificatie en validatie onvoldoende geanalyseerd - conclusie van verificatie en validatie (voldaan aan eisen) ontbreekt In de uitvoeringsfase worden vaak de termen keuringen en testen gehanteerd | '- product voldoet niet aan de eisen - product voldoet niet aantoonbaar aan de eisen
[6 empty] | Opleveren | - samenstellen as built informatie - samenstellen opleverdossier - opleveren areaal | paragraaf 5.8 Opstellen ofleverdossiers en opleverdossier | Proces opleveren (bij contracteinde) wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van oplevering is onvoldoende beschreven; - Proces van opleveren is onvoldoende geïmplementeerd; - Te laat starten met voorbereiding voor de oplevering (opleverdossiers); - Beheerders zijn onvoldoende betrokken bij de voorbereiding voor de oplevering; - Onduidelijkheid over de inhoud van de opleverdossiers; - Wijzigingen en afwijkingen zijn onvoldoende bijgehouden om te kunnen verwerken in de as built. | - product voldoet niet (aantoonbaar) aan de eisen - project kan niet worden overgedragen aan de beheerder - vertraging in de oplevering - informatie voor beheer en onderhoud is onvolledig (B&O-plannen, bedieningshandleidingen) -ON vult onvolledig het BMS (KernGis, TCD, documentatie)
|  | 4 | Beheerste omgeving |  | Omgevings-management | Communicatie met derden | - inventarisatie van omgevingspartijen - afstemmen met omgevingspartijen | gedeeltelijk in paragraaf 4.3 Communiceren met derden (CD) | Proces communicatie met derden wordt onvoldoende beheerst. | - proces communicatie met derden is onvoldoende beschreven - proces communicatie met derden is onvoldoende geïmplementeerd - opdrachtnemer wordt door derden niet gezien als gelijkwaardige gesprekspartner; - opdrachtnemer ziet afstemming met derden niet als onderdeel van de scope; - onvoldoende aandacht voor de communicatie; | -onvreden bij derden - - te veel hinder/schade voor de omgeving - geen stakeholdersanalyses uitgevoerd; - wensen en verwachtingen omgeving niet geïnventariseerd; - eisen vanuit de omgeving niet afgestemd en vastgesteld; - maatregelen niet met omgeving afgestemd; - Communicatie tussen ON en omgeving is onvoldoende -Stakeholders onvoldoende geinformeerd;
[6 empty] | Vergunningen | - inventarisatie van vergunningen - vooroverleg - voorbereiden vergunningaanvraag - aanvragen vergunningen - afhandelen bezwaren - naleven vergunningen | paragraaf 4.1 Verkrijgen vergunningen etc. (VE) | Vergunningenproces wordt onvoldoende beheerst. | - Vergunningenproces is onvoldoende beschreven; - Vergunningenproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie); - Proces wordt te laat gestart (zie ook planning); - Onvoldoende inventarisatie vergunningen; - Onvoldoende overleg met vergunningverleners; - Belang van kwalitatief goede aanvraag wordt onderschat; - Vergunningen worden niet nageleefd; - Onjuiste interpretatie van aangeleverde informatie. | - ON legt hoge tijdsdruk op bevoegde gezagen; - Vertraging; - Extra kosten; - Imagoschade RWS.
[6 empty] | K&L | - inventariseren K&L - opstellen verleggingsvoorstellen - aanvragen POS - beheersen uitvoering verlegging | paragraaf 4.2 Leggen of Verleggen van Kabels en leidingen (KL) | Proces K&L wordt onvoldoende beheerst. | - K&L proces is onvoldoende beschreven; - K&L proces is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie); - Proces wordt te laat gestart (zie ook planning); - Ligging K&L wordt onvoldoende geïnventariseerd; - Interactie met het ontwerpproces in onvoldoende; - Verleggingsvoorstellen zijn van onvoldoende kwaliteit; - POS niet aangevraagd; - Afspraken met K&L eigenaren worden onvoldoende nagekomen.K30 | - Vertraging; - Extra kosten; - Ontevreden K&L eigenaren; - Imagoschade RWS.
[6 empty] | Verkeers-management | - inventariseren verkeersmaatregelen - plannen en voorbereiden verkeersmaatregelen - aanvragen verkeersmaatregelen - uitvoeren / in stand houden verkeersmaatregelen | paragraaf 4.4 Verkeersmaanagement wegen (VW) paragraaf 4.5 verkeersmanagement vaaarwegen (VN) | Proces verkeersmanagement wordt onvoldoende beheerst. | - Proces verkeersmanagement is onvoldoende beschreven; - Proces verkeersmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie); - Afstemming met beheerders heeft onvoldoende aandacht; - Tijdsdruk (zie ook planning); - Verkeersmanagementplan wordt niet uitgevoerd zoals bedacht; - Onjuiste/onvolledige aanvraag verkeersmaatregelen wordt ingediend bij verkeersloket. | - Onveilige situaties; - verminderde doorstroming.
|  | 1 + 2 | Werk |  | Inkopen |  | - opstellen inkoopstrategie - maken inkoopafweging - selecteren leveranciers - voorbereiden en afsluiten contract - beheersen uitvoering contract | Hoofdstuk 6 Inkoopmanagement | Inkoopproces wordt onvoldoende beheerst. | - Inkoopproces is onvoldoende beschreven; - Inkoopproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Geen inkoopstrategie opgesteld; - Geen inkoopafweging gemaakt; - Onvoldoende aandacht voor selectie van goede leveranciers; - Projectspecifieke verplichtingen worden onvoldoende opgenomen in de inkoopcontracten; - Onvoldoende aandacht voor de beheersing/naleving van contracten door ZHP-ers; - Normen en richtlijnen worden niet opgenomen in het contract met de leveranciers; - Onvoldoende inspanning om vast te stellen of ingekochte diensten en producten voldoen aan gespecificeerde normen en richtlijnen; - onvoldoende aandacht voor integrale coördinatie van constructieve veiligheid door'vergaande' uitbesteding. | - niet aantoonbaar voldoen aan eisen.
9 en 10 |  | 5 | P(D)CA | Meting, analyse en verbetering | Monitoring en meting |  | - monitoren van (processen, prestaties, doelstellingen, etc.) - interne audits - evaluaties (leveranciers, producten, doelstellingen, etc.) - behandelen afwijkingen | Hoofdstuk 2 Projectmanagement eis PM120 sub 5 en sub 6 eis KM030, eis KM040 en eis KM050 | Proces monitoring en meting wordt onvoldoende beheerst. | - Opdrachtnemer hecht onvoldoende belang aan het meten en monitoren van processen en resultaten; - Onvoldoende monitoring van processen; - Geen interne audits; - Geen evaluaties (producten, doelstellingen, etc.). - Onvoldoende aandacht voor het identificeren en afhandelen van afwijkingen; - Afwijkingen, die in het werk (buiten) worden geconstateerd, worden onvoldoende in het ontwerp meegenomen. | - Er wordt niet voldaan aan contractuele verplichtingen; - Vertraging; - Extra kosten; - Onvoldoende informatie beschikbaar om verbeteringen te kunnen initiëren (PDCA).
[5 empty] | Managementreviews en evaluatie |  | - evaluatie van processen - review van het projectmanagementsysteem (worden doelstellingen bereikt) | H2 Projectmanagement specifiek: - eis PM010, eis PM120 met specifiek sub 5 en sub 6 en eisen KM030 en KM040 let op koppeling met ISO 9001 in de eisteksten | Proces managementreviews en evaluaties wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management ziet het belang er niet van in; - Er wordt geen tijd en capaciteit vrij gemaakt voor het uitvoeren van managementreviews; - Managementreviews zijn niet gepland | - Geen zicht op de werking van het projectmanagementsysteem op het project; - Geen zicht of de producten die (tot nu toe) zijn geleverd kwalitatief ook voldoende zijn geborgd.
[5 empty] | Verbeteren |  | - behandelen afwijkingen - corrigerende maatregelen - preventieve maatregelen Let op: met de komst van de ISO 9001; 2015 is de term preventieve maatregelen vervallen. Dit is vervangen door toevoeging van risicomanagement in de norm. | Hoofdstuk 2 Projectmanagement' eis KM040 en eis KM050 | Verbeterproces wordt onvoldoende beheerst. | - Opdrachtnemer toont zich geen lerende organisatie; - Onvoldoende aandacht voor het identificeren en afhandelen van afwijkingen; - Afwijkingen, die in het werk (buiten) worden geconstateerd, worden onvoldoende in het ontwerp meegenomen. - Onvoldoende corrigerende maatregelen (voorkomen van herhaling van opgetreden afwijkingen). - Onvoldoende preventieve maatregelen (voorkomen van eventuele afwijkingen de toekomst). | - Er wordt niet voldaan aan contractuele verplichtingen; - Afwijkingen blijven herhaaldelijk optreden; - Vertraging; - Extra kosten; - Projectdoelstellingen worden niet gerealiseerd; - Onvoldoende informatie beschikbaar om verbeteringen te kunnen initiëren (PDCA)

## SO3 NOK planstudie
Processen Planstudie (nadere overeenkomst SO3)
Versie 5.0 (dit werkblad is toegeveogd ten opzichte van voorgaande versie van de procesindelingen en procesrisico's)
ISO 9001 (2015) |  | Resultaats-gebied |  | Proces |  |  | toelichting procesinhoud | Relatie NOK (VS en projectvoorwaarden) | Onzekerheid | Oorzaken | Gevolgen
6 |  | 4 | P(D)CA | Projectmanagement (management-verantwoordelijkheid) | Projectmissie, -visie en -doelstellingen |  | Bepalen en vaststellen van missie, visie en doelstellingen - moeten SMART zijn (bijv. gebruik van KPI's) - eigenheid van het project herkenbaar - afgestemd met belangen van de OG | Deze kolom invullen op basis van eigen projectvoorwaarden en vraagspecificatie NOK. | Proces projectmissie, -visie en -doelstellingen wordt onvoldoende beheerst. | - Onvoldoende aandacht voor de belangen en doelstellingen van de opdrachtgever; - Onvoldoende aandacht voor de belangen van de stakeholders; - Onvoldoende aandacht voor afweging van verschillende belangen. | - Doelstellingen van de Opdrachtgever worden niet gerealiseerd; - Ontevreden stakeholders - Opdrachtnemer hanteert andere doelstellingen dan OG; - Missie/visie/doelstellingen niet SMART (bijv. geen gebruik KPI’s); - Eigenheid van project niet herkenbaar; - Te veel open deuren en geen duidelijke onderbouwde keuzes.
5 en 6 |  |  |  |  | Projectsturing (incl. interactie met de OG) |  | - Opzetten projectmanagementsysteem (met nadruk op PMP), inclusief architectuur van het systeem (documentstructuur, relatie met kwaliteitssystemen, relatie met betrokken partijen, etc.) - implementatie van het systeem - sturing op doelstellingen - rapportage en verantwoording - interactie met de opdrachtgever |  | Proces projectsturing (incl. interactie met OG) wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van goede sturing van het project; - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem; - Projectdirectie/-management is zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie; - Korte termijnvisie; - Sturing vooral vanuit eigen belangen en doelstellingen; - Onvoldoende sturing op doelstellingen; - Hanteren van dubbele agenda's. | - Kwaliteitssysteem niet tijdig gereed/niet tijdig geïmplementeerd; - Niet aantoonbaar in hoeverre aan OG eisen wordt voldaan; - Opdrachtgever wordt niet juist/tijdig/volledig geïnformeerd; - Onbetrouwbare voortgangsrapportage; - Onvoldoende middelen beschikbaar gesteld; - Starten met werkzaamheden zonder dat benodigde voorbereiding gereed is (plannen etc.).
7 |  |  |  | Management van middelen | Resources (middelen/materieel) |  | - plannen van de benodigde resouorces - beheersen van de resources |  | Proces resources wordt onvoldoende beheerst. | - Geen planning van benodigde resources (relatie met planningsproces); - Geen beheersing van resources; - Krap budget. | - Projectkwaliteit onder druk; - Vertraging.
[5 empty] | Organisatie en personeel |  | - opzetten en beheren organisatie incl. samenwerkingsverbanden met betrokken partijen als combinanten en ZHP-ers - organisatorische raakvlakken met opdrachtgever en stakeholders - toekennen taken, bevoegheden, verantwoordelijkheden - selectie van personeel - opleiding en ontwikkeling van medewerkers - teambuilding - voldoen aan Wav |  | Proces organisatie en personeel wordt onvoldoende beheerst. | - Geen aandacht voor totale integrale projectorganisatie; - Organisatorische raakvlakken met OG en stakeholders niet in beeld; - Omvangrijke organisatie die bestaat uit meerdere bedrijfsculturen; - Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie zijn onvoldoende geregeld; - Beperkte beschikbaarheid van geschikt personeel; - Onvoldoende aandacht voor selectie van bekwaam personeel; - Onvoldoende aandacht voor passende opleiding en training; - Onvoldoende aandacht voor naleven van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). | - Onbeheerste en inefficiënte werkwijze; - Onvoldoende communicatie; - Niet de juiste man op juiste plaats; - Onvoldoende productkwaliteit; - Optreden van onveilige situaties, incidenten en ongevallen; - Te werk stellen van arbeidsvreemdelingen.
8 |  | 2 | Beheerst project | Realisatie van het product | Projectbeheersing | Scope | - vaststellen scope (activiteiten en objecten) - beheersen scope - beheersen wijzigingen in scope (o.a. contractwijzigingen) |  | Proces scopebeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van scopemanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van scopemanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Contractscope wordt onvoldoende afgebakend; - Onvoldoende onderbouwing van de bouwsom als referentie voor wijzigingen; - Niet decomponeren naar werkpakketten/activiteiten/geen beheer van de WBS; - Geen/onvoldoende beheer wijzingen t.o.v. contractscope; - Geen/onvoldoende beheer wijzingen tussen verschillende processen; - Geen scherp onderscheid rolverdeling OG-ON irt eisen en oplossingen. | - Contractsocpe wordt niet volledig gerealiseerd; - Activiteiten worden ten onrechte als wijziging opgevoerd; - Wijzigingsproces verloopt traag/moeizaam; - Extra capaciteitsinzet bij OG voor afhandeling van wijzigingen; - Vertraging door wijzigingen.
[6 empty] | Tijd | - opzetten planning - beheersen planning - voortgangsbewaking |  | Proces tijdbeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van planningsmanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van planningsmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Planning niet goed opgesteld; - Planning onvoldoende bijgehouden/beheerst; - Geen integrale planning, versnipperd over verschillende disciplines en planningsniveau's; - Onvoldoende voortgangsbewaking (tijd); - Onvoldoende sturing op mijlpalen; - Onvoldoende aandacht voor planningsonzekerheden (bijv. Monte Carlo analyse). | - Niet realiseren van mijlpalen; - Ontevreden stakeholders (onbetrouwbare informatie aan stakeholders); - Onrechtmatige betaling (bij betaling op planning).
[6 empty] | Financiën | - vaststellen en beheersen budget (minder van belang voor OG) - facturatie (vaststellen en beheren van termijnen) |  | Proces financiële beheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van financieel management is onvoldoende beschreven; - Proces van financieel management is onvoldoende geïmplementeerd; - Budget wordt niet beheerst; - Onvoldoende vaststelling en beheersing van termijnen; - Indeling werkpakketten en termijnstaten onvoldoende op elkaar afgestemd. | - Onduidelijke bouwsom en VTW's; - Onrechtmatige betaling.
[6 empty] | Communicatie / informatie | - beheersen van documenten - interne communicatie / overlegstructuur - beheersing van informatieuitwisseling binnen de organisatie van ON - ontwikkeling van informtiebeheersystemen |  | Proces communicatie / informatie wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van informatiemanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van informatiemanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Belang van goed informatiemanagement wordt onvoldoende onderkend; - Werken in complexe projectorganisatie met verschillende culturen en op meerdere lokaties; - Geen communicatieplan (intern); - Slechte overlegstructuur; - Onvoldoende documentmanagement. | - Verlies van informatie; - Medewerkers beschikken niet over de juiste informatie (te weinig, verouderd) met als consequentie: - vertraging; - extra kosten; - slechte produckwaliteit; - Stakeholders worden niet juist geïnformeerd.
| (6.1) |  |  |  |  | Risico's | - inventariseren van risico's - analyseren van risico's - bepalen beheersmaatregelen - treffen beheersmaatregelen - evaluren beheersmaatregelen (bepalen effectiviteit) |  | Proces risicobeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van risicomanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van risicomanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Belang van risicomanagement wordt onvoldoende onderkend; - Onvoldoende inbedding van risicomanagment in de organisatie; - Onvoldoende inventarisatie van risico’s; '- Risico's worden onterecht gealloceerd bij de OG; - Risico’s worden onvoldoende geanalyseerd; - Onvoldoende anaylse van wijzigingen; - Geen bepaling effectiviteit beheersmaatregelen (evaluatie/actualisatie); - onvoldoende aandacht voor risico's die imago RWS beinvloeden (constructieve veiligheid, Wav, overbelading, etc.); - onvoldoende inbreng van de juiste kennis (waaronder constructieve veiligheid) bij inventarisatie en beheerisng van risico's. | - Onvoldoende tijdig inspelen op toekomstige ongewenste gebeurtenissen (risico's); - Optreden van risico’s; - Koppeling met 1.1 en 1.2 (doelen die de ON niet heeft, ziet hij ook geen risico's in)
[6 empty] | Raakvlakken | - Beheersen van raakvlakken: - planuitwerking TB en DC-contract - planuitwerking TB en omgevingspartijen - Identificeren van raakvlakken - tussen processen - tussen producten - met omgeving - tussen organisatorische eenheden |  | Het proces van raakvlakken binnen ON wordt onvoldoende beheerst. | - Onvoldoende identificatie van raakvlakken binnen ON - De raakvlakken worden door ON niet beheerst: - planuitwerking TB en DC-contract - planuitwerking TB en omgevingspartijen - Het proces van raakvlakkenmanagement is door ON onvoldoende beschreven en geïmplementeerd - Het belang van beheersing van raakvlakken op verschillende aspecten wordt door ON onvoldoende onderkend: - tussen processen - tussen producten - tussen eisen - tussen organisatorische eenheden - met de omgeving/stakeholders | - Optreden van afwijkingen - Onjuist ontwerp - Het project leidt tot vertraging - De stakeholders/omgeving zijn ontevreden - De relatie tussen OG en ON komt onder druk te staan
| (5 en 6) |  |  |  |  | Integrale veiligheid | - Controleren veiligheidseisen in KES - Opstellen V&G-plan - Houden van risicosessies / RI&E op het gebied van IV - Aanbevelingen maken op het gebied van IV t.a.v. het ontwerp - Instellen van veiligheidsorganisatie (incl. V&G) - Opstellen van integraal veiligheidsplan (incl. V&G) - Nadruk leggen op veiligheidsbewustzijn - Geven en/of volgen van veiligheidsopleidingen en trainingen - Houden van toezicht op veiligheid - Opstellen en actueel houden van RI&E - Opnemen van veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in het ontwerp en uitvoering |  | Het proces van interne veiligheid wordt onvoldoende beheerst. | - Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet helder - Het projectdirectie/-management van ON onderkent onvoldoende het belang van veiligheidsmanagement op het project - Het projectdirectie/-management van ON is zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie - ON hanteert een te beperkte interpretatie van veiligheid (bijv. geen constructieve veiligheid, stabiliteit in tijdelijke situaties, etc.) - Het proces van veiligheidsmanagement is door ON onvoldoende beschreven (o.a. V&G-plan onvoldoende) en geïmplementeerd - Onvoldoende veiligheidsorganisatie (o.a. V&G-coördinatoren) - RI&E is niet opgesteld/actueel gehouden door ON - Onvoldoende veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in ontwerp - Gebrek aan kennis - Bedrijfseconomische redenen | - Er ontstaat kwaliteitsverlies op het gebied van Integrale Veiligheid in de fase na de planuitwerking - Optreden van onveilige situaties en (bijna) ongevallen (voor werknemer of gebruiker) - Levering van een onveilig product (bijv. t.a.v constructieve veiligheid) - Schade aan de omgeving (persoonlijk/materieel)
|  | 1 | het Werk |  | Technisch management | Analyseren klanteisen en verwachtingen | - Verzamelen van klanteisen - Opmaken en updaten database met klanteisen - Clusteren van klanteisen en koppelen aan objectenboom - Bepalen raakvlakken tussen klanteisen - Aandragen oplossingen voor conflicterende klanteisen - Organiseren van bijeenkomsten om klanteisen te bespreken - Draagvlak bij klanten creëren - Opstellen klanteisenspecificatie |  | Het proces van analyseren van klanteisen en verwachtingen wordt onvoldoende beheerst. | - Onvoldoende deskundigheid van de beoordelaars bij het analyseren van klanteisen - Niet alle klanteisen zijn verzameld - De stakeholdersanalyse was incompleet - De klanteisen zijn niet juist gekoppeld aan de objectenboom - Er zijn klanteisen ten onrechte bij elkaar geclusterd - Er is verondersteld dat klanteisen niet conflicterend zijn, terwijl deze wel blijken te conflicteren - Er worden geen passende oplossingsvoorstellen geformuleerd - Het proces van analyseren van klanteisen is niet goed beschreven door ON - ON handelt niet naar het door henzelf beschreven proces | - Er wordt geen overeenstemming bereikt met alle stakeholders - Vertraging van oplevering van het systeem - Imagoproblemen
[6 empty] | Ontwerpen (Specificeren) (D&C) | - Integraal ontwerpen - Bepalen ontsluitingsoplossingen t.a.v. wegen, sporen, vaarwegen, etc. - Bevriezen van tussenproducten - Beheren van Relatics - Uitvoeren raakvlakmanagement - Opstellen van SES - Analyseren van eisen - Genereren van oplossingen - Afwegen van alternatieven - Uitvoeren van ontwerpreviews |  | Het proces van ontwerpen (specificeren) wordt onvoldoende beheerst door ON. | - ON werkt niet conform het ontwerpproces - ON heeft onvoldoende kennis over wet- en regelgeving - Raakvlakken zijn door ON niet in het ontwerpproces opgenomen - ON heeft onvoldoende zicht op de projectscope - Voortoetsers en/of andere interne partijen zijn niet voldoende ontzorgt gedurende het ontwerpproces - Het ontwerp is niet geverifieerd aan SES - Er is geen goede raming (iteratief) - Het ontwerpproces is onvoldoende beschreven en geïmplementeerd - Er is onvoldoende ontwerpdeskundigheid in de organisatie van ON - De SE-systematiek worden door medewerkers van ON onvoldoende beheerst - De integraliteit van het ontwerp wordt door ON onvoldoende onderkend - Er is onvoldoende aandacht voor het vastleggen van ontwerpuitgangspunten - Er is onvoldoende aandacht voor het uitvoeren van analyses (eisenanalyse, RAMS-analyse, etc.) - Alternatieven worden door ON niet goed afgewogen - Er vinden onvoldoende ontwerpreviews plaats door ON - Een krap budget leidt tot ongewenste bezuinigingen - Eventuele op- en aanmerkingen van OG zijn doo ON onvoldoende verwerkt | - Het ontwerp voldoet niet aan de eisen - SES is van onvoldoende kwaliteit - De raming is van onvoldoende kwaliteit en niet 'life cycle'-gebaseerd - Vertraging door het herstellen van ontwerpfouten - Het ontwerp is onveilig
[6 empty] | Ontwerpen (Effectentoets-ing (TB)) | - In kaart brengen van de effecten - Toetsen wat de gevolgen zijn van de effecten |  | Het proces van effectentoetsing wordt onvoldoende beheerst. | - De deelplannen blijken van onvoldoende kwaliteit - ON geeft geen of een ontoereikende invulling aan de deelplannen - ON anticipeert onvoldoende op de door (OG gecommuniceerde) opgetreden wijzigingen in de toetskaders - Input uit het ontwerp is onjuist/onvolledig - Voortoetsers en/of andere interne partijen zijn niet voldoende ontzorgd gedurende het ontwerpproces - Voortoetsers worden niet pro-actief benaderd bij belangrijke zaken | - De kwaliteit van het TB is onvoldoende - Het TB komt niet door de Voortoets van het Programmabureau Verkenningen en Planstudies - De deelproducten (geluidsonderzoek, verkeersonderzoek, luchtonderzoek, juridische formuleringen in de beslisdocumenten, etc.) zijn van onvoldoende kwaliteit
[6 empty] | Verificatie en validatie | - Volgen van procedure interne kwaliteitsborging - Inzetten van extern reviewteam - Plannen van verificaties en validaties (ontwerp en uitvoering) - Uitvoeren verificaties en validaties (ontwerp en uitvoering) - Registreren van verificatie- en validatieresultaten (ontwerp en uitvoering) |  | Het proces van verificatie en validatie wordt onvoldoende beheerst . | - ON werkt niet conform haar eigen verificatieproces (procedure interne kwaliteitsborging) procesbeschrijving - ON anticipeert onvoldoende op de (door OG gecommuniceerde) opgetreden wijzigingen in de toetskaders - Er is sprake van niet verifieerbare eisen - Het proces van verificatie en validatie is door ON onvoldoende beschreven en geïmplementeerd - De resultaten van verificatie en validatie zijn door ON onvoldoende geregistreerd en geanalyseerd - Conclusies na verificatie en validatie (voldaan aan eisen) ontbreken | - De kwaliteit van het TB is onvoldoende - Het TB komt niet door de Voortoets van het Programmabureau Verkenningen en Planstudies - Deelproducten (geluidsonderzoek, verkeersonderzoek, luchtonderzoek, juridische formuleringen in de beslisdocumenten, etc.) zijn van onvoldoende kwaliteit - Het optreden van afwijkingen - De deadline van het werk wordt niet gehaald - Het projectteam van ON en OG loopt imagoschade op - Het ontwerp en de SES sluiten niet op elkaar aan - Het eindproduct voldoet niet aantoonbaar aan de eisen
[6 empty] | Voorbereiden realisatie-contract optioneel, afhankelijk van scope van het contract | - Opstellen contractdocumenten realisatiecontract (met name gericht op VSE) - Uitvoeren van onderzoeken t.b.v. realisatiecontract |  | Het proces voorbereiden realisatiecontract wordt onvoldoende beheerst. | - Niet of onjuist toepassen van modellen en instrumenten - Onvoldoende deskundigheid voor opstellen contractdocumenten - Onvolledig of onvoldoende diegaand onderzoek | - Producten voldoen niet aan de eisen - Markt wordt niet uniform benaderd, contract wijkt af van modellen - Aanbesteding van het realisatiecontract mislukt - Aannemer komt in de realisatiefase(na aanbesteding) achter dat er fouten zitten in de VSE, resultaat extra kosten en moeilijk contract.
|  | 3 | Beheerste omgeving |  | Omgevings-management | Publieksparticipatie en communicatie | - Inventariseren van omgevingspartijen/stakeholders - Organiseren van inloopavonden - Opmaken van nieuwsbrieven - Afstemmen met omgevingspartijen - Invulling geven aan de strategische aspecten van SOM. - Beheersen van documenten - Opbouwen interne communicatie/overlegstructuur - Beheersen van informatieuitwisseling binnen de organisatie van ON - Ontwikkelen van informtiebeheersystemen |  | Het proces van publieksparticipatie en communicatie wordt onvoldoende beheerst. | - De omgevingspartijen worden onvoldoende meegenomen in het ontwerpproces om te komen tot het TB - Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan het stappenplan op hoofdlijnen - SOM-instrumenten worden niet actueel gehouden/juiste manier gebruikt - Onvoldoende terugkoppeling aan OG (signalen) - Proces stakeholdermanagement is onvoldoende beschreven en geïmplementeerd - ON wordt door de stakeholders niet gezien als gelijkwaardige gesprekspartner - ON ziet afstemming met stakeholders niet als onderdeel van de scope - Proces van informatiemanagement is onvoldoende beschreven en geïmplementeerd - Belang van goed informatiemanagement wordt onvoldoende onderkend - Er is geen communicatieplan (intern) - Er vindt onvoldoende interne communicatie plaats - Er is sprake van een niet-adequate overlegstructuur - Er is sprake van onvoldoende documentmanagement | - Er is geen draagvlak voor het project - Er onstaat geen goede relatie met omgevingspartijen - De KES is onvolledig - Er is geen gedragen TB - Het imago van RWS is in het geding - Er zijn ontevreden stakeholders - De stakeholders staan onder (tijds)druk - Er ontstaat te veel hinder/schade voor de omgeving - Er zijn geen stakeholdersanalyses uitgevoerd - De wensen en verwachtingen van de omgeving zijn niet geïnventariseerd - De eisen vanuit de omgeving zijn niet afgestemd en vastgesteld - De maatregelen zijn niet met de omgeving afgestemd - De communicatie tussen ON en de omgeving is onvoldoende - Stakeholders zijn onvoldoende geïnformeerd - Verlies van informatie
[6 empty] | Conditionering | - Inventariseren van vergunningen - Houden van vooroverleggen - Voorbereiden van vergunningsaanvragen - Aanvragen van vergunningen - Afhandelen van bezwaren - Naleven van vergunningen - Inventariseren van K&L - Opstellen van verleggingsvoorstellen - Uitvoeren van archeologisch onderzoek - Uitvoeren van explosievenonderzoek - Omgaan met niet-gesprongen explosieven - Uitvoeren van eventuele aanvullende onderzoeken |  | Het proces van conditionering wordt onvoldoende beheerst. | - Er heeft geen inventarisatie van vergunningen plaatsgevonden - Er zijn geen opgestelde onteigeningsdossiers - Er wordt door ON onvoldoende invulling aan K&L, archeologie, etc. gegeven - Het K&L-proces is onvoldoende beschreven en geïmplementeerd - Er is onvoldoende deskundigheid hieromtrent bij ON - Het conditoneringsproces wordt te laat opgestart - De ligging van K&L wordt onvoldoende geïnventariseerd - Er vind onvoldoende interactie met het ontwerpproces plaats - De verleggingsvoorstellen zijn van onvoldoende kwaliteit - De afspraken met K&L-eigenaren worden onvoldoende nagekomen | - Handhaving van bevoegd gezag - De door ON aangevraagde benodigde vergunningen zijn niet op orde (m.n. omgevingsvergunning) - Ontevreden K&L-eigenaren - Imagoschade voor RWS
[6 empty] | MIRT en Bestuurlijke Besluitvorming | - Aandacht leggen op bestuurlijke besluitvorming - Uitvoeren voorbereidende werkzaamheden bestuurlijke besluitvorming |  | Het proces van MIRT en Bestuurlijke Besluitvorming wordt onvoldoende beheerst. | - Geen gedragen besluitvorming - Partijen voelen zich onder druk gezet - De besluitvorming is niet transparant genoeg | - Spanning op de tijdslijn door besluitenloosheid - Ontevreden partijen bij het genomen besluit - Imagoschade
|  | 1 | het Werk |  | Inkopen |  | - opstellen inkoopstrategie - maken inkoopafweging - selecteren leveranciers - voorbereiden en afsluiten contract - beheersen uitvoering contract |  | Inkoopproces wordt onvoldoende beheerst. | - Inkoopproces is onvoldoende beschreven; - Inkoopproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Geen inkoopstrategie opgesteld; - Geen inkoopafweging gemaakt; - Onvoldoende aandacht voor selectie van goede leveranciers; - Projectspecifieke verplichtingen worden onvoldoende opgenomen in de inkoopcontracten; - Onvoldoende aandacht voor de beheersing/naleving van contracten door ZHP-ers; - Normen en richtlijnen worden niet opgenomen in het contract met de leveranciers; - Onvoldoende inspanning om vast te stellen of ingekochte diensten en producten voldoen aan gespecificeerde normen en richtlijnen; - onvoldoende aandacht voor integrale coördinatie van constructieve veiligheid door 'vergaande' uitbesteding. | - niet aantoonbaar voldoen aan eisen.
9 en 10 |  | 4 | P(D)CA | Meting, analyse en verbetering | Monitoring en meting |  | - monitoren (processen, prestaties, doelstellingen, etc.) - interne audits - evaluaties (leveranciers, producten, doelstellingen, etc.) |  | Proces monitoring en meting wordt onvoldoende beheerst. | - Opdrachtnemer hecht onvoldoende belang aan het meten en monitoren van processen en resultaten; - Onvoldoende monitoring van processen; - Geen interne audits; - Geen evaluaties (producten, doelstellingen, etc.). | - Er wordt niet voldaan aan contractuele verplichtingen; - Vertraging; - Extra kosten; - Onvoldoende informatie beschikbaar om verbeteringen te kunnen initiëren (PDCA).
[5 empty] | Managementreviews |  | - review van het projectmanagementsysteem (worden doelstellingen bereikt) |  | Proces managementreviews wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management ziet het belang er niet van in; - Er wordt geen tijd en capaciteit vrij gemaakt voor het uitvoeren van managementreviews; - Managementreviews zijn niet gepland | - Geen zicht op de werking van het project- managementsysteem op het project; - Geen zicht of de producten die (tot nu toe) zijn geleverd kwalitatief ook voldoende zijn geborgd.
[5 empty] | Verbeteren |  | - behandelen afwijkingen - corrigerende maatregelen Let op: met de komst van de ISO 9001; 2015 is de term preventieve maatregelen vervallen. Dit is vervangen door toevoeging van risicomanagement in de norm. |  | Verbeterproces wordt onvoldoende beheerst. | - Opdrachtnemer toont zich geen lerende organisatie; - Onvoldoende aandacht voor het identificeren en afhandelen van afwijkingen; - Afwijkingen, die in het werk (buiten) worden geconstateerd, worden onvoldoende in het ontwerp meegenomen. - Onvoldoende corrigerende maatregelen (voorkomen van herhaling van opgetreden afwijkingen). | - Er wordt niet voldaan aan contractuele verplichtingen; - Afwijkingen blijven herhaaldelijk optreden; - Vertraging; - Extra kosten; - Projectdoelstellingen worden niet gerealiseerd; - Onvoldoende informatie beschikbaar om verbeteringen te kunnen initiëren (PDCA)

## SO3 NOK Instandhouding
Processen Inspecties en Instandhoudingsadviezen (nadere overeenkomst SO3)
Versie 5.0 (dit werkblad is toegeveogd ten opzichte van voorgaande versie van de procesindelingen en procesrisico's)
ISO 9001 (2015) |  | Resultaats-gebied |  | Proces |  |  | Toelichting procesinhoud | Relatie NOK (VS en projectvoorwaarden) | Onzekerheid | Oorzaken | Gevolgen
6 |  | 4 | P(D)CA | Projectmanagement (management-verantwoordelijkheid) | Projectmissie, -visie en -doelstellingen |  | Bepalen en vaststellen van missie, visie en doelstellingen - moeten SMART zijn (bijv. gebruik van KPI's) - eigenheid van het project herkenbaar - afgestemd met belangen van de OG | Deze kolom invullen op basis van eigen projectvoorwaarden en vraagspecificatie NOK. | Proces projectmissie, -visie en -doelstellingen wordt onvoldoende beheerst. | - Onvoldoende aandacht voor de belangen en doelstellingen van de opdrachtgever; - Onvoldoende aandacht voor de belangen van de stakeholders; - Onvoldoende aandacht voor afweging van verschillende belangen. | - Doelstellingen van de Opdrachtgever worden niet gerealiseerd; - Ontevreden stakeholders - Opdrachtnemer hanteert andere doelstellingen dan OG; - Missie/visie/doelstellingen niet SMART (bijv. geen gebruik KPI’s); - Eigenheid van project niet herkenbaar; - Te veel open deuren en geen duidelijke onderbouwde keuzes.
5 en 6 |  |  |  |  | Projectsturing (incl. interactie met de OG) |  | - Opzetten projectmanagementsysteem (met nadruk op PMP), inclusief architectuur van het systeem (documentstructuur, relatie met kwaliteitssystemen, relatie met betrokken partijen, etc.) - implementatie van het systeem - sturing op doelstellingen - rapportage en verantwoording - interactie met de opdrachtgever |  | Proces projectsturing (incl. interactie met OG) wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van goede sturing van het project; - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem; - Projectdirectie/-management is zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie; - Korte termijnvisie; - Sturing vooral vanuit eigen belangen en doelstellingen; - Onvoldoende sturing op doelstellingen; - Hanteren van dubbele agenda's. | - Kwaliteitssysteem niet tijdig gereed/niet tijdig geïmplementeerd; - Niet aantoonbaar in hoeverre aan OG eisen wordt voldaan; - Opdrachtgever wordt niet juist/tijdig/volledig geïnformeerd; - Onbetrouwbare voortgangsrapportage; - Onvoldoende middelen beschikbaar gesteld; - Starten met werkzaamheden zonder dat benodigde voorbereiding gereed is (plannen etc.).
7 |  |  |  | Management van middelen | Resources (middelen/materieel) |  | - plannen van de benodigde resouorces - beheersen van de resources |  | Proces resources wordt onvoldoende beheerst. | - Geen planning van benodigde resources (relatie met planningsproces); - Geen beheersing van resources; - Krap budget. | - Projectkwaliteit onder druk; - Vertraging.
[5 empty] | Organisatie en personeel |  | - opzetten en beheren organisatie incl. samenwerkingsverbanden met betrokken partijen als combinanten en ZHP-ers - organisatorische raakvlakken met opdrachtgever en stakeholders - toekennen taken, bevoegheden, verantwoordelijkheden - selectie van personeel - opleiding en ontwikkeling van medewerkers - teambuilding - voldoen aan Wav |  | Proces organisatie en personeel wordt onvoldoende beheerst. | - Geen aandacht voor totale integrale projectorganisatie; - Organisatorische raakvlakken met OG en stakeholders niet in beeld; - Omvangrijke organisatie die bestaat uit meerdere bedrijfsculturen; - Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie zijn onvoldoende geregeld; - Beperkte beschikbaarheid van geschikt personeel; - Onvoldoende aandacht voor selectie van bekwaam personeel; - Onvoldoende aandacht voor passende opleiding en training; - Onvoldoende aandacht voor naleven van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). | - Onbeheerste en inefficiënte werkwijze; - Onvoldoende communicatie; - Niet de juiste man op juiste plaats; - Onvoldoende productkwaliteit; - Optreden van onveilige situaties, incidenten en ongevallen; - Te werk stellen van arbeidsvreemdelingen.
8 |  | 2 | Beheerst project | Realisatie van het product | Projectbeheersing | Scope | - vaststellen scope (activiteiten en objecten) - beheersen scope - beheersen wijzigingen in scope (o.a. contractwijzigingen) |  | Proces scopebeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van scopemanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van scopemanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Contractscope wordt onvoldoende afgebakend; - Onvoldoende onderbouwing van de bouwsom als referentie voor wijzigingen; - Niet decomponeren naar werkpakketten/activiteiten/geen beheer van de WBS; - Geen/onvoldoende beheer wijzingen t.o.v. contractscope; - Geen/onvoldoende beheer wijzingen tussen verschillende processen; - Geen scherp onderscheid rolverdeling OG-ON irt eisen en oplossingen. | - Contractsocpe wordt niet volledig gerealiseerd; - Activiteiten worden ten onrechte als wijziging opgevoerd; - Wijzigingsproces verloopt traag/moeizaam; - Extra capaciteitsinzet bij OG voor afhandeling van wijzigingen; - Vertraging door wijzigingen.
[6 empty] | Tijd | - opzetten planning - beheersen planning - voortgangsbewaking |  | Proces tijdbeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van planningsmanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van planningsmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Planning niet goed opgesteld; - Planning onvoldoende bijgehouden/beheerst; - Geen integrale planning, versnipperd over verschillende disciplines en planningsniveau's; - Onvoldoende voortgangsbewaking (tijd); - Onvoldoende sturing op mijlpalen; - Onvoldoende aandacht voor planningsonzekerheden (bijv. Monte Carlo analyse). | - Niet realiseren van mijlpalen; - Ontevreden stakeholders (onbetrouwbare informatie aan stakeholders); - Onrechtmatige betaling (bij betaling op planning).
[6 empty] | Financiën | - vaststellen en beheersen budget (minder van belang voor OG) - facturatie (vaststellen en beheren van termijnen) |  | Proces financiële beheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van financieel management is onvoldoende beschreven; - Proces van financieel management is onvoldoende geïmplementeerd; - Budget wordt niet beheerst; - Onvoldoende vaststelling en beheersing van termijnen; - Indeling werkpakketten en termijnstaten onvoldoende op elkaar afgestemd. | - Onduidelijke bouwsom en VTW's; - Onrechtmatige betaling.
[6 empty] | Communicatie / informatie | - beheersen van documenten - interne communicatie / overlegstructuur - beheersing van inormatieuitwisseling binnen de organisatie van ON - ontwikkeling van informtiebeheersystemen |  | Proces communicatie / informatie wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van informatiemanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van informatiemanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Belang van goed informatiemanagement wordt onvoldoende onderkend; - Werken in complexe projectorganisatie met verschillende culturen en op meerdere lokaties; - Geen communicatieplan (intern); - Slechte overlegstructuur; - Onvoldoende documentmanagement. | - Verlies van informatie; - Medewerkers beschikken niet over de juiste informatie (te weinig, verouderd) met als consequentie: - vertraging; - extra kosten; - slechte produckwaliteit; - Stakeholders worden niet juist geïnformeerd.
| (6.1) |  |  |  |  | Risico's | - inventariseren van risico's - analyseren van risico's - bepalen beheersmaatregelen - treffen beheersmaatregelen - evaluren beheersmaatregelen (bepalen effectiviteit) |  | Proces risicobeheersing wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van risicomanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van risicomanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Belang van risicomanagement wordt onvoldoende onderkend; - Onvoldoende inbedding van risicomanagment in de organisatie; - Onvoldoende inventarisatie van risico’s; '- Risico's worden onterecht gealloceerd bij de OG; - Risico’s worden onvoldoende geanalyseerd; - Onvoldoende anaylse van wijzigingen; - Geen bepaling effectiviteit beheersmaatregelen (evaluatie/actualisatie); - onvoldoende aandacht voor risico's die imago RWS beinvloeden (constructieve veiligheid, Wav, overbelading, etc.); - onvoldoende inbreng van de juiste kennis (waaronder constructieve veiligheid) bij inventarisatie en beheerisng van risico's. | - Onvoldoende tijdig inspelen op toekomstige ongewenste gebeurtenissen (risico's); - Optreden van risico’s; - Koppeling met 1.1 en 1.2 (doelen die de ON niet heeft, ziet hij ook geen risico's in)
[6 empty] | Raakvlakken | - identificatie van raakvlakken - tussen processen - tussen objecten - met omgeving - tussen organisatorische eenheden - beheersen van raakvlakken |  | Proces raakvlakken wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van raakvlakmanagement is onvoldoende beschreven; - Proces van raakvlakmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Werken in complexe projectorganisatie met verschillende culturen en op meerdere lokaties; - Belang van beheersing van raakvlakken op verschillende aspecten wordt onvoldoende onderkend: - tussen processen; - tussen objecten; - tussen eisen; - tussen organisatorische eenheden; - met de omgeving/stakeholders; - Raakvlakken worden onvoldoende geïnventariseerd; - Raakvlakken worden onvoldoende beheerst; - onvoldoende afstemming tussen wijzigingen in het ontwerp en de uitvoering | - Optreden van afwijkingen; - Vertraging; - Extra kosten.
| (5 en 6) |  |  |  |  | Integrale veiligheid | - veiligheidsorganisatie (incl V&G) - integraal veiligheidsplan (incl V&G) - veiligheidsbewustzijn - veiligheidsopleidingen en trainingen - toezicht op veiligheid - opstellen en actueel houden RI&E - veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in het ontwerp - veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in de uitvoering |  | Proces integrale veiligheid wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van veiligheidsmanagement op het project; - Projectdirectie/-management is zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie; - ON hanteert een te beperkte interpretatie van integrale veiligheid; - Omvangrijke/complexe projectorganisatie met verschillende culturen en achtergronden; - Proces van veiligheidsmanagement is onvoldoende beschreven (o.a. V&G-plan onvoldoende); - Proces van veiligheidsmanagement is onvoldoende geïmplementeerd; - Onvoldoende veiligheidsorganisatie (o.a. V&G-coördinatoren); - RI&E niet opgesteld/actueel gehouden; - Onvoldoende veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in ontwerp; - Onvoldoende veiligheidsmaatregelen en voorzieningen in uitvoering. | - Optreden van onveilige situaties en (bijna) ongevallen; - Levering van een onveilig product; - Schade aan de omgeving (persoonlijk/materieel);
|  | 1 | het Werk |  | Technisch management | Onderhouds-strategie | - opstellen onderhoudsstrategie (o.a. GAO, TAO, SAO) - opstellen initiele object risicoanalyse (IORA) - opstellen object risicoanalyse (ORA) - opstellen instandhoudingsadvies |  | Proces onderhoudstrategie wordt onvoldoende beheerst. | - proces van opstellen onderhoudsstrategie is onvoldoende beschreven - proces van opstellen initiele objectrisicoanalyse, risicanalyse en instandhoudingsadvies wordt onvoldoende uitgevoerd - onvoldoende deskundigheid in de organisatie (zie ook proces organisatie en personeel) - FMECA en risico's onvoldoende doorvertaald - bedrijfseconomisch redenen; | - onvoldoende onderhoudsstrategie (o.a. GAO, TAO, SAO) -ON voert onvoldoende preventief onderhoud uit waardoor functieverlies en storingen ontstaan. -Verkeersonveiligheid en/of verminderde levensduur -Functioneel herstel van vast onderhoud (dus niet bij calamiteiten) wordt niet omgezet in definitief herstel.
[6 empty] | Inspecteren / schouwen | - uitvoeren 0-meting - plannen schouw, inspecties en conditiemeting - uitvoeren schouw, inspecties en conditiemeting - rapporteren schouw, inspecties en conditiemeting - uitvoeren inspectie onder handbereik |  | Proces inspecteren / schouwen wordt onvoldoende beheerst. | - proces van inspecteren en schouwen is onvoldoende beschreven - proces van inspecteren en schouwen is onvoldoende geïmplementeerd - onvoldoende kennis en ervaring met inspecteren en schouwen; - geen prioriteit bij inspecteren en schouwen; - ON beheerst onvoldoende de methodiek voor conditiemetingen. | - uitvoering en vastlegging 0-meting onvoldoende; - planning en uitvoering schouw en inspecties onvoldoende; - staat van het areaal voldoet niet aan de prestatie-eisen; - onveilige situaties; -geleverde informatie voor beheer is niet juist/compleet;
[6 empty] | (Analyseren) gegevens | - verzamelen informatie uit o.a. inspecties, schouw, archieven - analyseren van de gegevens in relatie tot prestatiecriteria - prioriteren van activiteiten - controleren decompositie |  | Proces (analyse) gegevens wordt onvoldoende beheerst. | - proces van gegevensanalyse is onvoldoende beschreven - proces van gegevensanalyse is onvoldoende geïmplementeerd - onvoldoende ervaring met onderhoudsanalyses; - geen prioriteit bij analyseren; - verzamelen informatie uit o.a. inspecties, schouw onvoldoende; - analyseren van de gegevens in relatie tot prestatiecriteria en eisen onvoldoende; | -ON voert stelt onvoldoende advies op uit waardoor functieverlies en storingen in de toekomst ontstaan; -Verkeersonveiligheid en/of verminderde levensduur; - ON toont onvoldoende aan dat areaal voldoet aan eisen
[6 empty] | Beheren gegevens | - vastleggen areaalgegevens (OMS) - invoeren gegevens in DISK - overdragen areaalgegevens (BMS) |  | Proces beheer gegevens wordt onvoldoende beheerst. | - proces van beheren van gegevens is onvoldoende beschreven - proces van beheren van gegevens is onvoldoende geïmplementeerd - onvoldoende kennis en vaardigheden om OMS te vullen | -ON vult onvolledig het BMS (DISK, Kerngis, TCD, documentatie) - vastlegging areaalgegevens (OMS) onvoldoende; - overdragen areaalgegevens (BMS) onvoldoende; - rapportages niet tijdig en onvoldoende;
[6 empty] | Verifieren en valideren | - plannen van verificaties en validaties - uitvoeren verificaties en validaties - registreren van verificatie- en validatieresultaten Het gaat hier om het vaststellen of na het opstellen van het advies aan de eisen wordt voldaan. |  | Proces verificatie en validatie wordt onvoldoende beheerst | - proces verificatie en validatie onvoldoende beschreven - proces verificatie en validatie onvoldoende geimplementeerd - resultaten van verificatie en validatie onvoldoende gergistreerd - resultaten van verificatie en validatie onvoldoende geanalyseerd - conclusie van verificatie en validatie (voldaan aan eisen) ontbreekt In de uitvoeringsfase worden vaak de termen keuringen en testen gehanteerd | - product voldoet niet aan de eisen - product voldoet niet aantoonbaar aan de eisen
[6 empty] | Opleveren | - samenstellen informatie - samenstellen opleverdossier - opleveren instandhoudingsadvies |  | Proces opleveren (bij contracteinde) wordt onvoldoende beheerst. | - Proces van oplevering is onvoldoende beschreven; - Proces van opleveren is onvoldoende geïmplementeerd; - Te laat starten met voorbereiding voor de oplevering (opleverdossiers); - Beheerders zijn onvoldoende betrokken bij de voorbereiding voor de oplevering; - Onduidelijkheid over de inhoud van de opleverdossiers; - Wijzigingen en afwijkingen zijn onvoldoende bijgehouden om te kunnen verwerken in de as built. | - product voldoet niet (aantoonbaar) aan de eisen - project kan niet worden overgedragen aan de beheerder - vertraging in de oplevering - informatie voor beheer en onderhoud is onvolledig (B&O-plannen, bedieningshandleidingen) -ON vult onvolledig het BMS (KernGis, TCD, documentatie)
|  | 3 | Beheerste omgeving |  | Omgevings-management | Stakeholder-management | - inventarisatie van omgevingspartijen (stakeholderanalyse) - afstemmen met omgevingspartijen - communicatie naar de omgeving |  | Proces stakeholdermanagement wordt onvoldoende beheerst. | - proces stakeholdermanagement is onvoldoende beschreven - proces stakeholdermanagement is onvoldoende geïmplementeerd - opdrachtnemer wordt door de stakeholders niet gezien als gelijkwaardige gesprekspartner; - opdrachtnemer ziet afstemming met stakeholders niet als onderdeel van de scope; - onvoldoende aandacht voor de bouwcommunicatie; | -ontevreden stakeholders - stakeholders onder (tijds)druk - te veel hinder/schade voor de omgeving - geen stakeholdersanalyses uitgevoerd; - wensen en verwachtingen omgeving niet geïnventariseerd; - eisen vanuit de omgeving niet afgestemd en vastgesteld; - maatregelen niet met omgeving afgestemd; - Communicatie tussen ON en omgeving is onvoldoende -Stakeholders onvoldoende geinformeerd;
[6 empty] | Vergunningen | - inventarisatie van vergunningen - vooroverleg - voorbereiden vergunningaanvraag - aanvragen vergunningen - afhandelen bezwaren - naleven vergunningen |  | Vergunningenproces wordt onvoldoende beheerst. | - vergunningenproces is onvoldoende beschreven - vergunningenproces is onvoldoende geïmplementeerd - onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie) - proces wordt te laat gestart (zie ook planning) - onvoldoende inventarisatie vergunningen; - onvoldoende overleg met vergunningverleners; - belang van kwalitatief goede aanvraag wordt onderschat - vergunningen worden niet nageleefd - onjuiste interpreatie van aangeleverde informatie | - ON legt hoge tijdsdruk op bevoegde gezagen; - vertraging - extra kosten - Imagoschade RWS - handhaving van bevoegde gezag; -De door ON aangevraagde benodigde vergunningen zijn niet op orde (m.n. omgevingsvergunning)
[6 empty] | Verkeers-management | - inventariseren verkeersmaatregelen - plannen en voorbereiden verkeersmaatregelen - aanvragen verkeersmaatregelen - uitvoeren / in stand houden verkeersmaatregelen |  | Proces verkeersmanagement wordt onvoldoende beheerst. | - proces verkeersmanagement is onvoldoende beschreven (onvoldoende plannen en aanvragen voor verkeersmaatregelen) - proces verkeersmanagement is onvoldoende geïmplementeerd (niet uitvoeren volgens plannen) - onvoldoende deskundigheid bij de opdrachtnemer (zie ook proces personeel en organisatie) - afstemming met beheerders heeft onvoldoende aandacht - tijdsdruk - te weinig prioriteit bij verkeersmaatrgelen - kostenafweging; - Inventariseren verkeersmaatregelen onvoldoende; - Onvoldoende uitvoeren en in stand houden verkeersmaatregelen; - Onjuiste/onvolledige aanvraag verkeersmaatregelen wordt ingediend bij verkeersloket | - onveilige situaties en (bijna) ongevallen - verminderde doorstroming;
|  | 1 | het Werk |  | Inkopen |  | - opstellen inkoopstrategie - maken inkoopafweging - selecteren leveranciers - voorbereiden en afsluiten contract - beheersen uitvoering contract |  | Inkoopproces wordt onvoldoende beheerst. | - Inkoopproces is onvoldoende beschreven; - Inkoopproces is onvoldoende geïmplementeerd; - Geen inkoopstrategie opgesteld; - Geen inkoopafweging gemaakt; - Onvoldoende aandacht voor selectie van goede leveranciers; - Projectspecifieke verplichtingen worden onvoldoende opgenomen in de inkoopcontracten; - Onvoldoende aandacht voor de beheersing/naleving van contracten door ZHP-ers; - Normen en richtlijnen worden niet opgenomen in het contract met de leveranciers; - Onvoldoende inspanning om vast te stellen of ingekochte diensten en producten voldoen aan gespecificeerde normen en richtlijnen; - onvoldoende aandacht voor integrale coördinatie van constructieve veiligheid door'vergaande' uitbesteding. | - niet aantoonbaar voldoen aan eisen.
9 en 10 |  | 4 | P(D)CA | Meting, analyse en verbetering | Monitoring en meting |  | - monitoren (processen, prestaties, doelstellingen, etc.) - interne audits - evaluaties (leveranciers, producten, doelstellingen, etc.) |  | Proces monitoring en meting wordt onvoldoende beheerst. | - Opdrachtnemer hecht onvoldoende belang aan het meten en monitoren van processen en resultaten; - Onvoldoende monitoring van processen; - Geen interne audits; - Geen evaluaties (producten, doelstellingen, etc.). | - Er wordt niet voldaan aan contractuele verplichtingen; - Vertraging; - Extra kosten; - Onvoldoende informatie beschikbaar om verbeteringen te kunnen initiëren (PDCA).
[5 empty] | Managementreviews |  | - review van het projectmanagementsysteem (worden doelstellingen bereikt) |  | Proces managementreviews wordt onvoldoende beheerst. | - Projectdirectie/-management ziet het belang er niet van in; - Er wordt geen tijd en capaciteit vrij gemaakt voor het uitvoeren van managementreviews; - Managementreviews zijn niet gepland | - Geen zicht op de werking van het project- managementsysteem op het project; - Geen zicht of de producten die (tot nu toe) zijn geleverd kwalitatief ook voldoende zijn geborgd.
[5 empty] | Verbeteren |  | - behandelen afwijkingen - corrigerende maatregelen Let op: met de komst van de ISO 9001; 2015 is de term preventieve maatregelen vervallen. Dit is vervangen door toevoeging van risicomanagement in de norm. |  | Verbeterproces wordt onvoldoende beheerst. | - Opdrachtnemer toont zich geen lerende organisatie; - Onvoldoende aandacht voor het identificeren en afhandelen van afwijkingen; - Afwijkingen, die in het werk (buiten) worden geconstateerd, worden onvoldoende in het ontwerp meegenomen. - Onvoldoende corrigerende maatregelen (voorkomen van herhaling van opgetreden afwijkingen). | - Er wordt niet voldaan aan contractuele verplichtingen; - Afwijkingen blijven herhaaldelijk optreden; - Vertraging; - Extra kosten; - Projectdoelstellingen worden niet gerealiseerd; - Onvoldoende informatie beschikbaar om verbeteringen te kunnen initiëren (PDCA)