Model Contractbeheersplan met toepassing van kwaliteitsmanagement door de Opdrachtnemer

Motto : "Zakelijk samenwerken op basis van vakmanschap en vertrouwen"

<vul zaakomschrijving in>

Zaaknummer: <vul zaaknummer in>

Opdrachtnemer: <vul naam in>

Datum	<vul versiedatum in>

Toelichting bij het model:

In dit model zijn aanwijzingen voor het invullen van het contractbeheersplan gegeven in de vorm van verborgen teksten. Zorg daarom dat de verborgen teksten worden weergegeven (bestand > opties > weergave > verborgen tekst)

Dit model voor het contractbeheersplan is bedoeld voor alle contracten die binnen de CIV worden afgesloten met toepassing van kwaliteitsmanagement.

In het model wordt zo veel mogelijk verwezen naar bestaande kaders, handreikingen, procesbeschrijvingen en dergelijke. De onderdelen van het model beginnen doorgaans met theorie waarin uitgelegd wordt wat de bedoeling is van het onderdeel, zodat voor elk contract de specifieke toepassing ervan uiteengezet kan worden. Uitgangspunt is dat in het contractbeheersplan alleen zaken zijn opgenomen die specifiek voor de beheersing van het betreffende contract moeten worden geregeld.

De zwarte teksten zijn verplichte teksten die ongewijzigd moeten worden overgenomen tenzij anders aangegeven in de verborgen teksten.

Daarnaast zijn enkele groene teksten opgenomen als voorbeeld.

Voor hulp bij het invullen van het CBP kun je je richten tot leden van het regieteam SCB.

| Opgesteld Contractmanager | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- |
| <vul naam in> |  |  |
| Gecontroleerd (IVA/Afd.Hfd) <vul rol in> | Datum: | Paraaf: |
| <vul naam in> |  |  |
| Vastgesteld (gedelegeerd) Opdrachtgever contract | Datum: | Paraaf: |
| <vul naam in> |  |  |

| Colofon | 1.0 |  |
| --- | --- | --- |
| Bovenstaand modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies |  |  |
| Uitgegeven door |  | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst Centrale Informatie Voorziening |
| Informatie |  | <Vul naam in> |
| Telefoon |  | <Vul telefoonnummer in> |
| Mail |  | <Vul mailadres in> |
| Uitgevoerd door |  | <Vul naam in> |
| Opmaak |  | <Vul naam in> |
| Datum |  | <Vul versiedatum in> |
| Status |  | <Vul document status in> |
| Versienummer |  | <Vul document versie in> |

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 8-3-2018 | Integraal | Jaap Visser, Muharrem Karaarslan | Volledige vernieuwde uitgave, n.a.v. nieuw kader contractbeheersing 2017 |

Versiebeheer CBP contract

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | <Vul datum in> |  | <Vul naam in> | <Vul wijziging in> |

INHOUD

1	Inleiding	4

1.1	Doel en afbakening	4

1.2	Kaders en handreikingen	4

1.3	De scope, doelstellingen en (K)PI’s	4

1.4	Algemene gegevens	5

2	Contractbeheersing	6

2.1	Contractbeheervisie	6

2.1.1	Visie op contractbeheersing	6

2.2	Contractbeheersingsstrategie	7

2.2.1	Strategie risicomanagement	7

2.2.2	De waarnemingen	7

2.2.3	Strategie per resultaatgebied.	8

2.3	Contractbeheersproces – PDCA-cyclus	8

2.3.1	Algemeen	8

2.3.2	Analyseren en bijstellen risico’s	9

2.3.3	Opstellen toetsplanning	9

2.3.4	Intake en voorbereiden toets	10

2.3.5	Uitvoeren en rapporteren toetsen	10

2.3.6	Evalueren toets	10

2.3.7	Wegen van negatieve bevindingen	10

2.3.8	Betalingsregelingen en opschorten van betalingen	10

2.3.9	Afgeven prestatieverklaring	11

2.4	Evaluatie	12

2.5	Contractwijzigingen	12

2.6	Claimafhandeling	12

3	Organisatie en Governance	13

3.1	Beschrijving organisatie	13

3.2	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden	13

3.3	Betrokkenheid opdrachtgever	13

3.4	Escalatie	13

3.5	Overlegstructuur	13

3.5.1	Overleg met de Opdrachtnemer	14

3.5.2	Intern overleg	15

Bijlage   A	Toetsdrempel	16

Bijlage   B	Contractbeheersstrategie	17

Bijlage   C	Contractbeheersing processen	19

Bijlage   D	Personele invulling project-/contractteam	26

Inleiding

Doel en afbakening

Dit contractbeheersplan beschrijft de wijze waarop het contract <vul zaakomschrijving in> wordt beheerst. Het is van toepassing op de periode van gunning van het contract tot het moment dat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Onder contractbeheersing wordt het volgende verstaan:

“alle activiteiten die door de opdrachtgever in zowel de fasen van de contractvoorbereiding als de contractrealisatie worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de verplichtingen uit het contract worden nagekomen en dat de risico’s voor de opdrachtgever aantoonbaar beheerst worden”.

Bron: Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat 2017 (blz. 9)

Kaders en handreikingen

Dit contractbeheersplan is gebaseerd op:

- Kader contractbeheersing Rijkswaterstaat versie 1.0 van oktober 2017

- Uitwerking kader contractbeheersing voor IV versie 1.0 van oktober 2017

- Alle in de 2 bovenstaande documenten genoemde kaders, handreikingen en best practices voor zover deze van toepassing zijn op CIV-contracten.

Neem onderstaande tekst op en vul deze aan wanneer wordt afgeweken van het kader. In deze gevallen is, op basis van de mandaatregeling, vooraf advies van de regiegroep contractmanagement vereist.

[In dit contractbeheersplan wordt op de volgende punten afgeweken van het kader contractbeheersing:

| Onderwerp van de afwijking | Argumentatie voor de afwijking |
| --- | --- |

]

De scope, doelstellingen en (K)PI’s

Dit contractbeheersplan is van toepassing op het contract <vul zaakomschrijving in> met zaaknummer <vul zaaknummer in>.

Het contract omhelst de volgende werkzaamheden:Geef hier een korte omschrijving van de scope en te leveren prestatie.

| Nr. | Beschrijving prestatie |  |
| --- | --- | --- |
|  | <omschrijving prestatie onderdeel 1> |
|  | <omschrijving prestatie onderdeel 2> |
|  | <omschrijving prestatie onderdeel 3> |
|  | <omschrijving prestatie onderdeel ..> |

De doelstelling voor dit contract/project zijn:

- Beschrijf hier de project-/contractdoelstellingen

De (Kritische) Prestatie Indicatoren zijn:

- Beschrijf hier de (K)PI’s van dit contract

De scope van het contract is vastgelegd in de volgende contractdocumenten:

…

Algemene gegevens

| Project-/contractnaam (volledig) |  |
| --- | --- |
| Project-/contractnaam (kort) |  |
| Zaaknummer |  |
| ATB nummer |  |
| Afdeling |  |
| Looptijd |  |
| Bedrag |  |
| Externe Opdrachtgever |  |
| Interne Opdrachtgever |  |
| Afdelings-/projectmanager |  |
| … | … |

Contractbeheersing

Contractbeheervisie

De contractbeheersing vanaf gunning van het contract heeft tot doel zeker te stellen dat de resultaten uit het contract (de te leveren producten/diensten) voldoen aan de eisen en dat deze op een beheerste wijze tot stand komen.

In de kern bestaan de te leveren producten/diensten bij een IV-contract uit de Prestatie. Dit is het te leveren resultaat (het WAT) wat moet voldoen aan de hieraan gestelde eisen.

De beheerste wijze waarop dit tot stand komt (het HOE) bij een IV-contract is te verwoorden als een beheerst contract (project) en een beheerste omgeving. Deze staan beide ten dienste van het realiseren van de Prestatie.

Dit geheel wordt bereikt door de opdrachtnemer door het toepassen van een werkend contract specifiek projectmanagementsysteem (de PDCA-cirkel van de opdrachtnemer).

Resultaat 1

De Prestatie

Figuur 1: Resultaatsgebieden IV-contract.

Deze vier onderdelen vormen de resultaatgebieden van een IV-contract, waarbij resultaatgebied 4 beperkt is tot de “Plan”, “Check” en “Act”. De “Do” bestaat uit de som van de resultaatgebieden 1, 2 en 3.

Werkt de opdrachtnemer volgens zijn projectmanagementsysteem, dan kan erop vertrouwd worden dat de geleverde Prestatie (of onderdelen daarvan) voldoet aan de gestelde eisen. Om hierover zekerheid te krijgen, wordt informatie ingewonnen over het behalen van de resultaten 1 tot en met 4. De maatregelen om deze informatie in te winnen bestaat uit een combinatie van interactie, toetsing en interventie.

Visie op contractbeheersing

De uitwerking van de mix van maatregelen (tot een contractbeheersstrategie) geldt de volgende visie:

- Algemeen

- Zacht op de relatie, hard op de inhoud

- Zakelijk met respect voor elkaars belangen

- We bevestigen middels interactie en toetsing ons vertrouwen in de beheerste werkwijze van de opdrachtnemer tot het tegendeel blijkt

- Bij verlies van vertrouwen wordt interactie/toetsing/interventie gebruikt om vertrouwen terug te winnen en de opdrachtnemer bij te sturen

- We zijn streng doch rechtvaardig om relatie tussen partijen niet te schaden

- Interactie (samenwerking)

Opdrachtgever, opdrachtnemer en relevante stakeholders voeren periodiek formeel en informeel overleg ten einde achtergronden bij het contract over te dragen, verwachtingen over en weer te delen en belangen van partijen te delen. De interactie heeft tot doel:

- eenduidige/afgestemde werkafspraken te creëren (dient als referentie voor toetsing),

- de belangen en samenwerking af te stemmen,

- problemen tijdig te signalen en

- proactief te sturen aan de voorkant.

- Toetsing

Middels toetsing wordt bevestigd dat het contract specifiek kwaliteitsmanagementsysteem/projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. Deze toetsen worden risico-gestuurd uitgevoerd op de vier resultaatgebieden. Om de werking van het systeem zeker te stellen is voldoende diepgang bij de toetsen op resultaatgebied 1 (het leveren van de Prestatie) essentieel omdat hiermee wordt bevestigd dat het uiteindelijke resultaat aantoonbaar voldoet aan de eisen.

- Interventie

Op grond van signalen vanuit interactie en toetsing pleegt de opdrachtgever interventie als er nog bijsturing mogelijk is.

Contractbeheersingsstrategie

Strategie risicomanagement

Risicomanagement wordt toegepast conform de methode van (procesgericht) risicomanagement zoals beschreven in de handreiking.

De waarnemingen

Neem onderstaande tekst op wanneer het doen van waarnemingen wordt toegepast.

[Er worden waarnemingen gedaan om de risico’s in het risicodossier te actualiseren en aan te scherpen. Belangrijke omstandigheden die leiden tot het doen van waarnemingen op dit contract zijn: (maak een keuze uit onderstaande punten):

- hoge tijdsdruk met als gevolg minder aandacht voor kwaliteit en veiligheid;

- onzekerheden in de uitvoering door onvoldoende kennis van het areaal (vooral bij renovatie-contracten);

- onvoldoende (zicht op het) vakmanschap en het individueel menselijk handelen van de Opdrachtnemer;

- werkzaamheden beslaan een groot (werk)gebied;

- toepassing van innovatieve technieken;

- anders (hier invullen).

De uitvoering van deze waarnemingen vindt gepland plaats, waarbij vooraf door de waarnemer aandachtspunten worden bepaald in overleg met de contractmanager. De waarnemingen worden primair uitgevoerd door het contractteam.

Het contract-/projectteam beoordeelt of een waarneming zal leiden tot een aanpassing van het risicoprofiel, dan wel tot directe actie richting opdrachtnemer.

In uitzonderlijke gevallen kan het resultaat van een waarneming leiden tot:

- negatieve bevindingen en mogelijk zelfs tekortkomingen o.b.v. interactie;

- meldingen aan opdrachtnemer i.v.m. acute veiligheid-issues.]

Toetsdrempel

Om te bepalen welke risico’s leiden tot het inzetten van maatregelen als interactie en toetsen is een toetsdrempel gedefinieerd voor de procesrisico’s en onderliggende risico’s. De toetsdrempel wordt bepaald door het contract-/projectteam en is vastgelegd in bijlage A van dit contractbeheersplan.

Voor alle risico’s boven de toetsdrempel wordt een maatregel ingezet in de vorm van interactie en/of toetsing.

Strategie per resultaatgebied.

De strategie voor de contractbeheersing is concreet uitgewerkt per resultaatgebied en opgenomen in bijlage B bij dit contractbeheersplan. Indien van toepassing wordt de strategie aangepast naar aanleiding van de periodieke evaluatie (zie paragraaf 2.4).

Hierbij is rekening gehouden met de volgende factoren:

- Contract-/projectdoelstellingen

- Risicoprofiel van het contract/project;

- doorlooptijd en fasering;

- …

Uitgangspunt hierbij is de in paragraaf 2.1 beschreven visie op interactie en toetsing en interverntie. Naar aanleiding van de geïnventariseerde risico’s wordt aan de voorkant proactief gestuurd door de inzet van interactie en daar waar het van belang is om zekerheid te krijgen over de beheersing en het resultaat worden toetsen gepland. Interventie wordt ingezet wanneer een risico dreigt op te treden of al is opgetreden.

Indien van toepassing wordt de strategie aangepast naar aanleiding van de periodieke evaluatie (zie paragraaf 2.4).

Contractbeheersproces – PDCA-cyclus

Algemeen

De contractbeheersing wordt uitgevoerd volgens de in ARIS beschreven processen voor contractbeheersing. Deze processen zijn voor de CIV nog niet in ARIS opgenomen en derhalve in bijlage C opgenomen.

De PDCA-cyclus wordt volgens onderstaande figuur doorlopen.

Figuur 2: PDCA cyclus contractbeheersing.

Voor de beheersing van het contract wordt een toetsperiode van <vul duur toetsperiode in>.

Noot: afhankelijk van de situatie kan de toetsperiode de looptijd van het contract zijn.

Het risicomanagement en de contractbeheersing worden ondersteund door de modules voor risicomanagement en SCB van IPB, bij CIV is dit niet verplicht, echter wel aanbevolen. Gebruik van Excel is ook toegestaan voor risicomanagement, mits gebruik gemaakt wordt van de template risicolog CIV.

Aanpassen indien gebruik gemaakt wordt van andere systemen.

Analyseren en bijstellen risico’s

Het risicomanagement ten behoeve van de contractbeheersing is ingericht conform de handreiking procesgericht risicomanagement waarbij gebruik kan worden gemaakt van de procesindeling voor “CIV”.

De relatie tussen de processen en de resultaatgebieden is weergegeven in onderstaande tabel.

| Managementsturing |  | Resultaat 4; werkend projectmanagementsysteem (PDCA) |
| --- | --- | --- |
| Management van middelen |  |  |
| Realisatie van het product | Projectbeheersing | Resultaat 2; beheerst project/contract |
|  | Technisch management | Resultaat 1; de Prestatie |
|  | Omgevingsmanagement | Resultaat 3; beheerste omgeving |
|  | Inkoop | Resultaat 1; de Prestatie |
| Meting, analyse en verbetering |  | Resultaat4; werkend projectmanagementsysteem (PDCA) |

De procesrisico’s en de daaraan gekoppelde onderliggende risico’s zijn, inclusief kwantificering, opgenomen in het risicodossier.

De bij inschrijving door opdrachtnemer aangeboden meerwaarde (BPKV) is verwerkt in het risicodossier.

Het risicodossier wordt actueel gehouden door:

- Periodieke evaluatie van de risico’s;

- Actualisatie van de risico’s na uitvoering van een toets op basis van het toetsformulier D;

- [actualisatie van de risico’s naar aanleiding van de waarnemingen;]

Alleen opnemen wanneer waarnemingen worden toegepast

- Actualisatie van de (kwantificering van) risico’s naar aanleiding van resultaten van interactie. In dit geval wordt in het risicodossier een onderbouwing van de aanpassing gegeven.

- actualisatie naar aanleiding van contractwijzigingen.

Opstellen toetsplanning

In de toetsplanning worden de toetsen voor de komende toetsperiode opgenomen en in concept en voor zover mogelijk voor de daarop volgende toetsperiode.

De geplande toetsen worden vastgelegd. Wanneer bij een risico boven de toetsdrempel geen toets wordt gepland maar interactie wordt ingezet wordt dit vastgelegd en vervolgens gemonitord in het risicodossier.

Maak een keuze uit onderstaande opties voor de toetsing beoordeling en acceptatie.

[De te toetsen, beoordelen en accepteren documenten zijn opgenomen in de vraagspecificatie

of

De te toetsen, beoordelen en accepteren documenten zijn opgenomen in de bijlage te toetsen, beoordelen & accepteren documenten  van de vraagspecificatie.

Intake en voorbereiden toets

Voorafgaand aan een toets wordt een intake gehouden waarbij aanwezig zijn:

Geef hier voor jullie contract duidelijk aan wie bij de intake aanwezig zijn.

- Contractmanager;

- Toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);

- Toetscoördinator / adviseur contractmanagement;

- Risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico’s.

Deze samenstelling wordt aanbevolen; contractmanager en leider van het toetsteam zijn in ieder geval aanwezig.

Bij een toets van een document wordt geen intake gehouden.  De risico’s die gelden als basis voor deze toetsen worden vooraf vastgelegd op het toetsdocument deel C1.

Uitvoeren en rapporteren toetsen

Het toetsverslag wordt uiterlijk <vul aantal dagen> dagen na uitvoering van de toets ter vaststelling voorgelegd aan de contractmanager.

Evalueren toets

Na afloop van een toets wordt een outtake gehouden waarbij aanwezig zijn:

Geef hier voor jullie contract duidelijk aan wie bij de intake aanwezig zijn.

- Contractmanager;

- Toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);

- Toetscoördinator / adviseur contractmanagement;

- Risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico’s.

Deze samenstelling wordt aanbevolen, contractmanager en leider van het toetsteam zijn in ieder geval aanwezig.

Wegen van negatieve bevindingen

De contractmanager beoordeelt op basis van het vakmanschap van de contractmanager of een negatieve bevinding leidt tot een tekortkoming. Hierbij worden de uitgangspunten gehanteerd conform het kader contractbeheersing paragraaf 3.2.5:

- aanvullen indien van toepassing)het onderliggende risico van de negatieve bevinding zit in de top- dan weltopgevolg risico’s;

- de negatieve bevinding ligt op systeemniveau;

- de negatieve bevinding herhaalt zich (er is sprake van een trend).

In geval van een tekortkoming informeert de contractmanager de opdrachtgever en

worden de in het contract opgenomen sancties getroffen of eventuele ingebrekestelling richting opdrachtnemer.

NB: het opleggen van een tekortkoming leidt altijd tot het opschorten van (een deel van) de betaling. Het niet opschorten van de betaling bij een openstaande tekortkoming is niet overeenkomstig de contractuele afspraken en onrechtmatig!

Betalingsregelingen en opschorten van betalingen

Bij de IV-contracten wordt gebruik gemaakt van verschillende betalingsregelingen, zijnde:

| Deel van de scope | Betalingsregeling |
| --- | --- |
| Aanleg- & Ontwikkel projecten | Planning / voortgang / combinatie |
| Meerjarig Beheer & Onderhoud | Abonnementsbetaling |
| Verrekenbare Werkzaamheden | Hoeveelheden tegen eenheidsprijzen - Betaling na voltooiing werkzaamheden en acceptatie rapportage of afleverdossier. |
| Additionele werkzaamheden ( niet vooraf beprijsd) | Product/Dienst betaling Contract specifiek |

De mogelijkheid tot opschorten is beperkt tot het opschorten van de betalingen voor het planning, voortgang of abonnementsgeld. Dit kan geheel of gedeeltelijk gebeuren. In geval van gedeeltelijke opschorting van de betaling wordt bij het opleggen van de tekortkoming duidelijk vastgelegd op welke werkzaamheden dit betrekking heeft en welk deel van het termijnbedrag wordt opgeschort.

NB: het opleggen van een tekortkoming leidt altijd tot het opschorten van (een deel van) de betaling. Het niet opschorten van de betaling bij een openstaande tekortkoming is niet overeenkomstig de contractuele afspraken en onrechtmatig!

- Beschrijf hier de betalingsregeling die op het contract van toepassing is. Zet uiteen hoe de toetsen, beoordelingen en acceptaties tot de verantwoording komt voor de vrij te geven betalingen.

Afgeven prestatieverklaring

Prestatieverklaring wordt afgegeven conform het ARIS proces, zie bijlage C.

Vooropgesteld:

- Voor het kunnen afgeven van prestatieverklaringen geldt te allen tijde dat dit plaatsvindt op vooraf overeengekomen prijzen. Het niet hebben van vooraf overeengekomen prijzen betekent per definitie een tekortkoming en kan er geen rechtmatige betaling plaatsvinden.

- Op dit IV-contracten zijn de ARBIT voorwaarden van toepassing. De ARBIT stelt: “Opdrachtgever is niet gehouden tot enige betaling aan de Wederpartij alvorens Acceptatie heeft plaatsgevonden. Betalingen die voorafgaand aan Acceptatie worden verricht, vinden steeds plaats onder de opschortende voorwaarde van Acceptatie.”

NB: Als ander voorwaarden van toepassing zijn deze tekst verwijderen en eventueel een tekst vanuit de van toepassing zijnde voorwaarden opnemen.

De onderbouwing van de prestatieverklaring bestaat uit het resultaat van een  mix aan toetsen in samenhang met de resultaten van de interactie en waarnemingen, ten einde een uitspraak kan worden gedaan over het functioneren (opzet, bestaan en werking) van het KMS van opdrachtnemer en daarmee de Prestatie conform contract is geleverd. Geef aan wat bij dit contract van toepassing is. Dit kan ook een combinatie zijn. Een waarneming is bijvoorbeeld de beoordeling van de voortgangsrapportage/servicelevel rapportage, als onderdeel van risicomanagement. Een interactie is bijvoorbeeld een voortgangsoverleg.

Uit gehouden toetsen:

Wanneer de toetsen volgens de vastgestelde toetsplanning zijn uitgevoerd, kan de verantwoording van de prestatieverklaring worden opgesteld. Op basis van de toetsverslagen en het overzicht bevindingen/tekortkomingen wordt op het betaalmoment vastgesteld of de prestatie wel, niet of voor een deel is geleverd. De prestatie is geleverd als er geen tekortkomingen open staan en/of de producten geaccepteerd zijn. Staan er nog tekortkomingen open of zijn producten niet geaccepteerd, dan is dit een reden om de betaling van de termijn volledig of gedeeltelijk op te schorten. Zie hiervoor tevens artikel <vul artikel in> van het contact.

De contractmanager <vul naaml in> is als enige gerechtigd de Prestatieverklaring af te geven, eventueel op basis van medebeoordeling vanuit project-/contractteam. De administratieve afwikkeling in SAP is voor dit contract belegd bij <vul naam in>. Zie ook hoofdstuk 4 Organisatie.

Evaluatie

Na afloop van een toetsperiode wordt een evaluatie uitgevoerd gericht op het functioneren van het KMS van de opdrachtnemer. Deze evaluatie wordt uitgevoerd op basis van de volgende informatie:

- resultaten van uitgevoerde toetsen;

- signalen uit de interactie;

- eventueel ingezette interventie-maatregelen;

- ontwikkeling van het risicoprofiel van het project/contract;

- aanpassen en/of aanvullen indien van toepassing)

Gelijktijdig wordt een evaluatie uitgevoerd op het functioneren van de contractbeheersing.

Contractwijzigingen

Contractwijzigingen worden afgehandeld conform het ARIS proces, zie bijlage C.

Claimafhandeling

Indien Opdrachtnemer gedurende de looptijd van het contract een Claim, zijnde een aanspraak op een financiële vergoeding, indient bij de Opdrachtgever, wordt deze door de contractbeheerorganisatie beoordeeld. Naar aanleiding van de beoordeling wordt de Opdrachtnemer op de hoogte gesteld over de uitkomst van de beoordeling. Waar nodig wordt expertise ingewonnen bij een juridisch adviseur van de CIV.

Organisatie en Governance

Beschrijving organisatie

De (project)organisatie is beschreven in het projectplan/PID.

Beschrijf kort de organisatie van de contractbeheersing (bijvoorbeeld het contractbeheersteam) en de plaats hiervan binnen het project-/contractteam.

Besteed hierbij aandacht aan de betrokkenheid van de andere rolhouders (anders dan CM) bij de contractbeheersing. Dit kan bijvoorbeeld met een organigram.

Geef hierbij tevens aan welke rollen georganiseerd dienen te worden die nodig zijn voor een goede contractbeheersing.

Indien sprake is van uitbesteding van SCB neem dan de volgende tekst op:

[Voor de contractbeheersing worden de volgende producten ingekocht:

- toetscoördinatie;

- uitvoeren van toetsen;

- doen van waarnemingen.

Hiervoor is een nadere overeenkomst onder de ROK SCB afgesloten met <vul naam gecontracteeerde in>.]

Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de procesbeschrijvingen in bijlage C.

Binnen de (project)organisatie zijn de volgende specifieke bevoegdheden belegd Bepaal welke punten voor het contract van toepassing is.:

- Gemachtigde van de Opdrachtgever conform § 2 UAV-gc: <vul rol of naam in>, of;

- Gemachtigde van de Opdrachtgever conform Arvodi artikel 10:  <vul rol of naam in>, of;

- Gemachtigde van de Opdrachtgever conform ARBIT artikel 2: <vul rol of naam in>;

- Prestatieverklaarder: <vul rol of naam in>

De personele invulling van het (project)team is weergegeven in Bijlage D.

Betrokkenheid opdrachtgever

Overeenkomstig het protocol versterken managementaandacht is betrokkenheid vanuit het management van belang. Specifiek voor dit contract/deze contracten is voor het management van <vul directie en afdeling in> dat:

- Beschrijf hier de aandachtspunten voor het management nodig voor een professionele contractbeheersing

Het (project)team heeft periodiek overleg met de opdrachtgever over het functioneren van de contractbeheersing en het functioneren van de opdrachtnemer.

Beschrijf hier de frequentie van het overleg en de aanwezigen.

Tijdens dit overleg worden de volgende onderwerpen besproken:

- Risicoprofiel van het project en het contract en actualiteit van het risicodossier;

- De contractbeheersstrategie (interactie, toetsing en interventie);

- Het functioneren van (het projectmanagementsysteem van) de opdrachtnemer;

- Het functioneren van contractbeheersing.

Naast dit periodieke overleg wordt de opdrachtgever betrokken bij of door:

- Het vaststellen van het contractbeheersplan;

- Indien van toepassing de project startup (PSU) en eventuele project follow ups (PFU);

- Het opleggen van een tekortkoming aan de Opdrachtnemer (beschrijf de wijze van betrokkenheid: alleen informeren of ook meedenken in de te volgen strategie);

- De escalatie (zie § 3.4);

- Deze opsomming aanpassen en/of aanvullen indien van toepassing

Escalatie

Conflicten worden in eerste instantie opgelost op het niveau waar zij zijn ontstaan. Wanneer dit geen oplossing biedt wordt het geëscaleerd via de volgende, met opdrachtnemer afgestemde, escalatielijnen:

Beschrijf hier de met opdrachtnemer afgestemde escalatielijn.

In de volgende situaties wordt in ieder geval geëscaleerd:

- het opleggen van een tekortkoming;

- het niet functioneren van het projectmanagementsysteem van de Opdrachtnemer;

- Vul eventueel aan.

Overlegstructuur

Overleg met de Opdrachtnemer

Beschrijf hier de externe overlegstructuur. Zorg dat de overlegstructuur aansluit bij de strategie op interactie volgens bijlage B.

| Overlegvorm: | Frequentie: | Aanwezigen: | Onderwerpen: | Verslag-legging: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Startbijeen-komst (PSU) | 1x | Opdrachtgever Sleutelfunctio-narissen OG Sleutelfunctio-narissen ON | - Project-/contractdoelstellingen - Wederzijdse belangen en verwachtingen - Afstemming van kansen, risico’s en beheersmaatregelen - Samenwerkingsafspraken | Ja, OG |
| Follow-up bijeen-komsten (PFU) | jaarlijks | Opdrachtgever Sleutelfunctio-narissen OG Sleutelfunctio-narissen ON | - In onderling overleg bepalen | Ja, OG |
| Afstemmings-overleggen | Wekelijks gedurende het eerste kwartaal | CM OG PM ON Verder naar behoefte | - Interpretatie contract - Wederzijdse verwachtingen - Inrichting managementsysteem ON - Risico’s en beheersmaatregelen | Nee |
| Projectoverleg | 1x 4 weken | OG + ON | - Bespreking van de voortgangsrapportage van de ON (Voortgang, Wijzigingen, Projectbeheersing, etc.) | Ja, OG |

Voorbeeld van een externe overlegstructuur

Intern overleg

Beschrijf hier de interne overlegstructuur. Zorg dat de overlegstructuur aansluit op de overleggen als genoemd in het projectplan en de overleggen genoemd in dit contractbeheersplan.

Voorbeeld van een overlegschema intern

| Overlegvorm: | Frequentie: | Aanwezigen: | Onderwerpen: | Verslag-legging: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contractteam-overleg | 1x 2 weken | Contractteam | Voortgang, status toetsen en bevindingen, | Ja |
| Overleg met de Opdrachtgever | 1 maal per Trimester | Opdrachtgever Projectmanager Contractmanager | Zie § 3.3 | Ja |
| Evaluatie-overleg | Per toets-periode | IPM-team Toetscoördinator | Zie § 2.4 | Ja |
| Intake toets | Per toets | Contractmanager; Toetsteam; Toetscoördinator; Risico-eigenaar(naren) | Doel, basis, scope, risico’s en programma van de toets; | Ja, form A |
| Outtake toets | Per toets | Contractmanager; Toetsteam; Toetscoördinator; Risico-eigenaar(naren) | Toetsresultaten Evaluatie risico’s; | Ja, Form D |

- Toetsdrempel

Beschrijf hier de toetsdrempel voor zowel de procesrisico’s als de onderliggende risico’s. Bij de onderliggende risico’s bestaat deze uit een totaalscore per risico en een score per gevolgklasse. Hieronder is een voorbeeld van een toetsdrempel gegeven. Indien geen procesgericht risicomanagement wordt toegepast vervalt de toetsdrempel procesrisico’s .

Toetsdrempel procesrisico’s

De toetsdrempel voor de procesrisico’s is opgebouwd uit:

- Alle rode processen (hoog) worden in de komende toetsperiode getoetst of meegenomen in de interactie;

- Alle oranje processen (midden) worden in de komende 6 maanden – 1 jaar getoetst of meegenomen in de interactie.

- Bij zowel 1 als 2 kunnen in het kader van integraliteit oranje en groene processen worden meegenomen in de toetsvragen of bij de interactie.

- Groene processen (laag) zijn geen onderwerp voor toetsen of interactie, behoudens 3.

Toetsdrempel (onderliggende) risico’s

Voor de onderliggende risico’s wordt een toetsdrempel gehanteerd op zowel totaalscore van een risico als op risico gevolgklassen. Het motief voor deze specifieke toetsdrempels is, om in ieder geval elk risico dat in een bepaalde gevolgklasse hoog scoort, ook daadwerkelijk te toetsen of mee te nemen in de interactie. Dit resulteert voor dit project/contract in de volgende toetsdrempels voor onderliggende risico’s:

| Risico gevolgklassen | Toetsdrempel |
| --- | --- |
| Totaalscore | ≥ 30 |
| Tijd | ≥4 |
| Geld | nvt |
| Kwaliteit | ≥4 |
| Omgeving | ≥4 |
| Veiligheid | ≥3 |

- Contractbeheersstrategie

Vul deze strategie zo concreet mogelijk in op basis van het risicoprofiel van het project/contract. Houd hierbij rekening met faseovergangen.

| Resultaat 1 De Prestatie | Resultaat 2 Beheerst project/contract | Resultaat 3 Beheerste omgeving | Resultaat 4 werkend contract/projectmanagementsysteem (PDCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Interactie Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - interpretatie van eisen (uit de VSE); - inhoudelijke afstemming over (technische) risico’s; - verwachtingen en werkwijze rond V&V; - areaalinformatie; - (betrokkenheid bij) technisch overleg; - uitvoeren van waarnemingen; - op- en afleverdossier en - proces van oplevering inclusief afstemming met de beheerder; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Interactie Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - inventarisatie en afstemming van risico’s; - proces van voorbereiding en afsluiten van contractwijzigingen; - (project)planning - (integrale/informatie) veiligheid; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Interactie Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - afstemming met stakeholders (belangen, verwachtingen); - conditionering; - verkeersmanagement; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Interactie Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - samenwerking tussen OG en ON (PSU, PFU); - (project)overleg; - opzet en bestaan projectmanagementsysteem, tot stand komen projectmanagementplan; - projectsturing door de Opdrachtnemer, (project)doelstellingen; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). |
| Toetsing Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - vaststellen betrouwbaarheid van V&V-dossier (voldoet het Werk aantoonbaar aan de gestelde eisen = werking van het projectmanagementsysteem); - toetsing van ontwerpdocumenten (conform annex IV); - acceptatie van ontwerp- en uitvoeringsdocumenten conform (annex III); - toetsing van aflever- en opleverdossiers; - toetsing op inschakeling en beheersing van ZHP-ers; - vaststellen beheersing risico’s in ontwerp en uitvoering; - toetsen op BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Toetsing Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - toetsen op kwaliteit planning en realiseren mijlpalen; - acceptatie van projectbeheersingsdocumenten (conform annex III) - toetsen op veiligheid; - toetsen op BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Toetsing Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - toetsing op verkeersmaatregelen; - toetsen op conditionering;; - toetsen BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Toetsing Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - toetsen opzet en bestaan van het projectmanagementsysteem; - toetsing op functioneren PDCA; - BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). |
| Interventie Interventie wordt ingezet wanneer blijkt dat opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of dreigt te voldoen of wanneer risico’s zijn opgetreden of dreigen op te treden. Maatregelen worden genomen in onderstaande volgorde - Opdrachtnemer mondeling informeren over de op handen zijnde interventie (mag niet als een verrassing komen) - Opdrachtnemer formeel aanspreken op zijn verantwoordelijkheid in (project)overleg en/of schriftelijke vastlegging richting opdrachtnemer van de geconstateerde feiten; - Het opleggen van een tekortkoming en informeren van de Opdrachtgever / opleggen van financiële sancties (kortingen) volgens contract; - Escalatie van het geschil naar de Opdrachtgever; - In gebreke stellen van de Opdrachtnemer; - Ontbinden van de Overeenkomst; - Indienen van een klacht bij een certificerende instantie. Deze tekst, indien nodig, aanpassen of aanvullen. |  |  |  |
| Interventie Beschrijf hier eventueel de specifieke aanpak op interventie bij het (mogelijk) niet behalen van dit resultaat. | Interventie Beschrijf hier eventueel de specifieke aanpak op interventie bij het (mogelijk) niet behalen van dit resultaat. | Interventie Beschrijf hier eventueel de specifieke aanpak op interventie bij het (mogelijk) niet behalen van dit resultaat. | Interventie Beschrijf hier eventueel de specifieke aanpak op interventie bij het (mogelijk) niet behalen van dit resultaat. |

| A.1 Beheersen contract (proces) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gegevensdrager Activiteit/ processtap Keuze Digitale opslag informatie Ander proces |  |  |
| Opstellen toetsplanning Evaluatie uitvoeren Advies aan de CM (formulier D) - Toetsstrategie - planning ON - acceptatie & toetsings docs & producten Evaluatie functioneren KMS Actuele toets-strategie Stap 1 Stap 3 Stap 2 Stap 4 Risicodossier Risicodossier toetsplanning Risicoanalyse (incl. procesanalyse) en evt. actualiseren contractbeheersplan n.a.v. gunning) Procesanalyse Vaststellen (rest-)Risicodossier Risicodossier Contract-doc. incl. aanbieding (BKPV)contract-beheersplan Contract-beheersplan Stap 5 Afstemmen risico’s met Opdrachtnemer Contract-documenten incl. aanbieding (EMVI) Risicodossier Laatste evaluatie uitgevoerd? Nee Risicodossier Stap 1 Stap 6 Ja Risicodossier Risicodossier Voorbereiden en uitvoeren oetsen (zie proces A.2) Geaccordeerde wijziging of wijzigings-overeenkomst invoer | activiteit | uitvoer |

- Contractbeheersing processen

| A.1 Beheersen contract (RASCI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R = Responsible A = Accountable S = Supportive C = Consulted I = Informed Processtap | Projectmanager / Supply Chain manager | Contractmanager | Contractbegeleider | Lead-Auditor | Auditor / toetser | Inkoopadviseur | Manager projectbeheersing | Adviseur risicomanagement | Projectondersteuner | Omgevingsmanager / Service manager | Technisch manager / Service DeliveryManager | Gedelegeerd Opdrachtgever | Opdrachtgever contract |
| Stap 1 Risicoanalyse (incl. procesanalyse) en evt. actualiseren contractbeheersplan - Analyseer welke processen door de opdrachtnemer worden toegepast. Zie ook de handreiking “Procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB”. | S | A+R |  | C |  |  |  | C |  | S | S |  |  |
| - Analyseer risico’s op basis van aanbieding (incl. BKPV). | S | S |  |  |  |  | A | R |  | S | S |  |  |
| - Pas, indien nodig, contractbeheersplan aan n.a.v. gunning. |  | R |  | C |  |  |  |  |  |  |  | I | A |
| Stap 2 afstemmen risico’s met de Opdrachtnemer - Stem risico’s periodiek af met de opdrachtnemer. | S | A |  |  |  |  |  | R |  | S | S |  |  |
| Stap 3 Opstellen toetsplanning - Bepaal de mix van toetsen op basis van de risico’s. - Plan deze voor de in het CBP opgenomen periode in afstemming met de planning van de opdrachtnemer. - Leg de geplande toetsen vast in URSCB. | S | A + R |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 4 voorbereiden en uitvoeren toetsen - Zie proces A.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 5 Evaluatie uitvoeren - Voer de expliciete evaluatie op het functioneren van het managementsysteem van de opdrachtnemer uit. | S | A + R | S | C |  |  |  |  |  | S | S | I | I |
| - Analyseer risico’s. | S | S |  |  |  |  | A | R |  | S | S |  |  |
| - Evalueer het eigen toetsproces en de toetsplanning/-strategie. | S | A+R | S | C |  |  | S | S |  | S | S | I | I |
| Stap 6 Vaststellen (rest)risicodossier - Stel een profiel op van de restrisico’s voor de beheersfase | A | R |  |  |  |  | S | S |  | S | S | I | I |

| A.2 Voorbereiden en uitvoeren toetsen (proces) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gegevensdrager Activiteit/ processtap Keuze Digitale opslag informatie Ander proces |  |  |
| Opstellen en tekenen negatieve bevindingen Opstellen advies aan CM SCB database Toetsdocument deel C toetsverslag Advies acceptatie documenten indien van toepassing Stap 3 Stap 2 Stap 4 Toetsdocument deel B bevindingen formulier Intake toets (Bepalen doel, basis, scope) Toetsdocument deel A Intakeformulier Opdrachtnemer informeren over besluit Risicodossier - Contract - PMP/PKP - Toetsplanning Aankondigingsbrief Stap 5 Voorbereiden toets Stap 1 Stap 6 Vragenlijst Uitvoeren toets Vragenlijst Opstellen en vaststellen toetsverslag Besluitvorming CM Toetsdocument deel D Advies aan CM Tekortkoming Toetsdocument deel D Advies aan CM SCB database Toetsdocument deel C toetsverslag Toetsdocument deel B bevindingen formulier Toetsdocument deel D Advies aan CM (Niet-) acceptatiebrief Verzendbrief tekortkoming Stap 7 Stap 8 Toetsdocument deel A Intakeformulier invoer | activiteit | uitvoer |

| A.2 Voorbereiden en uitvoeren toetsen (RASCI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R = Responsible A = Accountable S = Supportive C = Consulted I = Informed Processtap | Projectmanager / Supply Chain manager | Contractmanager | Contractbegeleider | Lead-Auditor | Auditor / toetser | Inkoopadviseur | Manager projectbeheersing | Adviseur risicomanagement | Projectondersteuner | Omgevingsmanager / Service manager | Technisch manager / Service DeliveryManager | Gedelegeerd Opdrachtgever | Opdrachtgever contract |
| Stap 1 Intake toets (Bepalen doel, basis en scope) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Houd een intake met het toetsteam |  | A+R | S | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Meld de toets aan de opdrachtnemer |  | A+C | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 2 Voorbereiden toets Bereid de toets voor vanuit de intake |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 3 Uitvoeren toets - Voer de toets uit |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 4 Opstellen en tekenen negatieve bevindingen - Leg de negatieve bevindingen bij de afronding van de toets vast en laat deze door een medewerker van de opdrachtnemer ondertekenen (niet van toepassing bij toetsing of acceptatie in kader van annex III of IV) |  |  |  | A+R | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 5 Opstellen en vaststellen toetsverslag Stel het toetsverslag op en stel het vast |  | A+C |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 6 Opstellen advies aan CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Adviseer de CM over de opvolging/consequenties van de toets (weging van de negatieve bevindingen en actualisatie van de risico’s) |  |  |  | R | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 7 Besluitvorming contractmanager - Besluit of een negatieve bevinding leidt tot een tekortkoming - Besluit over de actualisatie van de risico’s - Besluit over wel/niet acceptatie | S | A+R | S |  |  |  | S |  |  | S | S | I | I |
| Stap 8 Opdrachtnemer informeren over besluit - Stel een verzendbrief aan de ON op. Neem in het geval van een tekortkoming een onderbouwing op. |  | A+C | R |  |  |  |  |  |  |  |  | I | I |
| - Ondertekenen en versturen verzendbrief aan de ON. |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | A |

| A.3 Prestatie verklaren (proces) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gegevensdrager Activiteit/ processtap Keuze Digitale opslag informatie Ander proces |  |  |
| invoer | activiteit | uitvoer |
| Verzoek tot prestatieverklaring Verklaar prestatie in SAP Fin. overzicht / Declaratie / VGR Stap 1 Stap 2 Interne verantwoording prestatieverklaring Ja SCB database (Tekortkomingen) Stap 3 Stap 4 Stap 1 Verzenden PV aan Opdrachtnemer Termijn vervalt? Opstellen (verantwoording) prestatieverklaring Externe PV (bij UAV-GC contracten) Externe PV (bij UAV-GC contracten) Interne verantwoording prestatieverklaringg Verzoek tot PV compleet? (UAV-GC) Afwijzingsbrief Ja Nee Verzendbrief met externe PV |  |  |

| A.3 Prestatie verklaren (RASCI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R = Responsible A = Accountable S = Supportive C = Consulted I = Informed Processtap | Projectmanager / Supply Chain manager | Contractmanager | Contractbegeleider | Lead-Auditor | Auditor / toetser | Inkoopadviseur | Manager projectbeheersing | Adviseur risicomanagement | Projectondersteuner | Omgevingsmanager / Service manager | Technisch manager / Service DeliveryManager | Gedelegeerd Opdrachtgever | Opdrachtgever contract |
| Stap 1 Opstellen (verantwoording) PV - Stel bij het vervallen van de termijn de interne verantwoording prestatieverklaring op volgens modellen uit het contractenbuffet - Stel in geval van een UAV-GC contract de externe PV op volgens model UAV-GC | S | A+R | S |  |  |  |  |  |  | S | S |  |  |
| Stap 2 Verzoek tot PV van ON compleet? (Alleen bij UAV-GC contracten) - Controleer het verzoek tot prestatieverklaring op compleetheid - Stel indien niet akkoord een afwijzingsbrief inclusief motivatie op. |  | A+R | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 3 Verzenden PV aan ON (Alleen bij UAV-GC contracten) - Verzend PV aan Opdrachtnemer |  | A | S |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |
| Stap 4 Verklaar prestatie in SAP - Verklaar prestatie in SAP |  | A |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |

| A.4 Contractwijzigingen (proces) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gegevensdrager Activiteit/ processtap Keuze Digitale opslag informatie Ander proces |  |  |
| invoer | activiteit | uitvoer |
| Voorstel (format) Opstellen contractwijziging Stap 1 Stap 2 Brief aan Opdrachtnemer Past binnen cntrct.scope & -budget? Ja Nee Contractregister Stap 3 Stap 4 Afronden contractwijziging Stap 5 Stap 1 Voorstel contractwijziging, met consequenties (van OG e/o ON) Toetsen document Voorstel inhoudelijk correct? Voorstel (format) Getoetst voorstel Geaccordeerd wijzigingsvoorstel Acceptatiebrief met geaccordeerd wijzigingsvoorstel of wijzigings-overeenkomst SAP Contractregister Registratiedossier Geaccordeerd wijzigingsvoorstel Geaccordeerde wijziging of wijzigings-overeenkomst Stap 6 Ja Nee Brief aan Opdrachtnemer |  |  |

| A.4 Contractwijzigingen (RASCI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R = Responsible A = Accountable S = Supportive C = Consulted I = Informed Processtap | Projectmanager | Contractmanager | Adviseur Contractmanagement | Lead-Auditor | Auditor / toetser | Inkoopadviseur | Manager projectbeheersing | Adviseur risicomanagement | Projectondersteuner | Omgevingsmanager | Technisch manager (rolhouder) | Gemachtigde OG | Opdrachtgever contract |
| Stap 1 Ontvangen voorstel - Boek na ontvangst het voorstel voor de contractwijziging in. - Verspreid het voorstel aan belanghebbenden (toetsers) |  | I |  |  |  | R | I |  |  | I | I | A |  |
| Stap 2 Toetsen voorstel - Is afgesproken format gebruikt? - Is het voorstel volledig? - Is de voorgestelde contractwijziging inhoudelijk akkoord? - Zijn de consequenties voor tijd en geld akkoord? |  |  |  |  |  | R | C |  |  | C | C | A |  |
| Stap 3 Voorstel akkoord? - Als voorstel inhoudelijk niet akkoord is, moet de Opdrachtnemer geïnformeerd worden. Eventueel volgt onderhandeling over consequenties (tijd / geld) |  | A+R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stap 4 Binnen scope budget? - Als voorstel contractwijziging niet binnen de contractscope of het contractbudget past, moet de baselineprocedure opgestart worden (VTW-tool). |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | A |  |
| Stap 5 Opdracht wijziging - Stel een acceptatiebrief op waarmee het voorstel wordt geaccepteerd of stel een wijzigingsovereenkomst op - Laat acceptatiebrief of wijzigingsovereenkomst door OG ondertekenen - Verstuur de contractwijziging | I | R |  |  |  |  | I |  | S+ R | I | I | R | A |
| Stap 6 Afronden wijziging - Registreer contractwijziging in systemen (SAP) - Archiveer contractwijziging |  | A+R |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |

- Personele invulling project-/contractteam

| Rol | Naam | Telefoon |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtgever contract |  |  |
| Projectmanager /Supply chain manager |  |  |
| Contractmanager |  |  |
| Toetscoördinator / Adviseur Contractmanagement / Contractbegeleider / Service (Delivery) Manager |  |  |
| Lead-auditor(s) |  |  |
| Auditor(s) / Toetser(s) |  |  |
| Inkoopadviseur |  |  |
| Manager Projectbeheersing |  |  |
| Adviseur Risicomanagement |  |  |
| Projectondersteuner |  |  |
| Technisch manager / Service Delivery Manager |  |  |
| Omgevingsmanager / Service Manager |  |  |