Contractbeheersplan Exploitatiefase <vul zaakomschrijving in> Zaaknummer <vul zaaknummer in>

“Focus nu op de zaken die straks belangrijk zijn....”

Model

Contractbeheersplan DBFM-contracten

Realisatiefase

Deze pagina kan in het projectspecifieke CBP worden verwijderd

Dit model voor het contractbeheersplan exploitatiefase voor DBFM-contracten is het resultaat van de aan het projectteam Coentunnel verstrekte ontwikkelopdracht voor het uitwerken van het model contractbeheersplan voor de realisatiefase naar de exploitatiefase.

Deze opdracht is uitgewerkt in de contractbeheersplannen voor de contracten van de Coentunnel en de N33.

Deze twee plannen staan aan de basis van dit model.

Tot dit model behoren ook een aantal uitgewerkte procedures waarvan een overzicht is opgenomen in bijlage 1.

Bij dit model is een handreiking beschikbaar waarin de achtergronden van de in dit plan beschreven werkwijze is opgenomen en tips worden gegeven voor het gebruik van dit model. Deze handreiking is te vinden op de site van DBFM op intranet: http://intranet.minienm.nl/Ondersteuning/Inkoop/Inkoopspecialist/GWW/DBFM/

Dit model dient specifiek voor het contract te worden uitgewerkt waarbij gebruik gemaakt wordt van de in dit model opgenomen aanwijzingen. Hiervoor is in het document gebruik gemaakt van verschillende tekstkleuren:

- Zwarte teksten worden 1 op 1 overgenomen;

- Blauwe teksten zijn hulpteksten voor de gebruiker;

- Groene teksten zijn voorbeelden voor invulling vanuit de contracten Coentunnel of N33, deze dienen specifiek voor het project te worden gemaakt.

Hulpteksten zijn verborgen teksten en kunnen in het projectdocument blijven staan. Om deze in de weergave op scherm of in de afdruk te verbergen dient de WORD-optie verborgen teksten “uit” te worden gezet (zie Werkinstructie).

Let bij het aanpassen van de voorbeeldteksten goed op het doorlopen van figuurnummering, paragraafnummering, etc.

| Versie | Datum | Omschrijving wijziging |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 5 december 2016 | E. van der Lee: Eerste versie op basis van model contractbeheersplan realisatie en N33/Coentunnel |

| Datum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versienummer Document-nummer |  |  |
| Actie | Naam, functie | Datum/ Paraaf |
| Opgesteld | <vul naam in>; Contractmanager |  |
| Gecontroleerd | <vul naam in>; Technisch Manager |  |
|  | <vul naam in>; Omgevingsmanager |  |
|  | <vul naam in>; Manager projectbeheersing |  |
| Goedgekeurd | <vul naam in>; Projectmanager |  |
| Vastgesteld | <vul naam in>; Opdrachtgever |  |

Modelversie 1.0

Contractbeheersplan Exploitatiefase <vul zaakomschrijvnig in>

RWS BEDRIJSINFORMATIE

| Colofon |  | 1.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door |  |  |  |  |
| Informatie |  |  |  |  |
| Telefoon |  |  |  |  |
| Uitgevoerd door |  |  |  |  |
| Opmaak |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |
| Status |  |  |  |  |
| Versienummer |  |  |  |  |
| Wijzigingenbeheer |  |  |  |  |
| Versie | Datum | Omschrijving wijziging |  |  | Naam |  |

Inhoud

1	Inleiding	6

1.1	Afbakening en doel van het contractbeheersplan	6

1.2	Geldigheid en beheer van het contractbeheersplan	6

1.3	Opbouw contractbeheersplan	6

2	Kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten	7

2.1	RWS brede kaders en handreikingen	7

2.2	Projectplan OTN	7

2.3	Kwaliteit Management Systeem OTN (KMS)	8

3	Contractbeheersvisie en -strategie	9

3.1	Inleiding	9

3.2	Contractbeheersvisie	9

3.3	Contractbeheer- en toets strategie	13

3.3.1	Risicoanalyse per resultaatgebied	13

3.3.2	Sturingslijnen per resultaatgebied	13

3.4	Evaluatie en bijsturing contractbeheer- en toetsstrategie	14

3.4.1	Periodiek evalueren contractbeheersing	14

3.4.2	Evaluatie managementsysteem	14

4	Primair contractbeheersproces	15

4.1	Inleiding	15

4.2	Toetsen	15

4.2.1	Opstellen toetsplanning	15

4.2.2	Voorbereiden toets	15

4.2.3	Uitvoeren van toetsen	15

4.2.4	Opvolgen van toetsen	15

4.3	Betalen	16

4.3.1	Kwartaalbetalingen	16

4.3.2	Overige betalingen en ontvangsten	17

4.4	Certificaat afgifte	17

5	Ondersteunende contractbeheersactiviteiten	18

5.1	Inleiding	18

5.2	Risicomanagement	18

5.3	Afhandelen wijzigingen	19

5.4	Afhandelen Tekortkomingen	19

5.5	Afhandelen geschillen	20

5.6	Monitoren nakoming OG verplichtingen	20

6	Organisatie	21

6.1	Inleiding	21

6.2	Overlegstructuur	21

6.3	Escalatiestructuur	22

Bijlagen	23

Bijlage 1	Gerelateerde documenten	24

Bijlage 2	Visgraatdiagrammen per resultaatgebied	25

Bijlage 3	A3 Contractbeheersstrategie Exploitatiefase	26

Bijlage 4	Toetsplan Exploitatiefase	27

Bijlage 5	Verificatierapport contractbeheersplan	28

Bijlage 6	Kwantificering van risico’s en toetsdrempel	29

Inleiding

Afbakening en doel van het contractbeheersplan

Dit contractbeheersplan (verder te noemen CBP) is een door de interne opdrachtgever geautoriseerd plan en beschrijft de werkwijze hoe de contractmanager samen met het contractbeheersteam en overige IPM rolhouders de Overeenkomst zal beheersen. Contractbeheersing wordt hierbij beperkt tot de volgende hoofdtaken:

- Het uitvoeren van toetsen;

- Het doen van betalingen;

- Het afgeven van het Overdrachtscertificaat;

en de volgende ondersteunende taken:

- Het uitvoeren van risicomanagement;

- Het afhandelen van geschillen;

- Het afhandelen van Wijzigingen;

- Het afhandelen van Tekortkomingen;

- Het monitoren van nakoming van OG-verplichtingen.

Het gebruik maken van interactie en interventie ligt ten grondslag aan de uitvoering van al deze taken.

Geldigheid en beheer van het contractbeheersplan

Dit contractbeheersplan is geldig voor de Exploitatiefase, inclusief de periode tot afgifte Overdrachtscertificaat. Gedurende deze fase wordt het plan, indien nodig, geactualiseerd via de procedure “vaststellen en evalueren contractbeheersing”. Na iedere actualisatie wordt het contractbeheersplan ter beoordeling voorgelegd aan de op het voorblad genoemde beoordelaars. Vervolgens wordt het document opnieuw geautoriseerd. De contractmanager is verantwoordelijk voor de inhoud, het actueel houden en het naleven van het contractbeheersplan. De wijzigingen in het contractbeheersplan bij het uitbrengen van een nieuwe versie worden bijgehouden in de tabel ‘wijzigingenbeheer’ op pagina 2 van dit document.

Opbouw contractbeheersplan

| Dit contractbeheersplan beschrijft in hoofdstuk 2 de vigerende kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de uitwerking van het plan. Op grond hiervan is een contractbeheersvisie (par. 3.2) vastgesteld. Op basis van een risicoanalyse heeft het project de visie verder vertaald tot de contractbeheersstrategie Exploitatiefase (par. 3.3). Door middel van evaluatie en bijsturing (par. 3.4) borgt het contractmanagementteam dat de visie en strategie actueel zijn en wordt periodiek het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer vastgesteld. Voor de primaire contractbeheersactiviteiten (zie blauwe onderdelen) is de visie en strategie verder geconcretiseerd (hoofdstuk 4). De ondersteunende contractbeheersprocessen (zie grijze onderdelen) zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 beschrijft de contractbeheersorganisatie met een verwijzing naar het projectplan. | Figuur 1 Procesmodel contractbeheersing |
| --- | --- |

Kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten

RWS brede kaders en handreikingen

Bij de uitwerking van het contractbeheersplan zijn primair de onderstaande relevante RWS brede kaders en handreikingen gehanteerd:

Beschrijf hier welke vigerende kaders en handreikingen van toepassing zijn op het moment van opstellen van dit CBP. Deze zijn o.a. te vinden op de site http://intranet.minienm.nl/Ondersteuning/Inkoop/Inkoopspecialist/GWW/Contractbeheersing_SCB/.

Maak onderstaande lijst actueel.

Kaders:

  - Kader Systeemgerichte Contractbeheersing 2011 (RWS interne versie)

  - Protocol managementaandacht SCB 2014

  - Kader integrale veiligheid voor projecten; 11-02-2016

  - Kader risicomanagement

Handreikingen:

  - Handleiding EMVI; 13-03-2014

  - Memo Wet arbeid vreemdelingen en RWS

  - Inzetten van waarnemers tijdens contractuitvoering; “Hands off, Eyes on”

  - Procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB; 02-04-2014

Daarnaast wordt voor risicomanagement de procedure  ‘Risicomanagement bij model contractbeheersing DBFM v0.1’ toegepast.

In bijlage 5 is aangegeven op welke punten met dit contractbeheersplan wordt afgeweken van het model contractbeheersplan voor de Exploitatiefase van DBFM-contracten en van bovengenoemde kaders en handreikingen.

Het contractbeheersplan van A1/A6, wat de oorspronkelijk aan basis ligt van dit model, is geverifieerd ten opzichte van de hiervoor genoemde kaders en handreikingen nummers 1 t/m 7 en ten opzichte van in het verleden verschenen ADR-rapportages en bijbehorende managementreacties. Het resultaat van deze verificatie is te vinden op de DBFM-site op intranet.

Wanneer het model onveranderd wordt toegepast mag er van worden uitgegaan dat wordt voldaan aan de gestelde kaders en handreikingen, met uitzondering van die punten waar dat in de hiervoor genoemde verificatierapportage al is aangegeven.

Bij de uitwerking van het model naar het eigen projectspecifieke model wordt in bijlage 5 aangegeven of wordt afgeweken van dit model. Indien wordt afgeweken moet dit worden voorzien van motivatie en dient geverifieerd te worden of met de voorgestelde afwijking wel wordt voldaan aan de gestelde kaders en handreikingen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de bij A1/A6 uitgevoerde verificatie.

Beschrijf in onderstaande paragraaf of paragrafen hoe het contractbeheersplan past binnen het projectplan en de projectsturing van het project. Als voorbeeld is de tekst van het contract Coentunnel opgenomen.

Projectplan OTN

Het DBFM contract Coentunnel maakt integraal onderdeel uit van het Projectplan Onderhoudsteam Nat (OTN) Dit Projectplan omschrijft de projectresultaten en hoe het project Coentunnel stuurt op het behalen van deze resultaten, gegeven de projectopdracht en de projectdoelstellingen die het projectteam heeft bepaald. De programmadoelstellingen zijn in het projectplan opgenomen. Discipline contractmanagement levert met contractbeheersing primair een bijdrage aan de doelstellingen ”beheersen van afspraken”, “beheersen van kosten” en “duurzame samenwerkingen”. Ieder jaar worden specifieke speerpunten bepaald om te borgen dat de projectdoelstellingen blijvend gehaald worden. Deze speerpunten kennen onder andere hun oorsprong in de geformuleerde beheersmaatregelen zoals opgenomen in de contractbeheersstrategie (zie paragraaf 3.3).

Ieder jaar wordt bepaald welke (verzameling van) maatregelen per resultaatgebied de grootste focus krijgen. De werkwijze hoe deze speerpunten verder worden afgestemd met de overige IPM disciplines en worden vastgesteld op rolhouders niveau, is beschreven in het projectplan.

De inhoud van het projectplan en de bijlagen maken duidelijk aan de IPM- rolhouders en de andere projectmedewerkers wat er van hem/haar wordt verlangd in het kader van het beheersen van dit project.

Kwaliteit Management Systeem OTN (KMS)

Binnen het OTN is een  systeem van Interne Kwaliteitsborging (IKB)  opgezet. Door middel van IKB, wordt getoetst of we werken conform de met elkaar afgesproken processen en procedures (welke vastgelegd zijn in deelplannen) en vigerende kaders & handreikingen WWAO. Ieder rolhouder heeft aan de voorkant vastgelegd hoe hij / zij binnen zijn discipline de processen en procedures heeft ingericht met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo werkt team projectbeheersing met een deelplan projectbeheersingsplan, en werkt het technisch team met een Technisch Managementplan. In dit contractbeheersplan is waar van toepassing een verwijzing gemaakt naar relevante procedures en onderliggende documenten uit het KMS OTN alsmede het project specifieke Coentunnel-deel .

Contractbeheersvisie en -strategie

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de contractbeheersvisie, nadere doorvertaling tot contractbeheerstrategie/ toets strategie en de periodieke evaluatie en bijsturing.

Contractbeheersvisie

Onder contractbeheersing Exploitatiefase wordt verstaan: alle activiteiten die door de Opdrachtgever in de Exploitatiefase tot en met Einddatum worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de eisen uit het contract (de Overeenkomst) worden nagekomen en dat de risico’s voor de Opdrachtgever aantoonbaar beheerst worden. Hierbij geldt dat dit efficiënt (op afstand, met zo min mogelijk inspanning) en doelmatig (gericht op de belangrijkste risico’s van de Opdrachtgever) dient plaats te vinden waarbij wordt voldaan aan de eisen van de rechtmatige naleving van de Overeenkomst.

Monitoren en beheersen van de nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtnemer vindt plaats middels Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Essentie van SCB (bij DBFM) is:

- vaststellen dat er bij Opdrachtnemer sprake is van een beheerste werkwijze (functionerend managementsysteem) waarmee zij zeker stelt dat de resultaten uit het contract voldoen aan de contracteisen en daarbij

- vaststellen dat risico’s t.a.v. het te bereiken contractresultaat zijn beheerst, waarbij

- bij onvoldoende functioneren van het managementsysteem Opdrachtnemer wordt bijgestuurd zodat de risico’s zoals bedoeld onder punt 2 op alternatieve (compenserende) wijze worden beheerst.

Monitoren en beheersen van de nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtgever maakt onderdeel uit van de scope van contractbeheersing. De feitelijke nakoming van dergelijke verplichting vormt geen onderdeel van contractbeheersing. Monitoren en beheersen van de nakoming van de verplichting door de Opdrachtgever wordt geborgd middels IKB en bijbehorende IKB audits.

Contract resultaatgebieden

Zoals in voorgaande alinea beschreven heeft contractbeheersing in essentie tot doel zeker te stellen dat de resultaten uit het contract (geleverde diensten en producten) voldoen aan de gestelde eisen en dat deze op een beheerste wijze tot stand komen.

Ten einde binnen de contractbeheersing focus aan te leggen is op grond van het contract een beperkt aantal resultaatgebieden onderscheiden die vallen in de categorieën HOE de prestatie tot stand komt en WAT er gerealiseerd moet worden aan producten en diensten. De resultaatgebieden zijn nader beschreven in Figuur 2.

Figuur 2 Relatie contract resultaatgebieden

Functioneren managementsysteem

Opdrachtnemer heeft de plicht via haar verificatie en validatieregister aan te tonen dat zij voldoet aan de contractuele verplichtingen. Zij doet dit primair door gebruik te maken van een beheerste werkwijze, welke is verankerd in een goed functionerend managementsysteem (het HOE, oftewel resultaatgebied 1 en 7). Uitgangspunt hierbij is dat de Opdrachtnemer vaststelt en aantoont dat er sprake is van een functionerend managementsysteem. In het contract is een aantal borgingsmechanismen opgenomen die Opdrachtnemer moet inzetten om aan te tonen dat het managementsysteem doeltreffend functioneert (managementsysteem op basis van ISO 15288, certificatie door onafhankelijke instelling t.a.v. ISO 9001 en het aantonen van ISO 15504 capability levels). Gezien de aard van de werkzaamheden in de exploitatiefase past Opdrachtnemer het managementsysteem aan zodat het meer is toegespitst op werkzaamheden in deze fase. Aan het begin van de exploitatiefase stelt de Opdrachtgever door middel van systeemtoetsen op Resultaatgebied 1 vast of het fundament voor vertrouwen, oftewel een goed functionerend managementsysteem, ook voor deze fase aanwezig is. Op grond van deze basis kan er bij juiste toepassing van het managementsysteem vanuit worden gegaan dat de geleverde producten en diensten (het WAT, oftewel resultaatgebied 2 t/m 6) voldoen aan de gestelde eisen en hiermee rechtmatigheid van betalen een vanzelfsprekend gevolg is.

Resultaatgebied 3 speelt pas vanaf <vul aantal jaar in> jaar voorafgaand aan de Einddatum en zal vanaf dat moment ook worden toegevoegd aan het risicodossier en uitgewerkt worden tot Level 2 incl. oorzaken.

Opdrachtgever kan zich vervolgens richten op:

- het vaststellen van de blijvende doorontwikkeling/verbetercyclus van het managementsysteem (oftewel resultaatgebied 1) en het vaststellen dat correctief herstel bij afwijkingen en Wijzigingen juist wordt uitgevoerd (oftewel resultaatgebied 7), alsmede

- het risico gestuurd vaststellen van de blijvende WERKING van het managementsysteem en de beheersing van concrete risico’s t.a.v. het middels het contract te bereiken resultaat (oftewel resultaatgebieden 2 t/m 6).

Bij onvoldoende of slecht functioneren van het managementsysteem (resultaatgebieden 1 en 7), wordt tijdens de periodieke evaluatie van de contractbeheersing afgewogen om de focus qua beheersing van de resultaatgebieden bij te stellen. Er zal d.m.v. bijsturing van de Opdrachtnemer worden ingezet op verbetering van het managementsysteem, correctief herstel van opgetreden afwijkingen en tevens zal er tijdens het verminderd functioneren van het managementsysteem extra productgerichte focus worden aangebracht door de beheersing van resultaatgebieden 2 t/m 6 te intensiveren.

Sturing door middel van een mix van beheersmaatregelen per resultaatgebied

Zoals aangegeven is de contractbeheersing gericht op het bevestigen dat er bij Opdrachtnemer sprake is van een beheerste werkwijze en het (bij)sturen bij onvoldoende functioneren, waardoor sprake is van beheersing van de belangrijkste risico’s van de

Opdrachtgever. Op grond van een risicoanalyse zijn risico’s ten aanzien van bovengenoemde resultaatgebieden geïnventariseerd. Voor deze risico’s wordt (uitgezet in de tijd) een mix van beheersmaatregelen getroffen in de vorm van INTERACTIE, TOETSING en INTERVENTIE. Er worden waarnemingen toegepast om het risicoprofiel per resultaatgebied periodiek te herijken en hiermee de mix van beheersmaatregelen te actualiseren.

De mix zoals in onderstaande figuur is weergegeven vormt een indicatieve “start” opstelling die als basis wordt gebruikt en gaandeweg door middel van periodieke evaluatie wordt bijgesteld.

Figuur 3 Indicatieve “start” opstelling van mix van beheersmaatregelen per resultaatgebied

Visie per soort van beheersmaatregelen

Bij de nadere uitwerking van de mix van beheersmaatregelen per resultaatgebied (tot een contractbeheersstrategie) is navolgende visie van toepassing.

Algemeen
In het algemeen zijn onderstaande kernwaarden van toepassing:

- Zacht op de relatie, hard op de inhoud

- Zakelijk met respect voor elkaars belangen

- We bevestigen middels interactie en toetsing ons vertrouwen in de beheerste werkwijze van de Opdrachtnemer tot het tegendeel blijkt

- Bij verlies van vertrouwen wordt de interactie en toetsing gebruikt om vertrouwen terug te winnen en de interventie gebruikt om de Opdrachtnemer bij te sturen

- We zijn streng doch rechtvaardig om de lange termijn relatie tussen partijen niet te schaden

- Uniformiteit bij DBFM-contracten exploitatiefase

- We nemen precedent werking richting andere DBFM’s in ogenschouw

Visie op interactie (samenwerking)

Opdrachtgever, Opdrachtnemer en relevante stakeholders voeren periodiek formeel en informeel overleg ten einde achtergronden bij het contract over te dragen, verwachtingen over en weer te delen en belangen van partijen te delen. De interactie heeft tot doel:

a)	eenduidige/afgestemde werkafspraken te creëren (dient als referentie voor toetsing),

b)	de driehoeken OG-ON-Stakeholders continueren en qua kennisniveau op gelijk niveau te komen,

c)	de belangen en samenwerking af te stemmen binnen de escalatielijn (PM en board niveau)

d)	problemen tijdig te signalen en

e)	te sturen aan de voorkant (in combinatie met punt c).

Visie op toetsing

Opdrachtgever bevestigt middels toetsing op resultaatgebied 1 en 7 dat het Managementsysteem doeltreffend functioneert. Op grond van toetsing op resultaatgebieden 2 t/m 6 wordt de blijvende werking en beheersing van specifieke contractrisico’s vastgesteld. Opdrachtgever voert hiertoe een mix van toetsen uit die het risicoprofiel volgen tijdens de Exploitatiefase. Het risicoprofiel is een dynamisch profiel, het kan wijzigen door nieuwe inzichten tijdens de voortgang van het werk, waarnemingen, toets bevindingen en/of Tekortkomingen ON.

De toetsing is hierbij: 
a) primair gericht op de bevestiging dat borgingsmechanismen in het contract juist en tijdig worden toegepast. De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van bevestiging (We geloven in de voorgeschreven maatregelen) van de werking en in mindere mate op het bestaan van het borgingsmechanisme en

b) secundair gericht op het verkrijgen van bevestiging van de beheersing van specifieke risico’s die gelden voor contractresultaten en die (mogelijk) onvoldoende afgedekt worden door toetsing op de borgingsmechanismen.

Bij het nader uitwerken van het toetsplan Exploitatiefase geldt dat:

- Opdrachtnemer een op de Exploitatiefase gericht aangepast managementsysteem heeft ingevoerd waarvan de OPZET en BESTAAN in de overgangsfase dient te worden vastgesteld. Deze toetsing heeft gedeeltelijk reeds voor Beschikbaarheidsdatum plaatsgevonden

- Indien door Opdrachtgever is vastgesteld dat borgingsmechanismen t.a.v. het managementsysteem juist en volledig worden toegepast (t/m WERKING)kan de frequentie van SCB-toetsing afnemen en kan deze zich meer richten op een blijvende werking van de borgingsmechanismen, alsmede het vaststellen van de beheersing (op proces- en productniveau) van specifieke contractrisico’s.

- Toetsen vanuit efficiency-oogpunt waar mogelijk worden gebundeld tot een beperkt aantal intensieve toetsen met hoge integraliteit tussen de onderwerpen binnen de toets.

- De te toetsen oorzaken per resultaatgebied wordt uitgezet in een toetsplan voor een periode van <vul aantal jaar in> jaar. Zes maanden voor het einde van deze periode wordt een nieuw toetsplan opgesteld voor een periode van <vul aantal jaar in> jaar.

De periode voor het toetsplan wordt gekozen op basis van de lengte van de exploitatiefase. Als voorbeeld: Coentunnel heeft bij een exploitatiefase van 24 jaar gekozen voor 6 jaar (4 maal 6) en de N33 bij een exploitatiefase van 25 jaar voor 5 jaar (5 maal 5).

Visie op interventie

Op grond van signalen vanuit interactie en toetsing pleegt de Opdrachtgever interventie als er nog bijsturing mogelijk is.

Fallback scenario (visie op plan B)

De contractbeheersing is er primair op gericht om door middel van interactie (sturing aan de voorkant), toetsing en interventie de kwaliteit van het eindproduct te borgen. In een situatie dat geconstateerd is dat het managementsysteem onvoldoende functioneert gaan dikwijls de werkzaamheden van de Opdrachtnemer gewoon door. Om te borgen dat er alsnog een uitspraak gedaan kan worden over de kwaliteit van het eindproduct, is er op voorhand per resultaatgebied een Plan B (compenserende maatregel) uitgewerkt, op basis van een x-aantal scenario’s, die bij eerdere projecten frequent zijn opgetreden.

Plan B wordt ingezet:

          - als en gedurende de periode dat het managementsysteem structureel niet doeltreffend blijkt te functioneren en bijsturing van de Opdrachtnemer door het intensiveren van de beheersing van resultaatgebied 2 t/m 6 onvoldoende effect blijkt te hebben;

          - in combinatie met interventie maatregelen om zo snel mogelijk weer terug te komen in de contractueel beoogde situatie.

Contractbeheers- en toets strategie

Risicoanalyse per resultaatgebied

In Bijlage 2 is per resultaatgebied een visgraat diagram uitgewerkt met hierin de grootste risico’s (met (sub)oorzaken) die het behalen van het resultaat in gevaar kunnen brengen. Op grond van deze risico’s en onderliggende oorzaken zijn beheersmaatregelen geformuleerd op het gebied van interactie, toetsing en interventie. Deze beheersmaatregelen zijn op hoofdlijnen uitgewerkte in een contractbeheers- en toetsstrategie per resultaatgebied.

De visgraatdiagrammen dienen voor ieder contract specifiek te worden gemaakt.

Sturingslijnen per resultaatgebied

Gebaseerd op het principe van een “one paper strategy” is in bijlage 3 (A3 dubbelzijdig) de contractbeheers- en toetsstrategie per resultaatgebied uitgewerkt. Op grond van de contractbeheersvisie is per resultaatgebied een sturingslijn uitgewerkt. De A3 bestaat aan de voorzijde van het A3-blad uit maatregelen met betrekking tot interactie (geel vlak), toetsing (grijs vlak) en op de achterzijde van het A3-blad interventie (zalm kleurig vlak).

Achterzijde

Voorzijde

Voor de situatie dat:

- het managementsysteem (resultaatgebied 1 en 7) structureel onvoldoende functioneert en

- bijsturing van de toetsmix onvoldoende effect heeft

is tevens op de achterzijde van het A3-blad per resultaatgebied een plan B (zwart vlak) uitgewerkt als compenserende maatregel/fallback scenario. .Het A3-blad dient voor ieder project specifiek te worden uitgewerkt op basis van de visgraten. Als alternatief kan dit ook in een apart document worden vastgelegd. Het is hierbij wel van belang dit zo beknopt mogelijk te houden (beperken tot één A3) waardoor het project gedwongen wordt concrete keuzes te maken.

Evaluatie en bijsturing contractbeheers- en toetsstrategie

Periodiek evalueren contractbeheersing

De contractbeheerstrategie is geldig gedurende de gehele Exploitatiefase tot en met Einddatum, tenzij er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in het risicoprofiel, veranderingen vanuit de omgeving, of Opdrachtgever hier aanleiding toe geven. De contractbeheersstrategie, toetsstrategie en het toetsproces worden op basis van de procedure “Vaststellen en evalueren contractbeheersing” periodiek (contractbeheersstrategie <vul aantal jaar in>-jaarlijks, toetsstrategie en toetsplan jaarlijks) geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt per resultaatgebied nagegaan of de maatregelen zijn uitgevoerd, effectief zijn gebleken en wordt de actualiteit van de beheersmaatregelen in het A3-blad nagegaan (interactie, toetsing, interventie). Hierbij wordt op basis van het A3-blad bepaald welke beheersmaatregelen de komende periode ingezet dienen te worden, dan wel welke extra maatregelen bovenop deze basis zullen worden getroffen. Het resultaat van deze evaluatie wordt vastgelegd in het verslag van de evaluatie en het risicodossier.

Tijdens de evaluatie wordt tevens een oordeel gegeven over de mate van beheersing van de risico’s per resultaatgebied (zoals weergegeven in uitgewerkte risicoanalyse, zie bijlage 2) en worden eventuele aanpassingen aan deze risico’s en beheersmaatregelen besproken. De resultaten van deze risico evaluatie worden doorgevoerd in het risicodossier. Voor meer informatie omtrent de relatie tussen het risicomanagement en contractbeheersing zie paragraaf 5.2.

Bijbehorende procesbeschrijvingen (zie bijlage 1)

- Vaststellen en evalueren contractbeheersing;

- Risicomanagement in relatie tot contractbeheersing.

Evaluatie managementsysteem

In het kader van de evaluatie zoals beschreven in paragraaf 3.4.1, stelt de contractmanager middels een gemotiveerd kwalitatief oordeel vast in hoeverre gesteund kan worden op het managementsysteem van de Opdrachtnemer. De resultaten van de toetsen zoals opgenomen in de toetsstrategie voor resultaatgebied 1 en 7 vormen de primaire basis voor deze uitspraak. Zolang toetsen op deze resultaatgebieden positieve resultaten opleveren staat vast dat in de basis het managementsysteem van de Opdrachtnemer functioneert. Resultaten van toetsen op resultaatgebieden 2 t/m 6, tussentijds geconstateerde Tekortkomingen Opdrachtnemer en overige signalen vanuit de interactie en de interventie worden in het kwalitatief oordeel meegenomen om de uitspraak over de blijvende werking van het managementsysteem te bevestigen.

Indien blijkt dat er onvoldoende gesteund kan worden op het managementsysteem zal tijdens de jaarlijkse evaluatie van het managementsysteem (of eerder indien het IPM-overleg hiertoe besluit) op basis van het kwalitatief oordeel een impactanalyse worden gemaakt, waarbij wordt bepaald welke aanvullende beheersmaatregelen m.b.t. interactie/toetsing/interventie en inzet van plan B noodzakelijk is en zo ja op welke resultaatgebieden.

Primair contractbeheersproces

Inleiding

Binnen de contractbeheersing worden 3 hoofdactiviteiten aangemerkt als het primair proces, te weten:

a)	het uitvoeren van toetsen – nader uitgewerkt in paragraaf 4.2

b)	het doen van betalingen – nader uitgewerkt in paragraaf 4.3

c)	het afgeven van het Overdrachtscertificaat – nader uitgewerkt in paragraaf 4.4

Toetsen

Toetsing op het naleven van de contractuele verplichting door de Opdrachtnemer gebeurt volgens SCB, waarbij binnen het SCB toetsproces de volgende vier hoofdstappen worden onderscheiden:

•	Opstellen toetsplan en toetsplanning

•	Voorbereiden toets (opstellen toetsprogramma)

•	Uitvoeren van toetsen

•	Opvolgen van toetsen

Opstellen toetsplanning

Voor de fase van Voltooiingsdatum tot Einddatum worden toetsplannen opgesteld voor een periode van <vul aantal jaar in> jaar waarin per resultaatgebied de toetsstrategie is uitgezet in de tijd.

In bijlage 4 is het toetsplan opgenomen.

Op basis van het vastgestelde toetsplan en het actuele risicodossier wordt een toetsplanning opgesteld. In de toetsplanning is de toetsmix(systeem-, proces- en producttoetsen) uitgewerkt en geeft een doorkijk van een jaar waarbij het elk half jaar wordt geactualiseerd.

Relevante procedures (zie bijlage 1)

- Opstellen en actualiseren toetsplan en -planning OG;

- Risicomanagement in relatie tot contractbeheersing.

Voorbereiden toets

Elke toets start met een kick-off bijeenkomst met het toetsteam en de betrokken IPM rolhouders om met hen het doel, de inrichting en de focus van de toets af te stemmen.

Dit vormt de basis voor het opstellen van het toetsprogramma. Het toetsprogramma omvat (waar nodig) meerdere onderdelen zoals interviews, hieraan voorafgaande deskstudies en/of producttoetsen waarvoor in afstemming met Opdrachtnemer wordt bepaald welke functionarissen als auditees zullen deelnemen.

Het toetsteam bereidt, onder leiding van een (lead) auditor, de toets inhoudelijk voor.

Relevante procedures (zie bijlage 1)

- Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van toetsen door OG;

- Risicomanagement in relatie tot contractbeheersing.

Uitvoeren van toetsen

De vragenlijst vormt de basis voor elk interview dat wordt gehouden.

Aan het eind van een toets wordt het overall toetsresultaat mondeling aan Opdrachtnemer teruggekoppeld. Op het bevindingen formulier wordt de negatieve bevinding (incl. referentie, feit en bewijs) vastgelegd. Opdrachtnemer tekent het bevindingen formulier voor akkoord of formuleert op het formulier zijn bezwaar.

Relevante procedures (zie bijlage 1)

- Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van toetsen door OG.

Opvolgen van toetsen

Positieve bevindingen uit een toets worden in het toetsrapport vastgelegd en niet verder opgevolgd. Deze bevindingen vormen wel input voor het risicodossier. Negatieve bevindingen waarvoor de contractmanager besluit deze aan te merken als een ‘Tekortkoming ON’ worden richting Opdrachtnemer afgehandeld volgens de procedure ”Melden en monitoren tekortkomingen ON”. De toetsrapportage en negatieve bevindingen en eventuele Tekortkomingen Opdrachtnemer worden in de ondersteunende SCB tool door het toetsteam afgehandeld. Het toetsteam geeft op basis van de toetsresultaten een advies aan de contractmanager omtrent getoetste risico’s (mate van beheersing door ON en/of nieuwe aandachtspunten bij risico’s).

Het verloop van elke toets en de toetsresultaten worden na iedere toets geëvalueerd in de outtake. De consequenties worden met de IPM rolhouders en de risicomanager besproken tijdens de eerstvolgende risicosessie c.q. evaluatie. Deze consequenties kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het risicodossier met mogelijk effect dat er aanvullende toetsen worden ingepland dan wel dat ingeplande toetsen worden uitgebreid met extra toets aandachtspunten.

De bewaking of negatieve bevindingen adequaat worden geregistreerd als afwijking en via het afwijkingenbeheerproces worden hersteld, wordt via toetsing op resultaatgebied 7 meegenomen. In het algemeen zal hier beoordeeld worden of het afwijkingenbeheerproces leidt tot betrouwbaar herstel van afwijkingen. Het adequaat en tijdig herstel van Tekortkomingen Opdrachtnemer (TK-ON) welke door de OG zijn geconstateerd wordt jaarlijks expliciet als hertoets meegenomen als onderdeel van toetsing op resultaatgebied 7. Naar aanleiding van deze hertoets wordt de conclusie getrokken of de Tekortkoming Opdrachtnemer juist en volledig is hersteld.

Relevante procedures (zie bijlage 1):

- Bepalen beschikbaarheidsvergoeding en beoordelen periodieke opgave NBV;

- Melden en monitoren tekortkomingen ON.

Betalen

Kwartaalbetalingen

Iedere Betaalperiode dient de Opdrachtnemer betaald te worden voor de geleverde beschikbaarheid van de Infrastructuur RWS. Opdrachtnemer ontvangt voor het leveren van de beschikbare infrastructuur een Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV). Het aantonen van de geleverde beschikbaarheid en hiermee onderbouwen van de NBV gebeurt via het PMS (met name het verificatieproces)van de Opdrachtnemer . Uit het PMS wordt de Kwartaalopgave genereerd die als basis dient voor het prestatie verklaren.

Het kader SCB stelt dat met een toets op het betaalcriterium moet worden getoetst of de feitelijke beschikbaarheid overeenkomt met de door de Opdrachtnemer opgegeven beschikbaarheid. Omdat deze toetsing de kern vormt van de toetsstrategie op resultaatgebied 2 is hierin voorzien en wordt geen aparte toets op het betaalcriterium uitgevoerd.

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) wordt bepaald door op de Bruto beschikbaarheidsvergoeding (BBV) de in het PMS berekende Beschikbaarheidscorrectie en de op basis van de door Opdrachtgever vastgestelde Boetepunten berekende Prestatiekorting in mindering te brengen.

Voorafgaand aan het afgeven van de prestatieverklaring wordt op basis van de “Checklist kwartaalbetaling” gecontroleerd of de Kwartaalopgave juist en volledig is.

Relevante procedures (zie bijlage 1)

- Bepalen beschikbaarheidsvergoeding en beoordelen periodieke opgave NBV;

- Bepalen boetepunten;

- Checklist periodieke opgave.

Overige betalingen en ontvangsten

In de Overeenkomst kan Opdrachtnemer naast kwartaalbetalingen recht hebben op:

a) Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden

b) Betaling in het kader van verrekening indexatie

c) Betaling in het kader van Index Linked Dept.

Daarnaast draagt ON op basis van de Overeenkomst de kosten van het elektriciteitsverbruik van de tot Infrastructuur RWS behorende installaties.

- Kosten elektriciteitsverbruik.

Voor de afhandeling van deze betalingen worden separaat facturen ingediend waarvoor door OG Prestatieverklaringen worden verstrekt.

Certificaat afgifte

In de exploitatiefase wordt, voorafgaande aan Einddatum, het Overdrachtscertificaat afgegeven.

Zodra de Opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden zoals zijn gesteld voor dit certificaat (zie bijlage 9 deel 4 Certificatenplan), zal Opdrachtnemer een aanvraag doen voor afgifte van het certificaat. Gedurende de periode voorafgaand aan dit verzoek dient Opdrachtnemer ter beoordeling Documenten in waarmee zij aantoont te voldoen aan de voorwaarden. Opdrachtnemer en Opdrachtgever maken in de aanloop naar het indienen van de Documenten afspraken over vorm, inhoud en het gefaseerd indienen.

Voor de beoordeling en afgifte van het certificaat zal voor aanvang van indiening van de eerste deellevering een specifiek beoordelingsprotocol worden opgesteld, waarin de werkwijze nader is uitgewerkt tot op werkinstructie niveau. Via de generieke maatregelen op resultaatgebied 1 en 7 en de specifieke maatregelen op resultaatgebied 3, wordt de tijdige en rechtmatige afgifte van het Overdrachtscertificaat reeds vroegtijdig geborgd.

Relevante procedures (zie bijlage 1):

- Afgeven overdrachtscertificaat.

Ondersteunende contractbeheersactiviteiten

Inleiding

Binnen de contractbeheersing wordt het primair proces ondersteund door een aantal hoofdactiviteiten, te weten:

a)	het uitvoeren van risicomanagement – zie paragraaf 5.2

b)	het afhandelen van Wijzigingen – zie paragraaf 5.3

c)	het afhandelen van Tekortkomingen – zie paragraaf 5.4

d)	het afhandelen van geschillen – zie paragraaf 5.5

e)	het monitoren van de nakoming van OG verplichtingen – zie paragraaf 5.6

Risicomanagement

Het proces rondom actualisatie/identificatie van risico’s is nader uitgewerkt in de procedure “Risicomanagement”. Dit proces is op projectniveau ingericht. Deze paragraaf beschrijft hoe risicomanagement de contractbeheersing faciliteert en hoe vanuit contractbeheersing het risicomanagement wordt voorzien van informatie.

Relevante procedures (zie bijlage 1)

- Risicomanagement;

- Risicomanagement in relatie tot contractbeheersing.

Risicodossier contractrisico’s

Het risicodossier voor contractrisico’s is in lijn met de contractbeheersvisie top-down geordend naar de Resultaatgebieden en visgraat diagrammen zoals genoemd in paragraaf 3.2. De procedure “Procesbeschrijving Risicomanagement bij contractbeheersing” beschrijft de onderlinge samenhang van het risicodossier met de toetsen, waarbij is toegelicht hoe de visgraat diagrammen zijn opgenomen in het risicodossier.

Kwantificering contractrisico’s

De kwantificeringstabel voor level 2 en 3 contractrisico’s en frequentie van actualiseren van deze tabel is opgenomen in bijlage 6.

De kwantificering kan o.a. worden aangepast op basis van informatie uit:

-	uitgevoerde toetsen door Opdrachtgever

-	uitgevoerde onafhankelijke audits bij de Opdrachtnemer

-	waarnemingen

-	overleggen

-	feedback van interne en/of externe stakeholders

-	gewijzigde projectomstandigheden (bijv. Wijziging v/d Overeenkomst)

Besluitvorming ten aanzien van (her)kwantificering vindt plaats door de risico eigenaar (IPM rolhouder) overeenkomstig de procedure “Procesbeschrijving Risicomanagement”.

Toetsen risico’s op basis van toetsdrempel

Op niveau van level 2 risico’s is geen toetsdrempel van toepassing aangezien deze risico’s top-down zijn geïdentificeerd en hiervoor is vastgesteld dat beheersing van deze risico’s minimaal nodig is voor het behalen van de resultaatgebieden. Overeenkomstig het kader SCB wordt wel een toets drempel toegepast op niveau van level 3 risico’s. Deze drempel heeft tot doel om zo de toetsing te focussen op de grootste level 3 risico’s waarvoor in het risicodossier als beheersmaatregel “toetsen” is aangegeven. De toets drempel is als volgt gedefinieerd: Te toetsen level 3 risico’s zijn alle level 3 risico’s waarbij is aangegeven dat het risico “op punten onbeheerst” of “onbeheerst” is.

De risico eigenaar (IPM rolhouders), in samenspraak met de contractmanager, kan specifieke te toetsen level 3 risico’s die vallen boven de toetsdrempel en/of te toetsen level 3 risico’s die vallen onder de toetsdrempel, mits gemotiveerd, alsnog uitsluiten respectievelijk toevoegen aan de toetsplanning en/of afstemming over het toets intakeformulier in de voorbereiding van een toets. Motivatie van dergelijke in-/uitsluitingen zal (indien van toepassing) worden vastgelegd in de evaluatie van de toetsplanning.

PDCA cirkel

In de procedure “risicomanagement in relatie tot contractbeheersing” is de PDCA cirkel stapsgewijs beschreven. Hierin is beschreven hoe vanuit het perspectief van risicomanagement contractrisico’s worden meegenomen binnen het toetsproces, alsmede terugkoppeling en bijsturing richting het risicodossier o.b.v. toetsresultaten zal plaatsvinden.

Waarnemingen

Ten einde de risico’s in het risicodossier te actualiseren en aan te scherpen, zullen zoals bedoeld in Werkwijzer aanleg waarnemingen worden gedaan met betrekking tot de instandhouding van de Infrastructuur. De uitvoering van deze waarnemingen vindt grotendeels gepland plaats, waarbij vooraf door de waarnemer aandachtspunten worden bepaald in overleg met de IPM rolhouders. Deze waarnemingen worden niet aangemerkt als formele toets. De waarnemingen worden primair uitgevoerd door projectteammedewerkers. Vanuit oogpunt van efficiency wordt tevens gebruik gemaakt van waarnemingen zoals worden gedaan door de wegbeheerder. Het doen van waarnemingen en de vastlegging van waarnemingsresultaten is niet in een procedure beschreven. De Contractmanager beoordeelt of een waarneming zal leiden tot een aanpassing van het risicoprofiel, dan wel tot directe actie richting Opdrachtnemer.

Afhandelen wijzigingen

Wijzigingen op de Overeenkomst kunnen zowel door Opdrachtgever (WOG) als Opdrachtnemer (WON) geïnitieerd worden. De afhandeling van dergelijke Wijzigingen vindt plaats via de “Wijzigingsprocedure”. Het adequaat doorvoeren van overeengekomen Wijzigingen is cruciaal voor het bereiken van het resultaat. De beoordeling van het adequaat doorvoeren van Wijzigingen is dan ook als resultaatgebied 7 aangemerkt en wordt via de bij dit resultaat beschreven strategie beheerst.

Relevante procedures (zie bijlage 1)

- Wijzigingen.

Afhandelen Tekortkomingen

Tekortkoming ON

Het proces rondom herstel van Tekortkomingen Opdrachtnemer is cruciaal in het kader van rechtmatigheid. De beoordeling van tijdig en adequaat herstel is dan ook als resultaatgebied 7 aangemerkt. In de beheersstrategie zoals is omschreven bij dit resultaatgebied is het uitvoeren van de hertoets voor de door OG gemelde TK-ON geborgd (ook wel opvolgingstoets genoemd) zoals is bedoeld in het kader SCB.

Bij uitblijven van herstel van een Tekortkoming Opdrachtnemer of het optreden van specifieke Tekortkomingen Opdrachtnemer (o.a. m.b.t. veiligheid) kan Opdrachtgever Boetepunten vaststellen. Het vaststellen van het aantal boetepunten gebeurt in overeenstemming met de boetepuntentabel (Overeenkomst, Bijlage 2, par. 3.4). Het toekennen van de boetepunten gebeurt op advies van de contractmanager en wordt ter besluitvorming in het IPM-overleg gebracht.

Relevante procedures (zie bijlage 1):

- Melden en monitoren Tekortkomingen ON.

Tekortkoming OG

Indien Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is er sprake van een Tekortkoming OG. Via monitoring van de nakoming van OG verplichtingen (zie paragraaf 5.6) wordt het optreden van Tekortkomingen OG beheerst. Indien echter toch een Tekortkoming OG optreedt zal deze via de procedure “Melden en monitoren Tekortkomingen OG” worden afgehandeld.

Relevante procedures (zie bijlage 1):

- Melden en monitoren Tekortkomingen OG

Afhandelen geschillen

De contractmanager tracht contractuele geschillen, ondersteund door de juridisch ondersteuner en IPM rolhouders, in overleg met Opdrachtnemer te beslechten. Indien de contractmanager inzake het geschil niet tot overeenstemming kan komen met Opdrachtnemer escaleert zij het geschil overeenkomstig het escalatiemodel zoals beschreven in figuur 4 in paragraaf 6.3. In het geval een blijvend verschil van mening ontstaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, voorziet artikel 21 van de Overeenkomst in een geschillenregeling. Conform het escalatiemodel zal het besluit tot het gebruik van de geschillenregeling worden genomen door de opdrachtgever.

Monitoren nakoming OG verplichtingen

De beheersing van de OG-verplichtingen is geborgd door alle hoofdactiviteiten van de Opdrachtgever te inventariseren en deze toe te wijzen aan functies binnen de IPM disciplines. De IPM rolhouders zijn verantwoordelijk voor de regie op de beheersing van de OG-verplichtingen binnen zijn/haar discipline. De contractmanager bewaakt naast de IPM rolhouders de tijdige nakoming van de OG verplichtingen binnen het projectteam. Bij eventuele knelpunten spreekt de risicomanager de betreffende IPM rolhouder aan. Bij blijvend niet (tijdig) nakomen van de OG verplichtingen escaleert de contractmanager naar de projectmanager die vervolgens zal sturen op de tijdige nakoming.

Organisatie

In dit hoofdstuk wordt de organisatie beschreven. Als voorbeeld is de beschrijving van de organisatie van de N33 opgenomen. Let in overige tekst op verwijzingen naar dit hoofdstuk.

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de overlegstructuur van het contractmanagementteam N33 en de escalatiestructuur in relatie tot de Opdrachtnemer.

Overlegstructuur

In onderstaand overzicht is aangegeven welke overlegvormen het contractbeheersteam zal hanteren, welke doelen betreffende overleggen hebben en wie betrokken zijn. Specialistische overleggen zijn informeel. Indien partijen status willen ontlenen aan dat wat is besproken in een specialistisch overleg, dient dit bekrachtigd te worden via het formele Contractoverleg.

| Intern overleg | Frequentie | Doel | Deelnemers |
| --- | --- | --- | --- |
| Team overleg N31 / N33 | 1x/2wk | - Afstemming - Voorbereiding contractoverleg (1x per maand) | CM, TC, CA. OM, TM Vz = PM/ CM-IPM |
| T gesprek c.q. T ½ gesprek | 1x/2mnd | Afstemming en terugkoppeling voortgang contractbeheersing (vaste agendapunten) | OG, hoofd SLU, PM, MPB |
| Risicosessie | 1x/jaar | Herijken risicoprofiel en maatregelen | CM,OM,TM,MPB, PM,RM |

| Extern overleg (met ON) | Frequentie | Doel | Deelnemers 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategisch contractoverleg | 1x/mnd | Formeel overleg over voortgang, contractonderwerpen | CM, OM, TM, ON |
| Tactisch Technisch overleg | 1x/mnd | Gevallen van Vergoeding Veiligheid | TM, ON |
| Operationeel Omgevingsoverleg | 1x/mnd | Afstemming werkzaamheden derden Klachten Stakeholders | OM, ON |
| Betalingsmechanisme overleg | 1x/ mnd | Informeel overleg over inhoud PO van ON | CM, AC, ON |
| Wijzigingenoverleg | Ad hoc | Coördinatie en informele afstemming over Wijzigingen | CM, AC, ON |
| Risicosessie OG - ON | 1x per jaar | Afstemmen top 10 OG en ON risico’s | ON, CM, OM, TM, MPB, PM,RM |
| Stakeholders dag | 1x per jaar | Afstemmen | ON, CM, OM, TM, Stakeholders |

Tabel 1 Overleggen

Escalatiestructuur

Het escalatiemodel zoals weergegeven in Figuur 4 beschrijft de escalatielijnen die moeten worden afgelopen in geval van escalatie van een issue. Oplossing van conflicten zal in eerste instantie geschieden op hetzelfde niveau als waarop het ontstaat. Indien dit geen oplossing biedt, wordt het conflict geëscaleerd. Bij escalatie wordt aangesloten op de bestaande overlegstructuren zoals beschreven in voorgaande paragraaf. Escalatie vanuit een informeel overleg naar het Contractoverleg dient bij complexe issues plaats te vinden door middel van een door Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk opgesteld escalatiememo. In dit memo is:

- het standpunt van Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitgewerkt (inclusief geschilpunt)

- een overzicht gegeven van relevante contracteisen

- inzichtelijk gemaakt welke consequenties en omvang het issue heeft

- inzichtelijk gemaakt wanneer uiterlijk een besluit genomen dient te worden

In het geval een verschil van mening blijft tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost zal op niveau van de Opdrachtgever en Operations Director besloten worden het geschil af te handelen via artikel 21 (geschillenregeling) uit de Overeenkomst.

Figuur 4 Escalatiemodel OG <-> ON contractbeheersing.

Bijlagen

## Bijlage 1	Gerelateerde documenten

Voorbeelden van onderstaande procesbeschrijvingen zijn beschikbaar op de DBFM-pagina op intranet, met uitzondering van de projectprocedure “Risicomanagement”.

De daar opgenomen procesbeschrijvingen zijn opgesteld voor de realisatiefase en moeten mogelijk worden aangepast voor de exploitatiefase.

| Gerelateerde documenten |  |
| --- | --- |
| Titel | Document nummer |
| Risicomanagement |  |
| Risicomanagement in relatie tot contractbeheersing |  |
| Opstellen en actualiseren toetsplan(ning) OG |  |
| Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van toetsen door OG |  |
| Melden en monitoren Tekortkomingen ON |  |
| Melden en monitoren Tekortkomingen OG |  |
| Bepalen boetepunten |  |
| Bepalen beschikbaarheidsvergoeding en beoordelen periodieke opgave netto beschikbaarheidsvergoeding |  |
| Checklist periodieke opgave |  |
| Afgeven overdrachtscertificaat (later op te stellen) |  |
| Vaststellen en evalueren contractbeheersing |  |
| Wijzigingen |  |

## Bijlage 2	Visgraatdiagrammen per resultaatgebied

| Bijlage | Omschrijving Visgraatdiagram | Versie |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Resultaatgebied 1 Het managementsysteem zoals bedoeld in artikel 8 is tijdig OPGEZET en functioneert (qua BESTAAN, WERKING en blijvende doorontwikkeling) doeltreffend | 1.0 |
| 2.2 | Resultaatgebied 2 Betrouwbare en voorspelbare levering van de aangeboden beschikbaarheid | 1.0 |
| 2.3 | Resultaatgebied 3 Tijdige/rechtmatige afgifte van Overdrachtscertificaat | Nog uit te werken |
| 2.4 | Resultaatgebied 4 N.V.T in exploitatiefase | N.v.t. |
| 2.5 | Resultaatgebied 5 Aangeboden (EMVI) meerwaarde wordt nagekomen | 1.0 |
| 2.6 | Resultaatgebied 6 Integrale veiligheid is geborgd | 1.0 |
| 2.7 | Resultaatgebied 7 Correctief herstel van afwijkingen en doorvoeren van Wijzigingen t.o.v. producten/diensten vindt effectief plaats | 1.0 |

## Bijlage 3	A3 Contractbeheersstrategie Exploitatiefase

| Bijlage | Omschrijving | Versie |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | A3 Contractbeheersstrategie Exploitatiefase | 1.0 |

## Bijlage 4	Toetsplan Exploitatiefase

| Bijlage | Omschrijving | Versie |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Toetsplan exploitatiefase | 1.0 |

## Bijlage 5	Verificatierapport contractbeheersplan

Voldoen aan kaders en handreikingen

De contractbeheersing zoals beschreven in dit contractbeheersplan voldoet aan de in § 1.3 opgenomen kaders en handreikingen met uitzondering van:

Meer informatie over de afwijkingen van kaders en handreiking is te vinden in het verificatierapport behorend bij het contract beheersplan van A1/A6. Zie site DBFM.

| Afwijking | Wijkt af van |
| --- | --- |
| DBFM-contracten kennen geen toetsing en Acceptatie zoals is opgenomen in de UAV-GC. | Kader SCB, hoofdstuk 5 “Bevoegdheid toetsing en acceptatie onder UAV-GC 2005” |
| Het begrip Tekortkoming bij DBFM-contracten kent een andere invulling dan bij contracten die zijn gebaseerd op de UAV-GC. Hierom is er in geval van een Tekortkoming geen noodzaak tot informeren van de opdrachtgever en vindt geen opschorting van betaling plaats. | Kader SCB, hoofdstuk 7 “Betaalproces” |
| De toets op het betaalcriterium wordt niet uitgevoerd omdat de toetsing op betrouwbare levering van de beschikbaarheid is opgenomen in de toetsstrategie op resultaatsgebied 2. | Kader SCB hoofdstuk 4 en appendix B. |
| In geval van het niet voldoen aan de EMVI-verplichtingen wordt geen EMVI-sanctie opgelegd. DBFM-contracten kennen deze EMVI-sanctie zoals opgenomen in de standaard Basisovereenkomst van UAV-GC contracten niet. | Handreiking EMVI, § 3.3.4. |
| Procesgericht risicomanagement wordt gedeeltelijk toegepast bij DBFM-contracten. Voor toelichting en onderbouwing zie de voetnoot bij § 2.1 van dit contractbeheersplan. | Handreiking procesgericht risicomanagement |

Onderstaande opnemen indien van toepassing.

Indien wordt afgeweken van het model contractbeheersplan dient dit te worden gemeld aan ICG en dient een verificatie op het voldoen aan kaders en handreikingen te worden uitgevoerd.

[Dit contractbeheersplan wijkt op de volgende punten af van het model contractbeheersplan voor DBFM contracten in de Exploitatiefase, versie 1.0:

| Afwijking | Argumentatie |
| --- | --- |

]

## Bijlage 6	Kwantificering van risico’s en toetsdrempel

(nummers tussen haken corresponderen met paragrafen in het contractbeheersplan)

Procesgericht risicomanagement wordt bij de DBFM-contracten in aangepaste vorm toegepast. Omdat de risico’s vanuit de resultaatgebieden middels visgraatdiagrammen worden geanalyseerd, zijn deze risico’s al sterk proces georiënteerd. Deze risico’s worden wel gekoppeld aan de processen van de ON maar de processen worden niet apart als proces risico’s uitgewerkt en gekwantificeerd. De koppeling wordt vooral gebruikt om de relatie tussen de processen van het managementsysteem van de opdrachtnemer en de risico’s inzichtelijk te maken.

Het functioneren van een Managementsysteem wordt binnen dit contractbeheersplan nader gedefinieerd door gebruik te maken van de termen OPZET, BESTAAN en WERKING. Deze begrippen zijn afkomstig uit de leer van de administratieve organisatie en worden veelvuldig gehanteerd bij operationeel auditing. Binnen dit contractbeheersplan zijn ze als volgt  gedefinieerd : 
- OPZET:  Bij de vaststelling van de juiste opzet van (onderdelen van) het Managementsysteem gaat het erom dat de werkwijze en implementatie van de werkwijze aantoonbaar is beschreven. Hierbij zijn eventuele randvoorwaarden en eisen die geborgd worden door middel van een beheerste werkwijze aantoonbaar verankerd in het beschreven Managementsysteem. Vaak is dit beschreven in handboeken, procedures, werkinstructies, etc..
- BESTAAN: Bij de vaststelling van het bestaan van (onderdelen van) het Managementsysteem gaat het erom dat (de onderdelen van) het Managementsysteem daadwerkelijk binnen de organisatie van de Opdrachtnemer  zijn geïmplementeerd  (beleid, processen, mensen en middelen), zoals van tevoren was bedacht. 
- WERKING: Bij de vaststelling van de werking van (onderdelen van) het Managementsysteem gaat het erom dat (de onderdelen van) het Managementsysteem gedurende een bepaalde periode heeft gewerkt, zoals van tevoren  was bedacht en gedocumenteerd. Hierbij wordt vastgesteld of de vereiste kwaliteit met de werkprocessen daadwerkelijk is geleverd.

Correctief herstel van afwijkingen en het doorvoeren van Wijzigingen is specifiek als laatste resultaat (#7) benoemd. Resultaatgebied 1 t/m 6 gaan uit van een stabiele contractbaseline. Hierop kunnen afwijkingen optreden en/of Wijzigingen worden overeengekomen. Resultaatgebied  7 vormt de “bezemwagen” om bij optreden van afwijkingen of het doorvoeren van Wijzigingen met effect op de overige resultaatgebieden te borgen dat er na herstel/doorvoeren opnieuw wordt voldaan aan het contract.

INTERACTIE omhelst: samenwerken, informeel contact en sturing aan de voorkant 
   INTERVENTIE omhelst: sanctioneren, managementsturing en contractueel bepaalde bevoegdheden rondom aantoning door derde partijen

De dikte van de pijlen en het moment van overgang qua pijldikte in Figuur 3 is ter indicatie opgenomen in de figuur. De omvang/het zwaartepunt van de verschillende beheersmaatregelen, alsmede de afweging tot het intensiveren of afbouwen van de mix van beheersmaatregelen, wordt periodiek bepaald tijdens de evaluatie van de contractbeheersing (zie paragraaf 3.4.1). Tijdens deze evaluatie wordt de concrete mix van maatregelen vastgesteld voor het komend half jaar.

De hier toegepaste “one paper strategy” kent haar oorsprong in de A3 Methodiek zoals is ontwikkeld binnen TNO. Kernwaarden van deze methode zijn “meer focus met minder papier”.

De strategie op het A3 blad is ingestoken op de beheersing van nakoming van ON-verplichtingen Risico’s uit de visgraat diagrammen met allocatie OG worden beheerst via het risicomanagementproces.

Het begrip Tekortkoming bij DBFM-contracten kent een andere invulling dan bij contracten die zijn gebaseerd op de UAV-GC.

Legenda: OG = Opdrachtgever, PM = projectmanager, OM = omgevingsmanager, TM = technisch manager, 
MPB = manager projectbeheersing, RM = Risicomanager, , CM = contractmanager, CM-IPM = coördinerend CM in IPM team, TC = toetscoördinator, AC = Adviseur Contractmanagement,, ON = vertegenwoordiging namens Opdrachtnemer.