Contractbeheersplan Realisatiefase <vul in projectnaam> <vul in zaaknummer>

“Focus nu op de zaken die straks belangrijk zijn....” RWS BEDRIJSINFORMATIE

A

B

Model

Contractbeheersplan DBFM-contracten

Realisatiefase

Deze pagina kan in het projectspecifieke CBP worden verwijderd

Dit model voor het contractbeheersplan realisatiefase voor DBFM-contracten is het resultaat van de aan het projectteam SAA verstrekte ontwikkelopdracht voor het vereenvoudigen en standaardiseren van de Systeemgerichte Contractbeheersing bij DBFM-contracten.

Deze opdracht is uitgewerkt in het contractbeheersplan voor het contract A1/A6 waarbij samenwerking is gezocht met onder andere de contracten van Limmel en VEG.

Na de vaststelling van de contractbeheersplan van A1/A6 zijn enkele essentiële aanpassingen/verbeteringen vanuit het contractbeheersplan van VEG toegevoegd en verwerkt in dit model contractbeheersplan.

Tot dit model behoren ook een aantal uitgewerkte procedures waarvan een overzicht is opgenomen in bijlage 1.

Bij dit model is een handreiking beschikbaar waarin de achtergronden van de in dit plan beschreven werkwijze is opgenomen en tips worden gegeven voor het gebruik van dit model. Deze handreiking is te vinden op de site van DBFM op intranet: http://intranet.minienm.nl/Ondersteuning/Inkoop/Inkoopspecialist/GWW/DBFM/

Dit model dient specifiek voor het contract te worden uitgewerkt waarbij gebruik gemaakt wordt van de in dit model opgenomen aanwijzingen. Hiervoor is in het document gebruik gemaakt van verschillende tekstkleuren:

- Zwarte teksten worden 1 op 1 overgenomen;

- Blauwe teksten zijn hulpteksten voor de gebruiker;

- Groene teksten zijn voorbeelden voor invulling vanuit het contract A1/A6, deze dienen specifiek voor het project te worden gemaakt.

Hulpteksten zijn verborgen teksten en kunnen in het projectdocument blijven staan. Om deze in de weergave op scherm of in de afdruk te verbergen dient de WORD-optie verborgen teksten “uit” te worden gezet (zie Werkinstructie).

Let bij het aanpassen van de voorbeeldteksten goed op het doorlopen van figuurnummering, paragraafnummering, etc.

| Versie | Datum | Omschrijving wijziging |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 7 januari 2015 | E. van der Lee: Eerste versie op basis van contractbeheersplan A1/A6 |

| Datum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versienummer HB-nummer |  |  |
| Actie | Naam, functie | Datum/ Paraaf |
| Opgesteld | <vul in naam>; Contractmanager |  |
| Gecontroleerd | <vul in naam>; Technisch Manager |  |
|  | <vul in naam>; Omgevingsmanager |  |
|  | <vul in naam>; Manager projectbeheersing |  |
| Goedgekeurd | <vul in naam>; Projectmanager |  |
| Vastgesteld | <vul in naam>; Opdrachtgever |  |

Modelversie 1.0

eventueel naam programma

Contractbeheersplan Realisatiefase <projectnaam>

RWS BEDRIJSINFORMATIE

| Colofon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door |  |  |  |
| Informatie |  |  |  |
| Telefoon |  |  |  |
| Fax |  |  |  |
| Uitgevoerd door |  |  |  |
| Opmaak |  |  |  |
| Datum |  |  |  |
| Status |  |  |  |
| Versienummer |  |  |  |
| Wijzigingenbeheer |  |  |  |
| Versie | Datum | Omschrijving wijziging |  |  | Naam |

Inhoud

1	Inleiding	1

1.1	Afbakening en doel van het contractbeheersplan	1

1.2	Geldigheid en beheer van het contractbeheersplan	1

1.3	Opbouw contractbeheersplan	1

2	Kaders randvoorwaarden en uitgangspunten	2

2.1	RWS brede kaders en handreikingen	2

2.2	Programmaplan	2

2.3	Projectplan A1/A6	3

2.4	Kwaliteit Management Systeem (KMS) SAA	3

3	Contractbeheersvisie en strategie	4

3.1	Inleiding	4

3.2	Contractbeheersvisie	4

3.3	Contractbeheer- en toetsstrategie	9

3.3.1	Risicoanalyse per resultaatgebied	9

3.3.2	Sturingslijnen per resultaatgebied	9

3.4	Evaluatie en bijsturing contractbeheer- en toetsstrategie	13

3.4.1	Periodiek evalueren contractbeheersing	13

3.4.2	Evaluatie Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)	13

4	Primair contractbeheer proces	14

4.1	Inleiding	14

4.2	Toetsen	14

4.2.1	Opstellen toetsplanning	14

4.2.2	Voorbereiden toets	15

4.2.3	Uitvoeren van toetsen	16

4.2.4	Opvolgen van toetsen	16

4.3	Betalen	17

4.3.1	Kwartaalbetalingen	17

4.3.2	Eenmalige betaling	17

4.3.3	Overige betalingen en ontvangsten	18

4.4	Certificaat afgifte	19

4.4.1	Aanvangscertificaat	19

4.4.2	Beschikbaarheids- en Voltooiingscertificaat	20

4.4.3	Deelvoltooiingscertificaten	20

4.4.4	Overdrachtscertificaten	20

5	Ondersteunende contractbeheer activiteiten	22

5.1	Inleiding	22

5.2	Risicomanagement	22

5.3	Afhandelen Wijzigingen	23

5.4	Afhandelen Tekortkomingen	23

5.5	Afhandelen geschillen	24

5.6	Monitoren nakoming OG verplichtingen	24

6	Organisatie	25

6.1	Inleiding	25

6.2	Overlegstructuur	25

6.3	Escalatiestructuur	26

7	Implementatie CBP 2.0	27

7.1	Inleiding	27

7.2	Implementatiestrategie	27

7.3	Evaluatie en bijsturing	27

Bijlagen	28

Bijlage 1	Gerelateerde documenten	29

Bijlage 2	Visgraatdiagrammen per resultaatgebied	30

Bijlage 3	Toetsplan Realisatiefase	31

Bijlage 4	Verificatierapport contractbeheersplan	32

Inleiding

Afbakening en doel van het contractbeheersplan

Dit contractbeheersplan (nader te noemen CBP) is een door de interne Opdrachtgever geautoriseerd plan en beschrijft de werkwijze hoe de contractmanager samen met het contractbeheersteam en overige IPM rolhouders de Overeenkomst zal beheersen. Contractbeheersing wordt hierbij beperkt tot de volgende hoofdtaken:

- Het uitvoeren van toetsen;

- Het doen van betalingen;

- Het afgeven van certificaten;

en de volgende ondersteunende taken:

- Het uitvoeren van risicomanagement;

- Het afhandelen van geschillen;

- Het afhandelen van Wijzigingen;

- Het afhandelen van Tekortkomingen;

- Het monitoren van nakoming van OG-verplichtingen.

Het gebruik maken van interactie en interventie ligt ten grondslag aan de uitvoering van al deze taken.

Geldigheid en beheer van het contractbeheersplan

Dit contractbeheersplan is geldig voor de Realisatiefase, inclusief de periode tot afgifte Voltooiingscertificaat. Gedurende deze fase wordt het plan indien nodig geüpdate via de procedure “vaststellen en evalueren contractbeheersing” en na iedere update ter verificatie voorgelegd aan de op het voorblad genoemde verificateurs. Vervolgens wordt het document opnieuw geautoriseerd. De contractmanager is verantwoordelijk voor de inhoud, het actueel houden en het naleven van het contractbeheersplan. De wijzigingen in het contractbeheersplan bij het uitbrengen van een nieuwe versie worden bijgehouden in de tabel ‘wijzigingenbeheer’ op pagina 2 van dit document.

Uiterlijk een half jaar voor Voltooiingsdatum zal het contractbeheersplan voor de Exploitatiefase beschikbaar zijn zodat de contractbeheersing voor de periode na Voltooiingsdatum reeds kan starten voor afgifte van het Voltooiingscertificaat. Hiermee wordt een soepele overgang naar de contractbeheersing Exploitatiefase geborgd.

Opbouw contractbeheersplan

| Dit contractbeheersplan beschrijft in hoofdstuk 2 de vigerende kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de uitwerking van het plan. Op grond hiervan is een contractbeheersvisie (par. 3.2) vastgesteld. Op basis van een risicoanalyse heeft het project de visie verder vertaald tot de contractbeheerstrategie Realisatiefase (par. 3.3). Door middel van evaluatie en bijsturing (par. 3.4) borgt het contractmanagementteam dat de visie en strategie actueel zijn en wordt periodiek het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer vastgesteld. Voor de primaire contractbeheeractiviteiten (zie blauwe onderdelen in) is de visie en strategie verder geconcretiseerd (hoofdstuk 4). De ondersteunende contractbeheer-processen (zie grijze onderdelen in) zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 beschrijft de contractbeheersorganisatie met een verwijzing naar het projectplan. | Figuur 1 Procesmodel contractbeheersing |
| --- | --- |

Kaders randvoorwaarden en uitgangspunten

RWS brede kaders en handreikingen

Bij de uitwerking van het contractbeheersplan zijn primair de onderstaande relevante RWS brede kaders en handreikingen gehanteerd:

Beschrijf hier welke vigerende kaders en handreikingen van toepassing zijn op het moment van opstellen van dit CBP. Deze zijn o.a. te vinden op de site http://intranet.minienm.nl/Ondersteuning/Inkoop/Inkoopspecialist/GWW/Contractbeheersing_SCB/.

Maak onderstaande lijst actueel.

Kaders:

  - Kader Systeemgerichte Contractbeheersing (RWS interne versie)

  - Protocol managementaandacht SCB 2014

  - Kader integrale veiligheid voor projecten; juni 2014

  - Kader risicomanagement

  - Borging constructieve veiligheid in de realisatiefase; 24-03-2011

Handreikingen:

  - Handleiding EMVI; 13-03-2014

  - Memo Wet arbeid vreemdelingen en RWS

  - Inzetten van waarnemers tijdens contractuitvoering; “Hands off, Eyes on”

  - Procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB; 02-04-2014

In bijlage 4 is aangegeven op welke punten met dit contractbeheersplan wordt afgeweken van het model contractbeheersplan voor de realisatiefase van DBFM-contracten en van bovengenoemde kaders en handreikingen.

Het contractbeheersplan van A1/A6, wat aan de basis ligt van dit model, is geverifieerd ten opzichte van de hiervoor genoemde kaders en handreikingen nummers 1 t/m 7 en ten opzichte van in het verleden verschenen ADR-rapportages en bijbehorende managementreacties. Het resultaat van deze verificatie is te vinden op de DBFM-site op intranet.

Wanneer het model onveranderd wordt toegepast mag er van worden uitgegaan dat wordt voldaan aan de gestelde kaders en handreikingen, met uitzondering van die punten waar dat in de hiervoor genoemde verificatierapportage al is aangegeven.

Bij de uitwerking van het model naar het eigen projectspecifieke model wordt in bijlage 4 aangegeven of wordt afgeweken van dit model. Indien wordt afgeweken moet dit worden voorzien van motivatie en dient geverifieerd te worden of met de voorgestelde afwijking wel wordt voldaan aan de gestelde kaders en handreikingen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de bij A1/A6 uitgevoerde verificatie.

Beschrijf in onderstaande paragraaf of paragrafen hoe het contractbeheersplan past binnen het projectplan en de projectsturing van het project. Als voorbeeld is de tekst van het contract A1/A6 opgenomen.

Programmaplan

Voor de beheersing van het programma SAA is een programmaplan [HB-1837887] van toepassing. Dit programmaplan beschrijft de opdracht, strategie, organisatie en werkwijze van het programma SAA als uitvoeringsorganisatie. Het programmaplan is het topdocument van SAA en beschrijft hiermee de programmastrategie, de plaats van een project binnen het programma/RWS diensten, de Opdrachtgevers- en escalatielijn, managementcyclus, mandatering, overall strategie m.b.t. wijzigingen, etc. De projectplannen (en onderliggende plannen) zijn hier een nadere uitwerking van en beschrijven hoe het project invulling geeft aan de bovenliggende programmastrategie.

Onderliggend aan het programmaplan is een programmaplan integrale veiligheid 
[HB- 2459176] van toepassing, waarin is vastgelegd hoe integrale veiligheid is geborgd binnen SAA. Voor het project A1/A6 is dit nader geconcretiseerd tot een integraal veiligheidsplan A1/A6 [HB-2159867].

Projectplan A1/A6

Het Projectplan A1/A6 – Uitvoeringsfase [HB-2240481] beschrijft de projectresultaten en hoe het project A1/A6 stuurt op het behalen van deze resultaten, gegeven de projectopdracht en de projectdoelstellingen die het projectteam heeft bepaald. De programmadoelstellingen zijn in het projectplan door vertaald naar een “7 klapper” die de projectdoelstellingen voor A1/A6 vertegenwoordigen (zie Figuur 2). Iedere IPM discipline levert een bijdrage bij het behalen van de projectresultaten door invulling te geven aan de 7 projectdoelstelling. Discipline contractmanagement levert met contractbeheersing primair een bijdrage aan de doelstellingen ”beheersen van afspraken”, “beheersen van kosten” en “duurzame samenwerkingen”. Ieder half jaar worden specifieke speerpunten bepaald om te borgen dat de projectdoelstellingen blijvend gehaald worden. Deze speerpunten kennen onder andere hun oorsprong in de geformuleerde beheersmaatregelen zoals opgenomen in de contractbeheersstrategie (zie paragraaf 3.3).

Ieder half jaar wordt bepaald welke (verzameling van) maatregelen per resultaatgebied de grootste focus krijgen. De werkwijze hoe deze speerpunten verder worden afgestemd met de overige IPM disciplines en worden vastgesteld op rolhouders niveau, is beschreven in het projectplan.

Figuur 2 - "7 klapper" projectdoelstellingen A1/A6

De inhoud van het projectplan A1/A6, de bijlagen en het doorlopen van het programma “A1-A6 Uitvoeringsgereed”, heeft duidelijk gemaakt aan de IPM rolhouders en de andere projectmedewerkers wat er van hem/haar wordt verlangd in het kader van het beheersen van het project.

Kwaliteit Management Systeem (KMS) SAA

Binnen het programma SAA is een programma breed kwaliteitssysteem opgezet met hierin alle procedures en handreikingen die SAA breed van toepassing zijn voor de projecten. Op grond van deze SAA brede procedures en handreikingen is op punten een projectspecifieke werkwijze beschrijving opgesteld. In dit contractbeheersplan is waar van toepassing (in een blauw kader) een verwijzing gemaakt naar relevante procedures en onderliggende documenten uit het KMS SAA.

Contractbeheersvisie en strategie

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de contractbeheersvisie, nadere doorvertaling tot contractbeheerstrategie/toetsstrategie en de periodieke evaluatie en bijsturing .

Contractbeheersvisie

Onder contractbeheersing Realisatiefase wordt verstaan: alle activiteiten die door de Opdrachtgever in de Realisatiefase (scope in dit plan verlengd tot Voltooiingsdatum) worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de eisen uit het contract (de Overeenkomst) worden nagekomen en dat de risico’s voor de Opdrachtgever aantoonbaar beheerst worden. Hierbij geldt dat dit efficiënt (op afstand, met zo min mogelijk inspanning) doelmatig dient plaats te vinden (gericht op de belangrijkste risico’s van de Opdrachtgever) waarbij wordt voldaan aan de eisen van de rechtmatige naleving van de Overeenkomst. 

Het nakomen van de verplichtingen van de Opdrachtgever is onderdeel van het interne kwaliteitsmanagement binnen het project. De feitelijke nakoming van dergelijke verplichting vormt geen onderdeel van contractbeheersing, monitoring van de nakoming is daarentegen wel onderdeel van de scope van contractbeheersing. Beheersen van de nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtnemer vindt plaats middels Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Essentie van SCB (bij DBFM) is:

- vaststellen dat er bij Opdrachtnemer sprake is van een beheerste werkwijze (functionerend managementsysteem) waarmee hij zeker stelt dat de resultaten uit het contract voldoen aan de contracteisen en daarbij

- vaststellen dat risico’s t.a.v. het te bereiken contractresultaat (het nieuw/uitgebreid systeem en de te leveren beschikbaarheid van de Infrastructuur RWS) zijn beheerst, waarbij

- bij onvoldoende functioneren van het managementsysteem Opdrachtnemer wordt bijgestuurd zodat de risico’s zoals bedoeld onder punt 2 op alternatieve (compenserende) wijze worden beheerst.

Indien beheersing van de contractrisico’s ondanks deze inspanningen in het geding blijft, zal plan B worden doorlopen. Plan B beschrijft de acties die vanuit OG richting ON worden ondernomen om alsnog tot een acceptabel resultaat te komen.

Contract resultaatgebieden

Zoals in bovenstaande alinea beschreven heeft contractbeheersing in essentie tot zeker te stellen dat de resultaten uit het contract (geleverde producten en diensten) voldoen aan de gestelde eisen en dat deze op een beheerste wijze tot stand komen. Ten einde binnen de contractbeheersing focus aan te leggen is op grond van het contract een beperkt aantal resultaat gebieden onderscheiden die vallen in de categorieën HOE de prestatie tot stand komt en WAT er gerealiseerd moet worden aan producten en diensten. De resultaatgebieden zijn nader beschreven in Figuur 3.

Figuur 3 Relatie contract resultaatgebieden

Ontwikkeling managementsysteem

Opdrachtnemer heeft de plicht via haar verificatie en validatieregister aan te tonen dat zij voldoet aan de contractuele verplichtingen. Zij doet dit primair door gebruik te maken van een beheerste werkwijze, welke is verankerd in een goed functionerend managementsysteem (het HOE, oftewel resultaat gebied 1 en 7). Uitgangspunt hierbij is dat de Opdrachtnemer vaststelt en aantoont dat er sprake is van een functionerend managementsysteem. In het contract is een aantal borgingsmechanismen opgenomen die Opdrachtnemer moet inzetten om aan te tonen dat het managementsysteem doeltreffend functioneert (managementsysteem op basis van ISO 15288, certificatie door onafhankelijke instelling t.a.v. ISO 9001 en het aantonen van ISO 15504 capability levels per proces door een onafhankelijk assessor). Opdrachtgever toetst in het begin van het project (systeemtoetsen via resultaatgebied 1) of Opdrachtnemer deze borgingsmechanismen juist en volledig inzet. Op grond hiervan stelt Opdrachtgever vast of het fundament voor vertrouwen, oftewel een goed functionerend managementsysteem aanwezig is. Op grond van deze basis kan er bij juiste toepassing van het managementsysteem van uit worden gegaan dat de geleverde producten en diensten (het WAT, oftewel resultaatgebied 2 t/m 6) voldoen aan de gestelde eisen en hiermee rechtmatigheid van betalen een vanzelfsprekend gevolg is.

Opdrachtgever kan zich vervolgens richten op:

- het vaststellen van de blijvende doorontwikkeling/verbetercyclus van het managementsysteem (oftewel resultaatgebied 1) en het vaststellen dat correctief herstel bij afwijkingen en Wijzigingen juist wordt uitgevoerd (oftewel resultaatgebied 7), alsmede

- het risico gestuurd vaststellen van de blijvende WERKING van het managementsysteem en de beheersing van concrete risico’s t.a.v. het middels het contract te bereiken resultaat (oftewel resultaatgebieden 2 t/m 6).

Figuur 4 Basis voor vertrouwen

De ontwikkeling van het managementsysteem loopt veelal gelijk of achter ten opzichte van de uitvoering van primaire activiteiten (bijv. conditionering en ontwerp-werkzaamheden) die vrijwel direct zullen starten na Contract Close (of reeds eerder tijdens de aanbesteding). Ten einde te borgen dat er sprake is van een beheerste start zal in de opstartfase niet alleen vertrouwen worden opgebouwd door zo spoedig mogelijk vast te stellen dat OPZET en BESTAAN van het managementsysteem via resultaatgebied 1 juist functioneert, maar tevens zal productgerichte focus worden aangebracht via de beheersing van resultaatgebieden 2 t/m 6. Tevens zal een toets op het betaalcriterium worden uitgevoerd (overeenkomstig paragraaf 4.3.1).

Bij onvoldoende doorontwikkeling of slecht functioneren van het managementsysteem (resultaat gebieden 1 en 7), wordt tijdens de periodieke evaluatie van de contractbeheersing afgewogen om de focus qua beheersing van de resultaatgebieden bij te stellen. Er zal d.m.v. bijsturing van de Opdrachtnemer worden ingezet op verbetering van het managementsysteem, correctief herstel van opgetreden afwijkingen en tevens zal er tijdens het verminderd functioneren van het managementsysteem extra productgerichte focus worden aangebracht door de beheersing van resultaatgebieden 2 t/m 6 te intensiveren. Rechtmatigheid van betalen wordt tevens geborgd door het uitvoeren van een toets op het betaalcriterium.

Mix van contractmanagement instrumenten in de Realisatiefase

opstartfase

Interactie

Toetsen

Interventie

BD

CD

AD

VD

AC

Sturing door middel van een mix van beheersmaatregelen per resultaatgebied

Zoals aangegeven is de contractbeheersing gericht op het bevestigen dat er bij Opdrachtnemer sprake is van een beheerste werkwijze en het (bij)sturen bij onvoldoende functioneren, waardoor sprake is van beheersing van de belangrijkste risico’s van de Opdrachtgever. Op grond van een risicoanalyse (vis-graatmethode) zijn risico’s ten aanzien van bovengenoemde resultaatgebieden geïnventariseerd. Voor deze risico’s wordt (uitgezet in de tijd) een mix van beheersmaatregelen getroffen in de vorm van INTERACTIE, TOETSING en INTERVENTIE. Er worden waarnemingen toegepast om het risicoprofiel per resultaatgebied periodiek te herijken en hiermee de mix van beheersmaatregelen te actualiseren. De mix zoals in onderstaande figuur is weergegeven vormt een indicatieve “start” opstelling die als basis wordt gebruikt en gaandeweg door middel van periodieke evaluatie wordt bijgesteld.

Figuur 5 Indicatieve “start” opstelling van mix van beheersmaatregelen per resultaatgebied

Visie per soort van beheersmaatregelen

Bij de nadere uitwerking van de mix van beheersmaatregelen per resultaatgebied (tot een contractbeheerstrategie) is navolgende visie van toepassing.

Algemeen
In het algemeen zijn onderstaande kernwaarden van toepassing:

- Zacht op de relatie, hard op de inhoud

- Zakelijk met respect voor elkaars belangen

- We bevestigen middels interactie en toetsing ons vertrouwen in de beheerste werkwijze van de Opdrachtnemer tot het tegendeel blijkt

- Bij verlies van vertrouwen wordt interactie/toetsing/interventie gebruikt om vertrouwen terug te winnen en de Opdrachtnemer bij te sturen

- We zijn streng doch rechtvaardig om de lange termijn relatie tussen partijen niet te schaden

- We nemen precedent werking richting andere DBFM’s in ogenschouw

Visie op interactie (samenwerking)

Opdrachtgever, Opdrachtnemer en relevante stakeholders voeren periodiek formeel en informeel overleg ten einde achtergronden bij het contract over te dragen, verwachtingen over en weer te delen en belangen van partijen te delen. De interactie heeft tot doel:

a)	eenduidige/afgestemde werkafspraken te creëren (dient als referentie voor toetsing),

b)	de driehoeken OG-ON-Stakeholders in te regelen en zo vroegtijdig qua kennis niveau op gelijk niveau te komen (geldt ook bij overgang naar Exploitatiefase),

c)	de belangen en samenwerking af te stemmen binnen de escalatielijn (PM en board niveau)

d)	problemen tijdig te signalen en

e)	te sturen aan de voorkant (in combinatie met punt c).

Visie op toetsing

Opdrachtgever bevestigt middels toetsing op resultaat gebied 1 en 7 dat het Managementsysteem doeltreffend functioneert. Op grond van toetsing op resultaatgebieden 2 t/m 6 wordt de blijvende werking en beheersing van specifieke contractrisico’s vastgesteld. Opdrachtgever voert hiertoe een mix van toetsen uit die het risicoprofiel volgen tijdens de Realisatiefase. Het risicoprofiel is een dynamisch profiel, het kan wijzigen door nieuwe inzichten tijdens de voortgang van het werk, waarnemingen, toetsbevindingen en/of Tekortkomingen ON.

De toetsing is hierbij: 
a) primair gericht op de bevestiging dat borgingsmechanismen in het contract juist en tijdig worden toegepast. De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van bevestiging (We geloven in de voorgeschreven maatregelen) van de werking en in mindere mate op het bestaan van het borgingsmechanisme en

b) secundair gericht op het verkrijgen van bevestiging van de beheersing van specifieke risico’s die gelden voor contractresultaten en die (mogelijk) onvoldoende afgedekt worden door toetsing op de borgingsmechanismen.

Bij het nader uitwerken van het toetsplan Realisatiefase geldt dat:

- Opdrachtgever in de opstartfase middels toetsing volgt of de ontwikkeling van het managementsysteem verloopt conform de deelplannen van het managementsysteem die de opstartfase beschrijven ( bijlage 8 van de Overeenkomst). Deze toetsen ondersteunen het traject van interactie waarmee Opdrachtnemer wordt ondersteund om “in het zadel” te komen.

Dit is alleen van toepassing wanneer plannen van aanpak voor de opstartfase deel uitmaken van de inschrijving

- Zolang contractueel voorgeschreven borgingsmechanismen t.a.v. het managementsysteem (ISO 9001 certificering en ISO 15504 assessments) nog niet qua OPZET en BESTAAN zijn aangetoond wordt door Opdrachtgever intensief getoetst of het Managementsysteem functioneert voor dat deel wat benodigd is voor Werkzaamheden die op dat moment worden uitgevoerd of in reeds uitgevoerd zijn. Op de werkzaamheden waarvoor nog niet OPZET en BESTAAN is aangetoond wordt “gericht toezicht” uitgevoerd ten einde een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van het eindproduct. Middels productgerichte toetsing binnen resultaatgebied 2 t/m 6 stelt Opdrachtgever hierbij vast dat tot dan toe gerealiseerde (ontwerp)producten voldoen aan de beoogde kwaliteit/veiligheid m.b.t. contractduur overstijgende aspecten (zoals levensduur, constructieve veiligheid, onderhoudbaarheid, TB eisen, etc.).

- Zodra door Opdrachtgever is vastgesteld dat borgingsmechanismen t.a.v. het managementsysteem juist en volledig worden toegepast (t/m WERKING) kan de frequentie van SCB toetsing afnemen en kan deze zich meer richten op een blijvende werking van de borgingsmechanismen, alsmede het vaststellen van de beheersing (op proces- en productniveau) van specifieke contractrisico’s.

- Toetsen vanuit efficiency oogpunt waar mogelijk worden gebundeld tot een beperkt aantal intensieve toetsen met hoge integraliteit tussen de onderwerpen binnen de toets.

- Het aantal toets momenten per resultaatgebied wordt uitgezet over de Realisatiefase (geredeneerd vanuit het te bevestigen resultaat) in een toetsplan.

Visie op interventie

Op grond van signalen vanuit interactie en toetsing pleegt de Opdrachtgever interventie als er nog bijsturing mogelijk is.

Fallback scenario (visie op plan B)

De contractbeheersing is er primair op gericht om door middel van interactie (sturing aan de voorkant), toetsing en interventie de kwaliteit van het eindproduct te borgen. In een situatie dat geconstateerd is dat het managementsysteem onvoldoende functioneert gaan dikwijls de werkzaamheden van de Opdrachtnemer gewoon door. Om te borgen dat er alsnog een uitspraak gedaan kan worden over de kwaliteit van het eindproduct, is er op voorhand per resultaatgebied een Plan B (compenserende maatregel) uitgewerkt, op basis van een x-aantal scenario’s, die bij eerdere projecten frequent zijn opgetreden. Plan B wordt ingezet: 
a) als en gedurende de periode dat het managementsysteem structureel niet doeltreffend blijkt te functioneren en bijsturing van de Opdrachtnemer door het intensiveren van de beheersing van resultaat gebied 2 t/m 6 onvoldoende effect blijkt te hebben;

b) in combinatie met interventie maatregelen om zo snel mogelijk weer terug te komen in de contractueel beoogde situatie.

Contractbeheer- en toetsstrategie

Risicoanalyse per resultaatgebied

In Bijlage 1 is per resultaatgebied een visgraat diagram uitgewerkt met hierin de grootste risico’s (met (sub)oorzaken) die het behalen van het resultaat in gevaar kunnen brengen. Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar allocatie (OG of ON). Op grond van deze risico’s en onderliggende oorzaken zijn beheersmaatregelen geformuleerd op het gebied van interactie, toetsing en interventie. Deze beheersmaatregelen zijn op hoofdlijnen uitgewerkte in een contractbeheer- en toetsstrategie per resultaatgebied (zie par. 3.3.2).

De visgraatdiagrammen dienen voor ieder contract specifiek te worden gemaakt.

Sturingslijnen per resultaatgebied

Gebaseerd op het principe van een “one paper strategy” is op de navolgende pagina’s (A3 dubbelzijdig) de contractbeheer- en toetsstrategie per resultaatgebied uitgewerkt, waarbij op grond van de contractbeheersvisie per resultaatgebied een sturingslijn is uitgewerkt. Deze bestaat uit maatregelen aan de voorzijde van het A3-blad met betrekking tot interactie (geel vlak), toetsing (grijs vlak) en op de achterzijde van het A3-blad interventie (zalm kleurig vlak). Voor de situatie dat:

- het managementsysteem (resultaatgebied 1 en 7) structureel onvoldoende functioneert en

- bijsturing van de toetsmix onvoldoende effect heeft is tevens op de achterzijde van het A3-blad per resultaatgebied een plan B (zwart vlak) uitgewerkt als compenserende maatregel/fallback scenario. 
NB: De strategie op het A3 blad is ingestoken op de beheersing van nakoming van ON-verplichtingen. Risico’s uit de visgraat diagrammen met allocatie OG worden beheerst via het risicomanagementproces.

Voorzijde

Achterzijde

Het A3-blad dient voor ieder project specifiek te worden uitgewerkt op basis van de visgraten. Als alternatief kan dit ook in een apart document worden vastgelegd. Het is hierbij wel van belang dit zo beknopt mogelijk te houden (beperken tot één A3) waardoor het project gedwongen wordt concrete keuzes te maken.

Het hieronder opgenomen A3-blad is het voorbeeld van het contract A1/A6.

Evaluatie en bijsturing contractbeheer- en toetsstrategie

Periodiek evalueren contractbeheersing

De contractbeheer- en toetsstrategie is in principe geldig gedurende de gehele Realisatiefase tot Voltooiingsdatum, tenzij er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in het risicoprofiel, veranderingen vanuit de omgeving, of Opdrachtgever hier aanleiding toe geven. De contractbeheer-, toetsstrategie en het toetsproces worden op basis van de procedure “Vaststellen en evalueren contractbeheersing” periodiek (minimaal halfjaarlijks) geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt per resultaatgebied nagegaan of de maatregelen zijn uitgevoerd, effectief zijn gebleken en wordt de actualiteit van de beheersmaatregelen in het A3-blad nagegaan (interactie, toetsing, interventie). Hierbij wordt op basis van het A3-blad bepaald welke beheersmaatregelen het komend halfjaar ingezet dienen te worden, dan wel welke extra maatregelen bovenop deze basis zullen worden getroffen. Het resultaat van deze evaluatie wordt vastgelegd in het verslag van de evaluatie  en het risicodossier. Bij het door Opdrachtnemer behalen van een hoger capability level zal het effect hiervan worden meegenomen in de eerstvolgende periodieke evaluatie.

Tijdens de evaluatie wordt tevens een integraal oordeel gegeven over de mate van beheersing van de risico’s per resultaatgebied (zoals weergegeven in de visgraatdiagrammen) en worden eventuele aanpassingen aan deze risico’s en beheersmaatregelen besproken. De resultaten van deze risico evaluatie doorgevoerd in het risicodossier. Voor meer informatie omtrent de relatie tussen het risicomanagement en contractbeheersing zie paragraaf 5.2 en de procedure “Risicomanagement in relatie tot toetsen”.

Bijbehorende procedures:

- Vaststellen en evalueren contractbeheersing;

- Risicomanagement in relatie tot toetsen.

Evaluatie Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

In het kader van de evaluatie zoals beschreven in paragraaf 3.4.1, stelt de contractmanager middels een gemotiveerd kwalitatief oordeel vast in hoeverre gesteund kan worden op het managementsysteem van de Opdrachtnemer. De resultaten van de toetsen zoals opgenomen in de toetsstrategie voor resultaatgebied 1 en 7 vormen de primaire basis voor deze uitspraak. Zolang toetsen op deze resultaatgebieden positieve resultaten opleveren staat vast dat in de basis het managementsysteem van de Opdrachtnemer functioneert. Resultaten van toetsen op resultaatgebieden 2 t/m 6, tussentijds geconstateerde Tekortkomingen Opdrachtnemer en overige signalen vanuit informeel contact met de Opdrachtnemer worden in het kwalitatief oordeel meegenomen om de uitspraak over de blijvende werking van het managementsysteem te bevestigen.

Indien blijkt dat er niet gesteund kan worden op het KMS zal tijdens de halfjaarlijkse evaluatie (of eerder indien het PMT overleg hiertoe besluit) op basis van het kwalitatief oordeel een impactanalyse worden gemaakt, waarbij wordt bepaald welke aanvullende beheersmaatregelen m.b.t. interactie/toetsing/interventie en inzet van plan B noodzakelijk is en zo ja op welke resultaatgebieden.

Primair contractbeheer proces

Inleiding

Binnen de contractbeheersing worden 3 hoofdactiviteiten aangemerkt als het primair proces, te weten:

a)	het uitvoeren van toetsen – nader uitgewerkt in paragraaf 4.2

b)	het doen van betalingen – nader uitgewerkt in paragraaf 4.3

c)	het afgeven van certificaten – nader uitgewerkt in paragraaf 4.4

Toetsen

In deze paragraaf is een toelichting gegeven hoe de toetsstrategie zoals beschreven in paragraaf 3.3.2, nader is uitgewerkt tot een toetsplan voor de gehele Realisatiefase en op basis hiervan een toetsplanning voor ieder kwartaal en een toetsprogramma per toets wordt bepaald. Daarnaast is in deze paragraaf nader uitgewerkt hoe de uitvoering van toetsen en de opvolging van toetsbevindingen zal plaatsvinden.

Toetsing op het naleven van de contractuele verplichting door de Opdrachtnemer gebeurt volgens SCB, waarbij binnen het SCB toetsproces de volgende vier hoofdstappen worden onderscheiden:

- Opstellen toetsplanning

- Opstellen toetsprogramma

- Uitvoeren van toetsen

- Opvolgen van toetsen

Figuur 6 Procedure uitvoeren van toetsen door OG

Opstellen toetsplanning

Voor de fase van Contract Close tot Voltooiingsdatum is een toetsplan opgesteld (zie bijlage 3) waarin per resultaatgebied de toetsmix (systeem-, proces- en producttoetsen) is uitgewerkt en uitgezet in de tijd. De toetsmix kent haar basis in

- de toetsvisie (zie paragraaf 3.2),

- de toetsstrategie per resultaatgebied (zie paragraaf 3.3.2),

- de Projectplanning van de Opdrachtnemer

- de ontwikkelmijlpalen (de vereiste certificaten/kwalificaties) van het managementsysteem van Opdrachtnemer

- het risicodossier.

Het toetsplan wordt geverifieerd volgens het vier-ogen-principe en vastgesteld door de projectmanager. De contractmanager is verantwoordelijk voor de inhoud, het actueel houden en het naleven van het toetsplan. Tijdens de halfjaarlijkse evaluatie van de contractbeheersing (met aanwezigheid van de IPM rolhouders), wordt het toetsplan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en opnieuw vastgesteld door de projectmanager.

Op basis van het vastgestelde toetsplan en het actuele risicodossier stelt de toetscoördinator in overleg met de IPM rolhouders en ondersteuning van de risicomanager, en een lead auditor een toetsplanning op.

Het opstellen van deze toetsplanning gebeurt volgens de procedure “Opstellen en actualiseren toetsplan(ning) OG”.

De toetsplanning geeft een doorkijk van een half jaar en wordt elk kwartaal geactualiseerd.

Bij het opstellen van de toetsplanning wordt als basis genomen de toetsen die zijn opgenomen in het toetsplan voor het komend half jaar.

Deze informatie wordt aangevuld/aangepast op basis van:

- de actuele risico’s in het risicodossier;

- de interne auditplanning van de Opdrachtnemer;

- eventuele restpunten uit voorgaande toetsplanning(en);

- de planningen van Opdrachtnemer (die bepalen of de genoemde toetsen en hierin aangegeven onderwerpen toetsbaar zijn in die periode.

Per toets wordt in de toetsplanning (in de vorm van een toets intakeformulier) vastgelegd: het doel, resultaatgebieden (met onderliggende te toetsen level 2 en 3 risico’s boven de toetsdrempel), basis, scope, aandachtspunten en samenstelling toetsteam (lead auditor / toetsers en capaciteit).

De contractmanager brengt de toetsplanning ter bespreking en vaststelling in het PMT overleg in. De vastgestelde toetsplanning wordt door de toetscoördinator in de ondersteunende SCB toetsmodule (Relatics/Grip of URSCB) verwerkt ten behoeve van de operationele voorbereiding en afhandeling van de toetsen.

Bij het opstellen van de toetsplanning wordt de inzet van leadauditoren en inhoudelijk specialisten afgestemd en vastgesteld per toets. Voor het uitvoeren van toetsen is een groep van lead auditoren uit de RWS-pool beschikbaar. Waar nodig worden zij bijgestaan door toetsers en/of adviseurs vanuit de verantwoordelijkheidsgebieden van de IPM rolhouders.

Indien tijdens de toetsperiode het risicoprofiel aanleiding geeft om ten opzichte van de vastgestelde toetsplanning aanvullende toetsen op te nemen, of wijzigingen door te voeren, zal dit met belanghebbende IPM rolhouders worden besproken, in het PMT overleg worden vastgesteld en worden verwerkt in het risicodossier. Motivatie van de wijzigingen zal worden vastgelegd in de evaluatie van de toetsplanning zoals ieder kwartaal wordt opgesteld.

Relevante procedures:

- Opstellen en actualiseren toetsplan en -planning OG;

- Risicomanagement in relatie tot toetsen.

Voorbereiden toets

Elke toets start met een kick-off bijeenkomst met het toetsteam en de betrokken IPM rolhouders om met hen het doel, de inrichting en de focus van de toets af te stemmen. Hierbij vindt afstemming plaats over de actualiteit van het toets intakeformulier (doel, basis, scope, etc.) en bepalen zij welke oorzaken van de relevante level 2 risico’s en te toetsen level 3 risico’s (gelegen boven de toetsdrempel) worden meegenomen in de toets. Voortschrijdend inzicht/tussentijdse actualisatie van het risicoprofiel kan leiden tot bijstelling. Dit vormt samen met resultaten uit een door de lead auditor uit te voeren informatie- en proces analyse (van het managementsysteem) de basis voor het opstellen van het toetsprogramma. Het toetsprogramma omvat (waar nodig) meerdere onderdelen zoals interviews, hieraan voorafgaande deskstudies en/of producttoetsen waarvoor in afstemming met Opdrachtnemer wordt bepaald welke functionarissen als auditees zullen deelnemen.

Het toetsteam bereidt, onder leiding van een lead auditor, de toets inhoudelijk voor. Per toetsonderdeel worden vragen opgesteld en, indien nodig, afgestemd met de overige onderdelen van de toets. Voor uitvoering van de toets worden de vragen afgestemd met de toetscoördinator en de contractmanager.

Relevante procedures:

- Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van toetsen door OG;

- Risicomanagement in relatie tot toetsen.

Uitvoeren van toetsen

De vragenlijst vormt de basis voor elke toets die volgens het programma met Opdrachtnemer worden gevoerd. Elk toetsonderdeel wordt afgerond met een terugkoppeling over de toetsresultaten, waarbij tevens overeenstemming dient te worden bereikt over de negatieve bevindingen.

Aan het eind van een toets wordt het overall toetsresultaat mondeling aan Opdrachtnemer teruggekoppeld. Negatieve bevindingen worden in de toets vastgelegd op een bevindingenformulier. Op het bevindingen formulier wordt de negatieve bevinding (incl referentie, feit en bewijs) vastgelegd. Opdrachtnemer tekent het bevindingen formulier voor akkoord of formuleert op het formulier zijn bezwaar.

Relevante procedures:

- Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van toetsen door OG;

- Risicomanagement in relatie tot toetsen.

Opvolgen van toetsen

Positieve bevindingen uit een toets worden in het toetsrapport vastgelegd en niet verder opgevolgd. Deze bevindingen vormen wel input voor het risicodossier. Negatieve bevindingen waarvoor de contractmanager besluit deze aan te merken als een ‘Tekortkoming ON’ worden richting Opdrachtnemer afgehandeld volgens de procedure ”Melden en monitoren tekortkomingen ON”. De toetsrapportage en negatieve bevindingen worden in de ondersteunende SCB module door het toetsteam afgehandeld. Het toetsteam geeft op basis van de toetsresultaten een advies aan de contractmanager omtrent getoetste risico’s (mate van beheersing door ON en/of nieuwe aandachtspunten bij risico’s).

De lead auditor stemt het concept toetsrapport af met de toetscoördinator. De formele afronding gebeurt door de contractmanager met de vastgestelde brief aan Opdrachtnemer met daarin opgenomen het overall toetsresultaat (= formulering en verwijzing naar de bevindingenformulieren en onderbouwing van de eventueel opgelegde Tekortkomingen ON) en de volledig uitgewerkte toetsrapportage.

Het verloop van elke toets en de toetsresultaten worden na iedere toets intern geëvalueerd. De consequenties worden besproken met de IPM rolhouders en de risicomanager. Deze consequenties kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het risicodossier met mogelijk effect dat er aanvullende toetsen worden ingepland dan wel dat ingeplande toetsen worden uitgebreid met extra toets aandachtspunten. De contractmanager zorgt in overleg met de risicomanager en IPM rolhouders voor aanpassingen/het actualiseren van het risicodossier.

De bewaking of negatieve bevindingen adequaat worden geregistreerd als afwijking en via het afwijkingenbeheerproces worden hersteld, wordt via toetsing op resultaatgebied 7 elk kwartaal meegenomen. In het algemeen zal hier beoordeeld worden of het afwijkingenbeheerproces leidt tot betrouwbaar herstel van afwijkingen. Het adequaat en tijdig herstel van afwijkingen welke geclassificeerd worden als Tekortkomingen Opdrachtnemer, wordt elk kwartaal expliciet als hertoets meegenomen (als onderdeel van een geplande toets). Naar aanleiding van een hertoets wordt de conclusie getrokken of de Tekortkoming Opdrachtnemer wel/niet is hersteld.

Relevante procedures:

- Bepalen netto beschikbaarheidsvergoeding;

- Classificatie afwijkingen tot tekortkoming ON;

- Melden en monitoren tekortkomingen ON.

Betalen

Kwartaalbetalingen

Iedere Betaalperiode dient de Opdrachtnemer betaald te worden voor de geleverde beschikbaarheid van de Infrastructuur RWS. Opdrachtnemer ontvangt voor het leveren van de beschikbare infrastructuur een Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV). Het aantonen van de geleverde beschikbaarheid en hiermee onderbouwen van de NBV gebeurt via het Prestatie Meet Systeem (PMS) van de Opdrachtnemer. Uit het PMS wordt de Periodieke Opgave genereerd die als basis dient voor het prestatie verklaren.

Het kader SCB schrijft voor dat per betaalperiode “getoetst is of de feitelijke beschikbaarheid overeenkomt met de door Opdrachtnemer opgegeven beschikbaarheid”.  In de uiteindelijke situatie wanneer is vastgesteld door Opdrachtgever dat het PMS juist is opgezet, volledig is geïmplementeerd en betrouwbaar werkt, wordt via toetsing zoals aangegeven bij resultaatgebied 1, 2 en 7 op het PMS en de input van het PMS, invulling gegeven aan hetgeen in het kader is vereist omtrent vaststelling van de feitelijke beschikbaarheid.

In de opstartfase (na Aanvangsdatum) van het PMS en/of bij verminderd functioneren van het PMS is conform kader SCB een aanvullende toets op het betaalcriterium (“beschikbaarheid”) noodzakelijk (plan B) om te kunnen komen tot een rechtmatige betaling.

In de periodieke evaluatie van de contractbeheersing wordt op basis van de resultaten van toetsen op resultaatgebied 2 bepaald of, naar oordeel van de Contractmanager, het PMS ‘in voldoende mate aantoonbaar betrouwbaar is’ en derhalve de toets op het betaalcriterium afgebouwd zou kunnen worden.

De nadere invulling van de Toets op het Betaalcriterium, inclusief de nodige compenserende maatregelen, de toets op de ingediende Periodieke Opgave en hoe omgegaan wordt met een eventueel betwist deel van de Periodieke Opgave is uitgewerkt in de procedure “Bepalen Netto Beschikbaarheidsvergoeding” en de daarin aangehaalde memo “Werkwijze Toets op het Betaalcriterium”.

Relevante procedures:

- Bepalen netto beschikbaarheidsvergoeding;

- Memo werkwijze toets op het betaalcriterium.

Eenmalige betaling

Zodra Opdrachtnemer het Voltooiingscertificaat heeft verkregen ontvangt de Opdrachtnemer een éénmalige betaling. De éénmalige betaling is geen onderdeel van de Periodieke Opgave en wordt afzonderlijk gefactureerd. Het prestatie verklaren voor deze betaling gebeurt op basis van de beoordeling of het Voltooiingscertificaat is afgegeven overeenkomstig de strategie zoals is beschreven in paragraaf 4.4.2. Via toetsing op resultaatgebied 1, 3 en 7 wordt de tijdige en rechtmatige afgifte van het Voltooiingscertificaat geborgd.

Relevante procedures:

- Geen.

Overige betalingen en ontvangsten

In de Overeenkomst kan Opdrachtnemer naast kwartaalbetalingen en de éénmalige betaling recht hebben op: 
a) Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden

b) Betaling in kader van verrekening indexatie
De afhandeling van bovengenoemde betalingen verloopt via de Periodiek Opgave en de toets zoals hiertoe is beschreven in de procedure “Betalingsproces ON-DBFM”.

Opdrachtgever ontvangt naast de bovenstaande te betalen bedragen van de Opdrachtnemer vergoedingen voor de verlegging van kabels en leidingen categorie 3.

De afhandeling en toetsing van deze ontvangsten verloopt via de procedure “Betalingsproces ON-DBFM”.

Relevante procedures:

- Betalingsproces ON-DBFM;

Certificaat afgifte

Zodra de Opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden zoals zijn gesteld voor een certificaat (zie bijlage 9 deel 4 Certificatenplan), zal Opdrachtnemer een aanvraag doen voor afgifte van het certificaat. Gedurende de periode voorafgaand aan dit verzoek dient Opdrachtnemer ter beoordeling Documenten in waarmee hij aantoont te voldoen aan de voorwaarden. Opdrachtnemer en Opdrachtgever maken in de aanloop naar het indienen van de Documenten afspraken over vorm, inhoud en het gefaseerd indienen van de Documenten in de vorm van deelleveringen. De volledige scope voor een certificaat kan hierbij tot deelleveringen worden geknipt die gefaseerd naar fase (ontwerp-uitvoering) worden ingediend, alsmede geografisch zijn opgeknipt tot leveringen per object of groep van objecten. Als algemeen uitgangspunt wordt hier gehanteerd dat de levering wordt ingediend, Opdrachtnemer een presentatie geeft bij de deellevering waarin eventuele opmerkingen/vragen vanuit Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden toegelicht en vervolgens de levering definitief wordt beoordeeld.

Na de toets van de Opdrachtgever past Opdrachtnemer de deellevering aan/lost Opdrachtnemer de restpunten op en dient de definitieve producten finaal in. Bij het beoordelen van de producten wordt beoordeeld of aan de aantoonbaarheid zoals gesteld in Bijlage 9, deel 4 is voldaan. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met de doelstellingen en de onderliggende eisen van de gestelde voorwaarden uit Bijlage 9, deel 4. De finale check kan zich dan beperken tot het beoordelen of gemaakte opmerkingen in de Documenten juist en volledig zijn verwerkt. De proces coördinator certificaten stelt bij ontvangst van het formele verzoek van opdrachtnemer tot afgifte van een certificaat een advies op richting de contractmanager waarin alle voorafgaande beoordelingen worden betrokken tot een finaal oordeel of Opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden voor afgifte. Het advies wordt voor besluitvorming voorgelegd in het PMT overleg.

In deze paragraaf is per certificaat op hoofdlijnen beschreven hoe Opdrachtgever de Documenten/(deel)leveringen zal beoordelen en komt tot afgifte van het betreffend certificaat. Voor de beoordeling en afgifte van de certificaten zal voor aanvang van indiening van de eerste deellevering per soort van certificaten een specifiek beoordelingsprotocol worden opgesteld, waarin de werkwijze zoals beschreven in deze paragraaf nader is uitgewerkt tot op werkinstructie niveau.

Wanneer sprake is van meerdere deelleveringen en eventueel ook deeloverdrachtscertificaten dan kan onderstaande tekst van A1/A6 worden opgenomen.

Teneinde de processen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever na afgifte Aanvangscertificaat effectief op elkaar in te regelen wordt het eerste certificaat (Deeloverdrachtscertificaat A1 Naarden) en de eerste deelleveringen aangemerkt als pilot. Op grond van deze pilot worden verbetermaatregelen geformuleerd en toegepast in de hierna volgende deelleveringen.

Relevante procedures:

- Afgeven certificaten.

Aanvangscertificaat

In het kader van resultaatgebieden 1, 2, 3 en 6 zijn specifieke maatregelen opgenomen die de tijdige en rechtmatige afgifte van het Aanvangscertificaat aan de voorkant borgen. De toetsen zoals opgenomen voor deze resultaatgebieden zijn onderdeel van een beoordelingstraject, waarbij per voorwaarde van het Aanvangscertificaat een  beoordelingscommissie met specialisten is ingesteld. In de aanloop naar de aanvraag van het certificaat hebben deze beoordelingsteam informeel contact over de wijze van aantonen en indienen van de documenten. Mogelijke werkafspraken of interpretaties van eisen worden hier geëxpliciteerd en ter besluitvorming voorgelegd in het Contractoverleg.

Per voorwaarde zullen de beoordelingscommissies tot een advies komen omtrent het wel/niet voldoen aan de voorwaarden. Bij de beoordeling wordt tevens gekeken naar integraliteit/samenhang tussen de verschillende onderdelen.

Beschikbaarheids- en Voltooiingscertificaat

Via de generieke maatregelen op resultaatgebied 1 en 7 en de specifieke maatregelen op resultaatgebied 3, wordt de tijdige en rechtmatige afgifte van het Beschikbaarheids- en Voltooiingscertificaat reeds vroegtijdig geborgd. Derhalve zal bij indiening van een verzoek tot afgifte van het certificaat of gefaseerde indiening van Documenten voor deze certificaten de beoordeling van het verzoek zich beperken tot:

      - een toets of de benodigde objecten aanwezig zijn hetzij geamoveerd zijn;

      - een toets op de volledigheid van de verificatie- en validatiedossiers behorend bij de objecten die aanwezig moeten zijn;

      - het risico gestuurd doen van deelwaarnemingen op het eindproduct ten einde de juistheid van de verificaties te bevestigen;
NB: Bij de beoordeling van punt 3 wordt gebruik gemaakt van toetsresultaten die zijn uitgevoerd in het kader van resultaatgebied 3. Eventueel aanvullend benodigde deelwaarnemingen worden bepaald op basis van resultaten van waarnemingen en negatieve toetsbevindingen zoals geconstateerd tijdens uitgevoerde toetsingen in het kader van resultaatgebied 3 en eerder ingediende deelleveringen;

      - een toets of relevante afwijkingen/restpunten zijn hersteld en relevante Wijzigingen zijn overeengekomen en verwerkt;

      - een toets of raakvlakken tussen deelleveringen en raakvlakken van de deelleveringen met overige delen van de Infrastructuur RWS zijn geborgd en

      - de toetsen zoals genoemd in de toetsstrategie waarvoor specifiek is bepaald dat deze bij beoordeling aanvraag van het certificaat plaatsvinden.

Deelvoltooiingscertificaten

Via de generieke maatregelen op resultaatgebied 1 en 7 en de specifieke maatregelen op resultaatgebied 4, wordt de tijdige en rechtmatige afgifte van deelvoltooiingscertificaten  tijdens de totstandkoming van de Infrastructuur Derden reeds vroegtijdig geborgd. Derhalve zal bij indiening van een verzoek tot afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat de beoordeling van het verzoek zich beperken tot:

- een toets of de scope zoals aangetoond wordt door Opdrachtnemer overeenkomt met de scope voor het Deelvoltooiingscertificaat zoals door Opdrachtnemer is gepland in zijn Certificaten managementplan;

- een toets of raakvlakken tussen Deelvoltooiingscertificaten en Infrastructuur RWS zijn geborgd;
NB: Bij de beoordeling van punt 2 wordt gebruik gemaakt van toetsresultaten die zijn uitgevoerd in het kader van resultaatgebied 4

- een toets of alle relevante vergunningen op naam van de beheerder zijn gezet;

- een toets of een door de beheerder getekende verklaring van oplevering beschikbaar is voor alle objecten die onderdeel uitmaken van de scope van het Deelvoltooiingscertificaat.

Wanneer er sprake is van (deel)overdrachtscertificaten dan kan onderstaande tekst van A1/A6 worden opgenomen.

Overdrachtscertificaten

Deeloverdrachtscertificaat A1 Naarden

Via de generieke maatregelen op resultaatgebied 1 en 7 en de specifieke maatregelen op resultaatgebied 3, wordt de tijdige en rechtmatige afgifte van het Deeloverdrachtscertificaat A1 Naarden geborgd. Bij indiening van een verzoek tot afgifte van het certificaat of gefaseerde indiening van Documenten voor dit certificaat zal derhalve de beoordeling van het verzoek zich beperken tot:

- een toets of de benodigde objecten aanwezig;

- een toets op de volledigheid van de verificatie- en validatiedossiers behorend bij de objecten die aanwezig moeten zijn;

- het risico gestuurd doen van deelwaarnemingen op het eindproduct ten einde de juistheid van de verificaties te bevestigen;
NB: Bij de beoordeling van punt 3 wordt gebruik gemaakt van toetsresultaten die zijn uitgevoerd in het kader van resultaatgebied 3. Eventueel aanvullend benodigde deelwaarnemingen worden bepaald op basis van resultaten van waarnemingen en negatieve toetsbevindingen zoals geconstateerd tijdens uitgevoerde toetsingen in het kader van resultaatgebied 3 en eerder ingediende deelleveringen;

- een toets of alle relevante afwijkingen/restpunten zijn herstelt en relevante Wijzigingen zijn overeengekomen en verwerkt;

- een toets of raakvlakken tussen deelleveringen en overige delen van de Infrastructuur RWS zijn geborgd en;

- het in samenspraak met de beheerder toetsen van het opleverdossier, waarbij een check wordt uitgevoerd of het opleverdossier voldoet aan “Bepalingen opleverdossier en garanties voor RWS overdracht na Voltooiingsdatum – deel 1 Opleverdossier”.

Overdrachts- en Deeloverdrachtscertificaat DVM-voorziening
Wordt nader uitgewerkt in Contractbeheersplan Exploitatiefase

Specifieke risicovolle onderdelen met een contractduur overstijgende invloed (dus na Overdracht) worden in het kader van Resultaatgebied 3 geborgd. Hierdoor wordt reeds vroegtijdig geborgd dat een deel van de scope van het Overdrachtscertificaat tijdens de Realisatiefase beheerst tot stand is gekomen.

Ondersteunende contractbeheer activiteiten

Inleiding

Binnen de contractbeheersing voor A1/A6 wordt het primair proces ondersteund door een aantal hoofdactiviteiten, te weten:

a)	het uitvoeren van risicomanagement – zie paragraaf 5.2

b)	het afhandelen van Wijzigingen – zie paragraaf 5.3

c)	het afhandelen van Tekortkomingen – zie paragraaf 5.4

d)	het afhandelen van geschillen – zie paragraaf 5.5

e)	het monitoren van de nakoming van OG verplichtingen – zie paragraaf 5.6

Risicomanagement

Het proces rondom actualisatie/identificatie van risico’s is nader uitgewerkt in de procedure “risicomanagement”. Dit proces is op projectniveau ingericht. Deze paragraaf beschrijft hoe risicomanagement de contractbeheersing faciliteert en hoe vanuit contractbeheersing het risicomanagement wordt voorzien van informatie.

Relevante procedures:

- Risicomanagement;

- Risicomanagement in relatie tot toetsen;

Risicodossier contractrisico’s

Het risicodossier voor contractrisico’s is in lijn met de contractbeheersvisie top-down geordend naar de Resultaatgebieden en visgraat diagrammen zoals genoemd in paragraaf 3.2. De procedure “risicomanagement in relatie tot toetsen” beschrijft de onderlinge samenhang van het risicodossier met de toetsen, waarbij is toegelicht hoe de visgraatdiagrammen zijn opgenomen in het risicodossier.

Kwantificering contractrisico’s

De kwantificeringstabel voor level 2 en 3 contractrisico’s en frequentie van actualiseren van deze tabel is opgenomen in de procedure “Risicomanagement”.

De kwantificering kan o.a. worden aangepast op basis van informatie uit: 
-	uitgevoerde toetsen door Opdrachtgever
-	uitgevoerde onafhankelijke audits bij de Opdrachtnemer

-	waarnemingen
-	specialistisch-/Contractoverleg

-	feedback van interne en/of externe stakeholders

-	gewijzigde projectomstandigheden (fase overgang, Wijziging v/d Overeenkomst, etc.)

Besluitvorming ten aanzien van (her)kwantificering vindt plaats door de risico eigenaar (IPM rolhouder) overeenkomstig de procedure “Risicomanagement”.

Toets drempel

Op niveau van level 2 risico’s is geen toets drempel van toepassing aangezien deze risico’s top-down zijn geïdentificeerd en hiervoor is vastgesteld dat beheersing van deze risico’s minimaal nodig is voor het behalen van de resultaatgebieden. Overeenkomstig het kader SCB wordt wel een toets drempel toegepast op niveau van level 3 risico’s. Deze drempel heeft tot doel om zo de toetsing te focussen op de grootste level 3 risico’s waarvoor in het risicodossier als beheersmaatregel “toetsen” is aangegeven. De toets drempel is als het volgt gedefinieerd: 
Te toetsen level 3 risico’s zijn alle level 3 risico’s waarbij is aangegeven dat het risico “op punten onbeheerst” of “onbeheerst” is.

De risico eigenaar (IPM rolhouders), in samenspraak met de contractmanager, kan specifieke te toetsen level 3 risico’s die vallen boven de toetsdrempel en/of te toetsen level 3 risico’s die vallen onder de toetsdrempel, mits gemotiveerd, alsnog uitsluiten respectievelijk toevoegen aan de toetsplanning en/of afstemming over het toets intakeformulier in de voorbereiding van een toets. Motivatie van dergelijke in-/uitsluitingen zal (indien van toepassing) worden vastgelegd in de evaluatie van de toetsplanning zoals ieder kwartaal wordt opgesteld en vastgesteld in het PMT overleg.

De toets drempel zal tenminste periodiek worden geëvalueerd en vastgesteld tijdens de halfjaarlijkse evaluatie van de contractbeheersing zoals beschreven in paragraaf 3.4.1. Tussentijdse aanpassingen aan de toets drempel zullen worden vastgesteld in het PMT overleg.

PDCA cirkel

In de procedure “risicomanagement in relatie tot toetsen” is de PDCA cirkel stapsgewijs beschreven. Hierin is beschreven hoe vanuit het perspectief van risicomanagement contractrisico’s worden meegenomen binnen het toetsproces, alsmede terugkoppeling en bijsturing richting het risicodossier o.b.v. toetsresultaten zal plaatsvinden. Dit document beschrijft feitelijk het raakvlak tussen de procedure “risicomanagement” en de procedures “Opstellen/actualiseren toetsplan(ning) Opdrachtgever”, “Uitvoeren toetsen door Opdrachtgever” en “Vaststellen en evalueren contractbeheersing”.

Waarnemingen

Ten einde de risico’s in het risicodossier te actualiseren en aan te scherpen, zullen zoals bedoeld in Werkwijzer aanleg waarnemingen worden gedaan met betrekking tot de uitvoering en instandhouding van de Infrastructuur. Daarnaast worden waarnemingen gedaan in het ontwerpproces in de vorm van het op punten inhoudelijk bekijken van ontwerpproducten gedurende de gehele ontwerpfase. De uitvoering van deze waarnemingen vindt grotendeels gepland plaats, waarbij vooraf door de waarnemer aandachtspunten worden bepaald in overleg met de IPM rolhouders. Deze waarnemingen worden niet aangemerkt als formele toets. De waarnemingen worden primair uitgevoerd door projectteammedewerkers. Vanuit oogpunt van efficiency wordt tevens gebruik gemaakt van waarnemingen zoals worden gedaan door de wegbeheerder. Het doen van waarnemingen en de vastlegging van waarnemingsresultaten is niet in een procedure beschreven. De IPM rolhouder beoordeelt of een waarneming zal leiden tot een aanpassing van het risicoprofiel, dan wel tot directe actie richting Opdrachtnemer.

Afhandelen Wijzigingen

Wijzigingen op de Overeenkomst kunnen zowel door Opdrachtgever (WOG) als Opdrachtnemer (WON) geïnitieerd worden. De afhandeling van dergelijke Wijzigingen vindt plaats via de “Wijzigingsprocedure”. Het adequaat doorvoeren van overeengekomen Wijzigingen is cruciaal voor het bereiken van het projectresultaat. De beoordeling van het adequaat doorvoeren van Wijzigingen is dan ook als resultaatgebied 7 aangemerkt en wordt via de bij dit resultaat beschreven strategie beheerst.

Relevante procedures:

- Wijzigingsprocedure

Afhandelen Tekortkomingen

Tekortkoming ON

Het proces rondom herstel van Tekortkomingen Opdrachtnemer en overige afwijkingen is cruciaal in het kader van rechtmatigheid. De beoordeling van tijdig en adequaat herstel is dan ook als resultaatgebied 7 aangemerkt. In de beheerstrategie zoals is omschreven bij dit resultaatgebied is het uitvoeren van de hertoets geborgd (ook wel opvolgingstoets genoemd) zoals is bedoeld in het kader SCB.

Bij uitblijven van herstel van een Tekortkoming Opdrachtnemer of het optreden van specifieke Tekortkomingen Opdrachtnemer (o.a. m.b.t. veiligheid) kan Opdrachtgever Boetepunten vaststellen. Het vaststellen van het aantal boetepunten gebeurt in overeenstemming met de boetepuntentabel (Overeenkomst, Bijlage 2, par. 3.4). Het toekennen van de boetepunten gebeurt in overleg tussen de contractmanager, de projectmanager en de opdrachtgever.

Relevante procedures:

- Classificatie afwijkingen tot tekortkoming ON;

- Melden en monitoren tekortkomingen ON.

Tekortkoming OG

Indien Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt is er sprake van een Tekortkoming OG. Per resultaatgebied zijn in Bijlage 1 de meest relevante OG verplichtingen opgenomen. Via monitoring van de nakoming van OG verplichtingen (zie paragraaf 5.6) wordt het optreden van Tekortkomingen OG beheerst. Indien echter toch een Tekortkoming OG optreedt zal deze via de procedure “Afhandelen en monitoren Tekortkoming OG” worden afgehandeld.

Relevante procedures:

- Melden en monitoren tekortkomingen OG

Afhandelen geschillen

De contractmanager tracht contractuele geschillen, ondersteund door de contractmanager, juridisch ondersteuner en IPM rolhouders in overleg met Opdrachtnemer te beslechten. Indien de contractmanager inzake het geschil niet tot overeenstemming kan komen met Opdrachtnemer escaleert hij het geschil overeenkomstig het escalatiemodel zoals beschreven in Figuur 6. In het geval een blijvend verschil van mening ontstaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, voorziet artikel 21 van de Overeenkomst in een geschillenregeling. Conform het escalatiemodel zal het besluit tot het gebruik van de geschillenregeling worden genomen door de opdrachtgever.

Monitoren nakoming OG verplichtingen

De beheersing van de OG-verplichtingen is geborgd door alle hoofdactiviteiten van de Opdrachtgever te inventariseren en deze toe te wijzen aan functies binnen de IPM disciplines. De IPM rolhouders zijn verantwoordelijk voor de regie op de beheersing van de OG-verplichtingen binnen zijn/haar discipline. De contractmanager bewaakt naast de IPM rolhouders de tijdige nakoming van de OG verplichtingen binnen het projectteam. Bij eventuele knelpunten stemt hij dit met de contractmanager af, die vervolgens de betreffende IPM rolhouder/hoofd van het RWS organisatieonderdeel aanspreekt. Bij blijvend niet (tijdig) nakomen van de OG verplichtingen escaleert de contractmanager naar de projectmanager die vervolgens zal sturen op de tijdige nakoming.

Organisatie

In dit hoofdstuk wordt de organisatie beschreven. Als voorbeeld is de beschrijving van de organisatie van A1/A6 opgenomen.

Inleiding

In het “Projectplan A1/A6 – Uitvoeringsfase” [HB-2240481] is de algehele toedeling van OG-verplichtingen volgend uit de Overeenkomst geschetst. Op grond van deze toedeling is de totale projectorganisatie van A1/A6 beschreven in het “organisatieplan A1-A6 Uitvoeringsfase” [HB-2187673]. In het plan is het organogram, sleutelfuncties (waaronder de leden van het contractbeheersteam) interactie tussen de disciplines,  taakbeschrijvingen en een rapportagestructuur binnen het project/programma beschreven. Dit hoofdstuk beschrijft in aanvulling op dit plan de overlegstructuur van het contractmanagementteam A1/A6 en de escalatiestructuur in relatie tot de Opdrachtnemer.

Overlegstructuur

In onderstaand overzicht is aangegeven welke overlegvormen het contractbeheersteam zal hanteren, welke doelen betreffende overleggen hebben en wie betrokken zijn. Specialistische overleggen zijn informeel. Indien partijen status willen ontlenen aan dat wat is besproken in een specialistisch overleg, dient dit bekrachtigd te worden via het Contractoverleg.

| Intern overleg | Frequentie | Doel | Deelnemers |
| --- | --- | --- | --- |
| Contractmanagement-overleg | 1x/wk | Afstemming | CM, plv CM, PC, jur. adv., TC, CA. |
| Contractvooroverleg | 2x/mnd | Voorbereiding contractoverleg | CM, plv CM, jur. adv., OM, TM |
| PMT overleg | 1x/wk | Afstemming over contractoverstijgende zaken | CM, TM, OM, PB, ProRail |
| OG-gesprek | 1x/mnd | Afstemming en terugkoppeling voortgang contractbeheersing | Progr. Dir., PM, MPB, CM |
| T-gesprek | 1x/4mnd | Afstemming en terugkoppeling voortgang contractbeheersing (vaste agendapunten) | Progr. Dir., PM, MPB, CM |

| Extern overleg (met ON) | Frequentie | Doel | Deelnemers 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contractoverleg | 2x/mnd | Formeel overleg over voortgang, contractonderwerpen | CM, plv CM, jur. adv., OM, TM, ON |
| Wijzigingenoverleg | 1x/wk | Coördinatie en informele afstemming over Wijzigingen | Plv CM, CA, ON |
| Werkvergadering raakvlakken A6/A9 | 1x/mnd | Coördinatie en afstemming raakvlakken A1/A6 – A6 en A9 GDW | Nader te bepalen ism project A9 GDW en A6 |
| Specialistische overleggen | Nader te bepalen | Informeel overleg over onderwerpen of thema’s zoals genoemd in de contractbeheerstrategie | Relevante specialisten en deelnemer(s) contractoverleg |

Tabel 1 Overleggen

Escalatiestructuur

Het escalatiemodel zoals weergegeven in Figuur 7 beschrijft de escalatielijnen die moeten worden afgelopen in geval van escalatie van een issue. Oplossing van conflicten zal in eerste instantie geschieden op hetzelfde niveau als waarop het ontstaat. Indien dit geen oplossing biedt, wordt het conflict geëscaleerd. Bij escalatie wordt aangesloten op de bestaande overlegstructuren zoals beschreven in voorgaande paragraaf. Escalatie vanuit een specialistisch overleg naar het Contractoverleg dient bij complexe issues plaats te vinden door middel van een door Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk opgesteld escalatiememo. In dit memo is:

- het standpunt van Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitgewerkt (inclusief geschilpunt)

- een overzicht gegeven van relevante contracteisen

- inzichtelijk gemaakt welke consequenties en omvang het issue heeft

- inzichtelijk gemaakt wanneer uiterlijk een besluit genomen dient te worden

In het geval een verschil van mening blijft tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost zal op niveau van de programmadirecteur SAA en Raad van Commissarissen SPC besloten worden het geschil af te handelen via artikel 21 (geschillenregeling) uit de Overeenkomst.

Figuur 7 Escalatiemodel OG <-> ON contractbeheersing A1-A6

Implementatie CBP 2.0

Hoofdstuk 7 is optioneel. Als voorbeeld is de invulling van A1/A6 opgenomen.

Inleiding

Versie 1 van het contractbeheersplan Realisatiefase wordt middels dit plan vervangen. Ten einde de overgang naar het werken met deze nieuwe versie beheerst te laten verlopen is in paragraaf 7.2 een implementatiestrategie voorzien. Uitgangspunt bij de implementatie van CBP 2.0 is dat de projectorganisatie A1/A6 een groeitraject voorziet om gedurende een half jaar naar de situatie te groeien dat qua WERKING volledig aan het plan wordt voldaan. De projectorganisatie stelt na een half jaar (na vaststelling van het plan) vast of het uitbrengen van een nieuwe revisie van het plan noodzakelijk is om leerervaringen die volgen uit het werken met de herziene werkwijze (indien noodzakelijk) door te voeren.

Implementatiestrategie

        - OPZET (eind Q3 2014 afgerond)

Middels vaststelling van contractbeheersplan versie 2.0 en onderliggende documenten, alsmede het aanpassen van de structuur van het risicodossier is de OPZET van de herziening contractbeheersing A1-A6 afgerond.

        - BESTAAN (begin Q4 2014)

De aangepaste werkwijze wordt vanuit contractmanagement geïmplementeerd door:

  - Het geven van presentaties/toelichtingen over de aangepaste contractbeheersstrategie en onderliggende werkwijze, binnen de afzonderlijke IPM disciplines, tijdens projectteambijeenkomsten en SAA brede bijeenkomsten.

  - De risicomanager vanuit contractmanagement te ondersteunen bij het updaten/omzetten van het risicodossier.

  - Relatics op noodzakelijke punten aan te passen om het werken met de resultaatgebieden te faciliteren.

  - De herziene werkwijze bij Opdrachtnemer toe te lichten.

        - ONDERSTEUNING/CONTROLE WERKING (Medio Q4 2014 en Q1 2015)

Onderstaande activiteiten worden ondernomen om medewerkers te stimuleren te werken conform CBP 2.0 (met onderliggende procedures) en vast te stellen dat er gewerkt wordt conform het herzien plan:

  - Continue ondersteuning en controle van de werking door de proces coördinator binnen het contractmanagementteam

  - Uitvoering van interne audits op risicovolle onderdelen binnen de werkwijze

Evaluatie en bijsturing

In de periodieke evaluatie (zoals bedoeld in paragraaf 3.4.1) wordt nagegaan op welke punten nog niet volledig is/wordt voldaan aan CBP 2.0. Op basis van deze evaluatie wordt nagegaan welke impact dit heeft gehad op het kunnen doen van een uitspraak over:

  - of er bij Opdrachtnemer sprake is van een beheerste werkwijze (functionerend managementsysteem ),

  - of risico’s t.a.v. het te bereiken contractresultaat (het nieuw/uitgebreid systeem en de te leveren beschikbaarheid van de Infrastructuur RWS) zijn beheerst en

  - of er bij onvoldoende functioneren van het managementsysteem Opdrachtnemer wordt bijgestuurd zodat de risico’s zoals bedoeld onder punt 2 op alternatieve (compenserende) wijze worden beheerst.

Op basis van bovenstaande analyse wordt bepaald welke beheersmaatregelen (preventief en/of correctief) nodig zijn.

Bijlagen

## Bijlage 1	Gerelateerde documenten

| Gerelateerde documenten |  |
| --- | --- |
| Titel | HB-nummer |
| Visgraatdiagrammen |  |
| A3-vel Contractbeheersstrategie Realisatiefase |  |
| Procesbeschrijving Risicomanagement |  |
| Overzicht overleggen OG – ON Realisatiefase |  |
| Procesbeschrijving Vaststellen en evalueren contractbeheersing |  |
| Procesbeschrijving Opstellen en actualiseren toetsplan(ning) OG |  |
| Procesbeschrijving Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van toetsen door OG |  |
| Procesbeschrijving Bepalen netto beschikbaarheidsvergoeding |  |
| Procesbeschrijving Classificatie afwijkingen tot tekortkoming ON |  |
| Memo werkwijze toets op het betaalcriterium |  |
| Procesbeschrijving Afgeven certificaten |  |
| Procesbeschrijving Risicomanagement in relatie tot toetsen |  |
| Procesbeschrijving Wijzigingsprocedure |  |
| Procesbeschrijving Melden en monitoren tekortkomingen ON |  |
| Procesbeschrijving Melden en monitoren tekortkomingen OG |  |
| Procesbeschrijving Betalingsproces ON-DBFM |  |

## Bijlage 2	Visgraatdiagrammen per resultaatgebied

| Bijlage | Omschrijving Visgraatdiagram | HB-nr |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Resultaat gebied 1 Het managementsysteem zoals bedoeld in artikel 8 is tijdig OPGEZET en functioneert (qua BESTAAN, WERKING en blijvende doorontwikkeling) doeltreffend |  |
| 1.2 | Resultaat gebied 2 Betrouwbare en voorspelbare levering van de aangeboden beschikbaarheid |  |
| 1.3 | Resultaat gebied 3 Tijdige/rechtmatige afgifte van beschikbaarheids- /voltooiingscertificaat (uitbreiding Infra RWS) |  |
| 1.4 | Resultaat gebied 4 Tijdige/rechtmatige afgifte van deelvoltooiingscertificaat (aanpassing Infra Derden) |  |
| 1.5 | Resultaat gebied 5 Aangeboden (EMVI) meerwaarde wordt nagekomen |  |
| 1.6 | Resultaat gebied 6 Integrale veiligheid is geborgd |  |
| 1.7 | Resultaat gebied 7 Correctief herstel van afwijkingen en doorvoeren van Wijzigingen t.o.v. producten/diensten vindt effectief plaats |  |

## Bijlage 3	Toetsplan Realisatiefase

## Bijlage 4	Verificatierapport contractbeheersplan

Voldoen aan kaders en handreikingen

De contractbeheersing zoals beschreven in dit contractbeheersplan voldoet aan de in § 2.1 opgenomen kaders en handreikingen met uitzondering van:

Meer informatie over de afwijkingen van kaders en handreiking is te vinden in het verificatierapport behorend bij het contract beheersplan van A1/A6. Zie site DBFM.

| Afwijking | Wijkt af van |
| --- | --- |
| Voor de contractadministratie wordt gebruik gemaakt van Relatics in plaats van UR-SCB. | Kader SCB, pagina 9 “Contractadministratie op orde” |
| Voor risicomanagement wordt gebruik gemaakt van Relatics in plaats van Riskscope. | Kader SCB, pagina 16 “Risicomanagement bij opdrachtgever” |
| DBFM-contracten kennen geen toetsing en Acceptatie zoals is opgenomen in de UAV-GC. | Kader SCB, hoofdstuk 5 “Bevoegdheid toetsing en acceptatie onder UAV-GC 2005” |
| Het begrip Tekortkoming bij DBFM-contracten kent een andere invulling dan bij contracten die zijn gebaseerd op de UAV-GC. Hierom is er in geval van een tekortkoming geen noodzaak tot informeren van de opdrachtgever en vindt geen opschorting van betaling plaats. | Kader SCB, hoofdstuk 7 “Betaalproces” |
| In geval van het niet voldoen aan de EMVI-verplichtingen wordt geen EMVI-sanctie opgelegd. DBFM-contracten kennen deze EMVI-sanctie zoals opgenomen in de standaard Basisovereenkomst van UAV-GC contracten niet. | Handreiking EMVI, § 3.3.4. |
| Procesgericht risicomanagement wordt gedeeltelijk toegepast bij DBFM-contracten. Voor toelichting en onderbouwing zie de voetnoot bij § 2.1 van dit contractbeheersplan. | Handreiking procesgericht risicomanagement |
| Voeg eventuele aanvullende punten toe. |  |

Overeenstemming met het model contractbeheersplan voor DBFM-contracten, realisatiefase.

[Dit contractbeheersplan komt overeen met het model contractbeheersplan voor DBFM contracten in de realisatiefase, versie 1.0.]

OF (kies één van beide opties)

[Dit contractbeheersplan wijkt op de volgende punten af van het model contractbeheersplan voor DBFM contracten in de realisatiefase, versie 1.0:

| Afwijking | Argumentatie |
| --- | --- |

]

Indien wordt afgeweken van het model contractbeheersplan dient dit te worden gemeld aan ICG en dient een verificatie op het voldoen aan kaders en handreikingen te worden uitgevoerd.

(nummers tussen haken corresponderen met paragrafen in het contractbeheersplan)

Procesgericht risicomanagement wordt bij de DBFM-contracten in een aangepaste vorm toegepast. Omdat de risico’s vanuit de resultaatgebieden middels visgraatdiagrammen worden geanalyseerd zijn deze risico’s al sterk proces-georiënteerd. Deze risico’s worden wel gekoppeld aan de processen maar de processen worden niet apart als procesrisico’s uitgewerkt en gekwantificeerd. De koppeling wordt vooral gebruikt om de relatie tussen de processen van het managementsysteem van de opdrachtnemer en de risico’s inzichtelijk te maken.

Het functioneren van een Managementsysteem wordt binnen dit contractbeheersplan nader gedefinieerd door gebruik te maken van de termen OPZET, BESTAAN en WERKING. Deze begrippen zijn afkomstig uit de leer van de administratieve organisatie en worden veelvuldig gehanteerd bij operationeel auditing. Binnen dit contractbeheersplan zijn ze als volgt  gedefinieerd : 
- OPZET:  Bij de vaststelling van de juiste opzet van (onderdelen van) het Managementsysteem gaat het erom dat de werkwijze en implementatie van de werkwijze aantoonbaar is beschreven. Hierbij zijn eventuele randvoorwaarden en eisen die geborgd worden door middel van een beheerste werkwijze aantoonbaar verankerd in het beschreven Managementsysteem. Vaak is dit beschreven in handboeken, procedures, werkinstructies, etc..
- BESTAAN: Bij de vaststelling van het bestaan van (onderdelen van) het Managementsysteem gaat het erom dat (de onderdelen van) het Managementsysteem daadwerkelijk binnen de organisatie van de Opdrachtnemer  zijn geïmplementeerd  (beleid, processen, mensen en middelen), zoals van tevoren was bedacht. 
- WERKING: Bij de vaststelling van de werking van (onderdelen van) het Managementsysteem gaat het erom dat (de onderdelen van) het Managementsysteem gedurende een bepaalde periode heeft gewerkt, zoals van tevoren  was bedacht en gedocumenteerd. Hierbij wordt vastgesteld of de vereiste kwaliteit met de werkprocessen daadwerkelijk is geleverd.

Correctief herstel van afwijkingen en het doorvoeren van Wijzigingen is specifiek als laatste resultaat (#7) benoemd. Resultaatgebied 1 t/m 6 gaan uit van een stabiele contractbaseline. Hierop kunnen afwijkingen optreden en/of Wijzigingen worden overeengekomen. Resultaatgebied  7 vormt de “bezemwagen” om bij optreden van afwijkingen of het doorvoeren van Wijzigingen met effect op de overige resultaatgebieden te borgen dat er na herstel/doorvoeren opnieuw wordt voldaan aan het contract.

De groene en blauwe vlakken in Figuur 4 zijn geen maat voor de toets intensiteit per resultaatgebied. De figuur geeft aan op basis van welke beheersgegevens (resultaat 1/7 en/of resultaat 2 t/m 6) Opdrachtgever haar vertrouwen onderbouwd ten aanzien van het beheerst behalen van de contractresultaten. In de opstartfase zijn de toetsresultaten van resultaatgebied 2 t/m 6 de primaire basis voor vertrouwen. Vanaf het moment van vaststellen van een aantoonbaar goed functionerend KMS zal Opdrachtgever haar  vertrouwen primair opbouwen op basis van de beheersing van resultaatgebied 1/ 7. Beheersing van resultaatgebied 2 t/m 6 wordt vervolgens gebruikt om dit vertrouwen te bevestigen.  
NB: De toetsintensiteit op resultaatgebied 1/7 gaat hierbij over op een “onderhoudsinterval” waarbij de totale toetsintensiteit op 1/7 en  2 t/m 6 zal dalen.

INTERACTIE omhelst: samenwerken, informeel contact en sturing aan de voorkant 
   INTERVENTIE omhelst: sanctioneren, managementsturing en contractueel bepaalde bevoegdheden rondom aantoning door derde partijen

Zoals bedoeld in memo “inzetten van waarnemers tijdens contractuitvoering ‘Hands off, eyes on’, d.d. 6 november 2012”

De dikte van de pijlen en het moment van overgang qua pijldikte in Figuur 5 is ter indicatie opgenomen in de figuur. De omvang/het zwaartepunt van de verschillende beheersmaatregelen, alsmede de afweging tot het intensiveren of afbouwen van de mix van beheersmaatregelen, wordt periodiek bepaald tijdens de evaluatie van de contractbeheersing (zie paragraaf 3.4.1). Tijdens deze evaluatie wordt de concrete mix van maatregelen vastgesteld voor het komend half jaar.

Het risicoprofiel is een dynamisch profiel, maw het kan wijzigen vanwege nieuwe inzichten tijdens de voortgang van het werk, waarnemingen, toetsbevindingen en/of Tekortkomingen Opdrachtnemer.

Om voldoende reikwijdte te bereiken wordt obv een analyse bepaald:
a)  welke producten tot dan toe tot stand zijn gekomen obv nog niet bewezen functionerend managementsysteem;
b) welke van de onder sub a) bedoelde  producten bij onvoldoende kwaliteit/veiligheid contractduur overstijgend effect heeft;
c) hoeveel deelwaarnemingen nodig zijn, waarbij het aantal deelwaarnemingen wordt bepaald obv aspecten als gelijkwaardigheid van objecten en omgevingscondities, totstandkoming object door gelijkwaardige ontwerpteams/organisatieonderdelen en resultaten uit eerder uitgevoerde waarnemingen en SCB toetsen.

De hier toegepaste “one paper strategy” kent haar oorsprong in de A3 
Methodiek zoals is ontwikkeld binnen TNO. Kernwaarden van deze 
methode zijn “meer focus met minder papier”.

Level 3 risico’s worden gekwalificeerd naar mate van beheersing, te weten: aantoonbaar beheerst, beheerst echter niet aantoonbaar, op punten onbeheerst en onbeheerst.

Legenda: PD = Programmadirecteur, PM = projectmanager, OM = omgevingsmanager, TM = technisch manager, 
MPB = manager projectbeheersing, RM = Risicomanager, SM = Scopemanager, CM = contractmanager, 
plv CM = Plaatsvervangend contractmanager, TC = toetscoördinator, PC = procescoördinator, JO = Juridisch ondersteuner, CA = Contract administrateur, LA = lead auditor, T = toetser, ON = vertegenwoordiging namens Opdrachtnemer.