Contractbeheersplan D&C / E&C met Best Value aanpak

Motto: "Zakelijk samenwerken op basis van vakmanschap en vertrouwen"

<vul zaakomschrijving in>

Zaaknummer: <vul zaaknummer in>

Datum	<vul versiedatum in>

Toelichting bij het model:

Dit model voor het contractbeheersplan is bedoeld voor D&C en E&C-contracten waarbij de Best Value aanpak wordt toegepast.

In het model wordt zo veel mogelijk verwezen naar bestaande kaders, handreikingen, procesbeschrijvingen en dergelijke. Alles wat hier al in is geregeld wordt niet herhaald. Uitgangspunt is dat in het contractbeheersplan alleen zaken zijn opgenomen die specifiek voor de beheersing van het betreffende contract moeten worden geregeld of die specifiek zijn voor D&C- of E&C-contracten.

In dit model zijn aanwijzingen voor het invullen van het contractbeheersplan gegeven in de vorm van verborgen teksten. Zorg daarom dat de verborgen teksten worden weergegeven (bestand > opties > weergave > verborgen tekst)

De zwarte teksten zijn verplichte teksten die ongewijzigd moeten worden overgenomen tenzij anders aangegeven in de verborgen teksten.

De rode teksten moeten worden opgenomen wanneer de Best Value Aanpak van toepassing is. Tenslotte zijn enkele groene teksten opgenomen als voorbeeld.

Voor hulp bij het invullen van het CBP kun je je richten tot leden van het regieteam SCB: ikhebeenvraagoverscb@rws.nl.

Bij vaststelling van het CBP kan dit tekstblok worden verwijderd.

| Opgesteld Contractmanager | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- |
| <vul naam in> |  |  |
| Gecontroleerd <vul rol in> | Datum: | Paraaf: |
| <vul naam in> |  |  |
| Vastgesteld Opdrachtgever contract | Datum: | Paraaf: |
| <vul naam in> |  |  |

| Colofon | 1.0 |  |
| --- | --- | --- |
| Bovenstaand modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies |  |  |
| Uitgegeven door |  | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst DIENST_NAAM |
| Informatie |  | <Vul naam in> |
| Telefoon |  | <Vul telefoonnummer in> |
| Mail |  | <Vul mailadres in> |
| Uitgevoerd door |  | <Vul naam in> |
| Opmaak |  | <Vul naam in> |
| Datum |  | <Vul versiedatum in> |
| Status |  | <Vul document status in> |
| Versienummer |  | <Vul document versie in> |

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30-08-2018 | Integraal | E.v.d.Lee | Uitbreiding model D&C/E&C met Best Value teksten |

Inhoud

1	Inleiding	4

1.1	Doel en afbakening	4

1.2	Kaders en handreikingen	4

1.3	De scope	4

2	Contractbeheersing	5

2.1	Contractbeheersvisie	5

2.2	Contractbeheersstrategie	6

2.2.1	Strategie risicomanagement	6

2.2.2	Strategie per resultaatgebied	7

2.3	Contractbeheersproces – PDCA-cyclus	8

2.3.1	Algemeen	8

2.3.2	Analyseren en bijstellen risico’s	9

2.3.3	Opstellen toetsplanning	10

2.3.4	Intake en voorbereiden toets	10

2.3.5	Uitvoeren en rapporteren toetsen	11

2.3.6	Evalueren toets	11

2.3.7	Wegen van negatieve bevindingen	11

2.3.8	Afgeven prestatieverklaring	11

2.4	Evaluatie	11

2.5	Contractwijzigingen	11

3	Organisatie	13

3.1	Beschrijving organisatie	13

3.2	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden	13

3.3	Betrokkenheid opdrachtgever	13

3.4	Escalatie	13

3.5	Overlegstructuur	14

3.5.1	Overleg met de opdrachtnemer	14

3.5.2	Intern overleg	15

Bijlage   A	Toetsdrempel	16

Bijlage   B	Contractbeheersstrategie	18

Bijlage   C	Personele invulling projectteam	20

Bijlage   D	Toelichting Best Value aanpak in de realisatiefase	21

Inleiding

Doel en afbakening

In dit contractbeheersplan staat de wijze beschreven waarop het contract <vul zaakomschrijving in> met zaaknummer <vul zaaknummer in> wordt beheerst. Het is van toepassing op de periode van gunning van het contract tot het moment dat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Breid dit uit met een onderhoudsperiode of Meerjarig Onderhoud wanneer dit van toepassing is.

Onder contractbeheersing wordt verstaan:

“alle activiteiten die door de opdrachtgever in zowel de fasen van de contractvoorbereiding als de contractrealisatie worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de verplichtingen uit het contract worden nagekomen en dat de risico’s voor de opdrachtgever aantoonbaar beheerst worden”.

Kaders en handreikingen

Dit contractbeheersplan is gebaseerd op:

- kader contractbeheersing Rijkswaterstaat versie 1.0 van oktober 2017;

- uitwerking kader contractbeheersing voor GWW versie 1.0 van oktober 2017;

- alle in de 2 bovenstaande documenten genoemde kaders, handreikingen en best practices voor zover deze van toepassing zijn op D&C- en E&C-contracten.

- Quick Reference Card (QRC) Wekelijkse Rapportage (WR): overzicht van alle regels omtrent de WR (zie bijlage bij de Vraagspecificatie Proces).

Neem onderstaande tekst op en vul deze aan wanneer wordt afgeweken van het kader. In deze gevallen is, op basis van de mandaatregeling, vooraf advies van ICG vereist.

[In dit contractbeheersplan wordt op de volgende punten afgeweken van het kader contractbeheersing of bijbehorende kaders en handreikingen:

| Onderwerp van de afwijking | Argumentatie voor de afwijking |
| --- | --- |

]

De scope

Het contract bestaat uit de volgende werkzaamheden:

Geef hier een korte omschrijving van de scope van het te realiseren Werk.

Op het contract is de Best Value Aanpak toegepast (zie bijlage D).

Contractbeheersing

Contractbeheersvisie

De contractbeheersing heeft tot doel zeker te stellen dat de resultaten (de te leveren producten) voldoen aan de eisen in het contract en dat deze op een beheerste wijze tot stand komen.

In de kern bestaan de te leveren producten bij een D&C- en E&C-contract uit het Werk. Dit is het te leveren resultaat (het WAT), wat moet voldoen aan de hieraan gestelde eisen.

De beheerste wijze waarop dit tot stand komt (het HOE) bij een D&C- en E&C-contract is te verwoorden als een beheerst project en een beheerste omgeving. Deze staan beide ten dienste van het realiseren van het Werk.

Dit geheel wordt bereikt door de opdrachtnemer door het toepassen van een werkend projectmanagementsysteem (de PDCA-cirkel van de opdrachtnemer).

Figuur 1: Resultaatgebieden D&C- en E&C-contract.

Deze vier onderdelen vormen de resultaatgebieden van een D&C- en E&C-contract, waarbij resultaatgebied 4 beperkt is tot de “Plan”, “Check” en “Act”. De “Do” bestaat uit de som van de resultaatgebieden 1, 2 en 3.

Werkt de opdrachtnemer volgens zijn projectmanagementsysteem, dan kan erop vertrouwd worden dat het geleverde Werk (of onderdelen daarvan) voldoet aan de gestelde eisen.

Om hierover zekerheid te krijgen, wordt informatie ingewonnen over het behalen van de resultaten 1 tot en met 4. De maatregelen om deze informatie in te winnen bestaat uit een combinatie van interactie, toetsing en interventie.

De keuze voor de te nemen maatregelen wordt gemaakt op basis van de risico’s, waarbij de projectdoelstellingen leidend zijn.

De geprioriteerde projectdoelstellingen voor dit contract zijn (zie <vul document in>):

- <vul projectdoelstellingen in>

Beschrijf hier de projectdoelstellingen

Deze geprioriteerde projectdoelstellingen zijn opgenomen in de Vraagspecificatie en in het projectmanagementplan van de opdrachtnemer uitgewerkt naar KPI’s.

Visie op contractbeheersing algemeen en per soort van maatregelen (interactie, toetsing en interventie).

Bij de nadere uitwerking van de mix van maatregelen (tot een contractbeheersstrategie) geldt de volgende visie:

- Algemeen

- zacht op de relatie, hard op de inhoud;

- zakelijk met respect voor elkaars belangen;

- we bevestigen middels interactie en toetsing ons vertrouwen in de beheerste werkwijze van de opdrachtnemer tot het tegendeel blijkt;

- bij verlies van vertrouwen wordt interactie/toetsing/interventie gebruikt om vertrouwen terug te winnen en de opdrachtnemer te laten verbeteren;

- we zijn streng doch rechtvaardig om de relatie tussen partijen niet te schaden.

- Interactie (samenwerking)

Opdrachtgever, opdrachtnemer en relevante stakeholders voeren periodiek formeel en informeel overleg ten einde achtergronden bij het contract over te dragen, verwachtingen over en weer te delen en belangen van partijen te delen. De interactie heeft tot doel:

- eenduidige/afgestemde werkafspraken te creëren (dient als referentie voor toetsing);

- de belangen en samenwerking af te stemmen;

- problemen tijdig te signaleren;

- proactief te sturen aan de voorkant.

- Toetsing

Middels toetsing wordt bevestigd dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. Deze toetsen worden risico-gestuurd uitgevoerd op de vier resultaatgebieden. Om de werking van het systeem zeker te stellen, is voldoende diepgang bij de toetsen op resultaatgebied 1 (het leveren van het Werk) essentieel, omdat hiermee wordt bevestigd dat het uiteindelijke resultaat aantoonbaar voldoet aan de eisen.

- Interventie

Op grond van signalen vanuit interactie en toetsing pleegt de opdrachtgever interventie als er nog bijsturing nodig en mogelijk is.

Contractbeheersstrategie

Strategie risicomanagement

Risicomanagement wordt toegepast conform de methode van procesgericht risicomanagement.

Als onderdeel van de Best Value Aanpak worden de volgende acties op het gebied van risicomanagement genomen:

- Bij de periodieke evaluatie volgens paragraaf 4.2 van dit contractbeheersplan wordt het KPI-dashboard uit de WR betrokken. De daarin opgenomen scores op de KPI’s die gekoppeld zijn aan processen van de opdrachtnemer weegt het IPM-team mee bij de kwantificering van de procesrisico’s.

- Elke <vul in aantal; nader te bepalen in het in de onderbouwingsfase op te stellen PMP> weken wordt het actuele dossier aan opdrachtgever ter beschikking gesteld zodat deze kan worden ingelezen in de RWS systemen (IPB), onder meer ten behoeve van de rapportages in de projectendatabase en het maken van een koppeling van procesrisico’s aan onderliggende risico’s en daaruit het opstellen van een toetsplanning.

Op het moment van opstellen van dit model is het nog niet mogelijk dat opdrachtnemers bij de Best Value Aanpak zelf toegang krijgen tot IPB om het risicodossier bij te houden.

Wekelijkse Rapportage (WR) en KPI’s

Opdrachtnemer stelt conform paragraaf 2.3.3 van de Vraagspecificatie Proces een WR op.

Opdrachtnemer monitort de KPI’s in de WR. De indicator, het doel én de wijze van verifiëren zijn vastgelegd in het projectmanagementplan. In de onderbouwingsfase maken opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken welke rol KPI’s spelen in de projectsturing, bijvoorbeeld wie binnen welke termijn actie onderneemt als een KPI oranje of rood scoort. In de strategie in bijlage B is nader uitgewerkt welke acties binnen interactie en interventie worden genomen op basis van scores van de KPI’s.

De resultaten worden ook besproken tijdens de Mid Term Review en de End Term Review. Daarnaast zorgt de contractmanager dat de metrics, zoals afgesproken in de ‘Samenwerkingsafspraken tussen IPM-team en Best Value team’, beschikbaar zijn bij de Mid Term Review en bij de End Term Review.

De samenwerkingsafspraken zijn gebaseerd op het (klik op:) Model Samenwerkingsafspraken tussen IPM-team en Best Value team.

Neem onderstaande tekst op wanneer het doen van waarnemingen wordt toegepast.

[Waarnemingen

Er worden waarnemingen gedaan om de risico’s in het risicodossier te actualiseren en aan te scherpen.

Belangrijke omstandigheden die leiden tot het doen van waarnemingen op dit contract zijn (maak een keuze uit onderstaande punten):

- hoge tijdsdruk met als gevolg minder aandacht voor kwaliteit en veiligheid;

- onzekerheden in de uitvoering door onvoldoende kennis van het areaal (vooral bij renovatie-contracten);

- onvoldoende zicht op het vakmanschap en het individueel menselijk handelen van de opdrachtnemer;

- werkzaamheden beslaan een groot gebied;

- toepassing van innovatieve technieken;

- veel werkzaamheden in het verkeer;

- anders (hier invullen).

De uitvoering van deze waarnemingen vindt gepland plaats, waarbij vooraf door de waarnemer in overleg met de IPM rolhouders aandachtspunten worden bepaald. De waarnemingen worden primair uitgevoerd door projectteammedewerkers.

De IPM rolhouder beoordeelt of een waarneming leidt tot aanpassing van het risicoprofiel, dan wel tot directe actie richting opdrachtnemer.

In uitzonderlijke gevallen kan het resultaat van een waarneming leiden tot:

- negatieve bevindingen en mogelijk zelfs tekortkomingen;

- meldingen aan de opdrachtnemer i.v.m. acute veiligheidsissues.]

Toetsdrempel

Om te bepalen welke risico’s leiden tot het inzetten van maatregelen als interactie en toetsen, is een toetsdrempel gedefinieerd voor de procesrisico’s en onderliggende risico’s. De toetsdrempel wordt bepaald door het IPM-team en is vastgelegd in bijlage A van dit contractbeheersplan.

Voor alle risico’s boven de toetsdrempel wordt een maatregel ingezet in de vorm van interactie en/of toetsing.

Strategie per resultaatgebied

De strategie voor de contractbeheersing is concreet uitgewerkt per resultaatgebied en opgenomen in bijlage B bij dit contractbeheersplan.

Hierbij is rekening gehouden met de volgende factoren:

- projectdoelstellingen en risicoprofiel van het project;

- doorlooptijd en fasering van het project;

- het toepassen van de Best Value Aanpak.

aanvullen indien van toepassing

Uitgangspunt is de in paragraaf 2.1 beschreven visie op interactie, toetsing en interventie. Naar aanleiding van de geïnventariseerde risico’s wordt aan de voorkant proactief gestuurd door de inzet van interactie en daar waar het van belang is om zekerheid te krijgen over de beheersing en het resultaat worden toetsen gepland.

Interventie wordt ingezet wanneer een risico dreigt op te treden of al is opgetreden.

Figuur 2 indicatieve mix van contractbeheersinstrumenten bij Best Value aanpak

Wanneer het van toegevoegde waarde is (bijvoorbeeld wanneer Meerjarig Onderhoud deel uitmaakt van de scope) kan deze figuur aangepast worden.

Indien van toepassing wordt de strategie aangepast naar aanleiding van de periodieke evaluatie (zie paragraaf 2.4).

Contractbeheersproces – PDCA-cyclus

Algemeen

De contractbeheersing wordt uitgevoerd volgens de in ARIS beschreven processen voor contractbeheersing. Deze processen zijn te benaderen door op de intranetpagina SCB onder “Handige links” te klikken op “processen contractbeheersing in ARIS”.

Andere mogelijkheid is deze processen volgens het volgende pad te benaderen in ARIS:

‘Processen RWS -> Aanleg en Onderhoud -> Voorbereiden en Uitvoeren A&O ingrepen -> Uitvoeren Projectaanpak -> Markt en Inkoop -> Operationeel inkoop- en contractmanagement -> processtappen 5 en 6: Beheersen contractuitvoering en Afronden beheersing contractuitvoering’.

Deze processen zijn ook van toepassing op acceptatie en toetsing in het kader van annex III en IV van de Vraagspecificatie. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn opgenomen in ARIS en/of in onderstaande beschrijving.

Bij toepassing van contractbeheersing wordt de PDCA-cyclus volgens onderstaande figuur doorlopen.

Figuur 2: PDCA cyclus contractbeheersing.

Voor de beheersing van het contract wordt een toetsperiode gehanteerd van <vul duur toetsperiode in>.

Het risicomanagement en de contractbeheersing worden ondersteund door de modules voor risicomanagement en SCB van de Integrale ProjectBeheersingstool (IPB).

Aanpassen indien gebruik gemaakt wordt van andere systemen.

Analyseren en bijstellen risico’s

Het risicomanagement ten behoeve van de contractbeheersing is ingericht conform de handreiking procesgericht risicomanagement waarbij gebruik gemaakt wordt van de procesindeling voor “Aanleg en groot variabel onderhoud (GVO)”. Deze sluit aan bij de in paragraaf 2.1 beschreven resultaatgebieden.

De relatie is weergegeven in onderstaande tabel.

| Managementsturing |  | Resultaat 4; werkend projectmanagementsysteem (P(D)CA) |
| --- | --- | --- |
| Management van middelen |  |  |
| Realisatie van het product | Projectbeheersing | Resultaat 2; beheerst project |
|  | Technisch management | Resultaat 1; het Werk |
|  | Omgevingsmanagement | Resultaat 3; beheerste omgeving |
|  | Inkoop | Resultaat 1; het Werk |
| Meting, analyse en verbetering |  | Resultaat 4; werkend projectmanagementsysteem (P(D)CA) |

De procesrisico’s en de daaraan gekoppelde onderliggende risico’s zijn, inclusief kwantificering, opgenomen in het risicodossier in IPB.

De bij de inschrijving door opdrachtnemer aangeboden meerwaarde (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)) is verwerkt in het risicodossier.

Bij toepassing van de Best Value Aanpak kan bovenstaande zin vervangen worden door:

De BPKV-criteria zijn prijs, risico’s, prestaties, kansen en doorgronding project. De kwaliteitscriteria zijn ‘procescriteria’ die als zodanig al automatisch in het risicodossier zijn verwerkt. De inschrijving wordt in de onderbouwingsfase nader onderbouwd in projectdocumenten waaronder het gezamenlijke risicodossier.

Het risicodossier wordt actueel gehouden door:

- periodieke evaluatie van de risico’s na afloop van de toetsperiode;

- actualisatie van de risico’s na uitvoering van een toets op basis van het toetsformulier D;

- [actualisatie van de risico’s naar aanleiding van de waarnemingen;]

Alleen opnemen wanneer waarnemingen worden toegepast

- actualisatie van de (kwantificering van) risico’s naar aanleiding van resultaten van interactie. In dit geval wordt in het risicodossier een onderbouwing van de aanpassing gegeven;

- actualisatie naar aanleiding van contractwijzigingen.

Opstellen toetsplanning

In de toetsplanning worden de toetsen voor de komende toetsperiode opgenomen en in concept en voor zover mogelijk voor de daarop volgende toetsperiode.

De geplande toetsen worden vastgelegd in IPB. Wanneer bij een risico boven de toetsdrempel geen toets wordt gepland maar interactie wordt ingezet, wordt dit vastgelegd in IPB.

Maak een keuze uit onderstaande opties voor de toetsing in het kader van annex III en IV.

[Toetsen van documenten in het kader van toetsing en acceptatie volgens annexen III en IV van de Vraagspecificatie zijn opgenomen in de toetsplanning.

of

Toetsen van documenten in het kader van toetsing en acceptatie volgens annexen III en IV van de Vraagspecificatie zijn opgenomen in een aparte planning.

of

Anders……..]

Intake en voorbereiden toets

Voorafgaand aan een toets wordt een intake gehouden waarbij aanwezig zijn:

Geef hier voor dit contract duidelijk aan wie bij de intake aanwezig zijn.

- contractmanager;

- toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);

- toetscoördinator / adviseur contractmanagement;

- risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico’s.

Deze samenstelling wordt aanbevolen; contractmanager en leider van het toetsteam zijn in ieder geval aanwezig.

Bij een toets van een document wordt geen intake gehouden. De risico’s die gelden als basis voor deze toetsen worden vooraf vastgelegd op het toetsdocument deel C1.

Uitvoeren en rapporteren toetsen

Het toetsverslag wordt uiterlijk <vul aantal dagen> dagen na uitvoering van de toets ter vaststelling voorgelegd aan de contractmanager.

Evalueren toets

Na afloop van een toets wordt een outtake gehouden waarbij aanwezig zijn:

Geef hier voor dit contract duidelijk aan wie bij de outtake aanwezig zijn.

- contractmanager;

- toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);

- toetscoördinator / adviseur contractmanagement;

- risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico’s.

Deze samenstelling wordt aanbevolen; contractmanager en leider van het toetsteam zijn in ieder geval aanwezig.

Wegen van negatieve bevindingen

De contractmanager beoordeelt of een negatieve bevinding leidt tot een tekortkoming. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het onderliggende risico van de negatieve bevinding zit in de top- dan wel topgevolg risico’s.

- De negatieve bevinding ligt op systeemniveau.

- De negatieve bevinding herhaalt zich (er is sprake van een trend).

Bovenstaande uitgangspunten volgen uit het kader contractbeheersing paragraaf 3.2.5; vul deze aan indien van toepassing)

In de volgende situaties is er in ieder geval sprake van een tekortkoming (bepaling B-FM420 van de Vraagspecificatie Proces):

- het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;

- het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

NB: het opleggen van een tekortkoming leidt altijd tot het opschorten van (een deel van) de betaling. Het niet opschorten van de betaling bij een openstaande tekortkoming is niet overeenkomstig de contractuele afspraken en onrechtmatig!

Afgeven prestatieverklaring

Betaling vindt plaats in 4-wekelijkse termijnen volgens de betalingsregeling op planning. Bij het verstrijken van de termijn wordt de verantwoording prestatieverklaring opgesteld en prestatie verklaard in SAP.

Pas de tekst aan wanneer sprake is van betaling op voortgang of betaling op product.

Evaluatie

Na afloop van een toetsperiode wordt een evaluatie uitgevoerd gericht op:

- het functioneren van het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer;

- het functioneren van de contractbeheersing.

Contractwijzigingen

Contractwijzigingen worden afgehandeld volgens het VTW proces in ARIS.

Een eventuele tot stand gekomen contractwijziging dient zijn oorsprong te hebben in een (opgetreden) risico in de WR.

Bij contractwijzigingen (groter dan 2% van de plafondprijs van het oorspronkelijke contract) en op initiatief van opdrachtgever wordt overwogen een aanpak te hanteren waarbij:

- de opdrachtgever eerst een plafondprijs en uitgangspunten voor de wijziging vaststelt;

- de opdrachtnemer een wijzigingsvoorstel uitbrengt, welke dominante informatie dient te bevatten, bijvoorbeeld een gevalideerde prijs en/of verifieerbare prestatie informatie, waaruit blijkt dat de aangeboden oplossing (kosten)effectief is.

Organisatie

Beschrijving organisatie

De projectorganisatie is beschreven in het projectplan.

Beschrijf kort de organisatie van de contractbeheersing (bijvoorbeeld het contractbeheersteam) en de plaats hiervan binnen het projectteam.

Besteed hierbij aandacht aan de betrokkenheid van de andere IPM-rol houders (anders dan CM) bij de contractbeheersing.

Indien sprake is van uitbesteding van SCB, neem dan de volgende tekst op:

[Voor de contractbeheersing worden de volgende producten ingekocht:

- toetscoördinatie;

- uitvoeren van toetsen;

- doen van waarnemingen.

Hiervoor is een nadere overeenkomst onder de raamovereenkomst SCB afgesloten met <vul naam gecontracteerde in>.]

Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de procesbeschrijvingen in ARIS.

Binnen de projectorganisatie zijn de volgende specifieke rollen belegd:

- gemachtigde van de opdrachtgever conform § 2 UAV-gc: <vul rol of naam in>

- prestatieverklaarder: <vul rol of naam in>

De bevoegdheden van de gemachtigde van de opdrachtgever bestaan uit:

- ..;

Beschrijf de bevoegdheden zoals genoemd in de opdrachtbrief.

De personele invulling van het projectteam is weergegeven in Bijlage C bij dit contractbeheersplan.

Betrokkenheid opdrachtgever

Het projectteam heeft periodiek overleg met de opdrachtgever over het functioneren van de contractbeheersing en het functioneren van de opdrachtnemer.

Beschrijf hier de frequentie van het overleg en de aanwezigen. Minimale frequentie is overleg op T-momenten. In overleg met de opdrachtgever kan dit worden uitgebreid met bijvoorbeeld een specifiek overleg over contractbeheersing.

Tijdens dit overleg worden de volgende onderwerpen besproken:

- risicoprofiel van het project en het contract en actualiteit van het risicodossier;

- de contractbeheersstrategie (interactie, toetsing en interventie);

- het functioneren van (het projectmanagementsysteem van) de opdrachtnemer;

- het functioneren van de contractbeheersing.

Naast dit periodieke overleg wordt de opdrachtgever betrokken bij of door:

- het vaststellen van het contractbeheersplan;

- de project startup (PSU) en project follow ups (PFU);

- de Mid Term Reviews (MTR) en de End Term Review (ETR);

- het opleggen van een tekortkoming aan de opdrachtnemer (beschrijf de wijze van betrokkenheid: alleen informeren of ook meedenken in de te volgen strategie);

- de escalatie (zie § 3.4);

Deze opsomming aanpassen en/of aanvullen indien van toepassing

Escalatie

Conflicten worden in eerste instantie opgelost op het niveau waar zij zijn ontstaan. Wanneer dit geen oplossing biedt wordt er geëscaleerd via de volgende, met opdrachtnemer afgestemde, escalatielijnen:

Beschrijf hier de met opdrachtnemer afgestemde escalatielijn.

In de volgende situaties wordt in ieder geval geëscaleerd:

- het opleggen van een tekortkoming;

- het niet functioneren van het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer;

Vul eventueel aan.

Overlegstructuur

Overleg met de opdrachtnemer

Beschrijf hier de externe overlegstructuur. Zorg dat de overlegstructuur aansluit bij de strategie op interactie volgens bijlage B bij dit contractbeheersplan.

| Overlegvorm: | Frequentie: | Aanwezigen: | Onderwerpen: | Verslag-legging: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Startbijeen-komst (PSU) | 1x | Opdrachtgever Sleutelfunctio-narissen opdrachtgever Sleutelfunctio-narissen opdrachtnemer | - Projectdoelstellingen - Wederzijdse belangen en verwachtingen - Afstemming van kansen, risico’s en beheersmaatregelen - Samenwerkingsafspraken | Ja, opdracht-gever |
| Follow-up bijeen-komsten (PFU) | Jaarlijks | Opdrachtgever Sleutelfunctio-narissen opdrachtgever Sleutelfunctio-narissen opdrachtnemer | - In onderling overleg bepalen | Ja, opdracht-gever |
| Afstemmings-overleggen | Wekelijks gedurende het eerste kwartaal | Contractmanager opdrachtgever Projectmanager opdrachtnemer Verder naar behoefte | - Interpretatie contract - Wederzijdse verwachtingen - Inrichting managementsysteem opdrachtnemer - Risico’s en beheersmaatregelen | Nee |
| Projectoverleg | 1x per 4 weken | Sleutel-functionarissen opdrachtgever en opdrachtnemer | - Bespreking van de voortgangsrapportage van de opdrachtnemer (voortgang, wijzigingen, projectbeheersing, etc.) | Ja, opdracht-gever |
| Mid Term Review en End Term Review (evt combineren met directeuren-overleg) | 1x per 6 maanden en bij oplevering | Opdrachtgever en directeur opdrachtnemer IPM-rolhouders en counterparts opdrachtnemer Best Value adviseur | - Evaluatie samenwerking en invulling van risico-management - Prestatiemeting RWS - KPI’s - Conclusies WR-evaluatie | Optio-neel |
| WR-evaluatie | 1x per 3 maanden | Projectmanager en contractmanager van opdrachtgever en counterparts opdrachtnemer Best Value adviseur | - Evaluatie werking WR | Nee |

Voorbeeld van een externe overlegstructuur

Intern overleg

Beschrijf hier de interne overlegstructuur. Zorg dat de overlegstructuur aansluit op de overleggen als genoemd in het projectplan en de overleggen genoemd in dit contractbeheersplan.

Voorbeeld van een overlegschema intern

| Overlegvorm: | Frequentie: | Aanwezigen: | Onderwerpen: | Verslag-legging: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contractteam-overleg | 1x per 2 weken | Contractteam | Voortgang, status toetsen en bevindingen. | Ja |
| Overleg met de opdrachtgever | 1 x per trimester | Opdrachtgever; Projectmanager; Contractmanager | Zie § 3.3 | Ja |
| Evaluatie-overleg | Per toets-periode | IPM-team; Toetscoördinator | Zie § 2.4 | Ja |
| Intake toets | Per toets | Contractmanager; Toetsteam; Toetscoördinator; Risico-eigenaar(naren) | Doel, basis, scope, risico’s en programma van de toets. | Ja, form A |
| Outtake toets | Per toets | Contractmanager; Toetsteam; Toetscoördinator; Risico-eigenaar(naren) | Toetsresultaten, evaluatie risico’s. | Ja, Form D |

Toetsdrempel

Beschrijf hier de toetsdrempel voor zowel de procesrisico’s als de onderliggende risico’s. Bij de onderliggende risico’s bestaat deze uit een totaalscore per risico en een score per gevolgklasse. Hieronder is een voorbeeld van een toetsdrempel gegeven.

Toetsdrempel procesrisico’s

De toetsdrempel voor de procesrisico’s is opgebouwd uit:

- Alle “rode” processen (hoog) worden in de komende toetsperiode getoetst of meegenomen in de interactie.

- Alle “oranje” processen (midden) worden in het komende jaar getoetst of meegenomen in de interactie.

- Bij zowel 1 als 2 kunnen in het kader van integraliteit “oranje” en “groene” processen worden meegenomen in de toetsvragen of bij de interactie.

- “Groene” processen (laag) zijn geen onderwerp voor toetsen of interactie, behoudens 3.

Mogelijke alternatieven zijn:

- “Oranje” processen worden in de toetsplanning opgenomen indien er minsten één onderliggend risico aan is gekoppeld dat boven de toetsdrempel uitkomt.

- “Oranje” processen worden niet in de toetsplanning opgenomen maar zijn wel aanleiding tot interactie in de komende toetsperiode.

- “Oranje” processen worden niet in de toetsplanning opgenomen tenzij uit de procesanalyse blijkt dat er geen processen met hoog risico (meer) zijn. Dan kan met motivatie alsnog worden besloten om processen met midden risico te toetsen.

- Bij de start van het contract worden ten minste ‘Risicomanagement’, ‘Integrale veiligheid’, ‘Monitoring en meting’, Verificatie en validatie’, in de toetsplanning worden opgenomen (komt overeen met het bij aanvang inschatten als hoog-risico van deze processen)

- Elk jaar/elke toetsperiode wordt een op het proces integrale veiligheid in de toetsplanning opgenomen (komt overeen met het altijd inschatten van hoog-risico of midden-risico van het proces integrale veiligheid).

Toetsdrempel onderliggende risico’s

Voor de onderliggende risico’s wordt een toetsdrempel gehanteerd op zowel totaalscore van een risico als op risico gevolgklassen. Het motief voor deze specifieke toetsdrempels is, om in ieder geval elk risico dat in een bepaalde gevolgklasse hoog scoort, ook daadwerkelijk te toetsen of mee te nemen in de interactie. Dit resulteert voor dit project in de volgende toetsdrempels voor onderliggende risico’s:

| Risico gevolgklassen | Toetsdrempel |
| --- | --- |
| Totaalscore | ≥ 30 |
| Tijd | ≥4 |
| Geld | nvt |
| Kwaliteit | ≥4 |
| Omgeving | ≥4 |
| Veiligheid | ≥3 |

De toetsdrempel voor risico’s op veiligheid is altijd gevolg ≥ 3.

Wees je bewust dat er meerdere factoren zijn die de hoogte van de kwantificering van risico’s beïnvloeden en daarmee bepalend zijn of zij wel of niet boven de toetsdrempel uitkomen:

- gehanteerde kwantificeringsklassen per gevolgklasse;

- aantal gekwantificeerde gevolgklassen per risico;

- etc.

Naast of in plaats van de in het voorbeeld opgenomen gevolgklassen kunnen ook andere klassen worden opgenomen.

Beoordeel daarom altijd of het overzicht van risico’s boven de toetsdrempel overeenkomt met het eigen beeld van het projectteam van de risico’s.

Contractbeheersstrategie

Vul deze strategie zo concreet mogelijk in op basis van het risicoprofiel van het project. Houd hierbij rekening met faseovergangen.

Beschrijf bij interactie, voor zover mogelijk, per onderwerp WAT je gaat doen, HOE je dit gaat doen, WANNEER (in welke fase van het contract) en HOE VAAK (met welke frequentie).

Beschrijf bij de toetsing per onderwerp welk type toetsen je inzet, in welke fase je dit doet en de intensiteit hiervan.

| Resultaat 1 Het Werk | Resultaat 2 Beheerst project | Resultaat 3 Beheerste omgeving | Resultaat 4 Werkend projectmanagementsysteem (P(D)CA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Interactie Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - interpretatie van eisen uit de VSE; - inhoudelijke afstemming over (technische) risico’s; - verwachtingen en werkwijze rond V&V; - areaalinformatie; - (betrokkenheid bij) technisch overleg; - uitvoeren van waarnemingen; - aflever- en opleverdossier; - proces van oplevering inclusief afstemming met de beheerder; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). Denk hierbij ook aan specifieke onderwerpen voor interactie tijdens de transitieperiode en acties die volgen uit de Best Value aanpak | Interactie Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - inventarisatie en afstemming van risico’s; - proces van voorbereiding en afsluiten van contractwijzigingen; - projectplanning - integrale veiligheid; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). Denk hierbij ook aan specifieke onderwerpen voor interactie tijdens de transitieperiode en acties die volgen uit de Best Value aanpak | Interactie Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - afstemming met stakeholders (belangen, verwachtingen); - conditionering; - verkeersmanagement; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). Denk hierbij ook aan specifieke onderwerpen voor interactie tijdens de transitieperiode en acties die volgen uit de Best Value aanpak | Interactie Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (PSU, PFU); - projectoverleg; - opzet en bestaan projectmanagementsysteem, tot stand komen projectmanagementplan; - projectsturing door de opdrachtnemer, projectdoelstellingen; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). Denk hierbij ook aan specifieke onderwerpen voor interactie tijdens de transitieperiode en acties die volgen uit de Best Value aanpak |
| Toetsing Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - vaststellen betrouwbaarheid van V&V-dossier (voldoet het Werk aantoonbaar aan de gestelde eisen = werking van het projectmanagementsysteem); - toetsing van ontwerpdocumenten conform annex IV van de Vraagspecificatie; - acceptatie van ontwerp- en uitvoeringsdocumenten conform annex III van de Vraagspecificatie; - toetsing van aflever- en opleverdossiers; - toetsing op inschakeling en beheersing van ZHP-en; - vaststellen beheersing risico’s in ontwerp en uitvoering; - toetsen op BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Toetsing Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - toetsen op kwaliteit planning en realiseren mijlpalen; - acceptatie van projectbeheersingsdocumenten conform annex III van de Vraagspecificatie - toetsen op veiligheid; - toetsen op BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Toetsing Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - toetsing op verkeersmaatregelen; - toetsen op conditionering;; - toetsen BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Toetsing Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - toetsen opzet en bestaan van het projectmanagementsysteem; - toetsing op functioneren PDCA; - BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). |
| Interventie Interventie wordt ingezet wanneer blijkt dat opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of dreigt te voldoen of wanneer risico’s zijn opgetreden of dreigen op te treden. Maatregelen worden genomen in onderstaande volgorde - Opdrachtnemer mondeling informeren over de op handen zijnde interventie (mag niet als een verrassing komen) - Opdrachtnemer formeel aanspreken op zijn verantwoordelijkheid in projectoverleg en/of schriftelijke vastlegging richting opdrachtnemer van de geconstateerde feiten; - Het opleggen van een tekortkoming en informeren van de opdrachtgever / opleggen van financiële sancties (kortingen) volgens contract; - Escalatie van het geschil naar de opdrachtgever; - In gebreke stellen van de opdrachtnemer; - Ontbinden van de Overeenkomst; - Indienen van een klacht bij een certificerende instantie. Deze tekst, indien nodig, aanpassen of aanvullen. Denk hierbij ook aan specifieke acties die volgen uit de Best Value aanpak zoals eventuele interventie als gevolg van de scores op de KPI’s. |  |  |  |
| Interventie Beschrijf hier indien van toepassing de specifieke aanpak op interventie bij het (mogelijk) niet behalen van dit resultaat. | Interventie Beschrijf hier indien van toepassing de specifieke aanpak op interventie bij het (mogelijk) niet behalen van dit resultaat. | Interventie Beschrijf hier indien van toepassing de specifieke aanpak op interventie bij het (mogelijk) niet behalen van dit resultaat. | Interventie Beschrijf hier eventueel de specifieke aanpak op interventie bij het (mogelijk) niet behalen van dit resultaat. |

Personele invulling projectteam

Bij de benaming van de rollen is zoveel mogelijk aangesloten bij de rollen in ARIS.

| Rol | Naam | Telefoon |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtgever extern |  |  |
| Projectmanager |  |  |
| Inkoop- en contractmanager (In het CBP aangeduid als contractmanager) |  |  |
| Toetscoördinator |  |  |
| Lead-auditor(s) |  |  |
| Auditor(s) / toetser(s) |  |  |
| Adviseur ICM |  |  |
| Manager Projectbeheersing |  |  |
| Adviseur Risicomanagement |  |  |
| Omgevingsmanager |  |  |
| Technisch manager |  |  |
| Best Value adviseur |  |  |

Toelichting Best Value aanpak in de realisatiefase

Deze bijlage toevoegen wanneer de Best Value Aanpak wordt toegepast.

Doel bijlage

Het doel van deze bijlage is om het instrumentarium en de filosofie van de Best Value Aanpak een plaats te geven in de contractbeheersing van het project.

Deze bijlage bevat een beknopte beschrijving van de belangrijkste elementen van de Best Value Aanpak die een relatie hebben met de contractbeheersing in de realisatiefase.

De volgende elementen van de Best Value Aanpak hebben een raakvlak met de contractbeheersvisie en -strategie (bijlage B):

- inschrijving en documenten voortkomend uit de onderbouwingsfase;

- samenwerking en houding en gedrag;

- risicomanagement;

- Wekelijkse Rapportage (WR) en Directeuren Rapportage (DR);

- Mid Term Review (MTR) en End Term Review (ETR).

Inschrijving en documenten voortkomend uit de onderbouwingsfase

Voor de contractbeheersing is het relevant om te weten dat de beoogd opdrachtnemer, de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan, zijn inschrijving in de onderbouwingsfase heeft onderbouwd. De volgende documenten bevatten een verbijzondering van de concept Overeenkomst en zijn daarmee ook relevant voor de contractbeheersing:

- Risicoregister,

- In/out-lijst,

- Lijst aannames/uitgangspunten.

Samenwerking en houding en gedrag

Eén van de pijlers van de Best Value filosofie is het afbakenen van de scope van opdrachtnemer en opdrachtgever, zodat voor beide partijen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Om deze verdeling in verantwoordelijkheid te waarborgen, zal er aandacht moeten worden besteed aan de wijze van samenwerking en een bijpassende houding en gedrag. De volgende uitgangpunten zijn leidend:

- De opdrachtnemer is in de lead en betrekt opdrachtgever daar waar nodig in het uitvoeren van het plan van opdrachtnemer. Dit betekent dat de opdrachtnemer initieert, coördineert, analyseert en met dominante informatie onderbouwd advies geeft aan opdrachtgever als er een beslissing moet worden genomen. De opdrachtnemer maakt daarbij de prestaties van zichzelf en van opdrachtgever transparant door middel van KPI’s, zodat deze (indien nodig) besproken kunnen worden om verbetering te stimuleren.

- De opdrachtgever faciliteert, observeert, luistert, stelt vragen en verschaft indien mogelijk informatie. Opdrachtgever verstrekt geen oplossingen, maar benoemt tijdig risico’s en zorgen en handelt daarmee vanuit dienend leiderschap. Opdrachtgever focust hiermee op ‘loslaten en vertrouwen’ in plaats van ‘controleren’, waarmee de opdrachtnemer gestimuleerd wordt pro actief te handelen. Opdrachtgever stuurt daarbij op transparantie.

Risicomanagement

Conform Vraagspecificatie is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het beheersen van zowel de risico’s van opdrachtnemer als de risico’s van opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtnemer een gezamenlijk risicodossier te beheren. De relatie tussen dit gezamenlijk risicodossier en het procesrisicodossier van opdrachtgever is gevisualiseerd in de figuur hierna:

Wekelijkse Rapportage (WR) en Directeuren Rapportage (DR)

Door gebruik te maken van WR en DR wordt een extra focus op risicomanagement op korte termijn gelegd. De opdrachtnemer heeft hiermee de verplichting om wekelijks te rapporteren op risico’s die dreigen op te treden en daarbij tevens een voorstel te doen op welke manier en door wie het risico het beste beheerst kan worden. Het Best Value team ontvangt vervolgens de WR van alle Best Value projecten en vertaalt deze naar een DR die aan de directie verstrekt wordt.

- Wekelijkse Rapportage:

- minimaliseert de impact van ongewenste gebeurtenissen;

- beschermt de opdrachtnemer tegen non-performance van de opdrachtgever;

- legt het risicobeheer bij de opdrachtnemer;

- zorgt voor accountability door documentatie en transparantie;

- helpt bij de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij Best Value projecten in uitvoering.

- Directeuren Rapportage:

- Samenvatting van de beschikbare WR’s die door het Best Value team worden geclusterd per type contract (D&C, prestatiecontract en ingenieursdiensten).

Mid Term Review (MTR) en End Term Review (ETR)

Door middel van periodieke MTR’s en de ETR bij oplevering (zie overlegstructuur in dit contractbeheersplan) dient aandacht te worden besteed aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de elementen van de Best Value Aanpak in de realisatiefase. Het doel is dan ook het verloop van samenwerking en houding en gedrag en de invulling van risicomanagement te bespreken, deze te verbeteren en om knelpunten weg te nemen. Focus ligt hierbij op de geleverde prestaties (KPI’s) en houding en gedrag.

Bij het Best Value team zijn ‘best practices’ beschikbaar voor de MTR/ETR. Het initiatief voor de MTR/ETR ligt bij het IPM-team. De Best Value adviseur helpt bij de voorbereiding en is procesbegeleider tijdens de MTR/ETR.

Bron: Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat 2017 (blz. 9)