Contractbeheersplan Model Kleine Werken

Motto : "Zakelijk samenwerken op basis van vakmanschap en vertrouwen"

<vul zaakomschrijving in>

Zaaknummer: <vul zaaknummer in>

Datum	<vul versiedatum in>

Toelichting bij het model:

Dit model voor het contractbeheersplan is bedoeld voor het contract Model Kleine Werken.

In het model wordt zo veel mogelijk verwezen naar bestaande kaders, handreikingen, procesbeschrijvingen en dergelijke. Alles wat hier al in is geregeld wordt niet herhaald. Uitgangspunt is dat in het contractbeheersplan alleen zaken zijn opgenomen die specifiek voor de beheersing van het betreffende contract moeten worden geregeld of die specifiek zijn voor het Model Kleine Werken (MKW).

In dit model zijn aanwijzingen voor het invullen van het contractbeheersplan gegeven in de vorm van verborgen teksten. Zorg daarom dat de verborgen teksten worden weergegeven (bestand > opties > weergave > verborgen tekst)

De zwarte teksten zijn verplichte teksten die ongewijzigd moeten worden overgenomen tenzij anders aangegeven in de verborgen teksten.

Daarnaast zijn enkele groene teksten opgenomen als voorbeeld.

Voor hulp bij het invullen van het CBP kun je je richten tot leden van het regieteam SCB: ikhebeenvraagoverscb@rws.nl.

| Opgesteld Contractmanager | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- |
| <vul naam in> |  |  |
| Gecontroleerd <vul rol in> | Datum: | Paraaf: |
| <vul naam in> |  |  |
| Vastgesteld Opdrachtgever contract | Datum: | Paraaf: |
| <vul naam in> |  |  |

| Colofon | 1.0 |  |
| --- | --- | --- |
| Bovenstaand modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies |  |  |
| Uitgegeven door |  | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst DIENST_NAAM |
| Informatie |  | <Vul naam in> |
| Telefoon |  | <Vul telefoonnummer in> |
| Mail |  | <Vul mailadres in> |
| Uitgevoerd door |  | <Vul naam in> |
| Opmaak |  | <Vul naam in> |
| Datum |  | <Vul versiedatum in> |
| Status |  | <Vul document status in> |
| Versienummer |  | <Vul document versie in> |

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06-04-2018 | Integraal | E.v.d.Lee | Volledig vernieuwde uitgave, naar aanleiding van nieuw kader contractbeheersing (SCB) 2017 |

Inhoud

1	Inleiding	4

1.1	Doel en afbakening	4

1.2	Kaders en handreikingen	4

1.3	De scope	4

2	Contractbeheersing	5

2.1	Contractbeheersvisie	5

2.1.1	Doelstellingen	5

2.1.2	Te leveren resultaten	5

2.1.3	Visie op contractbeheersing	6

2.2	Contractbeheersstrategie	6

2.2.1	Strategie risicomanagement	6

2.2.2	Strategie per resultaatsgebied	7

2.3	Contractbeheersproces – PDCA-cyclus	7

2.3.1	Algemeen	7

2.3.2	Analyseren en bijstellen risico’s	9

2.3.3	Opstellen toetsplanning	9

2.3.4	Intake en voorbereiden toets	9

2.3.5	Uitvoeren en rapporteren toetsen	10

2.3.6	Evalueren toets	10

2.3.7	Wegen van negatieve bevindingen	10

2.3.8	Afgeven prestatieverklaring	10

2.4	Evaluatie	11

2.5	Contractwijzigingen	11

3	Organisatie	12

3.1	Beschrijving organisatie	12

3.2	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden	12

3.3	Betrokkenheid opdrachtgever	12

3.4	Escalatie	12

3.5	Overlegstructuur	12

3.5.1	Overleg met de opdrachtnemer	13

3.5.2	Intern overleg	13

Bijlage   A	Toetsdrempel	14

Bijlage   B	Contractbeheersstrategie	15

Bijlage   C	Personele invulling projectteam	17

Inleiding

Doel en afbakening

In dit contractbeheersplan staat de wijze beschreven waarop het contract <vul zaakomschrijving in> met zaaknummer <vul zaaknummer in> wordt beheerst. Het is van toepassing op de periode van gunning van het contract tot het moment dat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Breid dit uit met een onderhoudsperiode of Meerjarig Onderhoud wanneer dit van toepassing is.

Onder contractbeheersing wordt verstaan:

“alle activiteiten die door de opdrachtgever in zowel de fasen van de contractvoorbereiding als de contractrealisatie worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de verplichtingen uit het contract worden nagekomen en dat de risico’s voor de opdrachtgever aantoonbaar beheerst worden” .

Kaders en handreikingen

Dit contractbeheersplan is gebaseerd op:

- kader contractbeheersing Rijkswaterstaat versie 1.0 van oktober 2017;

- uitwerking kader contractbeheersing voor GWW versie 1.0 van oktober 2017;

- alle in de 2 bovenstaande documenten genoemde kaders, handreikingen en best practices voor zover deze van toepassing zijn op het Model Kleine Werken (MKW).

Neem onderstaande tekst op en vul deze aan wanneer wordt afgeweken van het kader. In deze gevallen is, op basis van de mandaatregeling, vooraf advies van ICG vereist.

[In dit contractbeheersplan wordt op de volgende punten afgeweken van het kader contractbeheersing of bijbehorende kaders en handreikingen:

| Onderwerp van de afwijking | Argumentatie voor de afwijking |
| --- | --- |

]

De scope

Het contract bestaat uit de volgende werkzaamheden:

Geef hier een korte omschrijving van de scope van het te realiseren Werk.

Contractbeheersing

Contractbeheersvisie

Doelstellingen

De projectdoelstellingen voor dit contract zijn:

- Beschrijf hier de projectdoelstellingen

Te leveren resultaten

De contractbeheersing heeft tot doel zeker te stellen dat de resultaten (de te leveren producten) voldoen aan de eisen in het contract en dat deze op een beheerste wijze tot stand komen.

In de kern bestaan de te leveren producten bij een MKW-contract uit het Werk.

Kenmerkend voor een MKW-contract is de beperkte financiële omvang en korte doorlooptijd. De contractbeheersing concentreert zich daarbij op het te leveren Werk. Dit blijkt ook uit de vraagspecificatie, waarin wel wordt geëist dat kwaliteitsmanagement wordt toegepast door de opdrachtnemer maar er geen projectmanagementplan hoeft te worden opgesteld.

De wijze waarop het Werk tot stand komt is te verwoorden als een beheerst project en een beheerste omgeving. Deze staan beide ten dienste van het realiseren van het Werk.

Deze twee resultaatsgebieden zijn alleen van toepassing wanneer sprake is van risico’s die aanleiding geven tot het nemen van maatregelen binnen de beheersing van het contract. Wanneer dat niet het geval is geef dan hier, met onderbouwing, aan waarom het resultaatsgebied niet van toepassing is.

Omdat er geen projectmanagementplan hoeft te worden opgesteld, wordt een werkend projectmanagementsysteem niet als apart resultaatsgebied benoemd. De opdrachtnemer dient wel kwaliteitsmanagement toe te passen waarbij het met name gaat om het realiseren van het Werk wat aantoonbaar voldoet aan de eisen. Dit spitst zich toe op het plannen van de realisatie van het Werk, het verifiëren en valideren van het resultaat (de keuringen) en het herstel wanneer blijkt dat (onderdelen van) het Werk niet aan gestelde eisen voldoet. Deze activiteiten maken bij dit contract deel uit van het resultaatsgebied het Werk.

Figuur 1: Resultaatsgebieden MKW.

Om zekerheid te krijgen over het behalen van de resultaten 1 tot en met 3 wordt een mix van maatregelen ingezet  bestaande uit interactie, toetsing en interventie.

De keuze voor de te nemen maatregelen wordt gemaakt op basis van de risico’s, waarbij de projectdoelstellingen leidend zijn.

Visie op contractbeheersing

Bij de uitwerking van de mix van maatregelen (tot een contractbeheersstrategie) geldt de volgende visie:

- Algemeen

- zacht op de relatie, hard op de inhoud;

- zakelijk met respect voor elkaars belangen;

- we bevestigen middels interactie en toetsing ons vertrouwen in de beheerste werkwijze van de opdrachtnemer tot het tegendeel blijkt;

- bij verlies van vertrouwen wordt interactie/toetsing/interventie gebruikt om vertrouwen terug te winnen en de opdrachtnemer te laten verbeteren;

- we zijn streng doch rechtvaardig om de relatie tussen partijen niet te schaden.

- Interactie (samenwerking)

Opdrachtgever, opdrachtnemer en relevante stakeholders voeren periodiek formeel en informeel overleg ten einde achtergronden bij het contract over te dragen, verwachtingen over en weer te delen en belangen van partijen te delen. De interactie heeft tot doel:

- eenduidige/afgestemde werkafspraken te creëren (dient als referentie voor toetsing);

- de belangen en samenwerking af te stemmen;

- problemen tijdig te signaleren;

- proactief te sturen aan de voorkant.

- Toetsing

Middels toetsing wordt bevestigd dat het Werk voldoet aan de gestelde eisen.

De nadruk ligt hierbij op het uitvoeren van producttoetsen aangevuld met procestoetsen op risicovolle processen of processtappen. Deze procestoetsen richten zich met name op de ontwerp- en uitvoeringsprocessen (inclusief V&V) aangevuld met risicovolle activiteiten binnen projectbeheersing en omgevingsmanagement.

Vanwege de korte doorlooptijd en het ontbreken van een projectmanagementplan bij de opdrachtnemer worden systeemtoetsen niet uitgevoerd.

- Interventie

Op grond van signalen vanuit interactie en toetsing pleegt de opdrachtgever interventie als er nog bijsturing nodig en mogelijk is.

Contractbeheersstrategie

Strategie risicomanagement

Risicomanagement wordt toegepast conform de methode van procesgericht risicomanagement, waarbij de nadruk ligt op de processen onder technisch management.

Neem onderstaande tekst (tussen de blauwe []) op wanneer het doen van waarnemingen wordt toegepast.

[Er worden waarnemingen gedaan om de risico’s in het risicodossier te actualiseren en aan te scherpen.

Belangrijke omstandigheden die leiden tot het doen van waarnemingen op dit contract zijn: (maak een keuze uit onderstaande punten)

- hoge tijdsdruk met als gevolg minder aandacht voor kwaliteit en veiligheid;

- onzekerheden in de uitvoering door onvoldoende kennis van het areaal (vooral bij renovatie-contracten);

- onvoldoende zicht op het vakmanschap en het individueel menselijk handelen van de opdrachtnemer;

- werkzaamheden beslaan een groot gebied;

- toepassing van innovatieve technieken;

- veel werkzaamheden in het verkeer;

- anders (hier invullen).

De uitvoering van deze waarnemingen vindt gepland plaats, waarbij vooraf door de waarnemer in overleg met de IPM rolhouders aandachtspunten worden bepaald. De waarnemingen worden primair uitgevoerd door projectteammedewerkers.

De IPM rolhouder beoordeelt of een waarneming leidt tot aanpassing van het risicoprofiel, dan wel tot directe actie richting opdrachtnemer.

In uitzonderlijke gevallen kan het resultaat van een waarneming leiden tot:

- negatieve bevindingen en mogelijk zelfs tekortkomingen;

- meldingen aan opdrachtnemer i.v.m. acute veiligheidsissues.]

Toetsdrempel

Om te bepalen welke risico’s leiden tot het inzetten van maatregelen als interactie en toetsen, is een toetsdrempel gedefinieerd voor de procesrisico’s en onderliggende risico’s. De toetsdrempel wordt bepaald door het IPM-team en is vastgelegd in bijlage A van dit contractbeheersplan.

Voor alle risico’s boven de toetsdrempel wordt een maatregel ingezet in de vorm van interactie en/of toetsing.

Strategie per resultaatsgebied

De strategie voor de contractbeheersing is concreet uitgewerkt per resultaatsgebied en opgenomen in bijlage B bij dit contractbeheersplan.

Hierbij is rekening gehouden met de volgende factoren:

- projectdoelstellingen en risicoprofiel van het project;

- fasering van het project;

- ….

aanvullen indien van toepassing

Contractbeheersproces – PDCA-cyclus

Algemeen

De contractbeheersing wordt uitgevoerd volgens de in ARIS beschreven processen voor contractbeheersing. Deze processen zijn te benaderen door op de intranetpagina SCB onder “Handige links” te klikken op “processen contractbeheersing in ARIS”.

Andere mogelijkheid is deze processen volgens het volgende pad te benaderen in ARIS:

‘Processen RWS -> Aanleg en Onderhoud -> Voorbereiden en Uitvoeren A&O ingrepen -> Uitvoeren Projectaanpak -> Markt en Inkoop -> Operationeel inkoop- en contractmanagement -> processtappen 5 en 6: Beheersen contractuitvoering en Afronden beheersing contractuitvoering’.

Deze processen zijn ook van toepassing op acceptatie en toetsing in het kader van annex III en IV van de vraagspecificatie. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn opgenomen in ARIS en/of in onderstaande beschrijving.

Bij toepassing van contractbeheersing wordt de PDCA-cyclus volgens onderstaande figuur doorlopen.

Figuur 2: PDCA cyclus contractbeheersing

Voor de beheersing van het contract worden geen aparte toetsperioden gehanteerd. De toetsplanning wordt opgesteld voor de hele contractduur.

Pas deze tekst aan wanneer wel gebruik wordt gemaakt van meerdere toetsperioden. Let op dat dit ook consequenties heeft voor figuur 1. Vervang deze eventueel door de overeenkomstige figuur uit het model contractbeheersplan voor D&C-contracten.

Het risicomanagement en de contractbeheersing worden ondersteund door de modules voor risicomanagement en SCB van de Integrale ProjectBeheersingstool (IPB).

Analyseren en bijstellen risico’s

Het risicomanagement ten behoeve van de contractbeheersing is ingericht conform de handreiking procesgericht risicomanagement. Uitgangspunt hierbij is de structuur van processen voor D&C-contracten, waarbij de processen in de categorieën “managementsturing” en “management van middelen” buiten beschouwing blijven. “Meting, analyse en verbetering” is beperkt tot het afhandelen van afwijkingen.

De processen sluiten aan bij de in paragraaf 2.1 beschreven resultaatsgebieden. De relatie is weergegeven in onderstaande tabel.

| Realisatie van het product | Projectbeheersing | Resultaat 2; beheerst project |
| --- | --- | --- |
|  | Technisch management | Resultaat 1; het Werk |
|  | Omgevingsmanagement | Resultaat 3; beheerste omgeving |
|  | Inkoop | Resultaat 1; het Werk |

Pas deze tabel aan in het geval in paragraaf 1.2 is gesteld dat ‘beheerst project’ en/of ‘beheerste omgeving’ niet van toepassing zijn als resultaatsgebieden..

De procesrisico’s en de daaraan gekoppelde onderliggende risico’s zijn, inclusief kwantificering, opgenomen in het risicodossier in IPB.

De bij de inschrijving door opdrachtnemer aangeboden meerwaarde (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) is verwerkt in het risicodossier.

Het risicodossier wordt actueel gehouden door:

- actualisatie van de risico’s na uitvoering van een toets op basis van het toetsformulier D;

- actualisatie van de (kwantificering van) risico’s naar aanleiding van resultaten van interactie. In dit geval wordt in het risicodossier een onderbouwing van de aanpassing gegeven

- actualisatie naar aanleiding van contractwijzigingen.

Neem onderstaande tekst op wanneer sprake is van het doen van waarnemingen of van meerdere toetsperioden.

- [actualisatie van de risico’s naar aanleiding van de waarnemingen;

- periodieke evaluatie van de risico’s na afloop van de toetsperiode.]

Opstellen toetsplanning

De toetsen worden opgenomen in de toetsplanning. De geplande toetsen worden vastgelegd in IPB. Wanneer bij een risico boven de toetsdrempel geen toets wordt gepland maar interactie wordt ingezet, wordt dit vastgelegd in IPB.

Maak een keuze uit onderstaande opties voor de toetsing in het kader van annexen III en IV.

[Toetsen van documenten in het kader van toetsing en acceptatie volgens annexen III en IV van de vraagspecificatie zijn opgenomen in de toetsplanning in IPB.

of

Toetsen van documenten in het kader van toetsing en acceptatie volgens annexen III en IV van de vraagspecificatie zijn opgenomen in een aparte planning.

of

Anders…….. ]

Intake en voorbereiden toets

Voorafgaand aan een toets wordt een intake gehouden waarbij aanwezig zijn:

Geef hier voor dit contract duidelijk aan wie bij de intake aanwezig zijn.

- contractmanager;

- toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);

- toetscoördinator / adviseur contractmanagement;

- risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico’s.

Deze samenstelling wordt aanbevolen; contractmanager en leider van het toetsteam zijn in ieder geval aanwezig. Maak hierbij eventueel onderscheid tussen de procestoetsen en de producttoetsen.

Bij een toets van een document wordt geen intake gehouden. De risico’s die gelden als basis voor deze toetsen worden vooraf vastgelegd op het toetsdocument deel C1.

Uitvoeren en rapporteren toetsen

Het toetsverslag wordt uiterlijk <vul aantal dagen> dagen na uitvoering van de toets ter vaststelling voorgelegd aan de contractmanager.

Evalueren toets

Na afloop van een toets wordt een outtake gehouden waarbij aanwezig zijn:

Geef hier voor dit contract duidelijk aan wie bij de outtake aanwezig zijn.

- contractmanager;

- toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);

- toetscoördinator / adviseur contractmanagement;

- Risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico’s.

Deze samenstelling wordt aanbevolen; contractmanager en leider van het toetsteam zijn in ieder geval aanwezig. Maak hierbij eventueel onderscheid tussen de procestoetsen en de producttoetsen.

Bij een toets van een document wordt geen outtake gehouden.

Wegen van negatieve bevindingen

Neem de volgende tekst op wanneer in de VSP de mogelijkheid tot het opleggen van een tekortkoming en het opschorten van de betaling is opgenomen.

[De contractmanager beoordeelt of een negatieve bevinding leidt tot een tekortkoming. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het onderliggende risico van de negatieve bevinding zit in de top- dan wel topgevolg risico’s.

- De negatieve bevinding ligt op systeemniveau.

- De negatieve bevinding herhaalt zich (er is sprake van een trend).]

Bovenstaande uitgangspunten volgen uit het kader contractbeheersing paragraaf 3.2.5; vul deze aan indien van toepassing)

Neem de volgende tekst op wanneer in de VSP de mogelijkheid tot het opleggen van een tekortkoming en het opschorten van de betaling is opgenomen.

[Het wegen van negatieve bevindingen is niet van toepassing omdat in een contract geen sprake is van het opleggen van tekortkomingen die kunnen leiden tot het opschorten van betalingen. ]

Afgeven prestatieverklaring

De betaling geschiedt in 3 termijnen:

| Termijn | Termijnbedrag | Termijndatum |
| --- | --- | --- |
| 1 | € <vul bedrag in> | <vul aantal weken in> weken na datum van opdrachtverlening |
| 2 | € <vul bedrag in> | Bij aanvaarding van het Werk |
| 3 | € <vul bedrag in> 5% van de opdrachtsom excl. de stelpost | Na het verstrijken van de onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC en nadat gebleken is dat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan |

De prestatieverklaring wordt opgesteld wanneer is vastgesteld dat aan de bij de termijn gestelde voorwaarden is voldaan.

Onderstaande paragraaf alleen opnemen wanneer sprake is van meerdere toetsperioden

[Evaluatie

Na afloop van een toetsperiode wordt een evaluatie uitgevoerd gericht op:

- het functioneren van de opdrachtnemer;

- het functioneren van de contractbeheersing. ]

Contractwijzigingen

Contractwijzigingen worden afgehandeld volgens het VTW proces in ARIS waarbij op de gesloten contractwijzigingen de contractbeheersing volgens dit plan onverkort van kracht is. Gevolgen van de contractwijzigingen worden, voor zover van toepassing, verwerkt in het risicodossier, in de contractbeheersstrategie en/of in de toetsplanning.

Bij het afhandelen van contractwijzigingen worden de kaders en handreikingen waaronder het memo “Wijzigingen en vergoedingen” in acht genomen. Deze zijn te vinden in het contractenbuffet onder “contractuitvoering”.

Organisatie

Beschrijving organisatie

De projectorganisatie is beschreven in het projectplan.

Beschrijf kort de organisatie van de contractbeheersing (bijvoorbeeld het contractbeheersteam) en de plaats hiervan binnen het projectteam.

Besteed hierbij aandacht aan de betrokkenheid van de andere IPM-rol houders (anders dan CM) bij de contractbeheersing.

Indien sprake is van uitbesteding van SCB, neem dan de volgende tekst op:

[Voor de contractbeheersing worden de volgende producten ingekocht:

- toetscoördinatie;

- uitvoeren van toetsen;

- doen van waarnemingen.

Hiervoor is een nadere overeenkomst onder de raamovereenkomst SCB afgesloten met <vul naam gecontracteeerde in>.]

Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de procesbeschrijvingen in ARIS.

Binnen de projectorganisatie zijn de volgende specifieke rollen belegd:

- gemachtigde van de opdrachtgever conform § 2 UAV-GC: <vul rol of naam in>

- prestatieverklaarder: <vul rol of naam in>

De bevoegdheden van de gemachtigde van de opdrachtgever bestaan uit:

- ..;

Beschrijf de bevoegdheden zoals genoemd in de opdrachtbrief.

De personele invulling van het projectteam is weergegeven in Bijlage C bij dit contractbeheersplan.

Betrokkenheid opdrachtgever

Het projectteam heeft periodiek overleg met de opdrachtgever over het functioneren van de contractbeheersing en het functioneren van de opdrachtnemer.

Beschrijf hier de frequentie van het overleg en de aanwezigen. Minimale frequentie is overleg op T-momenten. In overleg met de opdrachtgever kan dit worden uitgebreid met bijvoorbeeld een specifiek overleg over contractbeheersing.

Tijdens dit overleg worden de volgende onderwerpen besproken:

- risicoprofiel van het project en het contract en actualiteit van het risicodossier;

- de contractbeheersstrategie (interactie, toetsing en interventie);

- het functioneren van de opdrachtnemer;

- het functioneren van de contractbeheersing.

Naast dit periodieke overleg wordt de opdrachtgever betrokken bij of door:

- het vaststellen van het contractbeheersplan;

- de project startup (PSU);

- de escalatie (zie § 3.4);

Deze opsomming aanpassen en/of aanvullen indien van toepassing

Escalatie

Conflicten worden in eerste instantie opgelost op het niveau waar zij zijn ontstaan. Wanneer dit geen oplossing biedt wordt er geëscaleerd via de volgende, met opdrachtnemer afgestemde, escalatielijnen:

Beschrijf hier de met opdrachtnemer afgestemde escalatielijn.

Overlegstructuur

Overleg met de opdrachtnemer

Beschrijf hier de externe overlegstructuur. Zorg dat de overlegstructuur aansluit bij de strategie op interactie volgens bijlage B bij dit contractbeheersplan.

| Overlegvorm: | Frequentie: | Aanwezigen: | Onderwerpen: | Verslag-legging: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Startbijeen-komst (PSU) Niet verplicht mij MKW | 1x | Opdrachtgever Sleutel-functionarissen opdrachtgever en opdrachtnemer | - Projectdoelstellingen - Wederzijdse belangen en verwachtingen - Afstemming van kansen, risico’s en beheersmaatregelen - Samenwerkingsafspraken | Ja, opdrachtgever |
| Afstemmings-overleg VSP RM120 | Maandelijks | Contractmanager opdrachtgever Projectmanager opdrachtnemer Verder naar behoefte | - Interpretatie contract - Risico’s en beheersmaatregelen | Nee |
| Voortgangs-overleg VSP B-IN100 | Maandelijks | Sleutel-functionarissen opdrachtgever en opdrachtnemer | - Bespreking van de voortgang | Ja, opdrachtgever |

Voorbeeld van een externe overlegstructuur

Intern overleg

Beschrijf hier de interne overlegstructuur. Zorg dat de overlegstructuur aansluit op de overleggen als genoemd in het projectplan en de overleggen genoemd in dit contractbeheersplan.

Voorbeeld van een overlegschema intern

| Overlegvorm: | Frequentie: | Aanwezigen: | Onderwerpen: | Verslag-legging: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contractteam-overleg | 1x per 2 weken | Contractteam | Voortgang, status toetsen en bevindingen. | Ja |
| Overleg met de opdrachtgever | 1 x per trimester | Opdrachtgever Projectmanager Contractmanager | Zie § 3.3 | Ja |
| Evaluatie-overleg | Bij afloop contract | IPM-team Toetscoördinator | Evaluatie werking contractbeheersing | Ja |
| Intake toets | Per toets | Contractmanager; Toetsteam; Toetscoördinator; Risico-eigenaar(naren) | Doel, basis, scope, risico’s en programma van de toets. | Ja, form A |
| Outtake toets | Per toets | Contractmanager; Toetsteam; Toetscoördinator; Risico-eigenaar(naren) | Toetsresultaten evaluatie risico’s | Ja, Form D |

Toetsdrempel

Beschrijf hier de toetsdrempel voor zowel de procesrisico’s als de onderliggende risico’s. Bij de onderliggende risico’s bestaat deze uit een totaalscore per risico en een score per gevolgklasse. Hieronder is een voorbeeld van een toetsdrempel gegeven.

Toetsdrempel procesrisico’s

De toetsdrempel voor de procesrisico’s is opgebouwd uit:

- Alle “rode” processen (hoog) worden tijdens de looptijd van het contract getoetst of meegenomen in de interactie.

- Alle “oranje” processen (midden) worden niet in de toetsplanning opgenomen maar zijn wel aanleiding tot interactie.

- Bij 1 kunnen in het kader van integraliteit “oranje” en “groene” processen worden meegenomen in de toetsvragen of bij de interactie.

- “Groene” processen (laag) zijn geen onderwerp voor toetsen of interactie, behoudens 3.

Mogelijke alternatieven zijn:

- Alle “rode” en “oranje” processen (hoog en midden) worden tijdens de looptijd van het contract getoetst of meegenomen in de interactie;

- “Oranje” processen worden in de toetsplanning opgenomen indien er minstens één onderliggend risico aan is gekoppeld dat boven de toetsdrempel uitkomt.

- “Oranje” processen worden niet in de toetsplanning opgenomen maar zijn wel aanleiding tot interactie tijdens de looptijd van het contract.

Toetsdrempel onderliggende risico’s

Voor de onderliggende risico’s wordt een toetsdrempel gehanteerd op zowel totaalscore van een risico als op risico gevolgklassen. Het motief voor deze specifieke toetsdrempels is, om in ieder geval elk risico dat in een bepaalde gevolgklasse hoog scoort, ook daadwerkelijk te toetsen of mee te nemen in de interactie. Dit resulteert voor dit project in de volgende toetsdrempels voor onderliggende risico’s:

| Risico gevolgklassen | Toetsdrempel |
| --- | --- |
| Totaalscore | ≥ 30 |
| Tijd | ≥4 |
| Geld | nvt |
| Kwaliteit | ≥4 |
| Omgeving | ≥4 |
| Veiligheid | ≥3 |

Wees je bewust dat er meerdere factoren zijn die de hoogte van de kwantificering van risico’s beïnvloeden en daarmee bepalend zijn of zij wel of niet boven de toetsdrempel uitkomen:

- gehanteerde kwantificeringsklassen per gevolgklasse;

- aantal gekwantificeerde gevolgklassen per risico;

- etc.

Naast of in plaats van de in het voorbeeld opgenomen gevolgklassen kunnen ook andere klassen worden opgenomen.

Beoordeel daarom altijd of het overzicht van risico’s boven de toetsdrempel overeenkomt met het eigen beeld van het projectteam van de risico’s.

Contractbeheersstrategie

Vul deze strategie zo concreet mogelijk in op basis van het risicoprofiel van het project. Houd hierbij rekening met faseovergangen.

Neem de resultaten 2 en 3 alleen op wanneer deze van toepassing zijn (zie paragraaf 2.1). Neem per resultaat alleen maatregelen op die volgen op geïnventariseerde risico’s.

Beschrijf bij interactie, voor zover mogelijk, per onderwerp WAT je gaat doen, HOE je dit gaat doen, WANNEER (in welke fase van het contract) en HOE VAAK (met welke frequentie).

Beschrijf bij de toetsing per onderwerp welk type toetsen je inzet, in welke fase je dit doet en de intensiteit hiervan.

| Resultaat 1 Het Werk | Resultaat 2 Beheerst project | Resultaat 3 Beheerste omgeving |
| --- | --- | --- |
| Interactie Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - interpretatie van eisen uit de VSE; - inhoudelijke afstemming over (technische) risico’s; - verwachtingen en werkwijze rond verificatie; - areaalinformatie; - (betrokkenheid bij) technisch overleg; - uitvoeren van waarnemingen; - opleverdossier; - proces van oplevering inclusief afstemming met de beheerder; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Interactie alleen invullen wanner er sprake is van risico’s Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (PSU); - projectoverleg; - inventarisatie en afstemming van risico’s; - proces van voorbereiding en afsluiten van contractwijzigingen; - projectplanning; - integrale veiligheid; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Interactie alleen invullen wanner er sprake is van risico’s Beschrijf hier de strategie op interactie, denk aan onderwerpen als: - afstemming met stakeholders (belangen, verwachtingen); - conditionering; - verkeersmanagement; - afstemming BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). |
| Toetsing Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - vaststellen betrouwbaarheid van verificatiedossier (voldoet het Werk aantoonbaar aan de gestelde eisen); - toetsing van ontwerpdocumenten conform annex IV van de vraagspecificatie; - acceptatie van ontwerp- en uitvoeringsdocumenten conform annex III van de vraagspecificatie; - toetsing van opleverdossier; - toetsing op inschakeling en beheersing van ZHP-en; - vaststellen beheersing risico’s in ontwerp en uitvoering; - toetsen op BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Toetsing alleen invullen wanner er sprake is van risico’s Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - toetsen op kwaliteit planning en realiseren mijlpalen; - acceptatie van projectbeheersingsdocumenten conform annex III van de vraagspecificatie; - toetsen op veiligheid; - toetsen op BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). | Toetsing alleen invullen wanner er sprake is van risico’s Beschrijf hier de strategie op toetsing, denk aan onderwerpen als: - toetsing op verkeersmaatregelen; - toetsen op conditionering;; - toetsen BPKV (indien van toepassing bij dit resultaat). |
| Interventie Interventie wordt ingezet wanneer blijkt dat opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of dreigt te voldoen of wanneer risico’s zijn opgetreden of dreigen op te treden. Maatregelen worden genomen in onderstaande volgorde - Opdrachtnemer mondeling informeren over de op handen zijnde interventie (mag niet als een verrassing komen) - Opdrachtnemer formeel aanspreken op zijn verantwoordelijkheid in projectoverleg en/of schriftelijke vastlegging richting opdrachtnemer van de geconstateerde feiten; - Escalatie van het geschil naar de Opdrachtgever; - Het opleggen van een tekortkoming en informeren van de opdrachtgever / opleggen van financiële sancties (kortingen) volgens contract; - In gebreke stellen van de Opdrachtnemer; - Ontbinden van de Overeenkomst; - Indienen van een klacht bij een certificerende instantie. Het opleggen van tekortkomingen die leiden tot opschorting van betaling alleen opnemen wanneer deze mogelijkheid is opgenomen in de VSP. |  |  |

Personele invulling projectteam

Bij de benaming van de rollen is zoveel mogelijk aangesloten bij de rollen in ARIS.

| Rol | Naam | Telefoon |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtgever extern |  |  |
| Projectmanager |  |  |
| Inkoop- en contractmanager (In het CBP aangeduid als contractmanager) |  |  |
| Toetscoördinator |  |  |
| Lead-auditor(s) |  |  |
| Auditor(s) / Toetser(s) |  |  |
| Adviseur ICM |  |  |
| Manager Projectbeheersing |  |  |
| Adviseur Risicomanagement |  |  |
| Omgevingsmanager |  |  |
| Technisch manager |  |  |

Bron: Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat 2017 (blz. 9)