## Blad2
2e Herziende planning t.b.v. aanbesteding HR Oplossing
Activiteit t.b.v. aanbestedingsproces | Datum
Publicatie van aankondiging op TenderNed | dinsdag 2 februari 2021
Aanmelden voor online individuele pre-bid | vóór dinsdag 9 februari 2021
Online individuele pre-bid via Microsoft Teams | donderdag 11 februari 2021
Uiterste termijn indienen vragen | maandag 22 februari 2021 vóór 10:00 uur CET
Publicatie 1e nota van inlichtingen | 2021-03-08
Uiterste termijn indienen vragen 2e nota van inlichtingen | maandag 22 maart 2021 vóór 10:00 uur CET
Publicatie 2e nota van inlichtingen | 2021-04-06
Uiterste termijn indienen vragen 3e nota van inlichtingen | dinsdag 13 april 2021 vóór 10:00 uur CEST
Publicatie 3e nota van inlichtingen | maandag 19 april 2021
Sluitingsdatum ontvangst inschrijvingen | vrijdag 30 april 2021 vóór 10:00 uur CEST
Presentatie Gunningscriterium GC1 Strategische fit | dinsdag 1 juni of donderdag 3 juni 2021
Presentatie Gunningscriterium GC2 Inrichting | dinsdag 25 mei, woensdag 26 mei, maandag 31 mei of woensdag 9 juni 2021
Presentatie GC3 Implementatie | donderdag 10 juni of dinsdag 15 juni 2021
Verzending gunningsbeslissing | 2021-06-21
Verificatiegesprek met beoogde Leverancierspartner | maandag 28 juni 2021
Einde standstill-termijn | 2021-07-12
Ingangsdatum Overeenkomst | 2021-07-15
Aanvang inrichting | 2021-08-23
Go live | 2023-01-01