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Nota van Inlichtingen
Aanvraag ROk GWW & Groenwerken Brabant Oost
                              	Aanplant bosplantsoen project ‘De Biezen’

                               	Datum: 25-01-2021- - 



Geachte partner Raamovereenkomst GWW & Groenwerken Staatsbosbeheer Brabant-Oost (ROk),

In het kader van de Meerjaren Raamovereenkomst Grond-, Weg- en Waterbouwwerken en Groenwerken Noord-Brabant Oost wordt een Nadere Opdracht aanbesteed, de stukken zijn u toegezonden op 18 december 2020.

Hierbij ontvangt u de Nota van Inlichtingen naar aanleiding van de ingezonden vragen en opmerkingen.

Uw vragen, aan- en opmerkingen, zijn gekopieerd in dit document. Lettertype en –pitch zijn gelijkvormig gemaakt, ze zijn genummerd, en zo nodig geanonimiseerd, verder zijn ze ongewijzigd overgenomen.
De reacties op uw vragen zijn opgenomen direct onder de vraag.

Deze Nota bevat 21 vragen en reacties, 1 aanvulling en 1 bijlage (= nieuw Inschrijvingsbiljet) van de aanbesteder, en omvat 6 bladzijden inclusief dit voorblad.


Rest mij u namens het aanbestedingsteam veel succes te wensen bij de opmaak van uw inschrijving!


Vraag nr. 1.:
Vergunning eind februari verwacht en plantwerk moet 15 maart gereed zijn. In 2 weken tijd gaan wij het plantwerk niet redden. Hoe wordt hier mee omgegaan?

Reactie 1.:
In het Planningsoverzicht opgenomen in de Nadere Offerteaanvraag is aangegeven dat de plantwerkzaamheden kunnen starten op 1 februari 2021. Tot aan het moment van Vooroplevering, 5 maart 2021, hebt u een periode van bijna 5 werkweken. Het correct planten van +/- 61.400 stuks bosplantsoen in voormalige landbouwgronden in 5 weken acht opdrachtgever beslist haalbaar en maakbaar; hiervan zijn momenteel al voldoende voorbeelden bekend. Ingezet wordt dan veelal een drie-rijige plantmachine met +/- 4 of 5 medewerkers plus de machinist. Ervaringen elders leren dat de meeste ‘winst’ en ‘verlies’ in de dagelijkse en wekelijkse productie afhankelijk zijn van een goede, praktische, organisatie van de uitvoering van de werkzaamheden om het daadwerkelijke planten heen, de aanvoer van het plantsoen, klaar leggen van de juiste mengingen, etc. etc.
Opdrachtgever draagt het risico, eventuele gevolgen en alle kosten, van het niet tijdig of niet ontvangen van de Omgevingsvergunningen etc. etc. 


Vraag nr. 2A.:
Watergeven 14 ha op afroep. Hoe moeten we dit zien. Kan dit met de waterton en ketsplaat of moet dit met de hand? Hoeveel watergift per keer? Waar kunnen we water halen?

Reactie nr. 2A.:
Bij nader inzien roept het vooraf prijs opvragen van het water geven tijdens het eerste groeiseizoen teveel vragen en onzekerheden op. Aanbesteder besluit de werkzaamheid “water geven” te laten vervallen als eis, onderdeel, van de opdracht. Gevoegd bij deze Nota is een nieuw vervangend Inschrijvingsbiljet.


Vraag nr. 2B.:
Watergeven 14 ha op afroep. Hoe moeten we dit zien. Kan dit met de waterton en ketsplaat of moet dit met de hand? Hoeveel watergift per keer? Waar kunnen we water halen?

Reactie nr. 2B:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 2C.:
Watergeven 14 ha op afroep. Hoe moeten we dit zien. Kan dit met de waterton en ketsplaat of moet dit met de hand? Hoeveel watergift per keer? Waar kunnen we water halen?

Reactie nr. 2C:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 3.:
Inkuilplek: is het mogelijk om op een andere plaats een inkuilplaats in te richten; we beschikken nabij ons bedrijf een terrein waar een vrachtauto goed bij kan komen en het plantsoen prima in te kuilen is (hebben we met voorgaande beplantingsbestekken ook gedaan)? Van hieruit kunnen we dan dagelijks het voor die dag benodigde plantsoen laden en transporteren naar de beplantingslocatie. We besparen hiermee ook de kosten om het plantsoen bij levering te moeten laden en transporteren naar de door u aan te wijzen inkuilplaats.

Reactie nr. 3.:
In goed overleg met de SBB-directievoerder staat het opdrachtnemer in principe vrij om een inkuilplaats te kiezen en in te richten naar eigen inzicht. Uiteraard moet het plantsoen bij het inkuilen en tijdens de inkuilperiode, en weer bij het uitnemen uit de kuilplaats, correct behandeld worden en goed beschermd blijven tegen uitdroging en bevriezing etc. etc. En bij ontvangst van het plantsoen tijdens het uitladen, afladen, van de ‘Hesco’s’ van de vrachtwagen van het transportbedrijf is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de kwaliteit en levenskracht van het plantsoen tot aan het moment van oplevering in het veld.


Vraag nr. 4A.:
Inschrijvingsbiljet: is het mogelijk om het watergeven van het aangebrachte plantsoen, aan te bieden op regiebasis, waarbij op afroep van u water gegeven wordt i.p.v. het opgeven van een hectareprijs? Bestaat de mogelijkheid om in de directe omgeving van de plantlocaties, water in te nemen t.b.v. het watergeven van het plantsoen of dienen wij dit anderszins te organiseren?

Reactie nr. 4A.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 4B.:
Inschrijvingsbiljet: is het mogelijk om het watergeven van het aangebrachte plantsoen, aan te bieden op regiebasis, waarbij op afroep van u water gegeven wordt i.p.v. het opgeven van een hectareprijs? Bestaat de mogelijkheid om in de directe omgeving van de plantlocaties, water in te nemen t.b.v. het watergeven van het plantsoen of dienen wij dit anderszins te organiseren?


Reactie nr. 4B.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 5.:
Inschrijvingsbiljet: planten plantsoen: we lezen het goed dat de prijs per eenheid opgegeven dient te worden per 1000 stuks? Zijn de hoeveelheden verrekenbaar?

Reactie nr. 5.:
De hoeveelheden zijn verrekenbaar; gefactureerd kunnen worden de hoeveelheden daadwerkelijk (met goedkeuring opgeleverd) geplant plantsoen.


Vraag nr. 6.:
Afroep en levering plantsoen: zoals u stelt kan dit in overleg met u in kleinere partijen gebeuren; hier wensen we graag gebruik van te maken (met het oogpunt op het inkuilen van het plantsoen).

Reactie nr. 6.:
Met de medewerking van de kwekers en de transporteur van het plantsoen werkt de SBB-directievoerder mee om deze werkmethode mogelijk te maken. In goed overleg met SBB-directievoerder en de kwekers en de transporteur kunnen te-leveren hoeveelheden alsmede de soorten per levering besproken en bepaald worden. Mochten de kwekers en de transporteur niet in staat zijn om gewenste deelleveringen qua volumes en soorten te leveren op de gewenste momenten, dan kan de SBB-directievoerder hierin waarschijnlijk weinig betekenen. Gezien het totale volume, > 61.000 stuks, wordt het plantsoen waarschijnlijk geleverd in minstens 4 vrachten, 4 keer rijden, en waarschijnlijk kunnen in goed overleg de locaties en de tijdstippen met wijsheid gekozen worden.


Vraag nr. 7.:
Mogen we plantsleuven maken van 40 cm breed?
Dus 40 cm bewerkt waarin het plantgoed geplant wordt en tussenruimte (tussen de plantsleuven) van 1,10 mtr. wat niet bewerkt wordt.

Reactie nr. 7.:
Het is opdrachtgever niet goed duidelijk wat voor een plantmethode u gebruikt met wat voor machine en/of handkracht, maar het is niet de bedoeling dat de bodemstructuur in de plantstroken verstoord, verdicht en versmeerd, wordt. Belangrijk is het gegeven dat plantstroken en zeker het gehele terrein, vollevelds, niet mag worden gefreesd of geploegd; geen enkele vollevelds-bodembewerking is toegestaan om de structuur van de bovengrond niet te schaden.

Vraag nr. 8.:
Bij deellevering: Wordt er per levering alle soorten bosplantsoen geleverd?

Reactie nr. 8.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 6.


Vraag nr. 9.:
Waar mag en kan men water onttrekken om water te geven?

Reactie nr. 9.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 10.:
Hoeveel mm watergift per keer?

Reactie nr. 10.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 11.:
Welke prijs wordt gevraagd voor het watergeven, is de prijs die we afgeven voor 1 keer watergeven per ha?

Reactie nr. 11.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 12.:
Mogen er werkpaden tussen plantsoenen worden aangelegd om water te kunnen geven?

Reactie nr. 12.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 13.:
Hoeveel water moet er worden gegeven per hectare per beurt?

Reactie nr. 13.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 14.:
Dient de prijs per ha voor watergeven op het inschrijvingsbiljet een prijs per ha/keer of een prijs per ha/jaar te zijn?

Reactie nr. 14.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 15.:
In de Nadere Offerte Aanvraag ROk GWW & Groenwerken Brabant onder programma van eisen staat in punt 4
conform het gestelde onder Nadere eisen (13) is aangeplant.
In punt 13 zijn hier eisen opgenomen m.b.t. Arbo en veiligheid. Klopt deze verwijzing?

Reactie nr. 15.:
Deze verwijzing klopt niet, vervalt bij deze, en dient u te negeren.
Opdrachtnemer dient zich volledig te houden aan de eisen gesteld onder andere aan ARBO en veiligheid zoals gesteld in de documenten van de overkoepelende Raamovereenkomst.
Een essentiële selectie-eis bij de inschrijving op de overkoepelende Raamovereenkomst was onder ander het bezit van het ERBO-certificaat met, uiteraard, dan ook de honorering van alle bepalingen en eisen opgenomen in het ERBO-certificaat. Daarin is opgenomen onder andere paragraaf Deel II Erkenningsregeling Bosaannemers B Werkuitvoering B3 Milieu en Gezondheid, uitgave 2018. Hierin is beschreven aan welke detail-eisen u dient te voldoen aan de t.a.v. aard en herkomst van de gebruikte brandstoffen, oliën en smeermiddelen.




Vraag nr. 16.:
In de Nadere Offerte Aanvraag ROk GWW & Groenwerken Brabant onder programma van eisen staat in punt 7 staat oplevering uiterlijk 15 maart 2021. 
Hoe gaat opdrachtgever hiermee om als de werkzaamheden als gevolg van weersomstandigheden, begaanbaarheid van de percelen, en/of niet tijdig kunnen leveren bosplantsoen door OG langer gaan duren en dus uitloop van de werkzaamheden tot gevolg heeft?

Reactie nr. 16.:
Op alle werkbare werkdagen dient opdrachtnemer ruimschoots voldoende mensen en materieel in te zetten om de datum van voor-oplevering met zekerheid te kunnen halen. En als ervaren ondernemers, aannemers, in de uitvoering van werkzaamheden, zeker plantwerkzaamheden, in het buitengebied in wintertijd bent u uiteraard bekend met een grotere kans op uitval van werkbare werkdagen; dit is helaas een normaal gegeven, het is nooit anders geweest. Daartoe neemt u op een reserve-aantal werkdagen in uw detailplanning om vervolgens toch met enige zekerheid te eindigen met een vrijwel-complete oplevering van de gehele opdracht in de eerste week van maart 2021.
Mocht het aantal niet-werkbare werkdagen excessief groot worden = meer dan 15% van het aantal beschikbare werkdagen tussen 1 februari en 5 maart, dan wordt in goed overleg met de SBB-directievoerder een oplossing gezocht.


Vraag nr. 17A.:
In de Nadere Offerte Aanvraag ROk GWW & Groenwerken Brabant onder punt 8 staat scheefgewaaid en scheefgeplant bosplantsoen.
Met welke periode en het aantal keren voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden rekening te houden?
Wat zijn de toleranties voor scheefwaaien c.q. scheefplanten zodat deze dient te worden hersteld?

Reactie nr. 17A.:
Opdrachtgever gaat er ten eerste van uit dat partners in de Raamovereenkomst GWW & Groenwerken beschikken over ruim voldoende vakkennis en ervaring in het correct uitvoeren van plantwerk van normaal klein bosplantsoen op voormalige landbouwgronden.
Planten bosplantsoen dienen onder andere vast en recht en diep genoeg etc. etc. te zijn gezet.
Zodra de SBB-directievoerder constateert dat reeds geplant plantsoen niet voldoet aan deze eisen dienen de aangeven en/of gemarkeerde en/of nog niet aangegeven en/of gemarkeerde planten bosplantsoen onverwijld te worden uitgegraven (dus niet uitgetrokken) en opnieuw te worden geplant. Mocht deze herstel-actie uitgevoerd moeten worden door dezelfde medewerkers die ook het reguliere plantwerk uitvoeren, dan dient dat reguliere plantwerk dus te worden stilgelegd totdat alle herstel-acties uitgevoerd zijn; een medewerker kan immers als mens maar één ding tegelijkertijd doen.

Zodra bij controle blijkt dat minder dan 10% van het plantsoen niet correct geplant is, en deze in-correcte planten staan verspreid in het veld, niet als cluster bijeen en/of in de vorm van meerdere exemplaren achtereen in één rij, dan kan de SBB-directievoerder besluiten dit plantperceel, deze deel-prestatie, toch als geheel goed te keuren.


Vraag nr. 17B.:
In de Nadere Offerte Aanvraag ROk GWW & Groenwerken Brabant onder punt 8 staat scheefgewaaid en scheefgeplant bosplantsoen.
Met welke periode en het aantal keren voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden rekening te houden?
Wat zijn de toleranties voor scheefwaaien c.q. scheefplanten zodat deze dient te worden hersteld?

Reactie nr. 17B.:
De staat plant scheef zodra de lijn van de rechtdoorgaande spil, denkbeeldige lijn, van de plant bosplantsoen, of van de takken van een struikvormer, meer dan 15 graden afwijkt van de verticaal.
Ziet u voor de eis tot herstel verder de reactie op vraag nr. 17A.




Vraag nr. 18.:
In de Nadere Offerte Aanvraag ROk GWW & Groenwerken Brabant onder punt 9 Plantgarantie 
staat Plantgarantie en inboet zijn niet aan de orde, water geven in het groeiseizoen dat volgt op het planten uitvoeren op afroep. 
Wat is de vraag c.q. resultaatsverplichting voor het geven van water of worden deze werkzaamheden uitgevoerd op basis van regie?

Reactie nr. 18.:
Ziet u hiervoor de reactie op vraag nr. 2A.


Vraag nr. 19.:
In de Nadere Offerte Aanvraag ROk GWW & Groenwerken Brabant omschrijft u één inkuilplaats (ter plaatse van de Biezen) aan te leggen. 
Kan het plantmateriaal, in overleg met de aannemer, ook op plaats van verwerking (diverse locaties) of aan begin van percelen worden ingekuild?

Reactie nr. 19.:
Ziet u hiervoor de reacties op de vragen nr.s 3 en 6.


Vraag nr. 20.:
Op diverse aan te planten locaties is een grote hoeveelheid vegetatie aanwezig. 
Wie draagt zorg voor het verwijderen van deze vegetatie vóór uitvoering plantwerkzaamheden?

Reactie nr. 20.:
Recente ervaringen tonen aan dat met het planten op voormalige landbouwgronden met een dunne, losse grasmat en/of restanten van landbouwgewassen met een meerrijige plantmachine geen probleem vormt.
Mocht een hoog-opschietend grasgewas wel een probleem vormen voor de meerrijige bosplantsoen-plantmachine, dan kan in goed overleg met de directievoerder het gewas gerold worden voorafgaand aan het planten, of kan in goed overleg een andere oplossing gekozen worden. Zo het laatste het geval is, dan kan dit mogelijk aanleiding geven tot meerkosten.


Vraag nr. 21.:
Op enkele locaties is de grond bewerkt. 
Wij zien noodzaak tot het wiel aan wiel aanblokken van diverse perceeloppervlakte(n). 
Graag deze handeling in uw eisen opnemen?

Reactie nr. 21.:
Ondanks dat in sommige percelen voormalige akkerbouwgrond de bovengrond momenteel rul aanvoelt meent aanbesteder dat hier met een meerrijige plantmachine goed en efficiënt geplant kan worden. Om structuurbederf van de bovengrond te voorkomen mogen de plantpercelen beslist niet verdicht worden; niet voorafgaand aan en niet na uitvoering van het planten. Wel dienen de planten goed te worden aangedrukt opdat deze vast in de grond staan en er voldoende contact is tussen de wortels en de bodem, ondergrond.


Aanvulling van de aanbesteder nr. 22:
Omdat een werkzaamheid (water geven) is vervallen is bij deze Nota van Inlichtingen een nieuw vervangend Inschrijvingsbiljet gevoegd; u dient dit Inschrijvingsbiljet te gebruiken en het exemplaar van december 2020 te laten vervallen.
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