## actie lijst en planning (1)
2. Offerteaanvraag procedure (EA)
Offerteaanvraag
publicatie | - | 2021-06-22
schouw | - | 2021-07-05
uiterste datum voor het indienen van vragen (1) | 2021-07-05 | 2021-07-12 | vóór 13:00 uur 's middags
nota van inlichtingen 1 (beoogd) | 2021-07-12 | 2021-07-16 | vóór 16:00 uur 's middags | De inschrijfdatum voor het indienen van de offertes wordt verplaatst van 10 augustus voor 12:00 uur 's middags naar 23 augustus voor 12:00 uur 's middags. U wordt gevraagd naast uw Inschrijving ook uw presentatie in te dienen. Verder is de datum voor de presentaties ingepland op woensdag 1 september 2021. U ontvangt hiervoor in de week van 23-27 augustus een uitnodiging. De presentatie zal digitaal via TEAMS plaatsvinden
uiterste datum voor het indienen van vragen (2) | 2021-07-16 | 2021-07-21 | vóór 13:00 uur 's middags
nota van inlichtingen 2 (beoogd) | 2021-07-21 | 2021-07-28 | vóór 16:00 uur 's middags
Indienen offertes |  | 2021-08-23 | vóór 12:00 uur 's middags
Openen kluis |  | 2021-08-23 | 12:01 uur 's middags
Beoordeling offertes & evaluatie fase | 2021-08-23 | 2021-09-15
Indienen presentaties | 2021-08-23 | 2021-08-23 | vóór 12:00 uur 's middags
Presentatie (digitaal) |  | 2021-09-01
voorlopige gunning en verificatie | 2021-09-16 | 2021-10-14
streefdatum voorlopige gunning | - | 2021-09-16
verificatiefase | 2021-09-16 | 2021-09-23
bezwaar periode (Alcatel: 20 kalenderdagen) | 2021-09-23 | 2021-10-14
3. Concretiseringsfase
1e meeting (voorbereiding) | 2021-10-14 | 2021-10-19
Uitwerken detailplan | 2021-10-19 | 2021-11-04
Kick-off | 2021-11-04 | 2021-11-08
Afstemmen detailplan | 2021-11-08 | 2021-11-22
Akkoord detailplan, definitieve gunning | 2021-11-22 | 2021-11-25
4. Implementatie
Contract opstellen en ondertekenen | 2021-11-26 | 2021-12-03
Communicatie | 2021-12-03 | 2021-12-13
Levering apparatuur | 2021-12-13 | 2022-03-07
beoogde ingangsdatum overeenkomst
Disclaimer
In bovenstaande tabel is, onder voorbehoud van wijziging, de planning weergegeven. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Voorzover niet in strijd met de geldende regelgeving is UMC gerechtigd de planning aan te passen.