- Plan van aanpak: service en onderhoud

Beschrijf op maximaal 2 A4 in de bijgevoegde formats de manier waarop u invulling gaat geven aan de service en onderhoud van alle apparatuur. Geef aan hoe dit bijdraagt aan de volgende doelstellingen:

- Zo lang mogelijke technische- en economische levensduur na 10 jaar (> 10 jaar);

- Zo laag mogelijke totale kosten preventief-, correctief onderhoud en te vervangen onderdelen voor de levensduur van minimaal 10 jaar.

- Zo optimale mogelijke onderhoudsservice m.b.t. preventief-, correctief onderhoud teneinde de productie van voeding door VUmc zo min mogelijk te verstoren tijdens de Normale Productietijd.

Gebruik hiervoor de onderstaande formats:

- antwoord formulier - service en onderhoud

- prestatie preventief onderhoud

Geef tevens aan wat de kosten zouden zijn voor full-service onderhoud (inclusief alle kosten zoals voorrijkosten, onderdelen, voorraad houden, preventief- en correctief onderhoud, etc.) per jaar voor de eerste 10 jaar en de meerprijs voor full-service onderhoud na deze periode per jaar.

NB: in het Prijzenblad wordt in de prijs alleen het preventief/correctief onderhoud meegenomen.
Onderbouw (denk hierbij aan termijn van de garantieperiodes, informatie m.b.t. reële onderhoudskosten bij referentieprojecten, etc.).

VUmc beoordeelt op basis van meerwaarde die de aangeboden aanpak en oplossingen kunnen bieden voor het VUmc (tegen proportionele meerkosten).

Tender documenten:

- Plan van Aanpak: Opleveringsplan

U dient een implementatieplan inclusief planning (en mijlpalen) in te dienen gebruik makend van het bijgevoegde Excel format. Let hierbij, niet uitsluitend, op de volgende criteria:

- Aanleveren van de definitieve sparings- en installatie tekeningen.

- Afstemming met de aannemer en VUmc projectmanagement (inclusief programma manager Vumc zorg op het bord);

- Bestellen en produceren;

- Levering (geef de levertermijnen van de apparatuur en inventaris aan);

- Installatie en Voorlopige Acceptatie;

- Opleiding en training VUmc medewerkers;

- Definitieve acceptatie.

Geef ook aan in het implementatieplan (tabblad 2) wat uw bezetting is van medewerkers tijdens al deze fasen en wat hun rol is.

Geef in bijgevoegd Word format op maximaal 2 A4 aan welke risico's u ziet buiten uw invloedsfeer die van invloed kunnen zijn op uw implementatieplan / planning en wat uw beheersmaatregel is en onderbouw waarom het een goede beheersmaatregel is.

- U dient minimaal het risico en uw beheersmaatregelen m.b.t. eventuele uitloop van de planning van de hoofdaannemer te benoemen

Uitgangspunten bij uw planning zijn:

- De aannemer heeft in zijn planning tijd gereserveerd in de weken zoals aangegeven in de planning (zie TenderNed) om de afstemming te doen m.b.t. oplevering;

- De oplevering (verdeeld in plaatsing en in testen en in gebruik name) dient op de in de opdracht aangegeven datum plaats te vinden. Rond deze datum zal de keuken in gebruik worden genomen door de afdeling voeding voor het bereiden van de maaltijden voor de patiënten;

- U dient per oplevering van een keuken locatie de koks een training te geven. De groep is ca. 15 medewerkers. Gezien het rooster zal dit verdeeld worden moeten worden over 2 sessies.

Uw implementatieplan wordt beoordeeld in hoeverre deze bijdraagt aan de volgende doelstellingen:

- de mate waarin Opdrachtnemer laat zien de opdracht te doorgronden en de

mate waarin het implementatieplan volledig, duidelijk, concreet, consistent en uitvoerbaar is;

- de mate waarin en wijze waarop Opdrachtgever ontzorgd wordt;

- de mate de Opdrachtnemer de juiste risico's benoemt en de mate waarin de

voorgestelde beheersmaatregelen de genoemde risico's ook daadwerkelijk

minimaliseren.

- Innovatie (kansen)

Toon aan met welke innovaties u meerwaarde kunt bieden voor het VUmc. Beschrijf deze innovaties op maximaal 2 A4 in de bijgevoegde format. VUmc beoordeelt alleen innovaties die bijdragen aan de volgende doelstellingen:

- Financieel:

  - Zo min mogelijk handeling voor de koks (efficiency en gebruiksgemak) op basis van total cost of ownership (investering versus onderhoud) gerekend over 10 jaar.

- Kwaliteit:

  - Verbetering van de kwaliteit van de (bereiding van) voeding;

  - Zo min mogelijk Arbo technische belasting voor de VUmc medewerkers (keukenmedewerkers, koks en logistiek)

  - Zo veilig mogelijk werken voor de VUmc medewerkers (keukenmedewerkers, koks en logistiek)

VUmc beoordeelt op basis van meerwaarde die de aangeboden oplossingen kunnen bieden voor het VUmc zelf.

Tender documenten:

- Presentatie

De sleutelfunctionaris van Inschrijver wordt gevraagd op 1 september een toelichting te geven op haar inschrijving in een presentatie vorm. U ontvangt hiervoor nog in de week van 23-27 september een uitnodiging. Inschrijver wordt gevraagd de volgende onderdelen nader toe te lichten:

- Technische wensen

  - De gemaakte keuzes ten aanzien van de aangeboden apparatuur. Kort ingaan op de belangrijkste apparatuur, hun functionaliteit en de voor- en nadelen;

  - Het gebruikersgemak voor VUmc van de aangeboden oplossingen;

  - Inzicht in de mate en manier van afwerking van de aangeboden oplossingen;

  - Inzicht in het maatwerk van de aangeboden oplossingen;

- Onderhoudsplan:

  - De maatregelen die u aanbiedt teneinde de technische- en economische levensduur na 10 jaar zo lang mogelijk te maken.

- Opleveringsplan:

  - De samenwerking (rolverdeling) tussen inschrijver, Aannemer en VUmc.

VUmc beoordeelt de presentatie aan de volgende doelstellingen:

- De mate waarin een duidelijke logica of gedachte zit achter gemaakte keuzes

- De mate waarin de voorstellen volledig, duidelijk, concreet, consistent en uitvoerbaar zijn.

Middelen:

- .De presentatie zal digitaal via TEAMS plaatsvinden.

Procedure presentatie:

- U heeft 15 minuten de tijd om uw presentatie te geven aan het beoordelingsteam;

- Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast kunnen er ook vragen gesteld worden naar aanleiding van de ingediende stukken vanuit de ingediende stukken m.b.t. de technische wensen en het opleveringsplan.

- Afsluitend wordt u in de gelegenheid gesteld om een laatste woord te richten aan het beoordelingsteam indien u ergens nog op terug wil komen en/of verder wil toelichten.

Van de presentatie en het beantwoorden van de vragen wordt mogelijk een audio opname gemaakt.