## Risicotabel
ID | Versie | Aanmaak datum | Laatste wijziging | Naam | PDS structuur | WBS Project [nummer] | Projectonderdeel | Cluster / Afdeling | KPI | Onderwerp | Invalshoek | Risicotype | Basisoorzaak | Nummer contract eis | Eisen document | Vrij label 1 | Vrij label 2 | Vrij label 3 | Vrij label 4 | Vrij label 5 | Vrij label 6 | Vrij label 7 | Prio groep 1 | Prio groep 2 | Prioritering tota | Bron | Onzekerheid (Ongewenste gebeurtenis) | Oorzaak | Gevolg | Allocatie | Eigenaar | Risicostatus | Vervalreden | Kans van optreden [klasse] | Kans van optreden [exact, %] | Gevolgen tijd (min) [weken] | Gevolgen tijd (most) [weken] | Gevolgen tijd (max) [weken] | Gevolgen kwaliteit | Betrouwbaarheid | Beschikbaarheid | Onderhoudbaarheid | Milieu | Veiligheid | Imago | Prognose | Categorie | Post | Opmerking geld | Voorganger | Opvolger | Opmerking tijd | Rest kans | Rest gevolgen tijd | Rest gevolgen geld | Rest gevolgen kwaliteit | Analyses | Omschrijving beheersmaatregel | Voortgang beheersmaatregel | Status beheersmaatregel | Uitvoerder beheersmaatregel | Deadline | Duur van beheersmaatregel [weken] | Kosten beheersmaatregel [x € 1.000] | Kans v. optr [klasse] | Gevolg Tijd [klasse] | Gevolg Geld [klasse] | Gevolg Kwaliteit [klasse] | Gevolg Imago [klasse] | Gevolg Beschikbaarheid [klasse] | Gevolg Veiligheid [klasse] | Kans [tekst] | Tijd [tekst] in weken | Geld [tekst] (x 1.000) | Kwaliteit [tekst] | Imago [tekst] | Beschikbaarheid [tekst] | Veiligheid [tekst] | Score tijd | Score geld | Score kwaliteit | Score imago | Score beschikbaarheid | Score Veiligheid | Score totaal
Note on AJ1: menno.vandevelde: 1. < 1% 2. 1% - 15% 3. 16% - 30% 4. 31% - 45% 5. 46% - 60% 6. 61% - 75%
Note on AO1: menno.vandevelde: 0. Geen, eis wordt gehaald 1. Onzichtbaar repareerbaar 2. Zichtbaar repareerbaar 3. Niet repareerbaar, extra onderhoud nodig 4. Niet repareerbaar, blijvend functieverlies 5. Afwijking onacceptabel.
Note on BJ1: menno.vandevelde: 1. in ontwikkeling 2. ter besluit 3. wordt uitgevoerd 4. afgerond 5. wordt niet uitgevoerd
Note on BP1: menno.vandevelde: 1. < 1% 2. 1% - 10% 3. 11% - 25% 4. 26% - 50% 5. > 51%
Note on BQ1: menno.vandevelde: 0. 0w 1. <= 2w 2. >2w <= 6w 3. >6w <= 12w 4. >12w <= 20w 5. >20w <= 30w
Note on BR1: menno.vandevelde: [x1.000] 0. € 0 1. < € 200 2. > €200 <= € 400 3. > €400 <= €1000 4. > €1000 <= €2000 5. > €2000 <= €4000
Note on BS1: menno.vandevelde: 0. Geen 1. Onzichtbaar reparabel 2. Zichtbaar reparabel 3. Extra onderhoud gedurende de life-cycle 4. Blijvend functieverlies 5. Opnieuw uitvoeren
Note on BT1: menno.vandevelde: 0. Geen 1.Irritatie omgeving 2. Protesten niet belanghebbenden 3. Verstoring relaties 4. PPT niet haalbaar 5. Frustratie bestuursorganen
Note on BU1: menno.vandevelde: 0. Geen 1. TSB, niet kritisch 2. TSB, hinder door vertraging 3. Stremming 0 - 8 uur 4. Stremming 8 - 24 uurr 5. Stremming > 24 uur

## Analysetabellen (hidden)
Klasse | Kans |  | Klasse | Gevolg Kwaliteit | Invalshoek | Politiek/Bestuurlijk | Maatschappelijk/Omgev | Financieel/Economisch | Technisch/Kwaliteit | Ruimtelijk/fysiek | Commercieel/Markt | Juridisch/Wetgeving | Organisatorisch
1 | < 1% | Zeer gering | 0 | Geen, eis wordt gehaald
2 | 1% - 10% | Gering | 1 | Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel | Onderwerp
3 | 10% - 25% | Beperkt | 2 | Buiten toleranties, zichtbaar reparabel | Contractoverstijgend/Algemeen
4 | 25% - 50% | Aanzienlijk | 3 | Afwijking niet reparabel, extra onderhoud gedurende lifecycle | Initiatief
5 | > 50% | Groot | 4 | Afwijking niet reparabel, blijvend functieverlies | Definitie
|  |  | 5 | Afwijking onacceptabel voor functie, opnieuw uitvoeren object, activiteit | Ontwerp
Klasse | Gevolg Tijd |  |  |  | Conditionering
0 | 0 |  | Klasse | Gevolg Geld | Externe betrekkingen
1 | < 3% van doorlooptijd |  | 0 | 0 | Procedures en vergunningen
2 | 3% - 10% van doorlooptijd |  | 1 | < 0,5% van waarde | Contractering
3 | 10% - 15% van doorlooptijd |  | 2 | 0,5% - 1% van waarde | Buitendienststellingen
4 | 15% - 20% van doorlooptijd |  | 3 | 1% - 2,5% van waarde | Uitvoering
5 | > 20% van doorlooptijd |  | 4 | 2,5% - 5% van waarde | Materieel
|  |  | 5 | > 5% van waarde | Testen
Klasse | Gevolg Beschikbaarheid treindienst |  |  |  | Documentatie
0 | Geen |  | Klasse | Gevolg Veiligheid | Overdracht
1 | TSB, niet kritisch |  | 0 | Geen
2 | TSB, hinder door vertraging |  | 1 | Ziekteverzuim van minder dan 1 dag
3 | Stremming 0 - 8 uur |  | 2 | Ziekteverzuim van 1 - 15 kalenderdagen
4 | Stremming 8 - 24 uur |  | 3 | Ziekteverzuim van meer dan 15 kalenderdagen
5 | stremming > 24 uur |  | 4 | Blijvende arbeidsongeschiktheid
|  |  | 5 | Dodelijke afloop
|  |  | Klasse | Gevolg Imago/omgeving
|  |  | 0 | Geen
|  |  | 1 | Irritatie omgeving
|  |  | 2 | Protesten van niet belanghebbenden
|  |  | 3 | Verstoring relaties belanghebbenden
|  |  | 4 | PPT (Publieke en Private Toestemmingen) niet haalbaar, stilleggen werk
|  |  | 5 | Frustratie bestuursorganen, verantwoording afleggen

## Scatterdiagram (hidden)
Scatterdiagrammen
Tijd
Gevolgen Tijd ---> | > 50 w
<= 50w
<= 30w
<= 20w
<= 12w
<= 6w
<= 2w
|  | 1 (<1%) | 2 (1-15 %) | 3 (16-30 %) | 4 (31-45 %) | 5 (46-60 %) | 6 (61-75 %)
Kans van optreden --->
Geld
Gevolgen Geld (x 1000) --> | > 6000
< 6000
< 4000
< 2000
< 1000
<400
<200
|  | 1 (<1%) | 2 (1-15 %) | 3 (16-30 %) | 4 (31-45 %) | 5 (46-60 %) | 6 (61-75 %)
Kans van optreden --->
Kwaliteit
Gevolgen Kwaliteit --> | opnieuw uitvoeren
blijvend functieverlies
extra onder- houd nodig
zichtbaar reparabel
onzichtbaar reparabel
Geen
|  | 1 (<1%) | 2 (1-15 %) | 3 (16-30 %) | 4 (31-45 %) | 5 (46-60 %) | 6 (61-75 %)
Kans van optreden --->
Imago / Milieu / Veiligheid
Gevolgen I / V / M --> | Groot
Middel
Klein
Geen
|  | 1 (<1%) | 2 (1-15 %) | 3 (16-30 %) | 4 (31-45 %) | 5 (46-60 %) | 6 (61-75 %)
Kans van optreden --->
Betrouwbaarheid / Beschikbaarheid / Onderhoudbaarheid
Gevolgen B / B / O --> | Groot
Middel
Klein
Geen
|  | 1 (<1%) | 2 (1-15 %) | 3 (16-30 %) | 4 (31-45 %) | 5 (46-60 %) | 6 (61-75 %)
Kans van optreden --->

## Grafieken (2) (hidden)
Grafieken
Onderwerp | Omschrijving | totaal | top-10
Alg | Contractoverstijgend/Algemeen | 0 | 0
Ini | Initiatief | 0 | 0
Def | Definitie | 0 | 0
Ont | Ontwerp | 0 | 0
Cond | Conditionering | 0 | 0
Ext | Externe betrekkingen | 0 | 0
Proc | Procedures en vergunningen | 0 | 0
Contr | Contractering | 0 | 0
BDST | Buitendienststellingen | 0 | 0
Uitv | Uitvoering | 0 | 0
Mat | Materieel | 0 | 0
Test | Testen | 0 | 0
Docs | Documentatie | 0 | 0
Ovrdr | Overdracht | 0 | 0
totaal |  | 0 | 0
Invalshoek | Omschrijving | totaal | top-10
Pol | Politiek/Bestuurlijk | 0 | 0
Maats | Maatschappelijk/Omgev | 0 | 0
Fin | Financieel/Economisch | 0 | 0
Tech | Technisch/Kwaliteit | 0 | 0
Ruimt | Ruimtelijk/fysiek | 0 | 0
Comm | Commercieel/Markt | 0 | 0
Juri | Juridisch/Wetgeving | 0 | 0
Org | Organisatorisch | 0 | 0
totaal |  | 0 | 0

## How to Use old (hidden)
Werkinstructie importeren Excel bestand van nieuw project:
Bestand van risicosessie ga je zodanig aanpassen dat alle velden t/m BB die rood gekleurd zijn worden gevuld (veld E, F, H, I, N, O,Q,R,S,T,U,W,X,Y,Z,AA,AB,AC). Verwijder alle titelblokkeringen.
Let erop dat als er een beheersmaatregel is ingevuld bij een risico (kolom AV), de kolom status beheersmaatregel ook gevuld moet worden (kolom AX).
Kopieer gegevens van kolom A, nummering van risico’s naar veld K (Titel: vrije label). En vul alle relevante rijen (rijen waarin gegevens staan) met “0” .
Vervolgens alle ingevulde rijen selecteren, zonder titels/kopregel (eerste rij ), kopiëren naar spreadsheet ExcelExport1-met macro.xls (bij openen van dit bestand altijd kiezen voor optie met macro’s),
vervolgens klik je met je muis op veld A2 en klik je op de macrobutton, deze zorgt ervoor dat er op alle velden een apostrof komt te staan,dit is noodzakelijk voor het importeren.
Daarna open je spreadsheet ExcelExport2.xls en kopieer je het bestand uit ExcelExport1-met macro.xls, zonder titel, hier naartoe. Vervolgens verwijder je de apostrof voor de nullen die ingevuld
staan in de ID-kolom (bijv. ID-kolom leegmaken en daarna overal een ‘platte’ nul invullen) en sla het bestand op.
Bij het opstarten van de risicodatabase, log je in op niveau applicatiebeheerder (*) en kies optie onderhoud en vervolgens optie importeren:
Kies optie bladeren en zoek je Excel-bestand en optie importeren. Na importeren kan je zien of het importeren gelukt is. Extra controle van importeren is via optie risico’s , risicomanagement.
In scherm filtercriteria selecteer je niet en drukt op ok –knop (je kan ook selecteren op nieuwe projectnummer) en dan kan je controleren of alle regels (risico’s) in databestand zijn opgenomen.
(*) Je kunt alleen importeren met rechten Aplicatiebeheerder
Extra eisen:
- De eerste 3 regels van de volledige export moeten verwijderd worden.
De eerste regel moet dan de kolomnamen bevatten en vanaf de 2e regel
volgen de risico's en maatregelen.
- Als een risico meerdere maatregelen heeft, dan moet op de vervolg maatregel-
regels behalve de verplichte maatregelvelden ook de kolom ID invuld zijn met
hetzelfde ID als het bijbehorende risico (voor een nieuw risico 0). Het veld
Project dient daar leeg te zijn.
- Als het ID in Excel niet in De database staat wordt er ook vanuit gegaan dat
het een nieuw risico betreft.
- een Maatregel kan niet los staan. Andere velden van een risico moeten leeg zijn.
- Let op dat de meeste kolommen een apostrof (') als eerste teken ingevoerd moet
worden.
- Als een maatregel geen omschrijving heeft, dan wordt die regel als niet-
bestaand verwerkt.

## MWI (hidden)
KANS | [8 empty] | Gevolg Geld | [8 empty] | Gevolg Tijd | [8 empty] | ACTIEHOUDER
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Risico ID | Persoon 1 | Persoon 2 | Persoon 3 | Persoon 4 | Persoon 5 | Persoon 6 | Modus KANS | Stand. Dev. | Risico ID | Persoon 1 | Persoon 2 | Persoon 3 | Persoon 4 | Persoon 5 | Persoon 6 | Modus KANS | Stand. Dev. | Risico ID | Persoon 1 | Persoon 2 | Persoon 3 | Persoon 4 | Persoon 5 | Persoon 6 | Modus KANS | Stand. Dev.
1 | [6 empty] | #N/A |  | 1 | [6 empty] | #N/A |  | 1 | [6 empty] | #N/A
2 | [6 empty] | #N/A |  | 2 | [6 empty] | #N/A |  | 2 | [6 empty] | #N/A
3 | [6 empty] | #N/A |  | 3 | [6 empty] | #N/A |  | 3 | [6 empty] | #N/A
4 | [6 empty] | #N/A |  | 4 | [6 empty] | #N/A |  | 4 | [6 empty] | #N/A
5 | [6 empty] | #N/A |  | 5 | [6 empty] | #N/A |  | 5 | [6 empty] | #N/A
6 | [6 empty] | #N/A |  | 6 | [6 empty] | #N/A |  | 6 | [6 empty] | #N/A
7 | [6 empty] | #N/A |  | 7 | [6 empty] | #N/A |  | 7 | [6 empty] | #N/A
8 | [6 empty] | #N/A |  | 8 | [6 empty] | #N/A |  | 8 | [6 empty] | #N/A
9 | [6 empty] | #N/A |  | 9 | [6 empty] | #N/A |  | 9 | [6 empty] | #N/A
10 | [6 empty] | #N/A |  | 10 | [6 empty] | #N/A |  | 10 | [6 empty] | #N/A
11 | [6 empty] | #N/A |  | 11 | [6 empty] | #N/A |  | 11 | [6 empty] | #N/A
12 | [6 empty] | #N/A |  | 12 | [6 empty] | #N/A |  | 12 | [6 empty] | #N/A
13 | [6 empty] | #N/A |  | 13 | [6 empty] | #N/A |  | 13 | [6 empty] | #N/A
14 | [6 empty] | #N/A |  | 14 | [6 empty] | #N/A |  | 14 | [6 empty] | #N/A
15 | [6 empty] | #N/A |  | 15 | [6 empty] | #N/A |  | 15 | [6 empty] | #N/A
16 | [6 empty] | #N/A |  | 16 | [6 empty] | #N/A |  | 16 | [6 empty] | #N/A
17 | [6 empty] | #N/A |  | 17 | [6 empty] | #N/A |  | 17 | [6 empty] | #N/A
18 | [6 empty] | #N/A |  | 18 | [6 empty] | #N/A |  | 18 | [6 empty] | #N/A
19 | [6 empty] | #N/A |  | 19 | [6 empty] | #N/A |  | 19 | [6 empty] | #N/A
20 | [6 empty] | #N/A |  | 20 | [6 empty] | #N/A |  | 20 | [6 empty] | #N/A
21 | [6 empty] | #N/A |  | 21 | [6 empty] | #N/A |  | 21 | [6 empty] | #N/A
22 | [6 empty] | #N/A |  | 22 | [6 empty] | #N/A |  | 22 | [6 empty] | #N/A
23 | [6 empty] | #N/A |  | 23 | [6 empty] | #N/A |  | 23 | [6 empty] | #N/A
24 | [6 empty] | #N/A |  | 24 | [6 empty] | #N/A |  | 24 | [6 empty] | #N/A
25 | [6 empty] | #N/A |  | 25 | [6 empty] | #N/A |  | 25 | [6 empty] | #N/A
26 | [6 empty] | #N/A |  | 26 | [6 empty] | #N/A |  | 26 | [6 empty] | #N/A
27 | [6 empty] | #N/A |  | 27 | [6 empty] | #N/A |  | 27 | [6 empty] | #N/A
28 | [6 empty] | #N/A |  | 28 | [6 empty] | #N/A |  | 28 | [6 empty] | #N/A
29 | [6 empty] | #N/A |  | 29 | [6 empty] | #N/A |  | 29 | [6 empty] | #N/A

## How To import (hidden)
De format van de import moet voldoen aan wat een 'Volledige export' genereert.
Extra eisen:
- De eerste 3 regels van de volledige export moeten verwijderd worden.
De eerste regel moet dan de kolomnamen bevatten en vanaf de 2e regel
volgen de risico's en maatregelen.
- Als een risico meerdere maatregelen heeft, dan moet op de vervolg maatregel-
regels behalve de verplichte maatregelvelden ook de kolom ID invuld zijn met
hetzelfde ID als het bijbehorende risico (voor een nieuw risico 0). Het veld
Project dient daar leeg te zijn.
- Als het ID in Excel niet in de database staat wordt er ook vanuit gegaan dat
het een nieuw risico betreft.
- Een Maatregel kan niet los staan. Andere velden van een risico moeten leeg zijn.
- Let op dat de meeste kolommen een apostrof (') als eerste teken ingevoerd moet
worden.
- Als een maatregel geen omschrijving heeft, dan wordt die regel als niet-
bestaand verwerkt.
vast format voor:
Onderwerpen | Invalshoeken | Risicotype | Risicostatus
00. Contractoverstijgend/Algemeen | 01. Politiek/Bestuurlijk | 1. Normale onzekerheid | 1
01. Initiatief | 02. Maatschappelijk/Omgev | 2. Bijzondere gebeurtenis Endogeen | 2
02. Definitie | 03. Financieel/Economisch | 3. Bijzondere gebeurtenis Exogeen | 3
03. Ontwerp | 04. Technisch/Kwaliteit |  | 4
04. Conditionering | 05. Ruimtelijk/Fysiek |  | 5
05. Externe betrekkingen | 06. Commercieel/Markt
06. Procedures en vergunningen | 07. Juridisch/Wetgeving
07. Contractering | 08. Organisatorisch
08. Buitendienststelling
09. Uitvoering
10. Materieel
11. Testen
12. Documentatie
13. Overdracht