## Blad1
Met ALT Enter kun je een regel naar beneden in een vakje
| ID | Risico | Oorzaak | Gevolg | Beheersmaatregelen door aannemer
| 1 | Er is geen of nauwelijks afzetmogelijkheid binnen het WSHD beheersgebied voor de baggerspecie die niet direct op kant gaat. | O1, Onvoldoende locale verwerkers O2, Het betreft stedelijke gebieden O3, Beperkingen vanuit (lokale) regelgeving | G1, Grote transportafstanden / veel transport km's G2, Hoge vervoers- en stortkosten G3, Geen opvolging aan doelstelling WSHD
| 2 | Knelpunten in de uitvoering worden niet of niet tijdig inzichtelijk gemaakt. | O1, Werkzaamheden zijn onvoldoende voorbereid O2, Werkzaamheden zijn onvoldoende gecommuniceerd O3, De situatie in het werk is anders dan verwacht | G1, Vertraging in de werkzaamheden, opleverdatum in gevaar G2, Klachten en meldingen uit omgeving G3, Schade aan eigendommen
| 3 | Schade wordt onvoldoende voorkomen en/of naar tevredenheid hersteld. | O1, Werkzaamheden zijn onvoldoende voorbereid O2, Inzet van onjuist materieel O3, Onvoldoende aandacht tijdens uitvoering | G1, Klachten en meldingen uit de omgeving G2, Imagoschade opdrachtgever en aannemer
| 4 | Klachten worden niet naar tevredenheid en tijdig opgepakt en afgehandeld. | O1, Klachten hebben onvoldoende prioriteit O2, Communicatie rondom klachten is niet duidelijk | G1, Meer klachten en meldingen uit de omgeving G2, Imagoschade opdrachtgever en aannemer
| 5 | Bepalingen uit de Wet natuurbescherming en de gedragscode van het waterschap worden onvoldoende nagestreeft en nageleefd. | O1, Zorgplicht wordt onvoldoende ingevuld O2, Maatregelenrapporten worden niet nageleefd O3, Inzet van onjuist materieel / ondeskunig personeel | G1, Werk wordt stil gelegd G2, Burgers en belangengroepen gaan klagen G3, Imagoschade voor opdrachtgever en aannemer
Note on B4: Een beknopte beschrijving van wat het risico dan wel het effect daarvan is. Voorbeeld: Het systeem kan niet op de geplande datum in productie worden genomen.
Note on C4: Een beknopte beschrijving van wat het risico dan wel het effect daarvan is. Voorbeeld: Het systeem kan niet op de geplande datum in productie worden genomen.