## Blad1
Bijlage 8 versie 2.0 d.d. 16-09-2021
Omschrijving en verdeling werkzaamheden bouwteam
Fasen / thema's / taken | Projectleider voorbereiding gemeente | Projectleider rrealisatie gemeente | Technisch beheerder gemeente | Adviseur | Bouwkundig aannemer | Installateur E + W | Adviseur E-installaties: | Adviseur W-installaties:
Verduurzaming gebouwenportefeuille 2021-2025 Gemeente Tilburg
X = uitvoerend en/of taak verantwoordelijk
(X) = ondersteunend aan de taakverantwoordelijke
ALGEMEEN
Vergaderingen en communicatie
Bijwonen kickoff vergadering met ROVK partijen en opdrachtgever | x |  | x | x | x | x | (x) | (x)
Voorzitten bouwteam vergaderingen | x | [5 empty] | (x) | (x)
Bijwonen bouwteam vergaderingen (4 wekelijks) |  |  | (x) | x | x | x | (x) | (x)
Opstellen notulen bouwteamvergaderingen | (x) |  |  | x |  |  | (x) | (x)
Voorzitten projectgroep vergaderingen | x | [5 empty] | (x) | (x)
Bijwonen projectgroep vergaderingen (4 wekelijks) | x | x | x
Opstellen notulen projectgroep vergaderingen | x | [5 empty] | (x) | (x)
Voorzitten bouwvergaderingen |  |  |  |  | x | x | (x) | (x)
Bijwonen bouwvergaderingen (4 wekelijks) | (x) | x | (x) | x | x | x
Opstellen notulen bouwvergaderingen |  |  |  |  | x |  | (x) | (x)
Voeren van overleg met derden zoals netbeheerders, meetdiensten, energieleveranciers | (x) | (x) | (x) | x
Aankondigen verduurzaming bij huurders / gebruikers via informatiebrief | x
Contracten
Voorbereiden en contracteren van participanten ROVK verduurzaming | x
Voorbereiden en contracteren van aannemingsovereenkomsten realisatiefase | x
Kwaliteitszorg en risico's
Toetsen integraal voorontwerp aan PvE en regelgeving |  | x |  | x
Verstrekken (aan de opdrachtgever) van fasedocument VO met hierin opgenomen de omschrijving en alle relevante tekeningen die getoetst zijn aan PvE |  | x |  | x | x | x | x | x
Maken verschillenanalyse tussen PvE en VO(ruimtelijk en financiëel) |  | x |  | x | x | x | x | x
Opstellen huurders overreenkomsten | x
Instanties
Plannen, aanvragen, sturen, bewaken voortgang vergunningen voor bouwkundige aanpassingen | (x) |  |  | x
Plannen, aanvragen, sturen, bewaken voortgang vergunningen voor installatie aanpassingen | (x) |  |  | x
Voeren van overleg met bevoegde instanties, t.b.v. vergunningen | (x) |  |  | x
Aanvragen en coordineren subsidies | (x) |  |  | x
Coordineren aanvraag verzwaren elektra aansluiting of vervallen gasaansluiting |  |  |  | x |  | (x)
Evaluaties
Organiseren evaluaties engineeringsfase en realisatiefase | x
Bijwonen van evaluaties | x |  |  | x | x | x
Verslaglegging evaluaties | x |  |  | (x)
Opdrachtgeving
Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | x
Nemen besluiten over resultaten en voortgang | x | x |  | (x)
Selectie partijen ROVK | x |  | x
Bewaken projectkosten | x | x |  | (x)
Beheren van projectdocumenten | x | x |  | (x)
Aanmelden projecten bij CAR verzekering |  | x
GEBOUWINVENTARISATIE
Informatie
Aanleveren tekeningen, asbestinventarisaties, EPA rapporten en berekeningen van het gebouw (voor zover deze beschikbaar zijn) | (x) |  | x
Aanleveren contactinformatie huurders / gebruikers | x
Inplannen afspraken projectbezoek i.o.m. huurder / gebruiker en particitpanten |  |  |  | x
Onderzoeken werkelijke RC waarden thermische schil op locatie (inspectie, vloeren, (spouw)muren, daken, kozijnen etc.) en uitwerken op tekeningen. |  |  |  |  | x
Onderzoeken bestaande installaties en installatieruimten | [5 empty] | x
Onderzoeken aandachtspunten / gebreken zoals asbest, brandveiligheid, constructie etc. |  |  |  | x | x | x
Onderzoeken aandachtspunten hoofddraagconstructie gebouw, bijvoorbeeld t.b.v. plaatsing PV panelen, LBK, etc |  |  |  | x | (x)
Onderzoeken bouwfysische aspecten gebouw (licht, geluid, brand, vocht, transmissie etc) |  |  |  | x
Onderzoeken bouwkundige mogelijkheden tot verduurzaming |  |  |  |  | x |  | (x) | (x)
Onderzoeken installatietechnische mogelijkheden tot verduurzaming | [5 empty] | x
Opvragen jaarverbruiken energie van afgelopen 3 jaren bij huurder / gebruiker |  |  | (x) | x
Opvragen gebruikstijden bij huurder / gebruiker |  |  | (x) | x
Opvragen huidige energietarieven bij huurder / gebruiker |  |  | (x) | x
Onderzoeken capaciteit bestaande elektra aansluiting |  |  | (x) | x
Inventarisatie mogelijke (klimaat) klachten huurder / gebruiker |  |  | (x) | x
Inventarisatie mogelijke huurderswensen waar huurder in wil investeren |  |  | (x) | x
Aanleveren bijzonderheden gebouw zoals conditiemetingen, monumentenrapporten, asbestinventarisaties en gepland gebouwonderhoud |  |  | x
Aanleveren bevindingen gebouwinventarisatie t.b.v. rapportage gebouwinventarisatie |  |  |  |  | x | x
Rapportage gebouwinventarisatie
Opstellen rapportage gebouwinvenstarisatie volgens vast format |  |  |  | x |  |  |  |  | format
Opstellen model met schilberekening transmissieverlies bestaande situatie |  |  |  | x |  | (x)
ENGINEERINGSFASE
Uitwerking voorstel
Uitvoeren berekeningen en calculaties t.b.v. voorstellen energiepbesparing, onderhoud en huurderswensen |  |  |  |  | x | x
Aanleveren van voorstel voor de energiebesparende maatregelen (omschrijving, investering, besparing, TVT), inclusief benodigde aanvullende voorzieningen | [5 empty] | x | x | x | format
Uitwerken bijkomende zaken zoals bouwkundige, constructieve voorzieningen, verzwaring |  |  |  |  | x | x |  |  | format
Aanleveren van voorstel voor aanpassingen onderhoud en of geconstateerde gebreken (omschrijving, investering) |  |  |  |  | x | x |  |  | format
Aanleveren van voorstel voor eventuele huurderswensen (omschrijving, investering, besparing, TVT) |  |  |  |  | x | x |  |  | format
Opstellen gespecificeerde bouwkostenbegrotingen |  |  |  |  | x | x
Beoordeling voorstellen energiebesparing, onderhoud, huurderswensen op kwaliteit, geld, binnenklimaat, bouwfysica, besparing etc. | (x) |  | (x) | x
Beoordeling van de bouwkostenramingen |  |  |  | x
Opstellen van bouwfysische berekeningen |  |  |  | x
Laten opstellen van constructieve berekeningen | x |  |  | (x)
Vaststellen definitieve keuze energiebesparende maatregelen, onderhoud en huurderswensen | x |  |  | (x)
Uitwerken van bouwkundige maatregelen, onderhoud en huurderswensen in tekeningen, berekeningen en technische omschrijving |  |  |  |  | x
Uitwerken van installatietechnische maatregelen, onderhoud en huurrderswensen in tekeningen, berekeningen en technische omschrijving | [5 empty] | x
Opstellen globale projectplanning, plan van aanpak voor uitvoering, bouwplaatsinrichtingstekening |  |  |  |  | x | (x)
Controleren tekeningen, begrotingen, berekeningen en omschrijvingen | (x) |  |  | x
Opstellen huurderspresentatie | x |  |  | (x) | (x) | (x) |  |  | format
Organiseren huurderspresenatie | x |  |  | (x) | (x) | (x)
Bijwonen huurderspresentatie | x |  | (x) | x | x | x
Verslaglegging huurderspresentatie |  |  |  | x |  |  | x | x
Bestek
Aanleveren van alle in de engineeringsfase opgestelde definitieve documenten: 'het Bestek' |  |  |  |  | x | x
Opstellen faserapportage bestek | (x) |  |  | x |  |  |  |  | format
Vaststellen faserapportage bestek | x
BOUWVOORBEREIDINGSFASE
Uitvoeringsgereed maken technisch ontwerp bouwkundig t.b.v. start bouw |  |  |  |  | x
Uitvoeringsgereed maken technisch ontwerp installaties t.b.v. start bouw | [5 empty] | x
Opstellen definitieve uitvoeringsplanning, afstgestemd op gebruik van het gebouw en overeengekomen met gebruiker / huurder |  |  |  |  | x | x
Opstellen veiligheidsplan uitvoering |  |  |  |  | x | x
Organiseren startoverleg uitvoering met huurder / gebruiker tenminste 2 maanden voor start bouw |  | (x) |  | x | (x) | (x)
Vastleggen van afspraken m.b.t. veiligheid, beperking overlast, huishoudelijke afsprken tussen gebruiker / huurder en uitvoerende partijen |  | x |  | x | (x) | (x)
Opstellen productietekeningen bouwkundig |  |  |  |  | x
Opstellen productietekeningen installaties | [5 empty] | x
Controle productietekeningen |  | (x) |  | x
Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen |  |  |  | x | (x) | (x)
REALISATIEFASE
Realisatie van bouwkundige werkzaamheden |  |  |  |  | x
Realisatie van installatie werkzaamheden | [5 empty] | x
Onderlinge afstemming en coordinatie + coordinatie werkzaamheden derden zoals NUTS bedrijven |  |  |  |  | x | x
Organiseren weekstart waarin de werkzaamheden op dagniveau met huurder / gebruiker worden besproken en afgestemd |  |  |  | (x) | x | x
Identificeren en adviseren meer- en minderwerk |  |  |  | (x) | x | x | x | x
Integreren adviezen meer- en minderwerk |  |  |  | (x) | x | x
De voortgangsbewaking van het uitvoeringsproces |  |  |  | (x) | x | x
Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften |  |  |  | x
Beoordelen uitgevoerd werk |  | x | (x) | x |  |  | x | x
Controleren van meet- en inregelstaten installaties |  |  | (x) | x |  |  | x | x
Toezien op de veiligheid |  | (x) | (x) | x
Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerken van producten |  | (x) | (x) | x
Toezien op nakoming van contracten door uitvoerende partijen |  | x | x | x
Houden van de oplevering en opstellen Proces Verbaal |  | x | x | (x) | (x) | (x)
Controleren beproeving installaties bij oplevering |  | (x) | (x) | x |  |  | x | x
Controleren revisiebescheiden en lijst garanties |  | x | x | x |  |  | x | x
Opnemen na uitvoering restpunten |  | x | (x) | x |  |  | (x) | (x)
Opstellen nieuw energielabel |  |  |  | x | (x) | (x)
Organiseren van een gebruikersoverleg over de duurzame werking van de nieuwe installaties |  | x | x | x | (x) | (x)
MONITORINGSFASE
Monitoringsplan
Opstellen van een monitoringsplan per gebouw volgens een vast format |  |  |  | x |  | (x) |  |  | format
Monitoring
Aanleveren verbruiksgegevens energie, frequentie volgens monitoringsplan |  |  |  | x |  | (x) | x | x
Analyse werkelijk verbruik t.o.v. berekend verbruik en opstellen rapportage |  |  |  | x |  | (x) | x | x
Voorstel voor aanpassingen waneer werkelijk en berekend verbruik afwijken |  |  |  | (x) | x | x
Bijhouden logboek / energiedashboard met verbruiksdata en correcties |  |  |  | x |  | (x)
Correctie
Realisatie aanpassingen benodigd voor afwijkend energieverbruik |  |  |  |  | x | x
Organogram toevoegen van betrokkenen gemeente, bouwteam, projectroep, stuurgroep, derden