## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 22-7-2021)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2022
Soort planning | Standaard, Flex datum
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object
Component | Valbeveiliging
Regio
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.
Dit is een voorbeeld Keuringsplan, aan de inhoud en aantallen kunnen geen rechten worden ontleend

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | FlexDatum | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | ClusterID | ContractID | Niet gekeurd | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900136556 | 36 | Valbeveiliging | 835529 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-09-10 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | D002 | Havendienst |  |  | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2546 | 376 | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900133750 | 36 | Valbeveiliging | 830098 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-11-12 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | D003 | Radarstation WHH |  |  | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2546 | 376 | ! | 0 |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900128217 | 36 | Valbeveiliging | 830099 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-11-12 | 1 | 09F92 | ANTENNEPARK HOORN | 001 | Verbindingsgebouw & Mast |  |  | DMO | DMO | RVB-NW | 2546 | 376 | ! | 0 |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900141248 | 36 | Valbeveiliging | 863617 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-12-17 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W005 | Zwaluw |  |  | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2546 | 376 | ! | 0 | 0 |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900134992 | 36 | Valbeveiliging | 830683 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 048 | Gemini |  |  | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2546 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900141249 | 36 | Valbeveiliging | 863618 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-12-17 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 049 | NH-90 Full Mission Flight Trainer |  |  | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2546 | 376 | ! | 0 | 0 |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900141250 | 36 | Valbeveiliging | 863619 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-12-17 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 049 | NH-90 Full Mission Flight Trainer |  |  | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2546 | 376 | ! | 0 | 0 |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134993 | 36 | Valbeveiliging | 830684 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 070 | Hangar B-8 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2546 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134995 | 36 | Valbeveiliging | 830685 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 138 | Hangar NH90 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-NW | 2546 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128216 | 36 | Valbeveiliging | 821376 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-11-12 | 1 | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 002 | Zendmast |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | 2554 | 376 | ! | 0 |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900111524 | 36 | Valbeveiliging | 786879 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134522 | 36 | Valbeveiliging | 821659 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134523 | 36 | Valbeveiliging | 821660 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134524 | 36 | Valbeveiliging | 821661 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134525 | 36 | Valbeveiliging | 821662 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134526 | 36 | Valbeveiliging | 821663 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134527 | 36 | Valbeveiliging | 821664 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134528 | 36 | Valbeveiliging | 821665 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134529 | 36 | Valbeveiliging | 821666 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134547 | 36 | Valbeveiliging | 821667 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134548 | 36 | Valbeveiliging | 821668 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134530 | 36 | Valbeveiliging | 821669 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen , Sporthal , Schietbaan |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134531 | 36 | Valbeveiliging | 821670 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen , Sporthal , Schietbaan |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134532 | 36 | Valbeveiliging | 821671 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen , Sporthal , Schietbaan |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134533 | 36 | Valbeveiliging | 821672 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen , Sporthal , Schietbaan |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134534 | 36 | Valbeveiliging | 821673 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 004 | Restaurant |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134535 | 36 | Valbeveiliging | 821674 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 004 | Restaurant |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134536 | 36 | Valbeveiliging | 821675 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 005 | Logistiek Gezondheidscentrum |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134537 | 36 | Valbeveiliging | 821676 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 005 | Logistiek Gezondheidscentrum |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134538 | 36 | Valbeveiliging | 821677 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 005 | Logistiek Gezondheidscentrum |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134539 | 36 | Valbeveiliging | 821678 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 005 | Logistiek Gezondheidscentrum |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134540 | 36 | Valbeveiliging | 821679 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 005 | Logistiek Gezondheidscentrum |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134541 | 36 | Valbeveiliging | 821680 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 005 | Logistiek Gezondheidscentrum |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134542 | 36 | Valbeveiliging | 821681 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 005 | Logistiek Gezondheidscentrum |  |  | KMAR | KMAR | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134521 | 36 | Valbeveiliging | 821683 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 014 | Kantoor Koninklijke Marechaussee |  |  | CZSK | CZSK | RVB-NW | 2554 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135092 | 36 | Valbeveiliging | 831353 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2019-12-05 | 1 | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 544 | Medisch Centrum |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 2673 | 375 | ! |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134390 | 36 | Valbeveiliging | 821377 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2021-02-01 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 32 | Kantoorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 3467 | 639 |  | 0 | 1 | 0 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134176 | 36 | Valbeveiliging | 813921 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 30G92 | NCIA | 001 | NCIA |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 3467 | 639 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135444 | 36 | Valbeveiliging | 832656 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | 13 | Tetrode |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135467 | 36 | Valbeveiliging | 832657 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D12 | Bureelgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135465 | 36 | Valbeveiliging | 832658 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D30 | Legeringsgebouw Onderofficieren |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135466 | 36 | Valbeveiliging | 832659 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D5 | Keuken , Eetzaal |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134506 | 36 | Valbeveiliging | 821685 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V10 | Ontvangsthal |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134505 | 36 | Valbeveiliging | 821686 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31 | Basisdepot Intendance |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134503 | 36 | Valbeveiliging | 821687 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V37 | Lesgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134504 | 36 | Valbeveiliging | 821689 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V40 | 3e Echelonswerkplaats |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134514 | 36 | Valbeveiliging | 821690 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V40 | 3e Echelonswerkplaats |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135498 | 36 | Valbeveiliging | 832660 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O1 | Instructiehal Rupsvoertuigen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135500 | 36 | Valbeveiliging | 832661 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O12 | Instructiehal Rupsvoertuigen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135501 | 36 | Valbeveiliging | 832662 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O13 | Instructiehal Rupsvoertuigen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135502 | 36 | Valbeveiliging | 832663 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O14 | Instructiehal Rupsvoertuigen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134509 | 36 | Valbeveiliging | 821691 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O17 | Lunchaccommodatie |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135496 | 36 | Valbeveiliging | 832664 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O2 | Instructiehal Rupsvoertuigen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135497 | 36 | Valbeveiliging | 832665 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O3 | Instructiehal 't Aambeeld |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134510 | 36 | Valbeveiliging | 821692 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O4 | AOO Nouwenshal |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134517 | 36 | Valbeveiliging | 821693 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O4 | AOO Nouwenshal |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134511 | 36 | Valbeveiliging | 821694 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O5 | Instructiehal Rupsvoertuigen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134518 | 36 | Valbeveiliging | 821695 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O5 | Instructiehal Rupsvoertuigen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135255 | 36 | Valbeveiliging | 831589 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-07-09 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A101 | Kantoorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2557 | 376 | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135469 | 36 | Valbeveiliging | 832666 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A27 | Kantoorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135470 | 36 | Valbeveiliging | 832667 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A44D | Huisvesting IVENT |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134508 | 36 | Valbeveiliging | 821700 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | W1 | Staf- , Lesgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134516 | 36 | Valbeveiliging | 821701 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | W1 | Staf- , Lesgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135491 | 36 | Valbeveiliging | 832668 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 1 | Herstelwerkplaats , Kantoor , Eetzaal |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135492 | 36 | Valbeveiliging | 832671 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 3 | Motorenproefstand |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135493 | 36 | Valbeveiliging | 832669 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 14 | J Hijmissen-hal |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135494 | 36 | Valbeveiliging | 832670 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 20 | Magazijn , Hobbyclub |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135495 | 36 | Valbeveiliging | 832672 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 43 | Versnellingsbakkenproefstand |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134546 | 36 | Valbeveiliging | 821703 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | A | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135481 | 36 | Valbeveiliging | 832673 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC10 | Instructiegebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135482 | 36 | Valbeveiliging | 832674 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC8 | Instructieruimte |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135480 | 36 | Valbeveiliging | 832675 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC9 | Instructiegebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135483 | 36 | Valbeveiliging | 832676 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AE8 | Tactis |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135479 | 36 | Valbeveiliging | 832677 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AF | 2e Echelons Werkplaats |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135476 | 36 | Valbeveiliging | 832678 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AR | Rijsimulator |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135478 | 36 | Valbeveiliging | 832679 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AT | Werkplaatsen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135477 | 36 | Valbeveiliging | 832680 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AU | Werkplaats , Kantoor |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135474 | 36 | Valbeveiliging | 832681 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AV | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135475 | 36 | Valbeveiliging | 832682 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AX | Proefstandgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135473 | 36 | Valbeveiliging | 832683 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AZ | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135490 | 36 | Valbeveiliging | 832684 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | M | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135471 | 36 | Valbeveiliging | 832685 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | V | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135472 | 36 | Valbeveiliging | 832686 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | W | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135489 | 36 | Valbeveiliging | 832687 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | X | Gevechtstrainingsschool |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135484 | 36 | Valbeveiliging | 832688 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | Y | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135485 | 36 | Valbeveiliging | 832689 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | Z | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900133887 | 36 | Valbeveiliging | 812973 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 544 | Gezondheidscentrum |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 2673 | 375 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135191 | 36 | Valbeveiliging | 831487 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-08-01 | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 150 | Lesgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-O | 2673 | 375 | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135468 | 36 | Valbeveiliging | 832690 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 39B01 | MRC AARDENBURG | 30 | Werkplaats , Orthopedie |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 2557 | 376 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900140770 | 36 | Valbeveiliging | 862691 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 31 | Tijdelijke Legeringsunit 01 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 2673 | 375 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900140849 | 36 | Valbeveiliging | 863069 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 32 | Tijdelijke Legeringsunit 02 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-O | 2673 | 375 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900137402 | 36 | Valbeveiliging | 838429 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 44G04 | LCW DONGEN | U | Meettoren |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 2675 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134469 | 36 | Valbeveiliging | 821446 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | Stafgebouw 640 Sqn |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900133765 | 36 | Valbeveiliging | 812716 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1022 | VVA , Open Skies |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134470 | 36 | Valbeveiliging | 821447 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | Stafgebouw 312 Sqn |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134471 | 36 | Valbeveiliging | 821448 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | Stafgebouw 313 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134817 | 36 | Valbeveiliging | 830242 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2019-10-29 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1117 | Kantoor SCC , AFF , LMF |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2676 | 378 | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900133664 | 36 | Valbeveiliging | 812316 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 2003 | Werkcentrum EGRESS |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900140645 | 36 | Valbeveiliging | 862425 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050B | Kantoor- en lesgebouw |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134622 | 36 | Valbeveiliging | 824167 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 109 | Verkeerstoren , Tr12 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2675 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134835 | 36 | Valbeveiliging | 830243 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 306 | Zendertoren |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2675 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081779 | 36 | Valbeveiliging | 830538 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2021-02-04 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2675 | 378 |  | 0 | 1 | 0 | Apr: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900110923 | 36 | Valbeveiliging | 830539 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring | 2020-12-15 | 1 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 750 | Squadrongebouw Complex 1 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2675 | 378 | ! | 0 | 0 |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134431 | 36 | Valbeveiliging | 821378 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 121 | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134432 | 36 | Valbeveiliging | 821379 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 122 | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134433 | 36 | Valbeveiliging | 821380 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 123 | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134976 | 36 | Valbeveiliging | 830686 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 142 | Sportgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134180 | 36 | Valbeveiliging | 813963 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 145 | Gezondheidscentrum |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134440 | 36 | Valbeveiliging | 821381 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134447 | 36 | Valbeveiliging | 821408 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 195 | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134446 | 36 | Valbeveiliging | 821409 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 197 | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134181 | 36 | Valbeveiliging | 813964 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 211 | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134182 | 36 | Valbeveiliging | 813965 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 213 | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134183 | 36 | Valbeveiliging | 813966 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 214 | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134184 | 36 | Valbeveiliging | 813967 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 215 | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134185 | 36 | Valbeveiliging | 813968 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 217 | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134186 | 36 | Valbeveiliging | 813969 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 218 | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134189 | 36 | Valbeveiliging | 813970 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 220 | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134989 | 36 | Valbeveiliging | 830687 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 230 | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134979 | 36 | Valbeveiliging | 830688 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 243 | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134982 | 36 | Valbeveiliging | 830689 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 246 | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134985 | 36 | Valbeveiliging | 830690 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 248 | Legeringsgebouw , Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134977 | 36 | Valbeveiliging | 830691 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 250 | Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134980 | 36 | Valbeveiliging | 830692 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 251 | Lesgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134983 | 36 | Valbeveiliging | 830693 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 258 | Werkplaats |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134996 | 36 | Valbeveiliging | 830724 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 266 | Wapenkamer |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134997 | 36 | Valbeveiliging | 830725 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 268 | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134986 | 36 | Valbeveiliging | 830695 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 520 | Sporthal |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134988 | 36 | Valbeveiliging | 830696 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 522 | Bedrijfsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134978 | 36 | Valbeveiliging | 830697 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 542 | Werkplaats |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134981 | 36 | Valbeveiliging | 830698 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 550 | Werkplaats |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134984 | 36 | Valbeveiliging | 830694 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 328A | Stalling , Overkapping |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134998 | 36 | Valbeveiliging | 830726 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | S1 | Kantine , Schijvenloods CA |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900134987 | 36 | Valbeveiliging | 830699 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | W | Wachtgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900075517 | 36 | Valbeveiliging | 830540 | Controle veiligheidssystemen valbeveiliging 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 7.4a |  | 1 | jaar | rapport | keuring |  | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 405 | Hangar 334 SQN |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2676 | 378 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
VOORBEELD KP

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
09D04 | FORT HARSSENS | Bevesierweg 1 | 1781AT | Den Helder | NL
09F92 | ANTENNEPARK HOORN | Electronweg 2 | 1627LB | Hoorn | NL
14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Het Nieuwe Diep 27 | 1781AD | Den Helder | NL
14B46 | MVK DE KOOY | Rijksweg 20 | 1786PT | Den Helder | NL
24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | Langevelderslag 19 | 2204AH | Noordwijk | NL
25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | Sloterweg 400 | 1171VK | Badhoevedorp | NL
25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | Kattenburgerstraat 7 | 1018JA | Amsterdam | NL
26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | Leuvenumseweg 88 | 3852AV | Ermelo | NL
30G03 | FREDERIKKAZERNE | Van Alkemadelaan 786 | 2597BC | s-Gravenhage | NL
30G92 | NCIA | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597AK | s-Gravenhage | NL
31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | Noodweg 37 | 1213PW | Hilversum | NL
32C04 | DU MOULINKAZERNE | Het Zeisterspoor 19 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | Het Zeisterspoor 8 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | Het Zeisterspoor 1 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | Dolderseweg 34 | 3712BR | Huis ter Heide | NL
32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | Het Zeisterspoor 12 | 3769AP | Soesterberg | NL
32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | Kolonel H L van Royenweg 3 | 3832RN | Leusden | NL
32D20 | BERNHARDKAZERNE | Barchman Wuytierslaan 198 | 3818LN | Amersfoort | NL
32F11 | LEGERPLAATS STROE | Wolweg 100 | 3776LR | Stroe | NL
33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | Frankenlaan 70 | 7312TG | Apeldoorn | NL
39B01 | MRC AARDENBURG | Korte Molenweg 3 | 3941PW | Doorn | NL
40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | Clement van Maasdijklaan 1 | 6816TW | Arnhem | NL
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | Kooiweg 40 | 4631SZ | Hoogerheide | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL