## Checklist plannen en voorbereid
|  | Werkplan Technisch Werk | Versie 2.0 5-1-2019 Document- beheer: KAM
Checklist plannen en voorbereiden technisch werk
Locatie
Werk
Datum
Verstrekker werkvergunning
Aanvrager werkvergunning
Link | Werkdocument | Toelichting | Toepassen
1. | Werkplanning | Werkplanning nodig? Het gebruik van de werkplanning is nodig onder de volgende omstandigheden: • wanneer er meer als één aannemer bij werkzaamheden betrokken is en/of • als de werkzaamheden onder de richtlijn ATEX-137 vallen en/of • als de werkzaamheden niet onder een raamcontract vallen en/of langer dan één werkdag duren. Bij gebruik Werkplanning is evaluatie gewenst zie Evaluatieformulier (Link 7).
2. | Taak-risicoanalyse | Taak- en risicoanalyse nodig? Een taak-risicoanalyse is nodig bij de volgende werkzaamheden: • werken aan biogasinstallaties (Richtlijn ATEX-137) en/of • werken in besloten ruimten en/of • risicovolle werkzaamheden. TRA wordt opgemaakt door de werkverantwoordelijke.
3.a | Werkvergunning A | Werkvergunning A nodig? Deel A wordt hoofdzakelijk gebruik voor registratie van werkgerelateerde gegevens van eigen medewerkers en derden. De werkzaamheden waarbij een werkvergunning nodig is zijn: • werken in ’EX’ zones (in of in de nabijheid van installaties met explosie gevaar) en/of • niet afgeschermd werken op hoge locaties en/of • niet afgeschermd werken boven dieptes en/of • betreden van besloten ruimten en/of • niet afgeschermd werken boven water en/of • niet routinematige elektrotechnische werkzaamheden en/of • werken met niet afgeschermde apparatuur en/of • niet routinematig hijsen en heffen en/of • werken met schadelijke stoffen en/of • blootstelling aan biologische agentia.
3.b | Werkvergunning B | Werkvergunning B nodig? Deel B wordt gebruik om risico's verbonden aan de uitvoering van het werk te inventariseren, beheersmaatregelen vast te stellen en de uitvoering hiervan te acoderen. Dit is van toepassing op eigen medewerkers en derden.
3.c | Werkvergunning C | Werkvergunning C nodig? Deel C wordt gebruik om de persoonlijke beschermingsmiddelen en specifieke hulpmiddelen vast te stellen en het gebruik hiervan te accorderen. Dit is van toepassing op eigen medewerkers en derden. Tevens is de verlenging van de werkvergunning hierin vast te leggen
4.a | Checklist | Checklist nodig? Om voor aanvang van risicovolle werkzaamheden preventieve en repressieve beheersmaatregelen te checken kan het gebruik van een checklist opgenomen worden in de planning. De volgende checklisten zijn beschikbaar: • Inertiseren van installaties 4.a. • Werken onder gas 4.b. • Opstellen mobiele ankervoorziening 4.c; • Betreden besloten ruimten 4.d; • Opbouwen rolsteiger 4.e; • Werken bij water 4.f; • Elektrisch veilig stellen 4.g; • Werken met onafgeschermde apparatuur 4.h; • Werken met hoogwerkers 4.i; • Niet routinematig heffen en hijsen 4.j; • Werken met gevaarlijke stoffen 4.k;
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
4.g
4.h
4.i
4.j
4.k
ext. | P&ID | P&ID nodig? Is er een P&ID nodig bij: • het opstellen en uitvoeren van de taak-risicoanalyse (TRA) en/of • bij het veiligstellen van de installatie en/of installatie onderdelen. (actualiteit P&ID checken).
5. | Materiaallijst | Materiaallijst nodig? Een materiaallijst is nodig bij: • gebruik van specialistische Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM); • specialistische hulpmaterialen voor uitvoer van werkzaamheden.
6.a | Meetrapporten | Meetrapport nodig? Een meetrapport is nodig bij: • gasvrij maken van een installatie of installatieonderdeel 6.a; • zuurstofvrij maken van een installatie of installatieonderdeel 6.b; • vrijgeven en continu meten van (meerdere) besloten ruimten (bij grotere projecten) 6.c. Gebruik van meetrapporten staat voorgeschreven in de taak- en risicoanalyse (TRA, zie Link 2).
6.b
6.c
ext. | ARBO en milieuregels (derden) | De ARBO en Milieuregels zijn bedoeld om derden te informeren over ARBO en Milieuregels van onze organisatie. Deze kunnen voorafgaande aan het werk aan de opdrachtnemer worden toegestuurd (uitgebreide versie). Ook kunnen deze per persoon aan derden worden verstrekt bij de startwerkbespreking (samenvatting).
7. | Betredingslijst besloten ruimte | Betredingslijst nodig? Een betredingslijst is nodig bij: Elke betreding van besloten ruimten
8 | Evaluatieformulier | Evaluatieformulier nodig? Een evaluatieformulier is nodig bij gebruik van: • werkplanning en/of • advies van de installatieverantwoordelijke.
Opslaan document "Werkplan Technisch Werk"
Document opslaan in het RBS onder het prioritaire Risico bij "Beheersing werkzaamheden - Werkdocumenten" Documentnaam is de naam van Locatie + werk + datum + naam van het werkdocument (b.v. Epe Protego 29-02-2015 werkplanning).
Lijst
ü

## deel 1. werkplanning
|  |  | Werkplan Technisch werk |  |  |  |  | Versie 1-4-17 Document- beheer: KAM | Ã
Werkplanning: voorbereidings-, uitvoerings- en afrondingsfase
Locatie |  |  | 0
Werk |  |  | 0
Opgemaakt door
Start datum
Functie/rol (verplichte velden) |  |  | Naam | Organisatie, , afdeling | 06 nummer | Datum akkoord (per mail)
Verantwoordelijke voor de installatie
Verantwoordelijke voor het werk
Opdrachtgever
Mangatwacht
Uitvoerende onderhoud
Uitvoerende onderhoud
Voorbereidingsfase
Week | Dag | Tijd | Activiteit (verplichte velden) | Toelichting op de activiteit | Beheers maatregel (verplichte velden) | Verantwoordelijk voor uitvoering | Gereed
Uitvoeringsfase
Week | Dag | Tijd | Activiteit (verplichte velden) | Toelichting op de activiteit | Beheers maatregel (verplichte velden) | Verantwoordelijk voor uitvoering | Gereed | Gereed
Afrondingsfase
Week | Dag | Tijd | Activiteit (verplichte velden) | Toelichting op de activiteit | Beheers maatregel (verplichte velden) | Verantwoordelijk voor uitvoering | Gereed
|  |  | Lijst voorbereiding | Lijst functies/rollen | Lijst beheersmaatregelen
Verplicht onderdeel van de planning
|  |  | Voorbereiding | Contactpersoon (derden) | Werkvergunning
|  |  | Melding bevoegd gezag | Contactpersoon (Beheer) | Taak-risico analyse
|  |  | Bestellen goederen | Teamleider | Inspectie terplaatse
|  |  | Bestellen diensten | Werkvoorbereider
|  |  | Inplannen onderhoudsdienst | Zuiveringstechnicus | Aanvullende planning (derden)
|  |  | Inplannen derden | Operator
|  |  | Inplannen evaluatie | Technoloog | Checklist 'Werken in besloten ruimten'
|  |  | Wijzigen transporten | Projectleider | Checklist 'Opstellen mobiele ankervoorziening'
|  |  | Doornemen handleidingen | Uitvoerende onderhoud | Checklist 'Werken onder gas'
|  |  |  | Brandwacht | Checklist 'Werken in water'
|  |  |  | Mangatwacht | Checklist
|  |  | Lijst uitvoering | Bedrijfshulpverlener
Start werkbespreking
Afzetten werkplek
Veiligstellen werkplek
Overdragen installatie(deel)
Schoonmaakwerkzaamheden
Inspectiewerkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden (intern)
Onderhoudswerkzaamheden (extern)
Nieuwbouwwerkzaamheden
Inertiseringswerkzaamheden
Lijst afronden
Afronden werkzaamheden
Inspectierapport archiveren
Evalueren
Note on L2: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden
Note on B4: pboterman: Wordt overgenomen uit de checklist
Note on B5: pboterman: Wordt overgenomen uit de checklist

## deel 2. TRA
|  |  | Werkplan technisch Werk |  | Versie 1-4-17 Document- beheer: KAM | Ã
Taak Risico Analyse
Volgnummer |  |  |  |  | Hieronder paraaf voor uitvoering
Locatie
Werk
Start datum
Opgesteld door
Gecontroleerd door
Uitgevoerd door
Uitgevoerd door
Datum van uitvoering | Dag van uitvoering | Tijd van uitvoering | Omschrijving activiteit/taakstap | Risico/gevaar/blootstelling | Beheersmaatregel
Lijst
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Note on I2: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden

## deel 3.a
WERKVERGUNNING |  |  | Versie 1-4-17 Document- beheer: KAM | Ã
Werkvergunning deel 3.a, algemene gegevens ALLEEN COMPLEET IN COMBINATIE MET DEEL B, DEEL C EN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE LMRA's Bewaartermijn werkvergunning: minimaal één jaar en bij projecten gedurende de looptijd van het project plus één jaar
| Naam / gegevens |  | Paraaf
Algemeen
Omschrijving installatienaam en installatiecode:
Omschrijving gebied:
Code installatie:
Omschrijving installatie:
Vergunning-aanvrager:
Telefoonnummer:
Vergunning-verstrekker: (verantwoordelijk voor de installatie)
Telefoonnummer:
Vergunning-houder veiligstellen installatie: (verantwoordelijke voor het veiligstellen)
Telefoonnummer:
Vergunning-houder uitvoeren van het werk: (verantwoordelijke voor de uitvoering)
Telefoonnummer:
Datum aanmaak werkvergunning:
Werkordernummer:
Installatiedeel:
Omschrijving uit te voeren werkzaamheden:
Geldigheidsduur (max.5 dagen zie deel C) |  |  | tijd
Begin datum en tijd:
Eind datum en tijd:
Derden
Naam bedrijf 1: | Firma INBO Deventer |  | Akkoord VGWM regels
Geldigheidsduur VCA certificaat (>3 maanden, zie VCA.nl)
Vergunning-houder uitvoeren van het werk:
Telefoonnummer
Naam bedrijf 2: |  |  | Akkoord VGWM regels
Geldigheidsduur VCA certificaat (>3 maanden, zie VCA.nl)
Vergunning-houder uitvoeren van het werk:
Telefoonnummer
Werkzaamheden (indien 1 of meer vakjes aangevinkt, LMRA invullen) |  |  | LMRA nodig?
Inertiseren van installaties |  | LMRA checklist 4.a
Werken onder gas |  | LMRA checklist 4.b
Opstellen mobiele ankervoorziening |  | LMRA checklist 4.c
Betreden besloten ruimten |  | LMRA checklist 4.d
Opbouwen rolsteiger |  | LMRA checklist 4.e
Werken bij water |  | LMRA checklist 4.f
Elektrisch veilig stellen |  | LMRA checklist 4.g
Werken met onafgeschermde apparatuur |  | LMRA checklist 4.h
Werken met hoogwerkers |  | LMRA checklist 4.i
Niet routinematig heffen en hijsen |  | LMRA checklist 4.j
Werken met gevaarlijke stoffen |  | LMRA checklist 4.k
Anders nl,
Gevaarlijke situaties, incidenten, ongevallen en bijna-ongevallen direct melden aan uw direct leidinggevende of bij uw contactpersoon van het waterschap Calamiteiten melden via het calamiteitennummer 055 527 22 72 |  |  | Algemeen alarmnummer 112
Lijst
ü
Werkvergunning technisch werk
Doc. Nr: OF-005
Procesverantwoordelijke T. Sikkema
Bewaartermijn één jaar

## deel 3.b
WERKVERGUNNING |  |  | Versie 1-4-17 Document- beheer: KAM | Ã
Veiligstellen installatie, deel 3.b
Naam vergunning-houder "veilig stellen van de installatie": | 0
Locatie: | 0
Omschrijving gebied:
Code installatie:
Omschrijving installatie:
Onderdeel |  | Toelichting
Afzetten werkgebied
Bord “Werkgebied"
Afzetlint geel/zwart (begrenzing werkgebied)
Bord “Explosiegevaar”
Afzetlint rood/wit (verboden toegang)
Pylonen
Schrikhek
Plaatsen wegafzetting
Anders nl. :
Naam en paraaf akkoord afzetten werkgebied:
Elektrisch veiligstellen installatie
Elektronica (PLC) afkoppelen / labelen
Hoofdstroom afschakelen / labelen
Stuurstroom afschakelen / labelen
Werkschakelaar vergrendelen / labelen
Apparatuur aarden
Naam en paraaf akkoord elektrisch veiligstellen:
Mechanisch veiligstellen installatie
Afsluiters dicht, mantel(s) sluiten / labelen
Leidingen afkoppelen / afblinden
Doorspoelen leidingen (met water)
Inertiseren leidingen
Inertiseren ruimten
Schoonmaken van de ruimte
Mechanisch ventileren van de ruimte
Natuurlijk ventileren van de ruimte
Doorvoer naar andere ruimten dicht
Anders nl. :
Naam en paraaf akkoord mechanisch veiligstellen:
Gebruik vaste en mobiele ankervoorziening
Vaste ankers of horizontaal staalkabel systeem
Enkele ankerpalen of combi horizontale ankerbanden
Driepoot opstelling
Ongelijkzijdige (driepoot) opstelling
Vierpoot opstelling
Brug opstelling
Spanlijnen aanbrengen
Werksysteem (ladder)
Veiligheidssysteem (afdaalset met lijnklem)
Veiligheidssysteem (valblok)
Werk en reddingssysteem (Skedco takel)
Werk en reddingssysteem (lier met staalkabel)
Veiligheids,- en reddingsssyteem (valblok met lier)
Anders nl. :
Naam en paraaf akkoord opstelling (LMRA uitgevoerd):
Beoordelen atmosfeer besloten ruimten
Continu meten. De eerste meetwaarde vastleggen en ondertekenen voor betreding. Bij meerdere meetlocaties, meetrapport uit: 'Werkplan technisch werk' gebruiken.
Vastgelegde waardes in meetrapport voor:
Naam en paraaf akkoord betreding:
| Lijst | Meetrapport nodig? Een meetrapport is nodig bij:
ü
• gasvrij maken van een installatie of installatieonderdeel 6.a
• zuurstofvrij maken van een installatie of installatieonderdeel 6.b
• vrijgeven en continu meten van (meerdere) besloten ruimten (bij grotere projecten) 6.c
nvt
Note on J2: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden

## deel 3.c
WERKVERGUNNING |  |  |  | Versie 1-4-17 Document- beheer: KAM | Ã
PBM's, hulpmiddelen en verlenging, deel 3.c
Naam vergunning-houder uitvoering van het werk: | 0
Locatie: | 0
Omschrijving gebied:
Code installatie:
Omschrijving installatie:
Onderdeel |  | Toelichting
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Adembescherming (fijn stof)
Adembescherming (lasdampen)
Adembescherming (aërosolen)
Adembescherming (onafhankelijk)
Hoofdbescherming
Valbeveiliging
Gehoorbescherming
Gelaatbescherming
Oogbescherming
Voetbescherming S3
Handbescherming
Bescherming tegen chemicaliën
Bescherming tegen hitte
Bescherming tegen verdrinking
Bescherming tegen koude
Bescherming tegen elektrocutie
Disposable overall
Droogpak
Signaalkleding
Gebruik hulpmiddelen
Persoonlijke gasmeter
Ruimte ventilator
Punt afzuiging (lassen)
24-volt verlichting
Veiligheidstrafo 230 V
Hoofdlamp
Verlichting EX
Portofoon
Portofoon EX
Mobiele telefoon
Blusmiddel A (= vaste stof)
Blusmiddel B (= vloeistof)
Blusmiddel C (= gasvormig)
Blusdeken
Waterscherm
Speciaal gereedschap EX
Speciaal elektrisch VDE gereedschap
Anders nl. :
Akkoord gebruik PBM's en hulpmateriaal |  | Achternaam en paraaf | Geboortedatum | VCA diploma nummer (zie www.vca.nl)
Uitvoerende
Uitvoerende
Uitvoerende
Uitvoerende
Uitvoerende
Verlenging werkvergunning
Bij meerdaagse werkzaamheden (max. 5 dagen) het deel: 'verlenging werkvergunning' elke dag invullen. Bij incidenten of calamiteiten vervalt de huidige werkvergunning en wordt een nieuw exemplaar ingevuld.
Datum en tijdstip waarop vergunning is verlengd: |  | Naam en paraaf akkoord verstrekker werkvergunning:
Datum en tijdstip waarop vergunning is verlengd: |  | Naam en paraaf akkoord verstrekker werkvergunning:
Datum en tijdstip waarop vergunning is verlengd: |  | Naam en paraaf akkoord verstrekker werkvergunning:
Datum en tijdstip waarop vergunning is verlengd: |  | Naam en paraaf akkoord verstrekker werkvergunning:
| Lijst |  |  | Lijst
| ü |  |  | mvk/hvk of gelijkwaardig
nvt

## LMRA 4.a
Checklijst 1: Inertiseren van installaties |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie
Werk
Checkpunt | Akkoord | toelichting op de afwijking
Voor aanvang van de werkzaamheden
Is het werkgebied afdoende afgezet zodat overige medewerkers niet in contact kunnen komen met inerte en/of explosieve gassen?
Worden de juiste PBM's gedragen? (Multiriskoverall, helm, gelaatscherm en handschoenen)
Wordt binnen de afzetting een persoonlijke gasmeter gedragen?
Zijn brandbestrijdingsmiddelen gecontroleerd en beschikbaar? (poederblussers)
Is het adembeschermingsmateriaal gecontroleerd en goed bevonden?
Is het onderlinge contact geregeld met portofoons? (Atexcoordinator en uitvoerenden)
Is het inertiseringstraject vrij van obstakels? (kleppen en/of afsluiters)
Zijn onstekingsbronnen weggenomen bij de uitstroomopeningen van het biogas?
Wordt bij het gasmeten het meetprotocol gevolgd en geregistreerd?
Wordt bij het openen van mangaten ademlucht gebruikt?
Toelichting:

## LMRA 4.b
Checklijst 2: werken onder gas |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie
Werk
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Voor aanvang van de werkzaamheden
Zijn er voldoende medewerkers voor het uitvoeren van taken (twee uitvoerende, één brandwacht) ?
Is er een vluchtweg aanwezig die onder alle omstandigheden is te gebruiken?
Is bij gebrek aan een veilige vluchtweg, een tweede vluchtweg opgebouwd?
Zijn medewerkers uitgerust met een harnas voor gebruik van de tweede vluchtweg?
Wordt de juiste bescherming gedragen (brandweer overall, nek-en hals bescherming)?
Zijn brandbestrijdingsmiddelen gecontroleerd en getest (voldoende druk op de straalpijp)?
Is het adembeschermingsmateriaal gecontroleerd (buddy-check)
Tijdens uitvoering van de werkzaamheden
Is de overdruk in het systeem voldoende om instroming van zuurstof te voorkomen?
Staat de brandwacht buiten het invloedsgebied bij een e.v.t. ontbranding van het uitstromend gas?
Is er continu contact met de bedrijfshulpverlening op de werklocatie (portofoon)?
Toelichting:

## LMRA 4.c
Checklijst 3: Opstellen mobiele ankervoorzieningen |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie
Werk
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Opbouw van de opstelling
Kan de opbouw plaats vinden in veilig gebied?
Is de juiste samenstelling gekozen voor het gebruiksdoel (zie deel B)
Zijn alle onderdelen aanwezig voor het bouwen van de gekozen samenstelling?
Zijn er voldoende mensen aanwezig voor het bouwen van de gekozen opstelling?
Check van de opstelling
Zijn alle borgpennen op de juiste manier in het systeem geplaatst?
Zijn alle borgpennen geborgd (waar van toepassing)?
Zijn poten geborgd tegen spreiden (bij belasting)?
Is de opstelling stabiel genoeg voor het gebruiksdoel?*
Zijn stabilisatielijnen aangebracht (waar van toepassing)?
Is het werksysteem geplaatst?
Is het veiligheidssysteem geplaatst?**
Is het reddingssysteem geplaatst?
Toelichting:
* Bij verankering van werksysteem, veiligheidssysteem en/of het persoonlijke veiligheidssysteem aan de mobiele ankervoorziening, moeten evt. optredende reactiekrachten altijd worden gecompenseerd. Dit kan in het frame zelf bij een driepoot of vierpoot en in de stabilisatielijnen bij een brug opstelling **Zorg altijd voor een noodvoorziening voor transport van een evt. slachtoffer bij een incident (reddingssysteem). Plaats deze apart in de opstelling (losse takel) of integreer deze in het werk en/of het veiligheidssysteem (valblok met lier).

## LMRA 4.d
Checklijst 4: betreden besloten ruimten |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie
Werk
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Buiten de besloten ruimte
Zijn er voldoende medewerkers aanwezig voor het uitvoeren van taken (mangatwacht, meetbevoegd)?
Kunnen de aanwezige medewerkers zich beveiligen tegen een val van hoogte (afscherming of valbeveiligingssysteem)?
Dragen alle aanwezige medewerkers een persoonlijke gasmeter?
Hebben de medewerkers die een valbeschermingsharnas dragen voor betreding een buddycheck uitgevoerd?
Is het aanwezige werksysteem veilig? (borging van de ladder)
In de besloten ruimte
Zijn alle leidingen met gevaarlijke stoffen, zichtbaar gescheiden van de besloten ruimte?
Zijn arbeidsmiddelen in de ruimte veilig gesteld (lock en label procedure)?
Is de atmosfeer in de ruimte gemeten en beoordeeld?
Vallen de resultaten van de gemeten waarden binnen de gestelde normen?
Is de atmosfeer in de ruimte voldoende opgewaardeerd (natuurlijk en/of mechanisch geventileerd)?
Zijn de medewerkers die de ruimte betreden uitgerust met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (zie deel C)?
Werkt de verlichting op een veilige spanning (12 of 24 volt)?
Is er een scheidingstrafo (S keten) tussen het elektrisch handgereedschap gekoppeld?
Bedrijfshulpverlening
Is er genoeg personeel aanwezig voor de eerstelijnsredding?*
Is er genoeg personeel aanwezig voor de tweedelijnsredding?**
Zijn de hulpdiensten te bereiken?
Toelichting:
* Bij eerstelijnsredding is een minimale bezetting van 3 personen noodzakelijk (1 uitvoerende = het slachtoffer, 1 mangatwacht en 1 hulpverlener). De betreder blijft verbonden aan het redsysteem. **Bij tweedelijnsredding is een minmale bezetting van 4 personen noodzakelijk (1 uitvoerende = het slachtoffer, 1 mangatwacht en 2 hulpverleners/redders). De betreder is niet verbonden met het werk en/of redsysteem.

## LMRA 4.e
Checklijst 5: opbouwen rolsteiger |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie:
Werk:
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Opbouw
Is de juiste steigerconfiguratie gekozen voor de locatie en de uit te voeren werkzaamheden?
Kan de opbouw plaats vinden in veilig gebied?
Zijn alle componenten voor het bouwen van de gekozen configuratie aanwezig en in goede staat?
Zijn er voldoende mensen aanwezig voor het bouwen van de gekozen configuratie?
Is de windkracht (bij buiten gebruik) lager dan 5 Beaufort?
Check van de opstelling
Is de ondergrond stabiel genoeg?
Staat de basissectie waterpas?
Zijn de stabilisatoren conform gebruikershandleiding geplaatst, (vanaf 2,50m werkvloerhoogte) en staan ze stevig in contact met de stabiele ondergrond?
Zijn alle borgpennen geplaatst in het systeem?
Zijn de diagonale schoren (smal is 2 per sectie, breed is 4 per sectie) aangebracht op de 2e en 6e sport?
Is in elke werksectie een geheel gesloten werkvloer aanwezig en is de tussenruimte tussen de werkvloeren niet meer dan 4 meter?
Als alternatief kan om de 2 m verspringend een hulpvloer worden geplaatst van ten minste 60 cm breed, voorzien van een heupleuning aan twee zijden.
De hulpvloer wordt nooit als werkvloer of voor opslag van materialen gebruikt?
Zijn de luiken verspringend aangebracht, dus niet recht boven elkaar?
Scharnieren de luiken van elk platform naar buiten toe weg?
Zijn in elke werksectie sectie voldoende horizontale schoren (op knie- én heuphoogte) geplaatst?
Zijn in elke werksectie kantplanken op de werkvloer geplaatst?
Staan de wielen op de rem tijdens het gebruik?
Is de steiger bij het gebruik van elektrische apparatuur geaard?
Opmerking:
Bij werkhoogte meer dan 2,50m dient de opbouw door minimaal 2 personen gedaan te worden (geldt niet voor de 1 persoonssteiger). Beklim de steiger alleen via de binnenzijde als er antislipprofiel aanwezig is en nooit via de buitenzijde. Relingwerk plaatsen bij opbouw steiger vanaf het begin (veilig werkplateau)

## LMRA 4.f
Checklijst 6: Werken bij Water |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie:
Werk:
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Voorbereiden van het werk
Is het strikt noodzakelijk om deze werkzaamheden in persoon uit te voeren?
Moeten de werkzaamheden in het water uitgevoerd worden?
Is het veilig stellen vastgelegd in de Werkplanning?
Is bij onafgeschermd werk, werkplekbegrenzing- en/of valbescherming materiaal aanwezig?
Zijn de juiste PBM's gekozen voor werken in het water of op het water?
Is de reddingsoptie vast gelegd in de werkplan?
Is bij gebruik van reddingsvest een directe collega aanwezig als reddder?
Uitvoering van de werkzaamheden
Is er doorgemeld dat de werkzaamheden aanvangen?
Is het veilig stellen uitgevoerd conform de Werkplanning?
Zijn ankervoorzieningen aanwezig op de werkplek?
Is werkplek begrenzing materiaal aanwezig?
Is backup (redding) gegarandeerd bij werken in het water?
Is een backup als redder aanwezig bij risicovol werk?
Zijn de juiste PBM's voor handen bij werken in het water?
ZIjn de werkzaamheden / actviteiten afgemeld?
Opmerking:
PBM's zijn o.a. reddingvest met reddingslijn, maar ook Droogpak, waadpak, waadbroek, lieslaazen.

## LMRA 4.g
Checklijst 7: elektrisch veilig stellen |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie:
Werk:
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Voorbereiding van het werk
Is beoordeeld of het werken met spanningsvoerende delen onvermijdelijk is, door de installatieverantwoordelijke?
Is het werken met spanningsvoerende delen vastgelegd in de Werkplanning?
Is iedere medewerker die aan het installatie / paneel gaat werken geïnformeerd over de Werkplanning?
Is de volgorde van handelen voor het vrijgeven en in bedrijf stellen opgenomen in de TRA?
Zijn de juiste PBM's op het werk aanwezig?
Is de juiste afscherming geplaatst indien de kast niet aanrakingsveilig is voor metingen?
Vrijgeven van de installatie
Is de installatie gescheiden van de voeding door een bevoegd persoon?
Is de installatie beveiligd tegen opnieuw inschakelen door alle aan de installatie werkende medewerkers?
Is de spanningsmeter gecontroleerd op werking voorafgaand aan de vrijgavemeting?
Is de installatie gecontroleerd op spanningsloosheid door middel van een vrijgavemeting?
Is de spanningsmeter gecontroleerd op werking aansluitend aan de vrijgavemeting?
Is er voor voldoende bescherming / borging gezorgd voor de naastliggende active delen van installatie / panelen?
Is er voor aarding gezorgd?
Is de vrijgavemeting geaccordeerd in het betreffende onderdeel van de TRA?
In bedrijf stellen van de installatie
Zijn alle beveiligingen tegen opnieuw inschakelen verwijderd door alle aan de installatie werkende medewerkers?
Is er gecontroleerd of iedereen die aan de installatie aan het werken was, ook daadwerkelijk van de installatie weg zijn?
Is de installatie weer aangesloten op de voeding?
Is de spanningsmeter gecontroleerd op werking voorafgaand aan de in bedrijfstellingsmeting?
Is de installatie gecontroleerd op onder spanning staan door middel van een in bedrijfstellingsmeting?
Is de spanningsmeter gecontroleerd op werking aansluitend aan de in bedrijfstellingsmeting?
Is de in bedrijfsteliingsmeting geaccordeerd in het betreffende onderdeel van de TRA?
Opmerking:
De gevarenzonering ten opzichte van actieve spanningsvoerende delen: Bediening = 10 centimeter Metingen = 5 centimeter Werkzaamheden = 50 centimeter

## LMRA 4.h
Checklijst 8: Werken met onafgeschermde apparatuur |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie:
Werk:
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Voorbereiding van het werk
Is beoordeeld of het werken met draaiende delen onvermijdelijk door de installatieverantwoordelijke?
Is het werken met draaiende delen vastgelegd in de Werkplanning?
Is iedere medewerker die aan het installatie / paneel gaat werken geïnformeerd over de Werkplanning?
Is de volgorde van handelen voor het veilig stellen en in bedrijf stellen opgenomen in de TRA?
Is het apparaat veilig te stellen door middel van beveiliging tegen opnieuw inschakelen?
Is een noodstop aanwezig en bereikbaar?
Zijn de juiste PBM's op het werk aanwezig?
Bij draaiende delen zijn er altijd minimaal twee personen aanwezig op de werkplek
Uitvoering van het werk:
Is er voldoende personeel aanwezig op de werkplek om de BHV te garanderen?*
Is een noodstop aanwezig en bereikbaar?
Is de installatie beveiligd tegen opnieuw inschakelen door alle aan de installatie werkende medewerkers?
Is er voor voldoende bescherming / borging gezorgd voor de naastliggende active delen van installatie / panelen?
In bedrijf stellen van de installatie
Zijn alle beschermingsmaatregelen teruggeplaatst na onderhoud en gecontroleerd?
Zijn alle beveiligingen tegen opnieuw inschakelen verwijderd door alle aan de installatie werkende medewerkers?
Is het vrijgeven van de installatie geaccordeerd in de TRA?
Opmerking:

## LMRA 4.i
Checklijst 9: Werken met Hoogwerkers |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie:
Werk:
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Voorbereiding van het werk
Is het juiste type hoogwerker gekozen voor het werk?
Is de ondergrond beoordeeld op draagkracht en goedgekeurd?
Is de draaicirkel beoordeeld op obstakels (bv kabels en leidingen)?
Controleren of jaarlijkse keuring is uitgevoerd (Hoogwerkersboek of keuringstickers)
Is er een verkeersplan opgesteld bij werkzaamheden met aanrijdgevaar?
Zijn de juiste PBM's op het werk aanwezig?
Tijdens de werkzaamheden geldt:
Spreek voor aanvang van de werkzaamheden de werkwijze goed door met de aanwezige en betrokken medewerkers
Is de windkracht lager dan 6?
Is de hoogwerker gekeurd?
Is de hoogwerker gecontroleerd op juiste werking?
Wordt de hoogwerker niet als lift of hijsmiddel gebruikt?
Wordt de hoogwerker in uitgeschoven toestand onbeheerd achtergelaten?
Werken met zwaar gereedschap of met bovenlichaam buiten het hekwerk, veiligheidsgordel verplicht
Is er een wegafzetting opgesteld bij werkzaamheden met aanrijdgevaar?
Opmerking:

## LMRA 4.j
Checklijst 10: niet routinematig heffen en hijsen |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie:
Werk:
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Voorbereiding van het werk (met hijsplan)
Hijsen over gebouwen, hijsplan gemaakt
Hijsen over een ruimte waar mensen aanwezig zijn is verboden. Is er een hijsplan gemaakt?
is er een TRA gemaakt / opgesteld?
Werkplek inrichten: (werkzaamheden zonder hijsplan)
Is de ondergrond beoordeeld op draagkracht en goedgekeurd?
Is de draaicirkel v.d. kraan vrij en afgezet?
Zijn tijdelijke voorzieningen noodzakelijk i.v.m. aanrijroutes?
Is de windkracht lager dan 6?
Zijn de te gebruiken hijsmiddelen gekeurd en gecontroleerd?
Zijn de juiste PBM's op het werk aanwezig?
Tijdens de werkzaamheden geldt:
Is er permanent contact tussen machinist en begeleider? |  | Dit mag met handgebaren. Bij geen zicht contact een draadloos verbindingsmiddel gebruiken (portofoon)
Is de draaicirkel v.d. hijskraan vrij van personen?
overschrijd de hijslast het het vermogen van het hijsmiddel niet?
Is de omgeving vrij van onnodige obstakels?
Wordt er een veiligheidshelm en veiligheids schoenen gedragen binnen de draaicirkel van de hijkraan?
Opmerking:

## LMRA 4.k
Checklijst 11: Werken met gevaarlijke stoffen |  |  | Ã
Versie 1-4-2017
Locatie:
Werk:
Checkpunt | Akkoord | toelichting op het checkpunt
Voorbereiding van het werk
Is tussentijdse opslag nodig?
Is er impact op de omgeving door de gevaarlijke stof?
Moet er een werkgebied ingesteld worden?
Kan er veiliggesteld worden?
Zijn de risico's bekend bij de medewerkers?
Zijn de WIK's bekend en gedistribueerd?
Zijn de benodigde PBM's beschikbaar?
moeten er omgevingsmetingen uitgevoerd worden?
Is er een relatie met andere risico elementen?
Tijdens de werkzaamheden geldt:
Is het werkgebied afgebakend?
Zijn metingen uitgevoerd, indien noodzakelijk?
Is de installatie veilig gesteld?
Is de installatie gespoeld?
zijn alle betrokken medewerkers bekend met de werkzaamheden/risico's?
Zijn alle PBM's aanwezig?
ZIjn er nooddouches aanwezig en vrij bereikbaar.
Zijn alle veontreinigde spullen schoon en/of afgevoerd conform de regels?
Is de installatie terug gebracht naar de bedrijfs situatie?
Opmerking:

## 5.
Materiaallijst speciale uitrusting | [7 empty] | Ã
Algemeen
Locatie
Werk
Omschrijving | Inhoud | Type | Merk | Aantal | Werkgebied
| A Team set (set in alu. Koffer) | [5 empty] | Werken onder gas
Persoonlijke uitrusting | Harnas | Navaho Comleet Fast C71F | Petzl | 1 |  |  | Inertseren installaties
| Valblok 1.2 mtr | Minimaxi | Antec | 1 |  |  | Werken op hoogte
| Zelfremmend afdaaltoestel | ID D20 S | Petzl | 1 |  |  | Werken in water
| Automatische-lijnklem | Asap B71 | Petzl | 1 |  |  | Werken in besl. Ruimten
| Lijnklem | Ascention R/L B17 | Petzl | 1
| Regelbare voetlus | Footpro C49 | Petzl | 1
| Leeflijn | Jane L50 | Petzl | 2
| Karabijnhaak | M33 TL | Petzl | 3
| Karabijnhaak | M34 TL | Petzl | 6
| Verankerings-bandlus | Anneaband C 40-80 | Petzl | 2
| Helm | Alveo | Petzl | 1
| Gelaatscherm | Helm vizier | Petzl | 1 |  | Gemonteerd op Alveo helm
| Overall | Brandvrij/antistatisch | Welotex | 2
| Calamiteiten laars | Fire Flash Gamma | Haix | 1
| Handschoenen | Cordex | Petzl | 1
| Mes | SK | Skedco | 1 |  | In houder aan harnas
| Houder (voor mes) |  | Petzl
| Gereedschap houder | Caritool | Petzl
| Verstelbare sleutel | Ergo 8070 | Baco | 1
Overig persoonlijk materiaal
| Overall | Brandweer norm | Welotex | 1
| Helm | F2 Interventiehelm geel | Galet | 1 |  | o.a bevesteging volgelaat masker
| Droogpak | Trilaminaat | Polar Bears | 1
| Onderpak |  |  | 1
| Hoofd lamp | Pixa 3 | Petzl | 1 |  | Pasend op Alveo helm
| Handschoenen | Brandweer norm |  | 1
| Handschoen | Neopreen |  | 1
Gasmeet uitrusting | Portable Gasmeter | XAM 5600 | Dräger | 1
| Lader Gasmeter | XAM 5600 | Dräger | 1
Materiaal voor industriële touwtechnieken | Anker materiaal
| Veiligheid/werklijnen |  |  | 3 |  |  | Werken onder gas
| Verankerings-bandlus | Connexion fixe C42V | Petzl | 4 |  |  | Inertseren installaties
| Verankerings-bandlus | Anneaband C 40-80 | Petzl |  |  |  | Werken op hoogte
| Verankerings-vermenigvuld. | Paw S | Petzl | 1 |  |  | Werken in water
| Verankerings-vermenigvuld. | Pam L | Petzl | 1 |  |  | Werken in besl. Ruimten
| Karabijnhaak | M33 TL | Petzl
| Karabijnhaak | M34 TL | Petzl
| Ankerplaat | 12mm | Petzl
Valbeveiliging materiaal
| Regelbare leeflijn | Grillion L52 | Petzl | 2
| Katrol | Rescue P50 | Petzl | 3
| Steigerhaak | MGO 50 | Felix | 1
| Touwbeschermer | Protec | Petzl | 6
| Touwbeschermer | Felix | Felix
Onafhankelijke adembescherming | Adembescherming (set in materiaal bak)
| Ademlucht toestel | PSS100 bodyguard knop | Dräger | 4
| Ademautomaat | PSS S/L | Dräger | 4
| Ademautomaathouder |  | Dräger | 4
Cilinders (in houder op bodem aanhanger)
| Cilinder | KSF 6,8 L/300 bar. Mess.afsl. EF | Dräger | 6
| Cilinderhoes | 6,8L kunstof | Dräger | 6
Slangsysteem (set in materiaal koffer)
| Gordel met verdeelstuk | ABIL-L-1 | Dräger | 1
| Verlengslang | AL 5 meter | Dräger | 1
| Ademautomaat | PSS S/L | Dräger | 1
Volgelaatmaskers (max. 4 in materiaal koffer)
| Volgelaatsmasker | Panorama Nova S-P PC Epdm | Dräger | 6
Comunicatie | Portofoons (in laders)
| Portofoon EX uitvoering |  |  | 3
| Lader voor portofoon |  |  | 3
| Onderwatercamera |  |  | 1
Verlichting | Portable verlichting (in materiaal koffer)
| Helm/hoofdlamp | Ultra | Petzl | 4 |  |  | Werken onder gas
| Rezerve acu | Ultra | Petzl | 2 |  |  | Inertseren installaties
| Aculader | Ultra | Petzl | 2 |  |  | Werken op hoogte
| Duiklamp |  |  | 2 |  |  | Werken in water
| Inspectie lamp EX uitvoering |  |  | 1 |  |  | Werken in besl. Ruimten
| Hand lamp 24 v | Adalit L2000-L | Adaro | 2
Stationaire verlichting
| Verlichtingsarmatuur 24 v |  |  | 2
| Statief |  |  | 2
| veiligheidstrafo |  |  | 2
Nood-en redding Materiaal | In-en op water
| Resceu vest (in bak) | Rescue 800 | Palm | 4
| Werplijn (in bak) |  |  | 4
| Helm (in bak) |  |  | 4
| Drijfhulp voor brancard | Skedco Flotation System | Skedco | 1
| Hoogte en hoogte verschillen |  |  | 2
| Redtakel | Sked Rescue hauler | Skedco | 1
| Driepoot | Sked-Evac | Skedco | 1
| Brancard | Skedco Basic Rescue System | Skedco | 1
Onder gas
| Brandblusser (6kg poeder) |  |  | 2
| Straal pijp |  | Hobrand | 1
Onder gas (op hoogte)
| Reddingsgordel | Newton fast M | Petzl
| Evacuatie lijn (set in rugtas) |  |  | 3
| Zelfremmend afdaaltoestel | RIG | Petzl | 3
| Ankerkabel |  |  | 3
| Karabijnhaak | M33 TL | Petzl | 3
| Karabijnhaak | M34 TL | Petzl | 6
Hulp materiaal | Ventilatoren
| Ventilator EX uitvoering (7000 m³/h) |  |  | 4 |  |  | Werken onder gas
| Aansluitplaat Ø | Ø 700 |  | 1 |  |  | Inertseren installaties
| Aansluitplaat Ø | Ø 790 |  | 2 |  |  | Werken op hoogte
| Aansluitplaat Ø | Ø 960 |  | 2 |  |  | Werken in water
| flenzen | [5 empty] | Werken in besl. Ruimten
| Blindflens | vierkant |  | 2
| Blindflens | DIN 100 |  | 2
| Blindflens | DIN 120 |  | 4
| Blindflens | DIN 130 |  | 8
| Blindflens | DIN 150 |  | 2
| Blindflens | DIN 180 |  | 6
| Blindflens | DIN 200 |  | 2
| Blindflens | DIN 250 |  | 2
Slangen
| Slang Ø - x - | Ø ¾ x 2 meter |  | 3
| Slang Ø - x - | Ø ¾ x 4 meter |  | 3
| Slang Ø - x - | Ø ¾ x 10 meter |  | 3
| Slang Ø - x - | Ø ¾ x 15 meter |  | 3
Gereedschappen | Vonk arm gereedschap (set in koffer)
| Hamer |  |  | 3
| borstel |  |  | 3
| wig |  |  | 3
| Slagsleutel 30/32/41 |  |  | 1
| Steek-ringsleutel 10/13/17/19/24/30 |  |  | 1
| Griptang |  |  | 1
| Sokketang |  |  | 1
Overige materialen | Aarding
| Aardkabels (set in koffer) |  |  | 4
Meetaperatuur
| Driewegmeter X-am 7000 (in Koffer) |  |  | 1
| Meetslangen en toebehoren (in Koffer) |  |  | 1
Materiaal tbv. Werken in besloten ruimten
| Veiligheidtrafo, 230V / 230V (S keten) |  |  | 1
| Kabelhaspel, 230V (tbv. Veiligheid trafo) |  |  | 1
Materiaal voor afzetten werkgebied
| Afzetborden EX gevaar |  |  | 6
| Afzetborden Werkzone |  |  | 6
| Afzetlint: verboden toegang |  |  | 2
Note on Q2: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden

## 6.a
Meetrapport 6.a: Gasvrijmaken biogasinstallatie | [5 empty] | Ã
Locatie |  |  |  |  | Volgnummer
Werk
Datum
Aangesloten | 1 cilinder stikstofgas 50 liter / 200 bar = 10 m³ gas / 1 bar
1bundel stikstofgas 600 liter / 200 bar = 120 m³ gas / 1 bar
Tankwagen stikstof
1 cilinder Koolzuurgas 37,5 liter = 20,28 m³ gas / 1 bar
Meetpunt
Tijd | Status | Inhoudsmeter | Reduceerdruk | H2S (ppm) | CH4 (Vol %)
Volume % CH4 na inertisering (waarde < 1 %)
Volume % O2 na beluchting (waarde > 19 %)
Metingen uitgevoerd door |  |  | Akkoord voor uitvoering werkzaamheden aan/in biogasinstallatie (coördinator)
(Naam en paraaf) |  |  | (Naam en paraaf)
Note on I2: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden

## 6.b
Meetrapport 6.b: Zuurstofvrijmaken biogasinstallatie |  |  |  |  | Ã
Locatie |  |  |  | Volgnummer
Werk
Datum
Aangesloten | 1 bundel koolzuurgas 450 kg = 243 m³ gas / 1 bar
Tankwagen met verdamper
Meetpunt
Tijd | Status | Inhoudsmeter | Reduceerdruk | O2 (volume %)
Volume % O2 na inertisering (waarde < 4 %)
Metingen uitgevoerd door |  |  | Akkoord voor uitvoering werkzaamheden aan/in biogasinstallatie (coördinator)
(Naam en paraaf) |  |  | (Naam en paraaf)
Note on H2: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden

## 6.c
Meetrapport C: t.b.v. besloten ruimten |  |  |  |  | Ã
Locatie |  |  |  | Volgnummer
Werk
Datum
Naam meetinstrument
Code meetinstrument
Omschrijving meetpunt | tijd | CH4 (%LEL) | O2 (Vol %) | H2S (ppm)
Metingen uitgevoerd door: |  | Akkoord voor betreding en uitvoering van werkzaamheden in beslotenruimten
(Naam en paraaf) |  | (Naam en paraaf)
Note on H2: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden

## 7.
Registratie betredingen | [7 empty] | Ã
Locatie | [6 empty] | Volgnummer
Werk | [6 empty] | 1
| Wie | datum | start | einde | start | einde
Mangat wacht
Mangat wacht
Datum | Wie | in | uit | in | uit | in | uit
Metingen uitgevoerd door: |  |  | Akkoord voor betreding en uitvoering van werkzaamheden in beslotenruimten
(Naam en paraaf) |  |  | (Naam en paraaf)
Note on K2: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden

## 8.
Evaluatie Werkplan Technisch Werk |  |  |  |  | Ã
Locatie: | 0
Werk: | 0
Opgemaakt door:
Datum evaluatie:
Verbetervoorstel
Actie houder | Verbeter actie |  | Opgenomen in | Datum
Evaluatie
Voorbereidingsfase
Activiteit | Toelichting op de activiteit | Te nemen actie
Uitvoeringsfase
Activiteit | Toelichting op de activiteit | Te nemen actie
Afrondingsfase
Activiteit | Toelichting op de activiteit | Te nemen actie
Note on H2: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden

## Versiebeheer Werkplan Tec. Werk
Versiebeheer Werkplan Technisch Werk Versiebeheer is niet bedoeld voor inhoudelijke wijzigingen |  |  |  | Ã
Datum | Auteur | Versie | Wijziging
2019-12-05 | Pascal Boterman | 2.0 | Tekst bij deel "3a wanneer werkplan nodig" op blad 1; "checklijst plannen en voorbereiden" opnieuw gerangschikt om aan te sluiten bij de checklijsten van deel 4. In deel 3a en deel 3 c de links naar de VCA check persoonsdiploma en bedrijfscertificering aangepast in deel 3a de opsomming van de checklijsten opnieuw gerangschikt om aan te sluiten bij de checklijsten van deel 4.
2018-10-05 | Pascal Boterman | 2.0 | Checklijsten (deel 4..) toegevoegd, betredingslijst besloten ruimte toegevoegd werkvergunning, gehele werkplan blijft versiedatum 1-4-17 m.u.v. de checlijst wtw, deze wordt versie datum 5-10-2018
2017-04-01 | Pascal Boterman | 1.1 | DEFINITIEF: nav toolboxcarrousel 2017
2012-08-07 | Harry van Liende Karel Zondervan | 1.02 | DEFINITIEF: Verder wat opmaak aangepast waaronder tekst (vet), kaders en lijndiktes.
2012-06-18 | Harry van Liende Karel Zondervan | 1.01 | CONCEPT: Diverse aanpassingen zoals toevoegen Locatie en Werk op ieder werkblad wat overgenomen wordt van werkblad Checklist plannen en voorbereiden technisch werk. Werkblad Evaluatie neemt de Activiteit en Toelichting op de activiteit over van werkblad Werkplanning:Technisch werk. Indien nodig teksten aangepast echter het leeuwedeel op werkblad Checklist plannen en voorbereiden aangepast CONCEPT versie gereed voor live gaan
2012-05-21 | Harry van Liende | 0.01 | CONCEPT eerste opzet. Conversie oude documenten samengevoegd en diverse aanpassingen gedaan.
per 27 maart 2017 versiebeheer in het RBS (sharepointomgeving), door middel van een link ook beschikbaar in het VBS en de Werkwijzer
Note on F1: pboterman: Terug naar Checklist plannen en voorbereiden