BASISOVEREENKOMST (concept)
Ondergetekenden:
Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Amersfoort
hierna te noemen: de Opdrachtgever,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
door mevrouw A. Wolswinkel, directeur, 
Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

en
Opdrachtnemer
hierna te noemen: de Opdrachtnemer,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………

overwegende dat
(a)   de Opdrachtgever voornemens is de  “Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat en omgeving” te doen realiseren.
(b) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie [20.001]  heeft opgesteld;
(c) de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de Openbare Procedure (ARW 2016, §2); (nationaal)
(d) die tot doel had een Opdrachtnemer te selecteren voor het ontwerp, realisatie en onderhoudstermijn van de Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat en omgeving, te Amersfoort
(e) de Opdrachtnemer een Aanbieding [inschrijving, kenmerk, datum] aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het project “Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat en omgeving”.
(f) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer;
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden
1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
2. [bookmark: §_1-1]Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.
Art. 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering
1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de “Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat en omgeving”, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. 

2. Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Overeenkomst en dat deze eisen uitputtend in de overeenkomst zijn vastgelegd.
3. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen in lid 2, voor de realisatie van de Onderhoudstermijn, aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van …… EURO exclusief BTW, zegge …… 
4. Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 1 december 2022. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Overeenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.
[bookmark: §_2-5]
[bookmark: §_2-6]n.v.y.
Art. 3 Contractdocumenten
1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
[bookmark: §_3-1](a)	de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen.
(b)	de Vraagspecificatie (incl. bijlagen) (20.001);
(c)	de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen (20.002) met betrekking tot:
(I)	de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;
(II)	de planning;
(III)	het acceptatieplan;
(IV)	het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;
(V)	de vrijkomende materialen;
(VI)	het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;
(VII)	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
(VII)	de stelposten;
(IX)	de bankgarantie;
(X)	de verzekeringen;
(XI)	de geschillenregeling 
(XII)	Communicatie
(XIII) Uitgangspunten gebruik VISI
(d)	de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);
(e)	de Aanbieding, inclusief de documenten opgesteld tijdens concretiseringsfase (Plan van Aanpak);
(f)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.
	[bookmark: §_3-2]2.
	
	Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:


(a) de Basisovereenkomst;
(b) Plan van Aanpak (rapportage resultaten concretiseringsfase);
(c) de Vraagspecificatie;
(d)	de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;
(e)	de UAV-GC 2005;
(f)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.
 
3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van het Plan van Aanpak (artikel 3-2, lid b), Aanbieding en Documenten (artikel 3-2, lid f), voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.
4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie (artikel 3-2, lid c) en annexen (artikel 3-2, lid d), alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.
5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.
[bookmark: §_3-3]

[bookmark: §_3-4]Art. 4 Betekenis van het begrip ‘dag’
1. [bookmark: §_4-1]Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst:
▪ kalenderdag.
Art. 5 Ontwerpwerkzaamheden
1. [bookmark: §_5-1][bookmark: §_5-2]In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten:
▪ het uitwerken van de Vraagspecificatie tot een Definitief Ontwerp (DO) en UitvoeringsOntwerp (UO).

Art. 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 
2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.
3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen.
[bookmark: §_6-1]

Art. 7 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld
1. [bookmark: §_7-1]Voorzover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
▪  N.V.T.

2.	Voorzover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
[bookmark: §_7-2]▪ N.V.T.

Art. 8 Vrijkomende materialen
 Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Art. 9 Verband met andere werken
De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:
▪ conform het gestelde in bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Art. 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten
Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten:
▪ vindt niet plaats.



Art. 11 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:
(a)	een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen,
(b)	de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd,
(c)	een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Ontwerpdocumenten en
(d)	de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

Art. 12 Acceptatieplan
Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:
(a)	een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,
(b)	de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,
(c)	de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,
(d)	de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en
(e)	de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.


Art. 13 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen
1.	Indien na de feitelijke datum van eindoplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:
[bookmark: §_13-1](a) Constructieve gebreken
(b) Verzakkingen van door ON aangebrachte verhardingen en rioleringen
(c) Functionaliteit en capaciteit van de infiltratievoorzieningen
Voor de onder ad (b) en (c) genoemde gebreken of tekortkomingen vervalt de omgekeerde bewijslast na een periode van twee jaar na aanvaarding van het Werk en zal vanaf dat moment het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 opnieuw gelden ten aanzien van deze gebreken of tekortkomingen.

[bookmark: §_13-2]2.	Indien na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming in één of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde Meerjarige Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 32 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:
(a)        N.V.T.
Art. 14 Betalingsregeling
[bookmark: §_14-1][bookmark: _GoBack]Opdrachtgever heeft de regel projecten niet voor te financieren en te streven naar het minimaliseren van rentekosten. 
Overige administratieve vereisten worden vermeld in de Opdrachtbrief na definitieve gunning.

Facturering
Voor de facturering van uitgevoerde werkzaamheden gaat de voorkeur van de gemeente Amersfoort uit naar een elektronische factuur. Deze kunt u mailen naar:  Factuur@amersfoort.nl
Op de factuur dient minimaal te worden vermeld: 
Projectnaam               : herinrichting Kamerlingh Onnesstraat en omgeving
Projectnummer           : 7222 00 3204
Verplichtingsnummer:   wordt verstrekt met de order na definitieve gunning

Art. 15 Stelposten
 Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat:
▪ de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.
Art. 16 Boetebeding en bonus
1. [bookmark: §_16-1]De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:
N.V.T.
[bookmark: §_16-2]Art. 17 Zekerheidstelling
Partijen komen overeen dat:
▪  de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is 5% van de aanneemsom (excl. BTW).

Art. 18 Geschillenregeling
Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 ter beslechting voor aan de rechtbank Midden Nederland.

Art. 19 Kostenvergoeding wijzigingen
Bij wijzigingen worden de werkelijke kosten vergoed. Hierover wordt een opslagpercentage gerekend die is vastgesteld op 11% Algemene Kosten (AK*) en 5% Winst & Risico (W&R). 


Gemeente Amersfoort	Opdrachtnemer 

…………………………………	…………………………………

A. Wolswinkel
Directeur

Datum: ………, Amersfoort






* AK-percentage gebaseerd op de rapportage Algemene Kosten in het Bouwbedrijf (2016-2018), EIB
Doc. Nr. 20.003
